## Estrategia trámites
Nombre de la entidad: |  | MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
[8 empty] | Orden: |  |  | NACIONAL
Sector administrativo: |  | Ciencia, Tecnología e Innovación
[8 empty] | Año vigencia: |  |  | 2025
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Único | 1207 |  | Reconocimiento de pares evaluadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI). | Inscrito | La evaluación de las hojas de vida de los ciudadanos candidatizados para ser pares evaluadores, visibles en el directorio de la plataforma ScienTI falta que sea totalmente automatizada y clarificada su documentación asociada atendiendo al interés, y la necesidad de ampliar y organizar la cobertura del servicio de evaluación por pares, como apoyo de las actividades permanentes de evaluación de las distintas entidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) - CVLAC. Este trámite, entre enero y noviembre 2024 recibió 17 solicitudes, con una reducción del 29% respecto a 2023, el número de PQRSD se redujo en un 14% pasando de 549 a 474 | Actualizar la documentación asociada al trámite. | Mejorar la experiencia de satisfacción de los grupos de valor frente al trámite y por tanto, la eficiencia del resultado del mismo. |  | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 01/02/2025 | 01/12/2025 |  | Dirección de Ciencia y Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 1208 |  | Reconocimiento de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y de Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | Inscrito | Identificar, evaluar y diferenciar los grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación nacionales, de acuerdo con los resultados de sus procesos de investigación, según evidencias de existencia, calidad científica, visibilidad y accesibilidad. El reconocimiento de grupos se ha convertido así mismo en referencia como un indicador para definir estrategias, instrumentos, estímulos, criterios e incentivos para promover la investigación en diferentes instituciones y políticas a nivel nacional e internacional, falta que sea totalmente automatizado y clarificado su documentación asociada atendiendo al interés, y la necesidad de consolidar el reconocimiento de los grupos de investigación del SNCTI. Este trámite, entre enero y noviembre 2024 recibió 1.533 solicitudes, aumentando un 274% respecto a 2023, el número de PQRSD incrementó un 133% pasando de 828 a 1.929. | Traducir a Lenguaje Claro la documentación asociada al trámite, construyendo una narrativa que integre formatos multimedia que facilite la comprensión de la información clave. | Mejorar la experiencia de satisfacción de los grupos de valor frente al trámite y por tanto, la eficiencia del resultado del mismo. |  | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 01/02/2025 | 01/12/2025 |  | Dirección de Ciencia y Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 1209 |  | Reconocimiento de Actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | Inscrito | Teniendo en cuenta los resultados de la Evaluación de la Política de Reconocimiento de actores realizada en 2023, los resultados de las encuestas de satisfacción 2024 y los resultados de los grupos focales que se llevarona a cabo con actores internos y los espacios de diálogo con actores externos (ArticuLab), se identificaron los puntos problemáticos de los trámites relacionados con el reconocimiento de actores en cada una de las etapas de la experiencia del usario (antes, durante y después). Este trámite, entre enero y noviembre 2024 recibió 118 solicitudes, aumentando un 82% respecto a 2023, sin embargo, el número de PQRSD se redujo un 29% pasando de 357 a 254. La satisfacción con el trámite, en la encuesta del primer semestre fue del 89,94%, con una participación de 17 usuarios en el primer semestre. Para continuar con la mejora continua y aumentar el número de participantes en la encuesta, es importante incluir acciones enfocadas en la experiencia de usuario. | Actualizar el mapa de experiencia del reconocimiento de actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación con las mejoras implementadas en términos de la experiencia usuario. | Mejorar la experiencia de satisfacción de los grupos de valor internos y externos frente al trámite y por tanto, la eficiencia del resultado del mismo. |  | Administrativa | Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos |  | 01/02/2025 | 01/12/2025 |  | Dirección de Ciencia y Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 1209 |  | Reconocimiento de Actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | Inscrito | Teniendo en cuenta los resultados de la Evaluación de la Política de Reconocimiento de actores realizada en 2023, los resultados de las encuestas de satisfacción 2024 y los resultados de los grupos focales que se llevaron a cabo con actores internos y los espacios de diálogo con actores externos (ArticuLab), se identificaron los puntos problemáticos de los trámites relacionados con el reconocimiento de actores en cada una de las etapas de la experiencia del usuario (antes, durante y después). Este trámite, entre enero y noviembre 2024 recibió 118 solicitudes, aumentando un 82% respecto a 2023, sin embargo, el número de PQRSD se redujo un 29% pasando de 357 a 254. En el informe 2024 de avances en la implementación del decreto 088 de 2022, el promedio de digitalización de este trámite está en 51% en sus seis etapas. El promedio de automatización está en: 6,36% | Incorporar en la plataforma tecnológica los ajustes que se requieran para dar cumplimiento a los estándares de la Resolución 1519 de 2020 y a lo establecido en el Decreto 088 de 2022 con relación a automatización, y digitalización. | Mejorar la experiencia de satisfacción de los grupos de valor internos y externos frente al trámite y por tanto, la eficiencia del resultado del mismo. |  | Tecnologica | Optimización del aplicativo por digitalización o automatización (decreto 088 del 2022) |  | 01/02/2025 | 01/12/2025 |  | Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información y Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 1209 |  | Reconocimiento de Actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | Inscrito | Teniendo en cuenta los resultados de la Evaluación de la Política de Reconocimiento de actores realizada en 2023, los resultados de las encuestas de satisfacción 2024 y los resultados de los grupos focales que se llevarona a cabo con actores internos y los espacios de diálogo con actores externos (ArticuLab), se identificaron los puntos problemáticos de los trámites relacionados con el reconocimiento de actores en cada una de las etapas de la experiencia del usario (antes, durante y después). Este trámite, entre enero y noviembre 2024 recibió 118 solicitudes, aumentando un 82% respecto a 2023, sin embargo, el número de PQRSD se redujo un 29% pasando de 357 a 254. Lo anterior implica que hay mayor demanda del trámite por lo cual es muy importante comunicar adecuadamente los procedimientos y reducir el número de quejas. | Traducir a Lenguaje Claro la documentación asociada al trámite, construyendo una narrativa que integre formatos multimedia que facilite la comprensión de la información clave. | Mejorar la experiencia de satisfacción de los grupos de valor frente al trámite y por tanto, la eficiencia del resultado del mismo. |  | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 01/02/2025 | 01/12/2025 |  | Dirección de Ciencia y Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 1210 |  | Indexación de revistas científicas colombianas especializadas - Publindex | Inscrito | Evaluar la calidad de las revistas científicas nacionales mediante los criterios relacionados con la gestión editorial, visibilidad e impacto de las publicaciones, con el propósito de incrementar la calidad de la producción científica nacional y la inserción de esta producción a nivel internacional. Razones por las cuales, se procurará mejorar su automatización y accesibilidad mediante la actualización de sus documentos y digitalización asociada. Este trámite, entre enero y noviembre 2024 recibió 502 solicitudes, con un aumento del 40% respecto a 2023, el número de PQRSD aumentó un 7% pasando de 692 a 737. | Actualizar la documentación asociada al trámite. | Mejorar la experiencia de satisfacción de los grupos de valor frente al trámite y por tanto, la eficiencia del resultado del mismo. |  | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 01/02/2025 | 01/12/2025 |  | Dirección de Ciencia y Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 1564 |  | Calificación de proyectos que aspiran a obtener beneficios tributarios por inversión en ciencia, tecnología e innovación | Inscrito | De acuerdo con el informe 2024 de avances en la implementación del Decreto 088 de 2022, el promedio de digitalización de este trámite está en 49% en sus siete etapas. El promedio de automatización está en 2,36%, razón por la cual es importante desarrollar acciones que permitan aumentar tales porcentajes. | Incorporar en la plataforma tecnológica los ajustes que se requieran para dar cumplimiento a los estándares de la Resolución 1519 de 2020 y a lo establecido en el Decreto 088 de 2022 con relación a automatización, y digitalización. | Mejorar la experiencia de satisfacción de los grupos de valor internos y externos frente al trámite y por tanto, la eficiencia del resultado del mismo. |  | Tecnologica | Optimización del aplicativo por digitalización o automatización (decreto 088 del 2022) |  | 01/02/2025 | 01/12/2025 |  | Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información y Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 1564 |  | Calificación de proyectos que aspiran a obtener beneficios tributarios por inversión en ciencia, tecnología e innovación | Inscrito | De acuerdo con la encuesta de satisfacción 2024-I el porcentaje de usuarios satisfechos en cuento la claridad y suficiencia de la información del trámite pasó del el 66,67% al 82,35%. Este trámite, entre enero y noviembre 2024 recibió 45 solicitudes, presentando una reducción de 89% respecto a 2023,el número de PQRSD se redujo un 27% pasando de 48 a 35. Pese al porcentaje de satisfacción es importante ampliar la muestra para que un mayor número de usuarios del trámite califique su experiencia con el mismo, para identificar cómo mejorar la claridad de la información que se publica como apoyo para cada una de las etapas. | Traducir a Lenguaje Claro la documentación asociada al trámite, construyendo una narrativa que integre formatos multimedia que facilite la comprensión de la información clave y motive a los usuarios a participar en la medición de la experiencia. | Mejorar la experiencia de satisfacción de los grupos de valor frente al trámite y por tanto, la eficiencia del resultado del mismo. |  | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 01/02/2025 | 01/12/2025 |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación y Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 1564 |  | Calificación de proyectos que aspiran a obtener beneficios tributarios por inversión en ciencia, tecnología e innovación | Inscrito | De acuerdo con la encuesta de satisfacción 2024-I el porcentaje de usuarios satisfechos en cuento la claridad y suficiencia de la información del trámite pasó del el 66,67% al 82,35%. Este trámite, entre enero y noviembre 2024 recibió 45 solicitudes, presentando una reducción de 89% respecto a 2023,el número de PQRSD se redujo un 27% pasando de 48 a 35. Pese al porcentaje de satisfacción es importante ampliar la muestra para que un mayor número de usuarios del trámite califique su experiencia con el mismo, para identificar cómo mejorar la claridad de la información que se publica como apoyo para cada una de las etapas. | Actualizar el mapa de experiencia del trámite con las mejoras implementadas en términos de la experiencia usuario. | Mejorar la experiencia de satisfacción de los grupos de valor internos y externos frente al trámite y por tanto, la eficiencia del resultado del mismo. |  | Administrativa | Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos |  | 01/02/2025 | 01/12/2025 |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación y Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 31713 |  | Certificación de Ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional | Inscrito | Este trámite, entre enero y diciembre 2024 recibió 833 solicitudes, aumentando un 3% respecto a 2023, el número de PQRSD incrementó un 63% pasando de 76 a 124. El trámite está soportado por el procedimiento | Realización de grupos focales para conseguir un diagnóstico de sus puntos críticos y elaborar el correspondiente mapa de experiencia con especial énfasis en los usuarios. | Mejorar la experiencia de satisfacción de los grupos de valor frente al trámite y por tanto, la eficiencia del resultado del mismo. |  | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 01/02/2025 | 01/12/2025 |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación y Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 31713 |  | Certificación de Ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional | Inscrito | Este trámite, entre enero y diciembre 2024 recibió 833 solicitudes, aumentando un 3% respecto a 2023, el número de PQRSD incrementó un 63% pasando de 76 a 124. el promedio de digitalización de este trámite está en 62% en sus cinco etapas. El promedio de automatización está en 2%, razón por la cual es importante desarrollar acciones que permitan aumentar tales porcentajes. | Incorporar en la plataforma tecnológica los ajustes que se requieran para dar cumplimiento a los estándares de la Resolución 1519 de 2020 y a lo establecido en el Decreto 088 de 2022 con relación a automatización, y digitalización. | Mejorar la experiencia de satisfacción de los grupos de valor internos y externos frente al trámite y por tanto, la eficiencia del resultado del mismo. |  | Tecnologica | Optimización del aplicativo por digitalización o automatización (decreto 088 del 2022) |  | 01/02/2025 | 01/12/2025 |  | Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información y Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 33908 |  | Númera de consultas de recursos y productos de investigación (Cendoc) | Inscrito | Acceder a recursos y productos de investigación resultado de programas y proyectos financiados con recursos públicos en Ciencia, Tecnología e Innovación. Pueden aplicarse opciones de mejora como lenguaje claro y canales de consulta inclusivos, entre otras, e igualmente, es plausible optimizar los niveles de satisfacción y reconocimiento. El sitio de CENDOC, entre enero a noviembre de 2024 recibió 29.397 consultas, disminuyendo un 37% respecto a 2023 (46.470) | En el marco de las disposiciones del Decreto 088 de 2022 y su anexo técnico, con respecto a la accesibilidad, automatización y digitalización de trámites y diseño centrado en el usuario, se fortalecerá el acceso ciudadano al trámite. En este sentido, se realizará la validación de satisfacción a través de atención al ciudadano y sí tiene riesgos de corrupción. | Mejorar la experiencia de satisfacción de los grupos de valor internos y externos frente al trámite y por tanto, la eficiencia del resultado del mismo. |  | Tecnologica | Optimización del aplicativo por digitalización o automatización (decreto 088 del 2022) |  | 01/02/2025 | 01/12/2025 |  | Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información y Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?