## Portada
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2020
A
30 de abril de 2020
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
MINCIENCIAS

## 1. Gestión del Riesgo
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN | [10 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
Objetivo estratégico institucional | Programa Estratégico | Subcomponente | Líder de subcomponente | Tareas por subcomponente |  | Responsable (Líder tarea) | Recursos (Equipo de trabajo) | Fecha de inicio | Fecha final | Meta o Producto (Parámetro de seguimiento) | Reporte de Avance OAPII a 30 de abril de 2020 | % de avance | Observaciones OCI, A 30-04-2020 | Reporte de avance OAPII a 31 de agosto de 2020 | % de avance | Observaciones OCI, A 31-08-2020 | Reporte de avance OAPII a 31 de diciembre de 2020 | % de avance | Observaciones OCI, A 31-12-2020
Fomentar un MinCiencias Integro, Efectivo e Innovador (IE+i) | Pacto por un Direccionamiento Estratégico que genere valor público | 1. Política de Administración del riesgo | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | 1.1 | Adoptar la Política de Administración de Riesgos del Ministerio asegurando su alineación con las disposiciones establecidas en el ley 1951 de 2019, art 126 de la Ley 1955 de 2016, Decreto 2226 de 2019, la planificación estratégica de la entidad 2018-2022, y demás normas relacionadas, con el fin de garantizar la eficacia frente a la gestión de los riesgos de corrupción identificados. | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | 2020-02-03 | 2020-03-31 | Metodología de administración del riesgo MinCiencias, actualizada | En el primer trimestre de la vigencia 2020 se formula la Política de Administración de Riesgos del Ministerio asegurando su alineación con las disposiciones establecidas en el ley 1951 de 2019, art 126 de la Ley 1955 de 2016, Decreto 2226 de 2019, la planificación estratégica de la entidad 2018-2022, y demás normas relacionadas, con el fin de garantizar la eficacia frente a la gestión de los riesgos de corrupción identificados. La política es presentada para aprobación en la sesión del Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional del 27 de marzo de 2020. Evidencia: Acta CGDI Nro. 04 Marzo 27 de 2020 | 100% | Mediante el Acta CGDI Nro. 04 Marzo 27 de 2020 se fijaron los lineamientos de la Política de Administración del Riesgo y se actualizó en el Mapa de Riesgos de corrupción. Actividad programada para la vigencia 2020 se cumplió a satisfacción.
|  |  |  | 1.2 | Adoptar la metodología de administración del riesgo de MinCiencias asegurando el cumplimiento de los lineamientos vigentes del DAFP y la inclusión de los siguientes aspectos: - Incluir en la etapa de análisis y evaluación del contexto estratégico de la Entidad, los siguientes elementos: a) Un panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción que se han presentado en la Entidad, con un análisis de las principales denuncias sobre la materia. b) Un diagnóstico de los trámites y servicios de la entidad. c) Las necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de trámites. d) Las necesidades de información dirigida a más usuarios y ciudadanos (rendición de cuentas). e) Un diagnóstico de la estrategia de servicio al ciudadano. f) Un diagnóstico del avance en la implementación de la Ley de Transparencia | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | 2020-01-07 | 2020-02-17 |  | Durante el primer trimestre de 2020 se formula y actualiza la metodología de administración del riesgo de MinCiencias asegurando el cumplimiento de los lineamientos vigentes del DAFP y la inclusión de los siguientes aspectos: - Incluir en la etapa de análisis y evaluación del contexto estratégico de la Entidad, los siguientes elementos: a) Un panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción que se han presentado en la Entidad, con un análisis de las principales denuncias sobre la materia. b) Un diagnóstico de los trámites y servicios de la entidad. c) Las necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de trámites. d) Las necesidades de información dirigida a más usuarios y ciudadanos (rendición de cuentas). e) Un diagnóstico de la estrategia de servicio al ciudadano. f) Un diagnóstico del avance en la implementación de la Ley de Transparencia La Guía para la gestión del riesgo y las oportunidades identificada con el código D102PR03G01 es presentada para aprobación en la sesión del Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional del 27 de marzo de 2020. Evidencia: - Acta CGDI Nro. 04 Marzo 27 de 2020 - GINA / Módulo de Documentos | 100% | Mediante verificación al Acta No 4 de CGDI, de marzo 27 de 2020, se visualizó el establecimiento de los lineamientos de la Política de Administración de Riesgos del Ministerio, igualmente en el Link: http://gina.minciencias.gov.co/gina/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=866320200129&mis=doc-E-8 , se encuentra publicada la Guía "GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y LAS OPORTUNIDADES", identificada con el Código No D102PR03G01, versión 00, del 30-03-2020. Actividades programada se cumplieron plenamente.
|  |  |  | 1.3 | Socializar la metodología de administración del riesgo con líderes y responsables de proceso, así como la comunidad MinCiencias en general con el fin de promover su apropiación y aplicación sistemática. | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | 2020-02-17 | 2020-04-30 |  | Durante el primer cuatrimestre el equipo calidad de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional realiza 23 mesas de trabajo y de acompañamiento con el fin de socializar la metodología de administración del riesgo con líderes y responsables de proceso, así como la comunidad MinCiencias en general con el fin de promover su apropiación y aplicación sistemática. Evidencia: GINA / Módulo de Planes / Plan "Pacto por un Direccionamiento Estratégico que genere valor público 2020" / Iniciativa "Contribuir al mantenimiento y la mejora continua bajo el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales" / Avance en el Plan de fortalecimiento de competencias de líderes de procesos y enlaces calidad a I trim de 2020 | 100% | Mediante visualización realizada al interior de la Herramienta GINA, visto en: http://gina.minciencias.gov.co/gina/base/bsearcher?soa=11&__mnuId=ginabasebsearchersoa11soa11&__clearpv=1&mis=headerBsearcher , se evidencia el cumplimiento avance realizado a 30-04-2020, igualmente la socialización de la Guía "GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y LAS OPORTUNIDADES", se encuentra soporte en evidencia aportada por la POAP
|  | 2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | 2.1 | Documentar los riesgos de corrupción de la Entidad ejecutando las etapas de identificación, análisis, valoración y determinación del plan de manejo. En la etapa de identificación se tendrá en cuenta: - El contexto estratégico de la Entidad (factores interno y externos coherentes con el marco legal y de operación de Ministerio) - Los resultados de las auditorias de seguimiento al riesgo generadas por parte de la Oficina de Control Interno - Los factores generadores de riesgos de corrupción | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | 2020-01-02 | 2020-01-10 | Versión preliminar del Mapa de riesgos de corrupción 2020 | Durante el mes de enero el equipo calidad de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional realiza la formulación de los riesgos de corrupción de la Entidad, analizando los siguientes aspectos: - El contexto estratégico de la Entidad (factores interno y externos coherentes con el marco legal y de operación de Ministerio) - Los resultados de las auditorias de seguimiento al riesgo generadas por parte de la Oficina de Control Interno - Los factores generadores de riesgos de corrupción Los riesgos propuestos son remitidos s cada líder de procesos con el fin de realizar su revisión y concertación. Evidencia: - GINA / Módulo de Riesgos - Mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web de la Entidad: https://minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/planeacion_gestion_anticorrupcion_y_seguimiento | 100% | Actividad se cumplió satisfactoriamente, y mediante comprobación que hizo la OCI, al 31-01-2020, el Mapa de Riesgos del Ministerio fue publicado en el link: https://minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/planeacion_gestion_anticorrupcion_y_seguimiento, igualmente mediante monitoreo al Mapa de Riesgos de corrupcion, se evidencia concertación con los líderes de proceso en la identificación de los Riesgos.
|  |  |  | 2.2 | Realizar concertación con los líderes de proceso con el fin de revisar, ajustar y concertar el mapa de riesgos de corrupción propuesto. | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional Equipo de Comunicaciones | 2020-01-10 | 2020-01-15 | Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgo concertado con líderes y responsables de proceso | A través de mesas técnicas el equipo calidad de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional realiza el acompañamiento para revisar la propuesta de los riesgos de corrupción de la Entidad verificando las etapas de identificación, análisis, valoración y determinación del plan de manejo junto con los líderes y responsables de proceso. Esta actividad se desarrolla en el marco del plan e trabajo para el fortalecimiento de competencias de líderes de procesos y enlaces calidad a I trim de 2020 Evidencia: GINA / Módulo de Planes / Plan "Pacto por un Direccionamiento Estratégico que genere valor público 2020" / Iniciativa "Contribuir al mantenimiento y la mejora continua bajo el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales" / Avance en el Plan de fortalecimiento de competencias de líderes de procesos y enlaces calidad a I trim de 2020 | 100% | Actividad se cumplió satisfactoriamente, y mediante comprobación que hizo la OCI, al 31-01-2020, el Mapa de Riesgos del Ministerio fue publicado en el link: https://minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/planeacion_gestion_anticorrupcion_y_seguimiento, igualmente mediante monitoreo al Mapa de Riesgos de corrupcion, se evidencia concertación con los líderes de proceso en la identificación de los Riesgos.
|  | 3. Consulta y Divulgación | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | 3.1 | Socializar el mapa de riesgos de corrupción tanto a la comunidad interna como a la ciudadanía y demás grupos de interés, con el propósito de tomar recomendaciones para su ajuste y mejora. En esta etapa se promoverá la consulta a la ciudadanía y demás grupos de valor e interés sobre los riesgos de corrupción identificados. | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional Equipo de Comunicaciones | 2020-01-15 | 2020-01-24 | Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgo publicado en página web para consulta. | La Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional socializa el mapa de riesgos de corrupción tanto a la comunidad interna como a la ciudadanía y demás grupos de interés, el 16 de enero de 2020 con el propósito de tomar recomendaciones para su ajuste y mejora. La consulta se realiza del 16 de enero al 7 de febrero de 2020 Evidencia: - Soporte evidencia Consulta PAAC 2020 - Enlace de consulta en página web (https://minciencias.gov.co/sala_de_prensa/desde-minciencias-sometemos-consideracion-la-ciudadania-el-plan-anticorrupcion-y) | 100% | Actividad se cumplió satisfactoriamente, y mediante comprobación que hizo la OCI, al 31-01-2020, el Mapa de Riesgos del Ministerio fue publicado en el link: https://minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/planeacion_gestion_anticorrupcion_y_seguimiento, igualmente mediante monitoreo al Mapa de Riesgos de corrupcion, se evidencia concertación con los líderes de proceso en la identificación de los Riesgos.
|  |  |  | 3.2 | Teniendo en cuenta el resultado de la consulta realizada a los colaboradores de la Entidad, ciudadanía y grupos de valor e interés incorporar en el mapa de riesgos de corrupción los ajustes a que haya lugar. | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | 2020-01-24 | 2020-01-31 | Mapa de riesgos de corrupción | Como resultado de la consulta realizada la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional ajusta los riesgos de corrupción de acuerdo con los aportes recibidos por Asominciencias en el marco de la consulta pública realizada al PAAC y mapa de riesgos de corrupción 2020, así como del resultado de la revisión y ajuste de los riesgos para los procesos de Gestión del Conocimiento para la CTeI y Gestión del FCTeI del SGR. Este ajuste es presentado y aprobado en la sesión del Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional del 27 de marzo de 2020. Evidencia: - Acta CGDI Nro. 04 Marzo 27 de 2020 - Soporte evidencia Consulta PAAC 2020 | 100% | Actividad se cumplió satisfactoriamente, y mediante comprobación que hizo la OCI, al 31-01-2020, el Mapa de Riesgos del Ministerio fue publicado en el link: https://minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/planeacion_gestion_anticorrupcion_y_seguimiento, igualmente mediante monitoreo al Mapa de Riesgos de corrupcion, se evidencia concertación con los líderes de proceso en la identificación de los Riesgos y Acta CGDI Nro. 04 Marzo 27 de 2020, se fijaron los lineamientos de la Política de Administración del Riesgo y se actualizó en el Mapa de Riesgos de corrupción.
|  |  |  | 3.3 | Publicar y socializar el mapa de riesgos de corrupción con los ajustes a que haya lugar, resultantes del proceso de consulta y divulgación. | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-01-31 | 2020-01-31 | Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgos publicado en página web | La Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional socializa el mapa de riesgos de corrupción con las mejoras resultantes de la consulta en la sesión del Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional del 27 de marzo de 2020, realizando la publicación de la actualización del mapa de riesgo en la página web. Evidencia: - Acta CGDI Nro. 04 Marzo 27 de 2020 - Mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web de la Entidad: https://minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/planeacion_gestion_anticorrupcion_y_seguimiento | 100% | Actividad se cumplió satisfactoriamente, y mediante comprobación que hizo la OCI, al 31-01-2020, el Mapa de Riesgos del Ministerio fue publicado en el link: https://minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/planeacion_gestion_anticorrupcion_y_seguimiento, igualmente mediante monitoreo al Mapa de Riesgos de corrupcion, se evidencia concertación con los líderes de proceso en la identificación de los Riesgos.
|  | 4. Monitoreo y Revisión | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | 4.1 | Cargue de los riesgos de corrupción en la herramienta GINA | Tutores de Proceso - Equipo Sistema Integrado de Gestión - Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | 2020-03-02 | 2020-03-13 | Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgos cargado en GINA | Durante el primer cuatrimestre el equipo calidad de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional realiza el cargue de los riesgos en la herramienta GINA, una vez se finaliza el proceso de concertación. Evidencia: GINA / Módulo de Riesgos | 100% | Actividad se cumplió satisfactoriamente, y mediante comprobación que hizo la OCI, al 31-01-2020, el Mapa de Riesgos del Ministerio fue publicado en el link: https://minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/planeacion_gestion_anticorrupcion_y_seguimiento, igualmente en la herramaienta GINA, elo mapa de Riesgos se encuetra publicado ver en: http://gina.minciencias.gov.co/gina/rsk/report?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=866320200129&mis=rsk-B-32
|  |  |  | 4.2 | Implementar las acciones de control propuestas en el plan de manejo para gestionar los riesgos de corrupción | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Reportes de avance en acciones para mitigar el riesgo de corrupción cargados en GINA/ Módulo Riesgos | De conformidad con las fechas de reporte concertadas con los líderes de proceso, se realiza el reporte de las acciones de control implementadas en el primer cuatrimestre por parte de los responsables y Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados. Evidencia: GINA / Módulo de Riesgos | 33% | Mediante seguimiento realizado al Mapa de Riesgos a 30-04-2020, visto en: http://gina.minciencias.gov.co/gina/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=866320200129&link=1&mis=rsk-D-128 , se evidencia avance de actividades programadas en la actual vigencia. El reporte realizado es coherente y representa una tercera parte.
|  |  |  | 4.3 | Realizar revisión periódica del mapa de riesgo de corrupción y realizar ajustes al mismo ante posibles cambios que se generen respecto a: - Eficacia de los controles - Cambios en el contexto externo e interno - Riesgos emergentes. - Revisión de las acciones de mejora implementadas - Lecciones aprendidas, cambios en las tendencias y resultados de los indicadores. | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Durante el primer cuatrimestre el equipo calidad de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional realiza 23 mesas de trabajo y de acompañamiento a los líderes de proceso con el fin de revisar los riesgos de corrupción propuestos y formular los riesgos institucionales y de seguridad digital complementarios, tomando como fuente los siguientes aspectos: - Eficacia de los controles - Cambios en el contexto externo e interno - Riesgos emergentes. - Revisión de las acciones de mejora implementadas - Lecciones aprendidas, cambios en las tendencias y resultados de los indicadores. Evidencia: - GINA / Módulo de Planes / Plan "Pacto por un Direccionamiento Estratégico que genere valor público 2020" / Iniciativa "Contribuir al mantenimiento y la mejora continua bajo el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales" / Avance en el Plan de fortalecimiento de competencias de líderes de procesos y enlaces calidad a I trim de 2020 - GINA / Módulo de Riesgos | 100% | Mediante seguimiento realizado al Mapa de Riesgos a 30-04-2020, visto en: http://gina.minciencias.gov.co/gina/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=866320200129&link=1&mis=rsk-D-128 , se evidencia avance de actividades programadas en la actual vigencia. El reporte realizado es coherente y representa una tercera parte.
| Fortalecimiento del enfoque hacia la prevención y el autocontrol | 5. Seguimiento | Jefe Oficina de Control Interno | 5.1 | Realizar seguimiento periódico al mapa de riesgo de corrupción y a las acciones implementadas para su mitigación, generando recomendaciones a los líderes y responsables de proceso que permitan la actualización sistemática a los mismos fomentando el liderazgo estratégico y enfoque preventivo en la gestión de los riesgos, apoyando la implementación de las líneas de defensa, de conformidad con la normatividad vigente, las "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" y la “Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de controles en Entidades Públicas" V04 de Octubre de 2018 | Jefe Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | 2020-03-02 | 2020-12-31 | Recomendaciones de mejora a la matriz de riesgo, que fomenten el liderazgo estratégico el enfoque preventivo y el fortalecimiento de las líneas de defensa como resultado del seguimiento a riesgos de corrupción con los siguientes cortes: 30 de abril, 31 agosto, 31 de diciembre | Actividad programada se cumplió de acuerdo a disposiciones vigentes y con corté a 30-04-2020, la Oficina de Control Interno hizo el Primer Seguimiento al PAAC-2020 y Mapa de Riesgos de Corrupción. | 33% | Mediante seguimiento realizado al Mapa de Riesgos a 30-04-2020, visto en: http://gina.minciencias.gov.co/gina/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=866320200129&link=1&mis=rsk-D-128 , se evidencia avance de actividades programadas en la actual vigencia. El reporte realizado es coherente y representa una tercera parte.
CÓDIGO: D101PR01F08 VERSIÓN: 00 FECHA: 2020-01-10 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE | [6 empty] | AVANCE A 30 DE ABRIL DE 2020 | 88.83% |  | AVANCE A 31 DE AGOSTO DE 2020 |  |  | AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
|  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | CUMPLIMIENTO A 30 DE ABRIL DE 2020 | 100% |  | CUMPLIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2020 |  |  | CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

## 2. Antitrámites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Nombre de la entidad: |  |  | Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación
[9 empty] | Orden: | Nacional
Sector administrativo: |  |  | Ciencia, Tecnología e innovación
[9 empty] | Año vigencia: | 2020
Departamento: |  |  | Bogotá D.C
Municipio: |  |  | Bogotá D.C
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | [7 empty] | REPORTE DE AVANCE OAPII A 30 DE ABERIL DE 2020 | % AVANCE | SEGUIMIENTO OCI, A 30-04-2020 | REPORTE DE AVANCE OAPII A 31 DE AGOSTO DE 2020 | % AVANCE | SEGUIMIENTO OCI, A 31-08-2020 | REPORTE DE AVANCE OAPII A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | % AVANCE | SEGUIMIENTO OCI, A 31-12-2020
Tipo | Número | Nombre |  | Estado | Situación actual | Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acción específica de racionalización | Fecha inicio | Fecha final | Dependencia Responsable
|  | Homologación de Entidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI, para Efectos de la Participación de Convocatorias Públicas, Abiertas y Competitivas del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación - FCTeI del Sistema General de Regalías - SGR |  | Nuevo | Existe un bajo índice de ejecución de los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación - FCTeI del Sistema General de Regalías - SGR por parte de los Departamentos, razón por la cual se requiere implementar acciones que en el marco legal permitan operar rápidamente convocatorias públicas abiertas y competitivas, de manera que los recursos disponibles puedan ser utilizados de forma eficiente y eficaz para financiar programas y proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) que den respuesta a las necesidades, demandas y problemáticas sociales de las regiones. | Como órgano rector del sector y del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI, se hace necesario crear un trámite que permita habilitar a las Entidades para participar en las convocatorias públicas, abiertas y competitivas del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI) del Sistema General de Regalías (SGR), conforme con las disposiciones del literal a) y b) del artículo 2.2.4.1.1.8.2. del Decreto 1467 de 2018 "Por el cual adiciona y modifica el Decreto 1082 de 2015 con el objeto de reglamentar la Ley 1923 de 2018 y se dictan otras disposiciones", con el fin de verificación del estado de reconocimiento / homologación de las entidades del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTI) o solicitar la homologación para efectos de la participación en la convocatoria, presentación y ejecución de proyectos financiados con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación FCTeI del Sistema General de Regalías SGR. | Las Entidades se ven beneficiadas, debido a que en tiempo real y sin costo, las entidades pueden consultar si se encuentran incluidas como "Entidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI)"y en los casos que aplique solicitar su homologación para participar en las convocatorias públicas, abiertas y competitivas del Fondo de CTel, obteniendo el acto administrativo que los reconoce como Entidad del SNCTI. Esta homologación será obtenida a través de medios electrónicos sin costo alguno para la Entidad. | Tecnológica | Trámite totalmente en línea | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Dirección de Generación del Conocimiento | Mediante la realización de mesa de trabajo se dio inicio al proceso de racionalización orientada a la creación del trámite "Homologación de Entidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI", en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT; se está construyendo y revisando el Manifiesto de Impacto Regulatorio, que garantiza que todos los beneficios y aportes al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, se vean reflejados en este nuevo trámite que permitirá a las diferentes entidades participar activamente de las convocatorias a través del Sistema General de Regalías. A la fecha se cuenta con el procedimiento para el trámite y la habilitación del Servicio de consulta a Entidades reconocidas /Homologadas Evidencia: Servicio de consulta a Entidades reconocidas /Homologadas (http://reconocimientoactores.minciencias.gov.co:8443/cDigital/home) | 10% | Actividad programada tiene vencimiento el 31-02-2020, y de acuerdo a lo expresado por la OAP, esta actividad se encuentra en proceso de racionalización. Al Interior de la página de la entidad vista en: http://reconocimientoactores.minciencias.gov.co:8443/cDigital/home , las entidades reconocidas pueden consultar su reconocimiento/homologación como entidad del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación (SNCTI). Avance reportado en coherente.
|  | Beneficios Tributarios por donación al Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación "Fondo Francisco José de Caldas (FFJC)" |  |  | Para acceder a Beneficios Tributarios, el empresario debe formular un proyecto de investigación científica, desarrollo tecnológico o de innovación, el cual es evaluado y calificado por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en CTeI (CNBT), con el fin de otorgar el beneficio en las siguientes modalidades: 1. Deducciones en el impuesto de renta por inversiones 2. Exenciones de impuestos De conformidad a las disposiciones de la Ley 1955 de 2019 "por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad" que en su artículo 170°establece la "Deducción por donaciones e inversiones en Investigación, desarrollo tecnológico e innovación" y en su artículo 171° define el "descuento para inversiones y donaciones realizadas en investigación, desarrollo tecnológico o innovación", se hace necesario incluir un nuevo trámite para otorgar Beneficios Tributarios por donación al Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación "Fondo Francisco José de Caldas (FFJC)", el cual aplicará para financiar proyectos de CTeI. | Con el fin de atender lo dispuesto en la Ley 1955 de 2019 "por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad ”que en su artículo 170°establece la "Deducción por donaciones e inversiones en Investigación, desarrollo tecnológico e innovación" y en su artículo 171° define el "descuento para inversiones y donaciones realizadas en investigación, desarrollo tecnológico o innovación", se requiere crear un trámite para que las donaciones recibidas por el Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Fondo Francisco José de Caldas, y que sean destinadas al financiamiento de Programas y/o Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación, de acuerdo con los criterios y las condiciones señaladas por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecno­logía e Innovación (CNBT), tengan derecho a descontar de su impuesto sobre la renta a cargo el 100% del valor donado, más el 25% adicional sobre el valor donado. Esta donación se realizara al Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación "Fondo Francisco José de Caldas (FFJC)" (Patrimonio autónomo financiero que le permite integrar los recursos públicos, privados, internacionales y de donación para financiar el desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación. ) | Las personas naturales y jurídicas que accedan al beneficio tendrán derecho a un descuento sobre el impuesto de la renta a cargo equivalente al 100% del valor donado, más el 25% adicional sobre el valor donado. Este trámite no tiene ningún costo y será electrónico, lo cual ahorra tiempo y dinero. | Tecnológica | Trámite totalmente en línea | 2020-01-15 | 2020-12-31 | Dirección de Transferencia y Uso del Conocimiento | Las disposiciones establecidas al interior de la Normatividad Tributaria; dan cuenta del tratamiento tributario de los beneficios económicos otorgados por la entidad y estos constituyen una prioridad para el Ministerio, es por esta razón que se construyó el procedimiento a través del cual se definen las actividades del trámite, así como el documento que permite la creación del nuevo trámite en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, el Manifiesto de Impacto Regulatorio. En este documento se está consignando los beneficios que tiene este nuevo trámite para atender lo dispuesto en la Ley 1955 de 2019 "por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad ”que en su artículo 170°establece la "Deducción por donaciones e inversiones en Investigación, desarrollo tecnológico e innovación" y en su artículo 171° define el "descuento para inversiones y donaciones realizadas en investigación, desarrollo tecnológico o innovación" de acuerdo con los criterios y las condiciones señaladas por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecno­logía e Innovación (CNBT), tengan derecho a descontar de su impuesto sobre la renta a cargo el 100% del valor donado, más el 25% adicional sobre el valor donado. Durante el primer trimestre de la vigencia se documenta el Procedimiento de "Beneficios tributarios por donación para actividades de CTeI" identificado con el código M603PR03 y se habilita la recepción de solicitudes. Evidencia: - Procedimiento de "Beneficios tributarios por donación para actividades de CTeI" identificado con el código M603PR03 | 30% | Con fecha 31 de marzo de 2020, fue publicado en procedimiento “Beneficios tributarios por donación para actividades de CTeI" identificado con el código M603PR03” el cual define las actividades para acceder a los beneficios tributarios por donación, conforme a las disposiciones en la Ley 1955 de 2019 " Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad" art 170 y 171 y el acuerdo 22 del 2019 del Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, capítulo tercero. Ver Procedimiento en: http://gina.minciencias.gov.co/gina/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=866320200129&mis=doc-E-8
|  | Beneficios Tributarios por vinculación de doctores |  |  | Para acceder a Beneficios Tributarios, el empresario debe formular un proyecto de investigación científica, desarrollo tecnológico o de innovación, el cual es evaluado y calificado por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en CTeI (CNBT). Los cuales actualmente se tienen las siguientes modalidades: 1.Deducciones en el impuesto de renta por inversiones 2.Exenciones de impuestos De conformidad a las disposiciones de la Ley 1955 de 2019 "por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad" que en su artículo 170°establece la "Deducción por donaciones e inversiones en Investigación, desarrollo tecnológico e innovación" y en su artículo 171° define el "descuento para inversiones y donaciones realizadas en investigación, desarrollo tecnológico o innovación", se hace necesario incluir un nuevo trámite para acceder a descuento o deducciones tributarias por vinculación de doctores: Remuneración de doctores que desarrollen actividades de I+D+i en la empresa. | Con el fin de atender lo dispuesto en la Ley 1955 de 2019 "por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad ”que en su artículo 170°establece la "Deducción por donaciones e inversiones en Investigación, desarrollo tecnológico e innovación" y en su artículo 171° define el "descuento para inversiones y donaciones realizadas en investigación, desarrollo tecnológico o innovación", se requiere crear un trámite para la empresas puedan solicitar la deducción o descuento en su impuesto de renta sobre la remuneración correspondiente a la vinculación de personal con título de Doctorado, que se realice con posterioridad al 25 de mayo de 2019 siempre y cuando se cumplan con los criterios y condiciones definidos por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en CTeI (CNBT) para tal fin y su vinculación esté asociada al desarrollo de actividades de I+D+i. Para el caso de títulos de Doctorado obtenidos en el exterior, se deberán cumplir los requisitos de convalidación previstos en la normatividad vigente, de manera previa a su vinculación. | Las empresas que accedan al beneficio tendrán derecho a un descuento sobre el impuesto de la renta a cargo equivalente al 100% sobre el valor de la remuneración correspondiente a la vinculación de la persona con título de Doctorado, más el 25% adicional sobre el valor remunerado. A partir del 25 de mayo de 2019 podrá otorga el beneficio tributario, cuando la entidad demuestre la vinculación de personal con título de Doctorado y por cada profesional con título de Doctorado adicional vinculado para el desarrollo de actividades de I+D+i. Este trámite no tiene ningún costo y será electrónico, lo cual ahorra tiempo y dinero. | Tecnológica | Trámite totalmente en línea | 2020-01-15 | 2020-12-31 | Dirección de Transferencia y Uso del Conocimiento | A partir del 25 de mayo de 2019, las entidades podrán acceder al beneficio tributario, que se brinda en un descuento sobre el impuesto de la renta a cargo equivalente al 100% sobre el valor de la remuneración correspondiente a la vinculación de la persona con título de Doctorado, más el 25% adicional sobre el valor remunerado, cuando la entidad demuestre la vinculación de personal con título de Doctorado y por cada profesional con título de Doctorado adicional vinculado para el desarrollo de actividades de I+D+i. Este trámite por ser nuevo debe contar con el procedimiento formal y el documento que permite la creación del nuevo trámite en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, llamado Manifiesto de Impacto Regulatorio, el cual ya está en preparación desde la Dirección de Transferencia y uso de conocimiento con su equipo de Beneficios Tributarios Evidencia: Borrador del Procedimiento y del Manifiesto de Impacto Regulatorio | 5% | Actividad programada tiene vencimiento el 31-02-2020, trámite por ser nuevo debe contar con el procedimiento formal y el documento que permite la creación del nuevo trámite en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, procedimiento que se encuenttra en formalación
|  | Trámites y servicios revisados y actualizados de acuerdo a la misionalidad del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. |  |  | Con la expedición de la Ley 1951 de 2019, art 125 y 126 de la ley 1955 de 2019 y el Decreto 2226 de 2019 "por el cual se establece la estructura del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación", se hace necesario revisar los trámites y servicios de la Entidad con el fin de garantizar que cumplan con la misionalidad asignada al Ministerio y den respuesta efectiva a las necesidades identificadas en los grupos de valor de la entidad. | Al realizar la revisión y actualización de los trámites, se garantiza que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como organismo para la gestión de la administración pública, rector del sector y del Sistema Nacional Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), implemente un portafolio de servicios coherente con su misionalidad, que aporte al plan nacional de desarrollo y permita la resolución efectiva de las necesidades, demandas y problemáticas sociales de los grupos de valor de la Entidad. | Fortalecimiento y ampliación de los trámites y servicios de la Entidad con el fin de promover la generación de conocimiento, la innovación, la apropiación social y la competitividad, potenciando las capacidades regionales y sectoriales de investigación e innovación para la consolidación de una sociedad del conocimiento, que promueva el bienestar social, el desarrollo económico, productivo, sostenible y cultural del territorio y de sus pobladores. | Tecnológica | Trámite totalmente en línea | 2020-01-15 | 2020-12-31 | Dirección de Generación de Conocimiento Dirección de Transferencia y Uso de Conocimiento Dirección de Capacidades y Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTeI) Dirección de Vocaciones y Formación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) | En este primer trimestre se actualizaron los enlaces e información concerniente al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación - Minciencias, de los trámites que se encuentran cargados en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT. Se validaron los enlaces en donde reposa la información general, los aplicativos para la presentación de propuestas y los pasos a seguir. Desde la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información se formula el plan de transformación digital. Evidencia: https://minciencias.gov.co/ciudadano/tramites_list | 10% | Actividad programada tiene vencimiento el 31-02-2020 y al interior delo Link: https://minciencias.gov.co/ciudadano/tramites_list se visualiza la actualización de los los enlaces e información concerniente al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación - Minciencias; trámites que se encuentran cargados en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT.
CÓDIGO: D101PR01F08 VERSIÓN: 00 FECHA: 2020-01-10 |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE | [7 empty] | AVANCE 1ER CUATRIMESTRE DE 2020 | 13.75% |  | AVANCE 2DO CUATRIMESTRE DE 2020 | #DIV/0! |  | AVANCE 3ER CUATRIMESTRE DE 2020 | #DIV/0!
[5 empty] | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [7 empty] | CUMPLIMIENTO 1ER CUATRIMESTRE DE 2020 | 100% |  | CUMPLIMIENTO 2DO CUATRIMESTRE DE 2020 | #DIV/0! |  | CUMPLIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE DE 2020 | #DIV/0!

## 3. Participación Ciudadana
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 COMPONENTE: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | [10 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
Objetivo Estratégico Institucional | Programa Estratégico | Subcomponente | Líder de Subcomponente | Tareas por Subcomponente |  | Responsable (Líder tarea) | Recursos (Equipo de trabajo) | Fecha de inicio | Fecha final | Entregable o Meta/ Parámetro de seguimiento | Reporte de Avance OAPII a 30 de abril de 2020 | % de avance | Observaciones OCI, A 30-04-2020 | Reporte de avance OAPII a 31 de agosto de 2020 | % de avance | Observaciones OCI, A 31-08-2020 | Reporte de avance OAPII a 31 de diciembre de 2020 | % de avance | Observaciones OCI, A 31-12-2020
Fomentar un MinCiencias Integro, Efectivo e Innovador (IE+i) | Pacto por un Direccionamiento Estratégico que genere valor público Comunicamos lo que Hacemos - Comunicación Estratégica Institucional Cultura y Comunicación de cara al ciudadano | 1. Diagnóstico e Identificación de Necesidades | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | 1.1 | Diagnosticar los canales de participación ciudadana Diagnosticar si los canales espacios, mecanismos y medios (presenciales y electrónicos) que empleó la entidad para promover la participación ciudadana son idóneos de acuerdo con la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés. | Secretaría General - Líder Atención al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional - Equipo Calidad Equipo Atención al Usuario Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-02-03 | 2020-04-30 | Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2019 con el diagnostico de los canales espacios, mecanismos y medios (presenciales y electrónicos), que empleó la entidad para promover la participación ciudadana en la vigencia 2019. | 0 | 100% | Informe de rendición de cuentas 2019, fue publicado en: https://minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/informegestion , el avance reportado es coherente frente a la actividad realizada.
|  |  |  | 1.2 | Documentación del Diagnóstico: Realizar la evaluación de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la Entidad de la vigencia 2019, con el fin de obtener un diagnóstico sobre el avance de la Estrategia en el componente de Participación Ciudadana. El informe de evaluación debe contener: * Avances del componentes de participación ciudadana. * Resultados de FURAG identificando y documentando las debilidades y fortalezas de la participación en la implementación de la Política de Participación Ciudadana, individualizándolas en cada una de las etapas del ciclo de la gestión (participación en el diagnóstico, en la formulación; ejecución o implementación y evaluación). * Los resultados de la evaluación de la oficina de control interno sobre el plan de participación, identificando y documentando las debilidades y fortalezas en la implementación de la Política de Participación Ciudadana, individualizándolas por cada uno de los ciclos de la gestión (participación en el diagnóstico, en la formulación; ejecución o implementación y evaluación). * Resultado de la Identificación de necesidades de los ciudadanos y grupos de interés * Resultado de la evaluación de los canales de participación ciudadana * Lecciones aprendidas del proceso de evaluación de participación ciudadana en la Entidad * Recomendaciones de mejora con las acciones que se desarrollarán para subsanar las oportunidades de mejora o debilidades identificadas. | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Direcciones Técnicas Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría General - Líder Atención al Ciudadano | 2020-02-03 | 2020-04-30 | Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2019 presentado en Comité de Gestión y Desempeño Institucional y publicado en página web. | Durante el primer cuatrimestre de 2020 se consolida el Informe de seguimiento a la "Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2019", incluyendo lo siguientes aspectos: * Avances del componentes de participación ciudadana de acuerdo al autodiagnóstico de MIPG. *Resultados de FURAG identificando y documentando las debilidades y fortalezas de la participación en la implementación de la Política de Participación Ciudadana, individualizándolas en cada uno de los ciclos de la gestión (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación). * Resultado de la evaluación de los canales de participación ciudadana * Lecciones aprendidas del proceso de evaluación de participación ciudadana en la Entidad * Recomendaciones de mejora con las acciones que se desarrollarán para subsanar las oportunidades de mejora o debilidades identificadas. La socialización de los resultados de la evaluación de la "Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2019", teniendo en cuenta la aplicación de los autodiagnósticos de MIPG se presentan en el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional del 30 de Enero de 2020 Evidencias: 1. Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2019, publicado en la página web 2. Acta del Comité de Gestión y desempeño Institucional del 30 de Enero de 2020 | 100% | Informe de rendición de cuentas 2019, fue publicado en: https://minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/informegestion , el avance reportado es coherente frente a la actividad realizada.
|  |  |  | 1.3 | Socialización del Diagnóstico: Socializar los resultados del diagnóstico de la política de participación ciudadana al interior de la entidad. | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Direcciones Técnicas Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría General - Líder Atención al Ciudadano | 2020-04-30 | 2020-05-30 | Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2019, presentado en Comité de Gestión y Desempeño Institucional y publicado en página web. | Actividad programada para ser ejecutada en el segundo cuatrimestre de 2020 | 0% | Actividad programada a realizarse en mayo 30 de 2020
| Pacto por un Direccionamiento Estratégico que genere valor público Comunicamos lo que Hacemos - Comunicación Estratégica Institucional Cultura y Comunicación de cara al ciudadano | 2. Formulación | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | 2.1 | Fortalecer las competencias del equipo de trabajo para el proceso de planeación de la participación ciudadana Capacitar a los responsables de la oferta institucional en el proceso de participación ciudadana, realizando énfasis en cada una de las etapas del ciclo de la gestión pública (participación en el diagnóstico, en la formulación; ejecución o implementación y evaluación). | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Direcciones Técnicas Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría General - Líder Atención al Ciudadano | 2020-02-03 | 2020-08-31 | Lista de asistencia, presentación y Plan de Participación Ciudadana 2020 | Actividad programada para ser ejecutada en el segundo cuatrimestre de 2020 | 0% | Actividad programada a realizarse hasta agosto 31 de 2020
|  |  |  | 2.2 | Construir el Plan de Participación Ciudadana 2020 Documentar el Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2020, en el cual se tenga en cuenta los siguientes aspectos: * Realizar reuniones preparatorias y acciones de capacitación con líderes de organizaciones sociales y grupos de interés para formular y ejecutar mecanismos de convocatoria participativos a los espacios de diálogo. * Verificar si todos los grupos de valor están contemplados en al menos una de las actividades de participación ya identificadas. En caso de que no estén contemplados todos los grupos de valor, determinar otras actividades en las cuales se puedan involucrar. * Definir, de acuerdo al diagnóstico y la priorización de programas, proyectos y servicios, los espacios de diálogo presenciales de rendición de cuentas y los mecanismos virtuales complementarios en temas específicos de interés especial que implementará la entidad durante la vigencia, para promover el ejercicio d el participación ciudadana. * Acordar con los grupos de valor, especialmente con organizaciones sociales y grupos de interés ciudadano los periodos y metodologías para realizar los espacios de diálogo sobre temas específicos, así como las demás mecanismos, instancias y espacios de participación. | Direcciones Técnicas Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Direcciones Técnicas Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría General - Líder Atención al Ciudadano | 2020-02-03 | 2020-03-30 | Plan de Participación Ciudadana documentado, aprobado en Comité de Gestión y Desempeño Institucional y publicado en página web. | Actividad reprogramada para el segundo cuatrimestre de 2020 teniendo en cuenta la siguiente justificación: 1. Se encuentra el proceso de diseño los lineamientos para la planeación operativa de la oferta institucional, de acuerdo a las nuevas funciones determinadas por el decreto 2226 de 2019. 2. Durante el primer trimestre se hace necesario reformular la programación de la oferta institucional dada la necesidad de re priorizar las intervenciones a ejecutar, debido al bloque de recursos realizado por el MHCP por valor de $121.924 millones, cifra que equivale al 33% del presupuesto de Inversión asignado a este Ministerio. | 0% | Actividad fue reprogramada.
|  |  |  | 2.3 | Socializar y someter a consulta el Plan de Participación Ciudadana 2020 * Divulgar el plan de participación por distintos canales invitando a la ciudadanía o grupos de valor a que opinen acerca del mismo a través de la estrategia que se haya definido previamente. * Construir un mecanismo de recolección de información, en lo posible electrónico, en el cual la entidad pueda sistematizar y hacer seguimiento a las observaciones de la ciudadanía y grupos de valor en el proceso de construcción del plan de participación. * Divulgar el plan de participación ciudadana ajustado a las observaciones recibidas por distintos canales, informando a la ciudadanía o grupos de valor los cambios incorporados con la estrategia que se haya definido previamente. | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Direcciones Técnicas Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría General - Líder Atención al Ciudadano | 2020-04-01 | 2020-04-30 | Consulta al Plan de Participación Ciudadana 2020 en página web. | Actividad reprogramada para ser ejecutada en el segundo cuatrimestre de 2020 | 0% | Actividad fue reprogramada.
|  |  |  | 2.4 | Mejorar el Plan de Participación Ciudadana 2020 De acuerdo con los resultados de la evaluación de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la vigencia 2019, el análisis de los resultados obtenidos en la implementación del plan de participación vigencia 2019 y los resultados de la consulta al Plan de Participación Ciudadana realizar los ajustes y mejoras a que haya lugar en la estrategia formulada para la vigencia 2020. | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Direcciones Técnicas Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría General - Líder Atención al Ciudadano | 2020-05-01 | 2020-05-30 | Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, con ajustes y mejoras a que haya lugar, publicado en pagina web. | Actividad programada para ser ejecutada en el segundo cuatrimestre de 2020 | 0% | Actividad fue reprogramada.
| Pacto por un Direccionamiento Estratégico que genere valor público Comunicamos lo que Hacemos - Comunicación Estratégica Institucional Cultura y Comunicación de cara al ciudadano | 3. Implementación | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | 3.1 | Implementar el Plan de Participación Ciudadana 2019 Cada área responsables de actividades de participación debe ejecutar las intervenciones planificadas, consolidado los avances y resultados en coherencia con los lineamientos definidos: * Preparación de la información que se entregará en el desarrollo de las actividades que se van a someter a participación. * Definir una estrategia para capacitar a los grupos de valor con el propósito de cualificar los procesos de participación ciudadana. * Socialización de la información que se considere necesaria para preparar la actividad de participación, en especial a los grupos de valor que se van a convocar en el proceso de participación, y socializar las rutas de consulta de la misma. * Convocatoria a través de los medios definidos en el plan de participación a los ciudadanos, usuarios y/o grupos de valor caracterizados, a participar en las actividades definidas habilitando los canales, escenarios mecanismos y medios presenciales y electrónicos definidos. | Viceministerios Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Direcciones Técnicas Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría General - Líder Atención al Ciudadano | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Seguimiento a la implementación del Plan de Participación Ciudadana documentado y publicado en página web. | Actividad programada para ser ejecutada en el segundo y tercer cuatrimestre de 2020 | 0% | Actividad fue reprogramada.
|  |  |  | 3.2 | Reportar la ejecución del Plan de Participación Ciudadana 2020 Cada área responsables de actividades de participación debe registrar el resultado de las intervenciones planificadas, consolidado los avances y resultados en coherencia con los lineamiento definidos: * Sistematización de los resultados obtenidos en el ejercicio de las diferentes actividades de participación ciudadana adelantadas. * Análisis, por parte del área que ejecutó la actividad, de las recomendaciones u objeciones recibidas en el proceso de participación, evaluando la viabilidad de su incorporación en la actividad que se sometió al proceso de participación y realizar los ajustes a que haya lugar. * Recopilar recomendaciones y sugerencias de los servidores públicos y ciudadanía a las actividades de capacitación, garantizando la cualificación de futuras actividades. * Diligenciar el formato interno de reporte definido con los resultados obtenidos en el ejercicio, y entregarlo al área de planeación. El formato debe contener como mínimo: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas. Los soportes de ejecución del Plan deben ser remitidos a la Oficina Asesora de Planeación para a consolidación de los resultados. | Viceministerios Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Direcciones Técnicas Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional Secretaría General - Líder Atención al Ciudadano | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Seguimiento a la implementación del Plan de Participación Ciudadana documentado y publicado en página web. | Actividad programada para ser ejecutada en el segundo y tercer cuatrimestre de 2020 | 0% | Actividad fue reprogramada.
| Pacto por un Direccionamiento Estratégico que genere valor público | 4. Seguimiento | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | 4.1 | Realizar seguimiento al Plan de Participación Ciudadana 2020 Consolidar y presentar el seguimiento al avance en el Plan de Participación Ciudadana 2020, de acuerdo a la frecuencia establecida. Publicar y divulgar, por parte del área que ejecutó la actividad, los resultados y acuerdos desarrollados en el proceso de participación, señalando la fase del ciclo de la gestión y el nivel de incidencia de los grupos de valor. En el seguimiento, cada área responsable debe asegurar la incorporación de los lineamientos e información requerida, de acuerdo a la metodología definida | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Direcciones Técnicas Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional Secretaría General - Líder Atención al Ciudadano | 2020-03-01 | 2020-12-30 | Seguimiento ala implementación del Plan de Participación Ciudadana documentado, socializado en Comité de Gestión y Desempeño Institucional y publicado en página web. | Actividad programada para ser ejecutada en el segundo y tercer cuatrimestre de 2020 | 0% | Actividad fue reprogramada.
| Pacto por un Direccionamiento Estratégico que genere valor público | 5. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | 5.1 | Analizar resultados: Analizar los resultados obtenidos en la implementación del plan de participación vigencia 2020, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para: 1. Identificar el número de actividades en las que se involucró al ciudadano 2. Grupos de valor involucrados 3. Fases del ciclo que fueron sometidas a participación. 4. Resultados de la incidencia de la participación. 5. Resultados de la información presupuestal de las actividades realizadas | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Direcciones Técnicas Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría General - Líder Atención al Ciudadano | 2020-04-30 | 2021-01-31 | Informe de seguimiento al Plan de Participación Ciudadana vigencia 2020 | Actividad programada para ser ejecutada en el segundo y tercer cuatrimestre de 2020 | 0% | Actividad fue reprogramada.
|  |  |  | 5.2 | Socialización de resultados: Publicar los resultados consolidados de las actividades de participación, los cuales deberán ser visibilizados de forma masiva y mediante el mecanismo que empleó para convocar a los grupos de valor que participaron. Los reportes individuales diligenciados en los formatos internos deberán quedar a disposición del público. | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Direcciones Técnicas Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional Secretaría General - Líder Atención al Ciudadano | 2020-04-30 | 2021-01-31 | Informe de seguimiento al Plan de Participación Ciudadana vigencia 2020, socializado en Comité de Gestión y desempeño Institucional y publicado en página web | Actividad programada para ser ejecutada en el segundo y tercer cuatrimestre de 2020 | 0% | Actividad fue reprogramada.
CÓDIGO: D101PR01F08 VERSIÓN: 00 FECHA: 2020-01-10 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE | [6 empty] | AVANCE A 30 DE ABRIL DE 2020 | 16.67% |  | AVANCE A 31 DE AGOSTO DE 2020 |  |  | AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
|  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | CUMPLIMIENTO A 30 DE ABRIL DE 2020 | 100% |  | CUMPLIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2020 |  |  | CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

## 4. Rend Ctas y Participación
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | [15 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
Objetivo Estratégico Institucional | Programa Estratégico | Subcomponente | Líder de Subcomponente | Tareas por Subcomponente |  | Etapa de la Rendición de Cuentas |  |  |  |  | Responsable (Líder tarea) | Recursos (Equipo de trabajo) | Fecha de inicio | Fecha final | Meta o Producto (Parámetro de seguimiento) | Reporte de Avance OAPII a 30 de abril de 2020 | % de avance | Observaciones OCI, A 30-04-2020 | Reporte de avance OAPII a 31 de agosto de 2020 | % de avance | Observaciones OCI, A 31-08-2020 | Reporte de avance OAPII a 31 de diciembre de 2020 | % de avance | Observaciones OCI, A 31-12-2020
[6 empty] | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación
Fomentar un MinCiencias Integro, Efectivo e Innovador (IE+i) | Pacto por un Direccionamiento Estratégico que genere valor público Comunicamos lo que Hacemos - Comunicación Estratégica Institucional Cultura y Comunicación de cara al ciudadano | 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 1.1 | Diagnóstico: Realizar la evaluación de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la Entidad de la vigencia 2019, con el fin de obtener un diagnóstico sobre el avance de la Estrategia en el Componente de Rendición de cuentas. El informe de evaluación debe contener: * Avances de los componentes de información, diálogo e incentivos * Las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en el resultado del FURAG. * Las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en la evaluación de la oficina de planeación y/o Control Interno. * Identificar si en los ejercicios de rendición de cuentas de la vigencia anterior, involucró a todos los grupos de valor priorizando ciudadanos y organizaciones sociales con base en la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés. * Lecciones aprendidas del proceso de evaluación de la rendición de cuentas y participación ciudadana en la Entidad e información sobre acciones de mejoramiento de la entidad (Planes de mejora) asociados a la gestión realizada, verificando la calidad de la misma. * Recomendaciones de mejora con las acciones que se desarrollarán para subsanar las oportunidades de mejora o debilidades identificadas. | X |  |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Direcciones Técnicas Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría General - Líder Atención al Ciudadano | 2020-02-03 | 2020-04-30 | Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2019, presentado en Comité de Gestión y Desempeño Institucional y publicado en página web. | La Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional elabora y publica el Informe de seguimiento a la "Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2019" con el diagnostico de los canales espacios, mecanismos y medios (presenciales y electrónicos), que empleó la entidad para promover la participación ciudadana. Evidencia: - Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2019 publicado en la página web de la entidad. (https://minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/informegestion) | 100% | Informe de rendición de cuentas 2019, fue publicado en: https://minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/informegestion , el avance reportado es coherente frente a la actividad realizada.
|  |  |  | 1.2 | Socializar y capacitar Socializar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional. Capacitar al equipo de trabajo que apoya el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas, teniendo en cuenta los resultados del autodiagnóstico. | X |  |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Direcciones Técnicas Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría General - Líder Atención al Ciudadano | 2020-04-30 | 2020-05-30 | Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2019, presentado en Comité de Gestión y Desempeño Institucional y publicado en página web. | Actividad programada para ser ejecutada en el segundo cuatrimestre de 2020 | 0% | Actividad reprogramada
|  |  |  | 1.3 | Consolidación y análisis de aportes Mantener y mejorar el reporte de las actividades de rendición de cuentas que ejecuta la entidad asegurando que como mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas; con el fin de facilitar el procesamiento de la información se deberá evaluarla viabilidad de implementar mecanismos electrónicos de consolidación de esta información. |  | X |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Direcciones Técnicas Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Líder Equipo de Comunicaciones | 2020-02-03 | 2020-12-30 | Seguimiento al Plan de Participación Ciudadana 2020 con espacios de diálogo presenciales de rendición de cuentas y mecanismos complementarios en temas específicos de interés especial que implementará la entidad durante la vigencia. | Actividad programada para ser ejecutada en el segundo y tercer cuatrimestre de 2020 | 0% | Actividad con vencimiento de ejecución el 31-12-2020
|  |  |  | 1.4 | Rendición de Cuentas permanente: Socializar y Publicar de forma permanente información clara, relevante, veraz y oportuna relacionada con los resultados, avances y logros de la gestión así como información de interés para la ciudadanía y demás partes interesadas a través de: • Informes anuales y periódicos de gestión y resultados sobre el Plan de acción Institucional con sus respectivos indicadores, verificando la calidad de la Información y asociándola a los diversos grupos poblacionales beneficiados. • Boletín estadístico y portal "Ciencia en Cifras" • Información de interés para los diversos actores que hacen parte del Sistema Nacional de CTeI • Publicaciones de interés general para la ciudadanía. • Publicación de Datos Abiertos. • Publicación y actualización permanente de Información en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. • Resultados al seguimiento de PQRDS • Resultados al seguimiento de la satisfacción. |  | X | X |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Direcciones Técnicas Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría General - Líder Atención al Ciudadano | 2020-03-31 | 2020-12-30 | Seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas con reporte de : • Informes anuales y periódicos de gestión y resultados. • Boletín estadístico. • Información de interés para los diversos actores que hacen parte del Sistema Nacional de CTeI pagina web y en redes sociales • Publicaciones de interés general para la ciudadanía. • Publicación de Datos Abiertos. • Publicación y actualización permanente de Información en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. | Con el fin de asegurar la disponibilidad de información clara, relevante, veraz y oportuna relacionada con los resultados, avances y logros de la gestión así como información de interés para la ciudadanía y demás partes interesadas durante el primer cuatrimestre de 2020 se garantiza la publicación de la siguiente información actualizada en la página web: • Informes anuales y periódicos de gestión y resultados sobre el Plan de acción Institucional, con sus respectivos indicadores, verificando la calidad de la Información y asociándola a los diversos grupos poblacionales beneficiados disponibles en las siguientes secciones de la página web: - Seguimiento a la gestión: https://www.minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/seguimiento-gestion - Informes de gestión: https://www.minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/informegestion - Informes de empalme: https://www.minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/informe-enpalme • Información de interés para los diversos actores que hacen parte del Sistema Nacional de CTeI disponibles en las siguientes secciones de la página web: - Indicadores Sector Ciencia y Tecnología https://) - Portal "La ciencia en cifras" (https://www.minciencias.gov.co/la-ciencia-en-cifras) - Fondo Francisco José de Caldas (https://www.minciencias.gov.co/portafolio/fondo-fjc) • Publicaciones de interés general para la ciudadanía disponible en la siguiente sección de la página web: https://www.minciencias.gov.co/ciudadano/informe-ciudadania • Publicación de Datos Abiertos, disponible en la siguiente sección de la página web: https://www.minciencias.gov.co/ciudadano/datosabiertos. • Publicación y actualización permanente de Información en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, disponible en la siguiente sección de la página web: https://www.minciencias.gov.co/transparencia-accesoainformacionpublica | 33% | Mediante verificación a los reportes realizados, en los link relacionados se observa el cumplimiento de actividad programada, con fecha de corte 30-04-2020, reportes que se hacen durante la vigencia.
|  |  |  | 1.5 | Preparación y publicación información audiencia de Rendición de Cuentas: * Preparar la información de carácter presupuestal de las actividades identificadas con anterioridad, verificando la calidad de la misma y asociándola a los diversos grupos poblacionales beneficiados. * Preparar la información con base en los temas de interés priorizados por la ciudadana y grupos de valor en la consulta realizada. * Preparar la información sobre el cumplimiento de metas (plan de acción, POAI) de los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores, verificando la calidad de la misma y asociándola a los diversos grupos poblacionales beneficiados. * Identificar la información que podría ser generada y analizada por los grupos de interés de manera colaborativa. La información se debe publicar 30 días antes de la audiencia de rendición de cuentas y a más tardar el 30 de marzo bajo los lineamiento del Sistema de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Público. |  |  | X |  |  | Ministra Viceministros Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Direcciones Técnicas Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría General - Líder Atención al Ciudadano | 2020-02-03 | 2020-03-30 | Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2019 aprobado y publicado en página web | La Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional prepara y consolida la información para la construcción del Informe de Rendición de Cuentas 2019 el cual es validado por las Direcciones Técnicas y los Viceministerios. El informe cumple con los requisitos del establecido en el "Manual único de rendición de cuentas con enfoque basado en derechos humanos y paz – MURC" y en la circular conjunta 100-006 de 2019 Evidencia: - Informe de Gestión y Resultados 2019- Rendición de Cuentas 2019 publicado en la página web: (https://minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/informegestion) | 100% | Informe de rendición de cuentas 2019, fue publicado en: https://minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/informegestion , el avance reportado es coherente frente a la actividad realizada.
|  |  |  | 1.6 | Divulgación de la información audiencia de Rendición de Cuentas: * Actualizar los canales de comunicación diferentes a la página web, con la información preparada por la entidad. * Disponer de mecanismos para que los grupos de interés colaboren en la generación, análisis y divulgación de la información para la rendición de cuentas. * Realizar reuniones preparatorias y acciones de capacitación con líderes de organizaciones sociales y grupos de interés para formular y ejecutar mecanismos de convocatoria a los espacios de diálogo. |  |  | X |  |  | Dirección General Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Direcciones Técnicas Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría General - Líder Atención al Ciudadano | 2020-02-03 | 2020-04-12 | Evidencia de la ejecución de la divulgación de la información audiencia de Rendición de Cuentas. | La Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional prepara y consolida la información para la construcción del Informe de Rendición de Cuentas 2019 el cual es validado por las Direcciones Técnicas y los Viceministerios. La audiencia pública de rendición de cuentas es reprogramada para ser ejecutada en el segundo cuatrimestre de 2020; la fecha de ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas estará sujeta a ajustes de acuerdo a las directrices del Gobierno Nacional y del Despacho de la Ministra de cara a las medidas frente al COVID-19. | 0% | Actividad reprogramada para ser ejecutada en el segundo cuatrimeste de 2020
|  |  |  | 1.7 | Audiencia de Rendición de Cuentas: Realizar la audiencia de redición de cuentas asegurando la inclusión de la información a socializar de acuerdo al protocolo establecido en la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. Diseñar la metodología de diálogo para cada evento de rendición de cuentas que garantice la intervención de ciudadanos y grupos de interés con su evaluación y propuestas a las mejoras de la gestión. |  |  |  | X |  | Ministra Viceministros Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Direcciones Técnicas Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría General - Líder Atención al Ciudadano | 2020-03-31 | 2020-06-30 | Evidencia de la ejecución de la Audiencia de Rendición de Cuentas | Actividad programada para ser ejecutada en el segundo cuatrimestre de 2020; la fecha de ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas estará sujeta a ajustes de acuerdo a las directrices del Gobierno Nacional y del Despacho de la Ministra de cara a las medidas frente al COVID-19 | 0% | Actividad a cumpliorse en sexto mes de la vigencia
|  |  |  | 1.8 | Informe Audiencia de Rendición de Cuentas: Consolidar y publicar los resultados de la audiencia de rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control, los cuales deberán ser visibilizados de forma masiva y mediante el mecanismo que empleó para convocar a los grupos de valor que participaron. Dar respuesta escritas, en el término de quince días a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicarlas en la página web o en los medios de difusión oficiales de las entidades. |  |  |  |  | X | Dirección General Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Direcciones Técnicas Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría General - Líder Atención al Ciudadano | 2020-06-01 | 2020-08-31 | Informe evaluación Audiencia de Rendición de Cuentas publicado en página web | Actividad programada para ser ejecutada en el segundo cuatrimestre de 2020; la fecha de ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas estará sujeta a ajustes de acuerdo a las directrices del Gobierno Nacional y del Despacho de la Ministra de cara a las medidas frente al COVID-19 | 0% | Actividad a acumplirse en el mes de agosto de 2020
| Pacto por un Direccionamiento Estratégico que genere valor público Comunicamos lo que Hacemos - Comunicación Estratégica Institucional Cultura y Comunicación de cara al ciudadano | 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2.1 | Desarrollar y Fortalecer canales de Dialogo Desarrollar y fortalecer diversos espacios para dialogar con los diferentes públicos en temáticas de interés para los actores del SCNTI a través de los siguientes mecanismos: • Presencia de MinCiencias en las regiones como estrategia de acompañamiento y apoyo en el proceso de articulación entre el Gobierno Nacional y las regiones en la política de CTeI • Promoción de espacios para recibir aportes al diseño de política, donde se convoca a la participación ciudadana en la construcción de documentos de política relacionados con la CTeI en el país. • Promoción del diálogo en las audiencias públicas de rendición de cuentas a través de diversas modalidades: presencial y virtual. • Encuentros presenciales de la Alta Dirección de Ministerio con públicos determinados o grupos de interés, para visibilizar la gestión que adelanta y escuchar los aportes e inquietudes a la audiencia. •Promoción de espacios de discusión con la ciudadanía como las salas de chat o foros para convocatorias donde se da explicación y aclaración, sobre el desarrollo de las diferentes etapas de los instrumentos de oferta institucional de servicios y se escuchan aportes al proceso. • Promoción del diálogo y la participación ciudadana a través de la gestión de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias, de las cuales se retroalimentarán los aspectos más relevantes para la mejora institucional. • Promoción de espacios para recibir aportes al diseño de los Planes Programas y proyectos. • Disponer de mecanismos para que los grupos de interés colaboren en la generación, análisis y divulgación de la información para la rendición de cuentas. • Garantizar la intervención de la ciudadanía y grupos de valor convocados con su evaluación de la gestión y resultados. |  |  |  | X |  | Ministra Viceministros Directores Técnicos Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Secretaría General - Líder Atención al Ciudadano Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-02-02 | 2020-12-30 | Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas Informe de seguimiento al Plan de Participación Ciudadana vigencia 2020 | Actividad programada para ser ejecutada en el segundo y tercer cuatrimestre de 2020 | 0% | Actividad a cumplirse el 31-12-2020
|  |  |  | 2.2 | Identificación de los espacios de diálogo en los que la entidad rendirá cuentas * Definir, de acuerdo al diagnóstico y la priorización de programas, proyectos y servicios, los espacios de diálogo presenciales de rendición de cuentas y los mecanismos virtuales complementarios en temas específicos de interés especial que implementará la entidad durante la vigencia. * Definir los espacios exitosos de rendición de cuentas que adelantará la entidad, con base en los resultados de la evaluación de la vigencia anterior. * Verificar si todos los grupos de valor están contemplados en al menos una de las actividades e instancias ya identificadas. En caso de que no estén contemplados todos los grupos de valor, determinar otras actividades en las cuales pueda involucrarlos. * Acordar con los grupos de valor, especialmente con organizaciones sociales y grupos de interés ciudadano los periodos y metodologías para realizar los espacios de diálogo sobre temas específicos. * Establecer el cronograma de ejecución de las actividades de diálogo de los ejercicios de rendición de cuentas, diferenciando si son espacios de diálogo sobre la gestión general de la entidad o sobre los temas priorizados de acuerdo a la clasificación realizada previamente. Estos espacios de rendición de cuentas se incluirán en el Plan de Participación Ciudadana. |  | X |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Direcciones Técnicas Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría General - Líder Atención al Ciudadano | 2020-02-01 | 2020-03-30 | Plan de Participación Ciudadana con espacios de diálogo para la rendición de cuentas y mecanismos complementarios de participación en temas específicos de interés especial, que implementará la entidad durante la vigencia. | Actividad programada para ser ejecutada en el segundo y tercer cuatrimestre de 2020 | 0% | Actividad se reprogramo parta ser ejecutada hasta 31-12-2020
|  |  |  | 2.3 | Validar con los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas. Someter a consulta la "Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas", a fin de obtener aportes y elaborar con la colaboración de los grupos de interés la rendición de cuentas. |  | X |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Direcciones Técnicas Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría General - Líder Atención al Ciudadano | 2020-05-30 | 2020-08-31 | Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2020 , con ajustes y mejoras a que haya lugar como resultado de la consulta ciudadana, aprobada y cargada en GINA y página web. | Actividad programada para ser ejecutada en el segundo y tercer cuatrimestre de 2020 | 0% | Fecha de reporte 31-08-2020
| Pacto por un Direccionamiento Estratégico que genere valor público Gestión para un talento humano integro efectivo e innovador Cultura y Comunicación de cara al ciudadano | 3. Responsabilidad * Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas * Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 3.1 | Evaluación y control: Realizar evaluación del ejercicio de rendición de cuentas y participación ciudadana de la Entidad teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 1. Identificar el número de espacios de diálogo en los que se rindió cuentas 2. Grupos de valor involucrados 3. Fases del ciclo sobre los que se rindió cuentas. 4. Incluir los componentes de información, diálogo e incentivos 5. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas. 6. Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo para la rendición de cuentas y sistematizarlas como insumo para la formulación de nuevas estrategias de rendición de cuentas. |  |  |  |  | X | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Secretaría General - Equipo de Atención al Ciudadano Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-07-01 | 2021-01-15 | Informe de seguimiento a la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia 2020 | Actividad programada para ser ejecutada en el segundo y tercer cuatrimestre de 2020 | 0% | Fecha de reporte 15-01-2021
|  |  |  | 3.2 | Mejora de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas: De acuerdo con los resultados de la evaluación de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la vigencia 2019, realizar los ajustes y mejoras a que haya lugar en la estrategia para la vigencia 2020 Para la actualización de la estrategia se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: * Establecer temas e informes, mecanismos de interlocución y retroalimentación con los organismos de control para articular su intervención en el proceso de rendición de cuentas. * Establecer los lineamientos para coordinar con entidades del sector administrativo, corresponsables en políticas y proyectos y del nivel territorial los mecanismos, temas y espacios para realizar acciones de rendición de cuentas en forma cooperada. * Actualización de los canales de publicación y divulgación a través de los cuales la entidad dispondrá la información necesaria para el ejercicio de rendición de cuentas. | X |  |  |  | X | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Direcciones Técnicas Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría General - Líder Atención al Ciudadano | 2020-02-03 | 2020-05-30 | Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2020 , con ajustes y mejoras a que haya lugar, aprobada y cargada en GINA y página web. | Actividad programada para ser ejecutada en el segundo cuatrimestre de 2020 | 0% | su vencimiento es 31-05-2020, su reporte se ve reflejado a 31-08-2020
|  |  |  | 3.3 | Desarrollo de competencias para la participación ciudadana y la rendición de cuentas - ventanilla hacia adentro Capacitar a funcionarios y colaboradores en temas como: participación ciudadana, rendición de cuentas, control social, gobernabilidad y transparencia, con el fin de generar cultura de rendición de cuentas y socialización de logros, avances y resultados. | X |  |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional - Equipo Calidad Dirección de Talento Humano | 2020-03-02 | 2020-12-30 | Listados de asistencia y presentaciones Seguimiento Plan Institucional de Capacitación | Actividad programada para ser ejecutada en el segundo y tercer cuatrimestre de 2020 | 0% | Vencimiento de la actividad el 31-12-2020
|  |  |  | 3.4 | Desarrollo de competencias para la participación ciudadana y la rendición de cuentas - Relacionamiento Estado-Ciudadano 1. Realizar reuniones preparatorias y acciones de capacitación con líderes de organizaciones sociales y grupos de interés para formular y ejecutar mecanismos de convocatoria a los espacios de diálogo. 2. Recopilar recomendaciones y sugerencias de los servidores públicos y ciudadanía a las actividades de capacitación, garantizando la cualificación de futuras actividades. | X |  |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Directores Técnicos | 2020-03-02 | 2020-12-30 | Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, mediante seguimiento al Plan de Participación Ciudadana y la evaluación del Plan Anticorrupción y de Atención Ciudadana | Actividad programada para ser ejecutada en el segundo y tercer cuatrimestre de 2020 | 0% | Vencimiento de la actividad el 31-12-2021
|  |  |  | 3.5 | Incentivos para los servicios ofrecidos Consultar de manera virtual y presencial a los ciudadanos sobre su satisfacción acerca de los servicios ofrecidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación | X |  |  |  |  | Secretaría General - Líder Equipo de Atención al Ciudadano | Secretaría General - Equipo de Atención al Ciudadano | 2020-03-02 | 2020-12-30 | Informe de percepción de la satisfacción del servicio | Actividad programada para ser ejecutada en el segundo y tercer cuatrimestre de 2020 | 0% | Vencimiento de la actividad el 31-12-2022
|  |  |  | 3.6 | Incentivos para la participación ciudadana Realizar consulta a los ciudadanos sobre su satisfacción frente al proceso de participación ciudadana y rendición de cuentas | X |  |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Secretaría General - Equipo de Atención al Ciudadano Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-03-02 | 2020-12-30 | Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas con resultados sobre la percepción del proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía | Actividad programada para ser ejecutada en el segundo y tercer cuatrimestre de 2020 | 0% | Vencimiento de la actividad el 31-12-2023
|  |  |  | 3.7 | Ejecución y seguimiento: Realizar seguimiento permanente a la estrategia de la rendición de cuentas y participación ciudadana de la Entidad |  |  |  |  | X | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Secretaría General - Equipo de Atención al Ciudadano Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-03-02 | 2020-12-30 | Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, mediante seguimiento al Plan de Participación Ciudadana y la evaluación del Plan Anticorrupción y de Atención Ciudadana | Actividad programada para ser ejecutada en el segundo y tercer cuatrimestre de 2020 | 0% | Vencimiento de la actividad el 31-12-2024
CÓDIGO: D101PR01F08 VERSIÓN: 00 FECHA: 2020-01-10 |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE | [10 empty] | AVANCE A 30 DE ABRIL DE 2020 | 12.94% |  | AVANCE A 31 DE AGOSTO DE 2020 |  |  | AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
[5 empty] | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [10 empty] | CUMPLIMIENTO A 30 DE ABRIL DE 2020 | 100% |  | CUMPLIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2020 |  |  | CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

## 5. Atención al ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 COMPONENTE ATENCION AL CIUDADANO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE ATENCION AL CIUDADANO | [10 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
Objetivo estratégico institucional | Programa | Subcomponente | Líder de subcomponente | Tareas por subcomponente |  | Responsable líder tarea | Recursos (Equipo de trabajo) | Fecha de inicio | Fecha final | Meta o Producto (Parámetro de seguimiento) | Reporte de Avance OAPII a 30 de abril de 2020 | % de avance | Observaciones OCI, A 30-04-2020 | Reporte de avance OAPII a 31 de agosto de 2020 | % de avance | Observaciones OCI, A 31-08-2020 | Reporte de avance OAPII a 30 de diciembre de 2020 | % de avance | Observaciones OCI, A 31-12-2020
Fomentar un MinCiencias Integro, Efectivo e Innovador (IE+i) | Cultura y comunicación de cara al ciudadano | 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Secretaría General - Líder Atención al Ciudadano | 1.1 | Actualizar y publicar el Manual de Servicio al Ciudadano (documento de cara al ciudadano) ajustado a las necesidades de los grupos de valor y los lineamientos de la Guía de Lenguaje Claro del DNP. | Secretaría General - Líder Atención al Ciudadano | Dirección Administrativa y Financiara - Líder Equipo de Gestión Documental | 2020-01-10 | 2020-01-31 | Manual de Servicio al Ciudadano (documento de cara al ciudadano) ajustado, aprobado y publicado en la página web ajustado a las necesidades de los grupos de valor y los lineamientos de la Guía de Lenguaje Claro del DNP. | Durante el mes de enero el Manual de Servicio al Ciudadano identificado con el código E202MO1 es ajustado, aprobado y publicado en GINA y la página web de la entidad, de acuerdo a las necesidades de los grupos de valor y los lineamientos de la Guía de Lenguaje Claro del DNP. Evidencia: GINA/ Módulo de Documentos | 100% | Durante el mes de enero el Manual de Servicio al Ciudadano identificado con el código E202MO1 fue ajustado y se encuentra publicado en GINA en: https://minciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/E202M01%20Manual%20de%20Servicio%20al%20Ciudadano%20V00.pdf , de esta forma se cumplió con meta propuesta
|  |  |  | 1.2 | Actualizar y publicar el Manual de Atención al Ciudadano (documento de aplicación interna) ajustado a las necesidades operativas de la entidad, a fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos asociados a la prestación del servicio. | Secretaría General - Líder Atención al Ciudadano | Dirección Administrativa y Financiara - Líder Equipo de Gestión Documental | 2020-01-10 | 2020-02-28 | Manual de Atención al Ciudadano (documento de aplicación interna) ajustado, aprobado y publicado en GINA | Durante el primer trimestre de la vigencia se actualiza y publica el Manual de Procedimientos de Atención al Ciudadano E202PR01 (documento de aplicación interna) ajustado a las necesidades operativas de la entidad, a fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos asociados a la prestación del servicio. Evidencia: GINA/ Módulo de Documentos | 100% | Durante el mes de enero el Manual de Servicio al Ciudadano identificado con el código E202MO1 fue ajustado y se encuentra publicado en GINA en: https://minciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/E202M01%20Manual%20de%20Servicio%20al%20Ciudadano%20V00.pdf , de esta forma se cumplió con meta propuesta
|  |  |  | 1.3 | Asegurar la parametrización en el Sistema Orfeo de los lineamientos definidos para dar prioridad a las peticiones relacionadas con: - El reconocimiento de un derecho fundamental - Peticiones presentadas por menores de edad - Peticiones presentadas por periodistas - Peticiones presentadas por personas en condición de vulnerabilidad o discapacidad | Secretaría General - Líder Atención al Ciudadano | Dirección Administrativa y Financiara - Líder Equipo de Gestión Documental | 2020-02-03 | 2020-04-30 | Sistema Orfeo parametrizado para dar prioridad a las peticiones relacionadas con: - El reconocimiento de un derecho fundamental - Peticiones presentadas por menores de edad - Peticiones presentadas por periodistas - Peticiones presentadas por personas en condición de vulnerabilidad o discapacidad | Actividad programada para ser ejecutada en el segundo cuatrimestre de 2020 | 0% | Se reprogramo actividad para ser ejecuta en el segundo cuatrimestre de 2020
|  |  |  | 1.4 | Revisar la viabilidad de implementar nuevas acciones para garantizar una atención accesible, contemplando las necesidades de la población con discapacidades como: Visual, Auditiva, Cognitiva, Mental, Sordo ceguera, Múltiple, Física o motora. | Secretaría General - Líder Atención al Ciudadano | Dirección Administrativa y Financiara - Líder Equipo de Logística Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional Jefe Oficina Tecnología y Sistemas de Información | 2020-05-01 | 2020-12-30 | Reporte de la revisión de la viabilidad y/o avance en las acciones implementadas | Actividad programada para ser ejecutada en el segundo y tercer cuatrimestre de 2020 | 0% | Vencimiento de actividad el 31-12-2020
|  | 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Secretaría General - Líder Atención al Ciudadano | 2.1 | Implementar ajustes razonables para garantizar la accesibilidad a los espacios físicos conforme al resultado del diagnóstico aplicado de la NTC 6047 priorizando acciones para garantizar el acceso real y efectivo de las personas con discapacidad a los servicios que ofrece. | Dirección Administrativa y Financiara - Líder Equipo de logística | Secretaría General - Líder Atención al Ciudadano | 2020-03-31 | 2020-12-31 | Reporte sobre las mejora realizadas conforme al resultado del diagnóstico aplicado de la NTC 6047 | Actividad programada para ser ejecutada en el segundo y tercer cuatrimestre de 2020 | 0% | Vencimiento de actividad el 31-12-2021
|  |  |  | 2.2 | Implementar acciones de seguimiento a la calidad y respuesta oportuna a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRDS). | Secretaría General - Líder Atención al Ciudadano | Equipo de Atención al Ciudadano | 2020-03-31 | 2020-12-29 | Reporte de PQRDS por canal y tipo de solicitud Reporte del Indicador de Oportunidad en la respuesta Alertas emitidas sobre el seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias - PQRDS | Con el fin de mejorar la calidad y respuesta oportuna a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRDS). se realiza la socialización del Manual se realizo a través de los canales virtuales, se adjunta correo de socialización del Manual de Atención al Ciudadano y de los procedimientos internos con el fin de garantizar que los procedimientos queden consolidados en un solo repositorio para consulta de funcionarios y colaboradores. En los manuales se incorporaron: - Atributos de calidad en el servicio. - Comportamientos asociados a un buen servicio y valores del servicio público. - Canales de atención: atención presencial, ventanilla de correspondencia, buzones, atención telefónica y atención virtual. - Tiempos de respuesta según el contenido de la solicitud. - Marco normativo de atención al ciudadano. Evidencia: - GINA / Módulo Planes/ Programa " Cultura y comunicación de cara al ciudadano - 2020" / Iniciativa "Afianzar la cultura de servicio al ciudadano al interior de la entidad y la relación con los ciudadanos, haciendo un efectivo monitoreo y seguimiento a PQRDS" | 33% | A atreves del link: http://gina.minciencias.gov.co/gina/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=866320200129&link=1&mis=rsk-D-128 . Reporte realizado es coherente de igual forma en el link : https://minciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/Informe%20de%20seguimiento%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20I%20Trimestre%202020%20%281%29%20%281%29.pdf , se visualiza el informe de Seguimiento a PQRDS y satisfacción del Usuario.
|  | 3. Talento humano para la calidad del servicio | Secretaría General - Líder Atención al Ciudadano | 3.1 | Afianzar la cultura de servicio al ciudadano al interior de la Entidad generando acciones para la socialización y capacitación que permita conocer los lineamientos definidos para dar prioridad a las peticiones relacionadas con: - El reconocimiento de un derecho fundamental - Peticiones presentadas por menores de edad - Peticiones presentadas por periodistas - Peticiones presentadas por personas en condición de vulnerabilidad o discapacidad | Secretaría General - Líder Atención al Ciudadano | Equipo de Atención al Ciudadano | 2020-05-01 | 2020-08-30 | Seguimiento al Plan Programa Estratégico "Cultura y comunicación de cara al ciudadano" | Con el fin de afianzar la cultura de servicio al ciudadano al interior de la Entidad dentro del plan de actividades para este primer trimestre de 2020 se realizan dos manuales uno interno de procedimientos y uno externo de cara al ciudadano, a fin de que sean conocidos los protocolos de atención los ciudadanos y la entidad conozca los procedimientos de atención al ciudadano. En los manuales se incorporaron: - Atributos de calidad en el servicio. - Comportamientos asociados a un buen servicio y valores del servicio público. - Canales de atención: atención presencial, ventanilla de correspondencia, buzones, atención telefónica y atención virtual. - Tiempos de respuesta según el contenido de la solicitud. Marco normativo de atención al ciudadano. Asimismo, se adjunta acta de reunión de plan de trabajo en la que se realizó la identificación de acciones de mejora y plan de trabajo con los resultados encuesta II Semestre 2019 y el análisis de causas de Insatisfacción a segundo semestre de 2019. Evidencia: - GINA / Módulo Planes/ Programa " Cultura y comunicación de cara al ciudadano - 2020" / Iniciativa "Afianzar la cultura de servicio al ciudadano al interior de la entidad y la relación con los ciudadanos, haciendo un efectivo monitoreo y seguimiento a PQRDS" | 50% | En la herramienta GINA / Módulo Planes/ Programa " Cultura y comunicación de cara al ciudadano - 2020", se evidencia los reportes y avance realizado a 31-04-2020 en: http://gina.minciencias.gov.co/gina/pln/searchers?soa=7&mdl=pln&_sveVrs=866320200129&planState=6&mis=pln-D-2048 , avance reportado es coherente.
|  |  |  | 3.2 | Afianzar la cultura de servicio al ciudadano al interior de la Entidad socializando los mecanismos de atención especial y preferente para infantes, personas en situación de discapacidad, embarazadas, niños, niñas, adolescentes, adulto mayor y veterano de la fuerza pública y en general de personas en estado de indefensión y o de debilidad manifiesta. | Secretaría General - Líder Atención al Ciudadano | Equipo de Atención al Ciudadano | 2020-05-01 | 30/082020 | Seguimiento al Plan Programa Estratégico "Cultura y comunicación de cara al ciudadano" | Actividad programada para ser ejecutada en el segundo y tercer cuatrimestre de 2020 | 0% | El cumplimiento se ve reflejado en 31-08-2020
|  | 4. Normativo y procedimental | Secretaría General - Líder Atención al Ciudadano | 4.1 | Medir semestralmente la satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Publicar el análisis de resultados de la encuesta, generando recomendaciones a la Alta de Dirección. | Secretaría General - Líder Atención al Ciudadano | Equipo de Atención al Ciudadano Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de satisfacción de los usuarios Formulario de Encuesta de satisfacción semestral Informe de resultados de encuesta de satisfacción | Actividad programada para ser ejecutada en el segundo y tercer cuatrimestre de 2020 | 0% | Vencimiento de actividad el 31-12-2020
|  |  |  | 4.2 | Asegurar que en los informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, se incluyen los siguientes elementos de análisis: - Recomendaciones de la entidad sobre los trámites y servicios con mayor número de quejas y reclamos. - Recomendaciones de los particulares dirigidas a mejorar el servicio que preste la entidad. - Recomendaciones de los particulares dirigidas a incentivar la participación en la gestión pública. - Recomendaciones de los particulares dirigidas a racionalizar el empleo de los recursos disponibles. | Secretaría General - Líder Atención al Ciudadano | Equipo de Atención al Ciudadano | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Informe de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias - PQRDS | Actividad programada para ser ejecutada en el segundo y tercer cuatrimestre de 2020 | 0% | Vencimiento de actividad el 31-12-2020
|  | 5. Relacionamiento con el ciudadano | Secretaría General - Líder Atención al Ciudadano | 5.1 | Evaluar las alternativas disponibles para recibir y tramitar las peticiones interpuestas en lenguas nativas o dialectos oficiales de Colombia, diferentes al español. | Secretaría General - Líder Atención al Ciudadano | Equipo de Atención al Ciudadano | 2020-02-01 | 2020-04-30 | Alternativas documentadas en el Manual de Atención al Ciudadano. | Actividad programada para ser ejecutada en el segundo y tercer cuatrimestre de 2020 | 0% | Actividad reprogramada a desarrollarse hasta el 31-12-2020
CÓDIGO: D101PR01F08 VERSIÓN: 00 FECHA: 2020-01-10 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE | [6 empty] | AVANCE A 30 DE ABRIL DE 2020 | 25.73% |  | AVANCE A 31 DE AGOSTO DE 2020 |  |  | AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
|  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | CUMPLIMIENTO A 30 DE ABRIL DE 2020 | 100% |  | CUMPLIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2020 |  |  | CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

## 6. Transparencia
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN | [10 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
Objetivo Estratégico institucional | Programa estratégico | Subcomponente | Líder de subcomponente | Tareas por subcomponente |  | Responsable líder tarea | Recursos (Equipo de trabajo) | Fecha de inicio | Fecha final | Meta o Producto (Parámetro de seguimiento) | Reporte de Avance OAPII a 30 de abril de 2020 | % de avance | Observaciones OCI, A 30-04-2020 | Reporte de Avance OAPII a 31 de agosto de 2020 | % de avance | Observaciones OCI, A 31-08-2020 | Reporte de Avance OAPII a 31 de Diciembre de 2020 | % de avance | Observaciones OCI, A 31-12-2020
Fomentar un MinCiencias Integro, Efectivo e Innovador (IE+i) | Comunicamos lo que Hacemos - Comunicación Estratégica Institucional Pacto por un Direccionamiento Estratégico que genere valor público Cultura y Comunicación de cara al ciudadano Gestión para un talento humano integro efectivo e innovador | 1. Lineamientos de Transparencia Activa | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | 1.1 | Gestionar la publicación y actualización periódica de la información mínima obligatoria según lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Resolución 3564 de 2015, Decreto 1081 de 2015, y matriz ITA de Procuraduría que incluya: • Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura institucional. • Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. • Publicación de información sobre contratación pública. • Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno Digital | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Secretaria General Dirección Administrativa y Financiera Oficina de Tecnologías y Sistema de Información | 2020-01-31 | 2020-12-30 | Sitio web "Transparencia y Acceso a la Información Pública" actualizado sección contratación | Con el fin de mejorar la publicación y actualización periódica de la información mínima obligatoria según lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Resolución 3564 de 2015 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, durante el primer cuatrimestre de 2019 la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional reviso y emitió recomendaciones sobre el cumplimiento de las disposiciones del "Esquema de Publicación de Información", las cuales son presentadas en el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional del 31 de marzo de 2020. De forma paralela a la revisión y estandarización de este instrumento de gestión de la información pública se solicita a cada responsable la actualización de la información requerida, generando un mayor autocontrol en la gestión de este tipo de información Evidencia - Acta CGDI Nro. 5 CGDSI del 31 de marzo de 2020. -"Esquema de Publicación de Información" actualizado y publicado en la página web de la Entidad. -. Disponibilidad de información sección de transparencia | 33% | El Plan Anual de adquisiciones y publicaciones, ajustado al interior del Acta del CGDI Nro. 5 del 31 de marzo de 2020, y pagina web del Ministerio se observan publicaciuoones realizadas en la actual vigencia.
|  |  |  | 1.2 | Registrar en el SUIT los nuevos trámites y/o acciones de racionalización priorizadas, asegurando que se encuentran disponibles en el portal www.gov.co | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Direcciones Técnicas Líderes de Trámites y Servicios en Direcciones Técnicas | 2020-01-31 | 2020-12-30 | Número de trámites u OPAS registrados en SUIT / No. de trámites u OPAS identificados. | Con corte al primer cuatrimestre de 2019 la Oficina Asesora de Planeación se realiza la revisión de cada uno de los trámites y servicios que la Entidad tiene definidos, asegurando su cargue y disponibilidad en la plataforma www.gov.co. Evidencia: Sección de trámites y servicios página web(https://minciencias.gov.co/ciudadano/tramites_list) | 33% | Een el link : https://minciencias.gov.co/ciudadano/tramites_list , se encuentran publicados los tramaites que el Ministerio tiene definidos, el reporte es adecuado.
|  |  |  | 1.3 | Asegurar la publicación del Plan Anual de Adquisiciones y la contratación realizada por MinCiencias en SECOP | Secretaría General | Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | 2020-01-31 | 2020-12-30 | PAA actualizado y publicado | Con corte al primer cuatrimestre de 2020 se realiza el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones en las sesiones del Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional, asegurando la publicación de las actualizaciones y la contratación realizada por Colciencias en la plataforma SECOP Evidencia: 1. Actualización y Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones publicado en la página web con enlace a la plataforma SECOP II. (https://minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/planeacion_gestion_adquisicion_list) | 33% | El Plan Anual de adquisiciones ajustado al interior del Acta del CGDI Nro. 5 del 31 de marzo de 2020, y pagina web de la entidad en: https://minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/seguimiento-gestion , se visualiza la publicación del PAA vigencia 2020
|  |  |  | 1.4 | Actualizar los set de datos abiertos de MinCiencias, asegurando su publicación en el sitio web www.datos.gov.co | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Oficina de Tecnologías y Sistema de Información | 2020-01-31 | 2020-12-30 | Set de datos abiertos publicados | Durante el primer cuatrimestre de la vigencia se asegura la disponibilidad de 19 sets de datos abiertos publicados en la página web de la Entidad y en el sitio web www.datos.gov.co: 1. Investigadores Reconocidos por Colciencias 2017 2. Investigadores Reconocidos por Colciencias 2015 3. Investigadores Reconocidos por Colciencias 2014 4. Investigadores Reconocidos por Colciencias 2013 5. Grupos de Investigación Reconocidos y Clasificados 2015 6. Grupos de Investigación Reconocidos y Clasificados 2017 7. Grupos de Investigación Reconocidos y Clasificados 2014 8. Grupos de Investigación Reconocidos y Clasificados 2013 9. Aspirantes a Becas De Formación de Alto Nivel para las Regiones 2016 10. Aspirantes a Becas De Formación de Alto Nivel para las Regiones 2015 11. Aspirantes a Becas De Formación de Alto Nivel para las Regiones 2014 12. Datos Doctorados Exterior 2010 - 2016 13. Proyectos de Investigación e Innovación 2016 14. Revistas Indexadas en el Índice Nacional Publindex 2004 - 2017 15. Producción Grupos Investigación 2013 16. Producción Grupos Investigación 2014 17. Producción Grupos Investigación 2015 18. Producción Grupos Investigación 2017 19. Actores reconocidos Es importante considerar que este set de datos, se articula con el micrositio "La ciencia en cifras", desde el cual, los usuarios tienen acceso a estadísticas, gráficas, tablas e información que dan cuenta de la gestión institucional en diversas temáticas como: Presupuesto de la entidad (inversión y funcionamiento), Reconocimiento de Grupos e Investigadores del país, Producción científica, Revistas Científicas Nacionales Indexadas por Colciencias – Publindex, entre otros. Evidencia 1. Set de datos disponibles en la página web de la Entidad y en el sitio web www.datos.gov.co. | 33% | Al interior de la página web de la entidad, en https://minciencias.gov.co/la-ciencia-en-cifras , los usuarios tienen acceso a estadísticas, gráficas, tablas e información que dan cuenta de la gestión institucional en diversas temáticas como: Presupuesto, Reconocimiento de Grupos e Investigadores del país, Producción científica, Revistas Científicas Nacionales Indexadas por Colciencias – Publindex, entre otros, reporte realizado a 30-04-2020 es coherente.
|  | 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | Secretaría General - Líder Atención al Ciudadano | 2.1 | Gestionar la respuesta a las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley, llevando un registro de los PQRS presentados, sin importar el canal por el que hayan sido allegados por parte de la ciudadanía. Ejemplo: presencial, telefónico, sitio web, correo electrónico etc. | Secretaría General - Líder Atención al Ciudadano | Secretaria General Equipo de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | 2020-02-28 | 2020-12-30 | Indicador de Oportunidad en la respuesta a requerimientos | El reporte de seguimiento al indicadores evidencia que para los meses de enero, febrero y marzo se recibieron 5.273, 5.658 y 6.490 respectivamente para un total de 17.421 donde 6 casos fueron contestados extemporáneamente. Se evidencia que, según la fecha inicial pactada se presentaron: 2 casos extemporáneos para el mes de enero, 4 posibles casos extemporáneos para el mes de febrero y el mes de marzo se encuentra pendiente por generar el informe dado que la fecha límite es el 23 de abril. Esto fue reportado a secretaría general, mediante el siguiente memorando: No 20204020076053 Informe PQRDS extemporáneas 1 al 31 de enero de 2020 Con el fin de mitigar y concientizar a la comunidad Minciencias se mantienen herramientas que buscan recordarle a los responsables los casos que tienen asignados para respuestas, dichas herramientas son: Informe de casos en trámite, 2 alertas durante el plazo para emitir respuesta, correo 2 días antes informando vencimiento, correo el día del vencimiento. Evidencia: Gina /Módulo de Indicadores / Oportunidad en la respuesta de requerimientos del Ministerio | 33% | A atreves del link: http://gina.minciencias.gov.co/gina/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=866320200129&link=1&mis=rsk-D-128 . Reporte realizado es coherente de igual forma en el link : https://minciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/Informe%20de%20seguimiento%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20I%20Trimestre%202020%20%281%29%20%281%29.pdf , se visualiza el informe de Seguimiento a PQRDS y satisfacción del Usuario.
|  | 3. Instrumentos de Gestión de la Información | Secretaría General - Líder Atención al Ciudadano | 3.1 | Garantizar que toda persona nueva en la entidad (sin importar su tipo de vinculación), reciba una capacitación introductoria antes del inicio de sus actividades. Esta capacitación debe incluir temas de transparencia, integridad y acceso a la información pública. | Dirección de Talento Humano | Responsable Plan Institucional de Capacitación | 2020-03-30 | 2020-12-30 | Informe de seguimiento Plan Institucional de Capacitación. | Durante el primer trimestre de 2020, se adelantaron las acciones necesarias para obtener el diagnóstico de necesidades de capacitación de las dependencias del Ministerio, una vez analizadas y priorizadas las necesidades de capacitación remitidas por las diferentes áreas, se consolido y generó el Plan Institucional de Capacitación 2020, el cual fue presentado y aprobado por parte de los miembros del Comité de Gestión y Desempeño Institucional. Así mismo se adelantaron las gestiones requeridas para la proyección de la Resolución a través de la cual se adopta el Plan institucional de Capacitación PIC -2020. En relación con las siguientes actividades que se encontraban planeadas para el primer trimestre de 2020: 1.Talleres sobre Gestión Documental (Conformación de expedientes- Virtuales, físicos- Conservación de expedientes y Administración de archivos)? puede ser programada durante el primer semestre de 2020. 2.Talleres sobre Gestión de Talento humano (Código de Integridad, comportamientos éticos, derechos humanos, Habilidades comunicativas y de relacionamiento inducción, e inducción) Algunas actividades fueron reprogramadas para ejecución durante el segundo trimestre de 2020 teniendo en cuenta el proceso de transformación institucional y los movimientos de la planta de personal que se han venido realizando en la Entidad, aspecto que ha requerido ajustes en los diferentes procesos y procedimientos que se encuentran relacionadas con las mencionadas actividades. Así mismo, se encuentra en revisión por parte de la oficina de gestión documental y la Dirección de Talento Humano si dichos talleres se implementaran de manera virtual o presencial teniendo en cuenta la emergencia sanitaria del país. Evidencia: Gina/Módulo Planes/ Programa "Gestión para un talento humano integro efectivo e innovador - 2020"/ Iniciativa "La motivación nos hace más productivos" | 33% | Plan de Capacitación para la vigencia 2020 se cumple de acuerdo a cronogramas establecidos, información reportada en la herramienta GINA en: Gestión para un talento humano integro efectivo e innovador - 2020"/ Iniciativa "La motivación nos hace más productivos.
|  | 4. Criterio diferencial de accesibilidad | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | 4.1 | Caracterizar los canales de comunicación de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos que son usuarios de sus bienes y servicios, en particular para aquellos que son víctimas de la violencia, personas con discapacidad o personas pertenecientes a comunidades indígenas que no hablan español. Se deben considerar las necesidades de la población con discapacidades como: Visual, Auditiva, Cognitiva, Mental, Sordo ceguera, Múltiple, Física o motora. | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Direcciones Técnicas Secretaria General Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | 30/03//2020 | 2020-12-30 | Caracterización de canales e comunicación con enfoque diferencial. | Actividad programada para ser ejecutada en el segundo y tercer cuatrimestre de 2020 | 0% | Vencimiento en diciembre 31 de 2020
|  | 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | 5.1 | Mediar si los funcionarios al interior de la entidad consideran la transparencia y el acceso a la información como una herramienta fundamental para mejorar la democracia, la rendición de cuentas, prevenir la corrupción y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, presentando los resultados al Comité de Gestión y Desempeño Institucional. | Secretaría General - Líder Atención al Ciudadano | Equipo de Atención al Ciudadano | 2020-03-01 | 2020-12-30 | Resultado medición percepción sobre transparencia, socializado en Comité de Gestión y Desempeño Institucional. | Actividad programada para ser ejecutada en el segundo y tercer cuatrimestre de 2020 | 0% | Vencimiento en diciembre 31 de 2020
|  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | 5.2 | Implementar acciones de socialización y capacitación que permitan que los funcionarios de la entidad comprenden que el acceso a la información pública es un derecho fundamental que permite el ejercicio de otros derechos fundamentales de los ciudadanos. | Dirección de Talento Humano | Equipo de Atención al Ciudadano Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-03-01 | 2020-12-30 | Reporte de los resultados de la socialización y capacitación | Actividad programada para ser ejecutada en el segundo y tercer cuatrimestre de 2020 | 0% | Vencimiento en diciembre 31 de 2020
CÓDIGO: D101PR01F08 VERSIÓN: 00 FECHA: 2020-01-10 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE | [6 empty] | AVANCE A 30 DE ABRIL DE 2020 | 22% |  | AVANCE A 31 DE AGOSTO DE 2020 |  |  | AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
|  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | CUMPLIMIENTO A 30 DE ABRIL DE 2020 | 100% |  | CUMPLIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2020 |  |  | CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020