## PM (2)
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN |  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | Código: E101PR01F04
Versión: 01
Fecha: 24-10-2018
Nombre de la Auditoria, Seguimiento o Evaluación |  | Contratos 401-2014 y 661-2018 celebrados con la Fiduciaria La Previsora S.A. |  |  | Fecha Informe Definitivo | 2019-04-08 | Nombre del Auditor (es) |  | Maria Betty Ricaurte lopez y Luis Eberto Coca
Nombre Responsable Plan de Mejoramiento |  |  |  |  | Fecha Elaboración Plan de Mejoramiento | 2019-05-10 | Responsable Plan de Mejoramiento
No. Hallazgo | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO |  | No. Acción | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES | [5 empty] | AVANCE CON CORTE A 31-03-2020 |  | 2020-04-27
[5 empty] | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD UNIDAD MEDIDA | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PLAZO EN SEMANAS | % AVANCE | SOPORTES (Relacionar Evidencias del Cumplimiento) | OBSERVACIONES OCI
1 | HALLAZGO N° 1: Contratos con solicitud de liquidación sin terminación. |  | 1 | Integrar los sistemas MGI- ORFEO en el módulo de liquidaciones para la contratación derivada - FFJC | Se desarrollará integración MGI – ORFEO en el módulo de liquidaciones a fin de que se emitan alertas, y permita cargue de correo seguimiento FFJC, memorandos mensuales del FFJC. | Indicadores | 1 | 2019-05-10 | 2020-02-28 | 42 | 100% | El 25 de febrero de 2020, se informó mediante correo electrónico de comunicaciones del ministerio la puesta en producción de la integración de los sistemas MGI - ORFEO en el módulo de liquidaciones. | Actividad se cumplio, reporte realizado evidencia cumplimiento de actividad programada.
|  |  | 2 | Actualización del procedimiento "Liquidación de contratos derivados suscritos a través del Fondo Francisco José de Caldas A102PR15 | Actualizar el procedimiento, incluyendo los pasos previos a la solicitud del inicio de liquidación, responsables y tiempos de las áreas técnicas y SEGEL. Acción requiere reunión con las áreas técnicas, SEGEL y Fiduciaria para unificar criterios y actividades. | Indicadores | 1 | 2020-01-02 | 2020-03-30 | 12.5714 | 100% | El día 31 de marzo de 2020, se realizó publicación en GINA del procedimiento de "liquidación de contratos derivados suscritos a través del FFJC - M801PR12", se adjunta correo del equipo de calidad, con la novedad documental en mención. | Se verifico publicación, de aigual forma se evidencia solicitud de publicación a la OAP y adjuntan correros con evidencias apaortadas.Actividad programada se cumplio em forma saqtisfactoria.
|  |  | 3 | Socializar el procedimiento de Liquidación de contratos derivados suscritos a través del Fondo Francisco José de Caldas A102PR15. | Socializar a las áreas de Colciencias la actualización del procedimiento de Liquidación de contratos derivados suscritos a través del Fondo Francisco José de Caldas A102PR15. | Circular informativa | 1 | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 4.1429 | 100% | El día 31 de marzo de 2020, se realizó publicación en GINA del procedimiento de "liquidación de contratos derivados suscritos a través del FFJC - M801PR12", se adjunta correo del equipo de calidad, con la novedad documental en mención. | Se verifico publicación, de aigual forma se evidencia solicitud de publicación a la OAP y adjuntan correros con evidencias apaortadas.Actividad programada se cumplio em forma saqtisfactoria.
|  |  | 4 | Actualización de Guía para la supervisión e interventoría de contratos y convenios. | Actualizar la guía, que incluya responsables, tiempos y control de riesgos. | Circular informativa | 1 | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 8.5714 | 100% | Se adjunta copia de correo enviado por el equipo de calidad el 27 de junio de 2019, donde informa la actualizacion de la guia. | Actividad se cumplio, reporte realizado evidencia cumplimiento de actividad programada.
|  |  | 5 | Socializar la guía para la supervisión e interventoría de contratos y convenios. | Socializar a las áreas de Colciencias la actualización del procedimiento de Liquidación de contratos derivados suscritos a través del Fondo Francisco José de Caldas A102PR15 y la Guía para la supervisión e interventoría de contratos y convenios. | Circular informativa | 1 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 4.2857 | 100% | Circular interna 025-2019, de SEGEL. | Actividad se cumplio, reporte realizado evidencia cumplimiento de actividad programada.
2 | HALLAZGO N° 2: Contratos terminados sin solicitud de liquidación. |  | 1 | Integrar los sistemas MGI- ORFEO en el módulo de liquidaciones para la contratación derivada - FFJC | Se creará un nuevo estado funcional en MGI en el módulo de derivados, que se denominará “EN EVALUACION PARA LIQUIDACION”, así: i. solicitud inicial informe final (con dos entradas), ii. En evaluación, iii. Observaciones (dos entradas). Se creará el paso para cargue del memorando de FFJC en donde se solicita el inicio de acciones de liquidación. | Indicadores | 1 | 2019-05-10 | 2020-02-28 | 42 | 100% | El 25 de febrero de 2020, se informó mediante correo electrónico de comunicaciones del ministerio la puesta en producción de la integración de los sistemas MGI - ORFEO en el módulo de liquidaciones. | Actividad se cumplio, reporte realizado evidencia cumplimiento de actividad programada.
|  |  | 2 | Actualización del procedimiento Liquidación de contratos derivados suscritos a través del Fondo Francisco José de Caldas A102PR15 | Actualizar el procedimiento incluyendo los pasos previos a la solicitud de inicio de liquidación, responsables y tiempos de las áreas técnicas y SEGEL. Acción que requiere reunión con las áreas técnicas, SEGEL y Fiduciaria para unificar criterios y actividades. | Indicadores | 1 | 2020-01-02 | 2020-03-30 | 12.5714 | 100% | El día 31 de marzo de 2020, se realizó publicación en GINA del procedimiento de "liquidación de contratos derivados suscritos a través del FFJC - M801PR12", se adjunta correo del equipo de calidad, con la novedad documental en mención. | Se verifico publicación, de aigual forma se evidencia solicitud de publicación a la OAP y adjuntan correros con evidencias apaortadas.Actividad programada se cumplio em forma saqtisfactoria.
|  |  | 3 | Socializar el procedimiento de Liquidación de contratos derivados suscritos a través del Fondo Francisco José de Caldas A102PR15. | Socializar a las áreas de Colciencias la actualización del procedimiento de Liquidación de contratos derivados suscritos a través del Fondo Francisco José de Caldas A102PR15. | Circular informativa | 1 | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 4.1429 | 100% | El día 31 de marzo de 2020, se realizó publicación en GINA del procedimiento de "liquidación de contratos derivados suscritos a través del FFJC - M801PR12", se adjunta correo del equipo de calidad, con la novedad documental en mención. | Se verifico publicación, de aigual forma se evidencia solicitud de publicación a la OAP y adjuntan correros con evidencias apaortadas.Actividad programada se cumplio em forma saqtisfactoria.
|  |  | 4 | Actualización de Guía para la supervisión e interventoría de contratos y convenios. | Actualizar la guía, que incluya responsables, tiempos y control de riesgos. | Circular informativa | 1 | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 8.5714 | 100% | Se adjunta copia de correo enviado por el equipo de calidad el 27 de junio de 2019, donde informa la actualizacion de la guia. | Actividad se cumplio, reporte realizado evidencia cumplimiento de actividad programada.
|  |  | 5 | Socializar la guía para la supervisión e interventoría de contratos y convenios. | Socializar a las áreas de Colciencias la actualización del procedimiento de Liquidación de contratos derivados suscritos a través del Fondo Francisco José de Caldas A102PR15 y la Guía para la supervisión e interventoría de contratos y convenios. | Circular informativa | 1 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 4.2857 | 100% | Circular interna 025-2019, de SEGEL. | Actividad se cumplio, reporte realizado evidencia cumplimiento de actividad programada.
3 | HALLAZGO N° 3: Falencias en exactitud e integridad de la información. |  | 1 | Actualizar del Manual operativo del DAF - FFJC. | Formalizar el procedimiento, de seguimiento semanal que se realiza al informe remitido por la fiduciaria, en el cual se cruza la información que genera el aplicativo MGI de fechas y estados de los contratos derivados vs. la bitácora, y el mecanismo por el cual se remiten las observaciones, incluyendo tiempos de respuesta. | Acta de comité fiduciario | 1 | 2019-12-01 | 2020-03-30 | 17.1429 | 100% | En comité Fiduciario N.° 3 llevado a cabo el 26 de marzo de 2020, se aprobaron las modificaciones realizadas al manual operativo del FFJC. El acta de comité que soporta esta aprobación se encuentra en firmas de los miembros, una vez suscrita se remitirá para su soporte. | Pendiente de Verificar acta No 3
|  |  | 2 | Actualización de fechas y estados en MGI | Requerir nuevamente a la fiduciaria la actualización de las fechas y estados de los contratos derivados en el MGI; información que debe coincidir con la bitácora semanal. Para esta labor se requerirá nuevamente a los supervisores de COLCIENCIAS, él envió de los contratos con los doctores debidamente suscritos y fechados y/o las actas de inicio según corresponda. | Archivo Excel. | 1 | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 30.4286 | 100% | Se actualizaron las fechas y los estados en el aplicativo MGI, de conformidad con los descrito en el respectivo contrato derivado; de igual manera de forma mensual en las observaciones que remite el FFJC a los informes de gestión presentados por fiduciaria se hace el seguimiento a esta labor y se notifican los contratos que presentan incon-sistencias en las fechas registradas en el aplicativo; adicionalmente, se realizaron re-querimientos a las áreas técnicas para la entrega al FFJC de las actas de inicio o el contrato con el doctor respectivamente a fin de actualizar las fechas, sin embargo, es preciso aclarar que para los contratos con el doctor no hay un tiempo máximo estipula-do para la suscripción del mismo, razón por la cual al corte del presente informe si-guen pendientes contratos por actualizar fecha de inicio, la cual se ajustara en la me-dida que se suscriban dichos contratos y se reporten por las áreas técnicas al FFJC. | Responsable DAF - FFJC y areas tecnicas
|  |  | 3 | Desarrollo del sistema MGI - Modulo de contratación derivada | Se incluirá una opción en MGI en el módulo de derivados para que cuando en la lista desplegable se tome la opción de inicio de contrato con la suscripción del contrato del doctor, en la que el área técnica coloque el tiempo establecido para la suscripción de dicho contrato, con esta información se requerirá a las áreas de manera mensual él envió de esta información. | Indicadores | 1 | 2019-09-01 | 2020-02-28 | 25.7143 | 100% | El 25 de febrero de 2020, se informó mediante correo electrónico de comunicaciones del ministerio la puesta en producción de la integración de los sistemas MGI - ORFEO en el módulo de liquidaciones, en dicha publicación se incluyeron mejoras adicionales desarrolladas a MGI. | Actividad se cumplio, reporte realizado evidencia cumplimiento de actividad programada.
|  |  | 4 | Socializar el Manual operativo de la DAF - FFJC. | Socializar a las áreas de Colciencias la actualización del manual operativo DAF - FFJC. | Circular informativa | 1 | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 4.1429 | 100% | Se adjunta memorando N.° 20201810097653, por medio del cual se informo a la comunidad MINCIENCIAS, el texto actualizado del manual operativo del FFJC. | Se verifico publicación, de aigual forma se evidencia solicitud de publicación a la OAP y adjuntan correros con evidencias apaortadas.Actividad programada se cumplio em forma saqtisfactoria.
4 | HALLAZGO N° 4: Debilidades en la gestión de cobro pre-jurídico y jurídico |  | 1 | Actualizar el Manual operativo del DAF - FFJC. | Incluir capitulo que detalle el procedimiento de cobro prejudicial que debe adelantar la fiduciaria y los reportes que deberán ser presentados a comité fiduciario. Ampliación del capítulo 9.7 COBRO JUDICIAL, que defina el procedimiento, reportes y periodicidad de información que debe entregar el abogado externo que se contrate para este fin. | Circular informativa | 1 | 2019-12-01 | 2020-03-30 | 17.1429 | 100% | En comité Fiduciario N.° 3 llevado a cabo el 26 de marzo de 2020, se aprobaron las modificaciones realizadas al manual operativo del FFJC. El acta de comité que soporta esta aprobación se encuentra en firmas de los miembros, una vez suscrita se remitirá para su soporte. | Pendiente de Verificar acta No 3
|  |  | 2 | Contratación abogado externo | Se contratara un abogado externo – persona natural, que instaure las respectivas acciones judiciales a que hubiere lugar, para que represente al FONDO hasta la culminación de los procesos judiciales. | Contrato de prestación de servicios | 1 | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 12.8571 | 100% | Se adjunta copia del contrato N.° 19000-57-2019, celebrado entre Fiduprevisora y Encausa Consultores Juridicos, firma seleccionada para llevar a cabo la defensa judicial del patrimonio autonomo. | Actividad se cumplio, reporte realizado evidencia cumplimiento de actividad programada.
|  |  | 3 | Instrucción para inicio procesos judiciales | Dar instrucción a la Fiduciaria para que adelante las acciones correspondientes a través del abogado externo, conforme al manual operativo. | Acta de comité fiduciario | 1 | 2019-09-01 | 2019-10-30 | 8.4286 | 100% | REPORTE OCTUBRE 2019: Dando alcance al reporte entregado con corte al 30 de agosto de 2019, adjuntamos copia de las actas de comité fiduciario N.° 8 y 9 del 28 de agosto de 2019 y 30 de septiembre de 2019, respectivamente, en donde se aprobó la entrega de 81 procesos al abogado externo, para el inicio de las acciones judiciales correspondientes. REPORTE AGOSTO 2019: Se adjunta acta de comité fiduciario N.° 6, del 25 de junio de 2019, en donde se aprobó la entrega de los procesos judiciales vigentes, por activa, pasiva e inicio de demanda, al abogado externo. En concordancia con lo estipulado en el contrato fiduciario, se presentarán en comité para aprobación, en la medida que se requieran nuevos contratos para que se realicen las acciones pertinentes. | Actividad se cumplio, reporte realizado evidencia cumplimiento de actividad programada.
|  |  | 4 | Socializar el Manual operativo de la DAF - FFJC. | Socializar a las áreas de Colciencias la actualización del manual operativo DAF - FFJC. | Circular informativa | 1 | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 4.1429 | 100% | Se adjunta memorando N.° 20201810097653, por medio del cual se informo a la comunidad MINCIENCIAS, el texto actualizado del manual operativo del FFJC. | Se verifico publicación, de aigual forma se evidencia solicitud de publicación a la OAP y adjuntan correros con evidencias apaortadas.Actividad programada se cumplio em forma saqtisfactoria.
5 | HALLAZGO N° 5: Prescripción de pólizas |  | 1 | Publicación estado de pólizas contratación derivada FFJC | Crear una carpeta en la ruta "N:\FONDO FRANCISCO JOSE CALDAS" donde mensualmente se actualice la información del estado de las pólizas de la contratación derivada de DAF-FFJC; informe que debe cargarse mensualmente hasta la fecha en que salga a producción el desarrollo planteado para el aplicativo MGI. | Archivo Excel. | 1 | 2019-05-20 | 2019-09-30 | 19 | 100% | Se adjunta memorando N.° 20198110263473, del 8 de gaosto de 2019, por medio del cual se informo a la comunidad COLCIENCIAS, la creacion de la carpeta virtual en la cual se puede evidenciar la relacion de las polizas que se administran en el FFJC en virtud de la contratacion derivada. | Actividad se cumplio, reporte realizado evidencia cumplimiento de actividad programada.
|  |  | 2 | Desarrollo del sistema MGI - Modulo de contratación derivada | Incluir una opción en MGI en el módulo de derivados que permita registrar la información de las pólizas (cuando aplique), con sus respectivos amparos, valores y plazo, y generar un reporte único para consulta de las mismas. | Indicadores | 1 | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 12.8571 | 100% | En el mes de octubre se desarrolló nueva funcionalidad en el aplicativo MGI - modulo derivados, para la administración de pólizas de la contratación derivada, dicha funcionalidad cuenta con un reporte individual que permite validar la totalidad de las pólizas aprobadas en el ejercicio de la contratación que administra la Fiduprevisora, esta funcionalidad fue informada a la comunidad COLCIENCIAS, por parte de la DAF, el 31 de octubre de los corrientes mediante memorando interno N.° 20198110374143. | Actividad se cumplio, reporte realizado evidencia cumplimiento de actividad programada.
|  |  | 3 | Actualización del procedimiento de Contratación Derivada a través del Fondo Francisco José de Caldas - FFJC A102PR11 | Actualizar el procedimiento, detallando los pasos de seguimiento y control que debe realizar el supervisor sobre las pólizas requeridas en los contratos que así lo contemplen. | Indicadores | 1 | 2019-11-01 | 2020-03-30 | 21.4286 | 100% | El día 31 de marzo de 2020, se realizó publicación en GINA del procedimiento de "Para la contratación derivada a través del FFJC - M801PR08", se adjunta correo del equipo de calidad, con la novedad documental en mención. | Se verifico publicación, de aigual forma se evidencia solicitud de publicación a la OAP y adjuntan correros con evidencias apaortadas.Actividad programada se cumplio em forma saqtisfactoria.
|  |  | 4 | Actualizar el Manual operativo del DAF - FFJC. | Incluir en el capítulo de contratación derivada, el proceso detallado de control de pólizas por parte de los supervisores de conformidad a los ajustes que se realizaran en el sistema MGI. | Circular informativa | 1 | 2019-12-01 | 2020-03-30 | 17.1429 | 100% | En comité Fiduciario N.° 3 llevado a cabo el 26 de marzo de 2020, se aprobaron las modificaciones realizadas al manual operativo del FFJC. El acta de comité que soporta esta aprobación se encuentra en firmas de los miembros, una vez suscrita se remitirá para su soporte. | Pendiente de Verificar acta No 3
|  |  | 5 | Actualización de Guía para la supervisión e interventoría de contratos y convenios. | Actualizar el procedimiento, con el seguimiento y control que le asiste al supervisor sobre las pólizas de la contratación derivada a su cargo. | Circular informativa | 1 | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 8.5714 | 100% | Se adjunta copia de correo enviado por el equipo de calidad el 27 de junio de 2019, donde informa la actualizacion de la guia. | Evidencia reportada da cumplimiento con actividad programada. Se cumple en forma satisfactoria.
|  |  | 6 | Mesas de trabajo con las áreas técnicas | Realizar mesas de trabajo con las áreas técnicas, en donde se socializaran generalidades de las pólizas, tiempos, responsabilidades y procedimientos. | Lista de asistencia | 2 | 2019-11-01 | 2020-03-30 | 21.4286 |  | Las listas de asistencia se encuentran en Minciencias, una vez superada la situacion actual y una vez tengamos acceso a las mismas se remitiran para su verificacion y soporte. | Se cumplio con actividad programada
6 | HALLAZGO N° 6: Expedientes físicos no coinciden con expedientes virtuales |  | 1 | Gestión Documental realizará una verificación de la conformación de los expedientes virtuales del 10% respecto a la vigencia 2019, realizando el respectivo acompañamiento personalizado (cuando aplique) para su adecuada conformación. | Tomar una muestra del 10% de la totalidad de los contratos de la vigencia 2019, para verificar su correcta conformación virtual y física. | Lista de asistencia | 7 | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 30.4286 | 100% | Se adjunta: i. informe de control de calidad sobre la conformación de expedientes de la contratación derivada del FFJC 2019, ii. documento de capacitación a la comunidad COLCIENCIAS y iii. listas de asistencia a la capacitación. | Actividad se cumplio, reporte realizado evidencia cumplimiento de actividad programada.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Note on F6: Fecha en que suscribe el Plan de Mejoramiento en la Oficina de Control Interno
Note on H6: Responsable en General del PM
Note on E8: Incluir las acciones de mejora pertinentes para subsanar el hallazgo, en verbo infinitivo
Note on F9: Describa las actividades a desarrollar para cumplir las Acciones de Mejora
Note on G9: Ejemplos: - Actas de Reunión - Indicadores - Base de datos - Acto Administrativo - Expedientes revisados - Procedimiento - Instructivo, Guía, Manual u otro documento actualizado, publicado, divulgado, otros, etc.
Note on H9: Numero o porcentaje de acuerdo a la unidad de medida propuesta: Ejemplos: - Unidad de Medida: Informes Trimestrales Cantidad Unidad de Medida: (4)
Note on I9: Fecha en que inicia la Actividad de Mejora
Note on J9: La fecha final No puede superar un año desde la suscripción del PM
Note on K9: No Diligencie esta casilla, ya está formulada
Note on L9: De un peso porcentual a cada a Actividad y según sea el caso sumelas para evidenciar el % de avance de la Acción de Mejora.
Note on N9: Evalúe y conceptúe sobre las evidencias de cumplimiento PM
Note on D10: Incluya en cada fila las acciones que considere necesarias
Note on E28: Incluir las acciones de mejora pertinentes para subsanar el hallazgo, en verbo infinitivo
Note on F28: Incluir las acciones de mejora pertinentes para subsanar el hallazgo, en verbo infinitivo
Note on J29: Julieth Paola Arteaga Beltran:
Note on E34: Incluir las acciones de mejora pertinentes para subsanar el hallazgo, en verbo infinitivo