## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 407
| Fecha | 2019-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Remuneración de contratistas de prestación de servicios.- Pago de emolumentos por cuantía superior a la legal.- Gestión antieconómica: (…)Durante las vigencias 2012-2017, Colciencias, con recursos del FCTeI-SGR, celebró contratos de prestación de servicios de manera continua con personas naturales. (…) con honorarios superiores a la remuneración salarial del director de la entidad. | Los hechos se presentan por debilidades de control de las dependencias de la entidad encargadas de velar que la contratación en general cumpla con los requisitos, obligaciones y prohibiciones que dispone la constitución política y la ley en aspectos jurídicos, económicos y presupuestales, encaminados al manejo, uso, destinación e inversión de los recursos del SGR. | Gestión para la creación de planta temporal que incluya los cargos de dirección y coordinación en Gestión Territorial de conformidad con los lineamientos del DAFP | Radicación de la solicitud de concepto previo y favorable para la creación de la planta de personal para Gestión Territorial ante el Departamento Administrativo de la Función Pública | Documento radicado | 1 | 2020-05-25 | 2020-11-25 | 26.2857 | 0 | EN EJECUCIÓN: SEGEL mediante Oficio 20198000360981 el 02 de agosto de 2019 solicita el cambio de las fechas de ejecucion y cumplimiento de las acciones de mejora propuestas debido que se están ejecutando las actividades ordenadas por el Decreto 2226 y Decreto 2227 de 2019, de cara a la puesta en funcionamiento del Ministerio
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Continuidad de la memoria, experiencia y experticia Institucional:(…)En vigencias 2012-2017, Colciencias con cargo a recursos funcionamiento-SGR, celebró contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión para desarrollar actividades de Ley 1530/2012. (…)La continuidad de contratistas se presentó en menos de un 50% lo que genera traumatismos en ejecución de procesos misionales. | (…) Falta de seguimiento a los resultados y consecuencias de la rotación de contratistas para apoyo a la gestión tanto para fortalecimiento como para el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación a cargo de Colciencias para el cumplimiento de las actividades y funciones que le ha establecido la Ley 1530 de 2012. | Gestión para la creación de planta temporal que incluya los cargos de dirección y coordinación en Gestión Territorial de conformidad con los lineamientos del DAFP | Radicación de la solicitud de concepto previo y favorable para la creación de la planta de personal para Gestión Territorial ante el Departamento Administrativo de la Función Pública | Documento radicado | 1 | 2020-05-25 | 2020-11-25 | 26.2857 | 0 | EN EJECUCIÓN: SEGEL mediante Oficio 20198000360981 el 02 de agosto de 2019 solicita el cambio de las fechas de ejecucion y cumplimiento de las acciones de mejora propuestas debido que se están ejecutando las actividades ordenadas por el Decreto 2226 y Decreto 2227 de 2019, de cara a la puesta en funcionamiento del Ministerio
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO