## PM BENF TRIB
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [8 empty] | Código: E201PR01F03
Versión: 00
Fecha: 2020-02-10
Nombre de la Auditoria o Seguimiento |  |  | Auditoria procedimiento otorgamiento de Beneficios Tributarios |  |  | Responsable Plan de Mejoramiento |  | Johan Sebastían Eslava Garzón/ Pablo Jair Ceballos Parra
Nombre del Auditor (es) |  |  | Johan Sebastían Eslava Garzón |  |  | Fecha Elaboración Plan de Mejoramiento |  | 2019-11-07 |  | Fecha Informe Final de la Auditoria o Seguimiento |  | 2020-03-30
No. Hallazgo | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA (S) RAIZ QUE GENERA (N) EL HALLAZGO | No. Acción | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES |  |  |  |  | AVANCE CON CORTE A |  | 2020-03-30
[5 empty] | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD UNIDAD MEDIDA | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % AVANCE | SOPORTES (Relacionar Evidencias del Cumplimiento) | OBSERVACIONES OCI | NIVEL DE CUMPLIMIENTO A DIC 30/2019 | NIVEL DE AVANCE
1 | Incumplimiento de requisito para acceder a ventanilla abierta de la convocatoria 786-Tercer corte aceptación de la carta de presentación aval y aceptación de compromisos de algunos proyectos en formato no establecido por colciencias, M303PR01F15 |  | 1 | Realizar mesa técnica para definir puntos de control de revisión de requisitos con la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Registro. | Se remitira un memorando informando del hallazgo de la convocatoria a la Dirección Administrativa y Financiera y se procederá a realizar una mesa de trabajo para establecer puntos de control para la revisión de requisitos. Posterior a la mesa técnica se realizará un alcance para establecer las responsabilidades de las partes frente a la acción de mejora. | 1. Memorandos enviados 2. Acta de Mesa Técnica Realizadas | 1 3 | 2019-11-07 | 2020-04-02 | 100% | Se envía memorando 20197220416123 a DAF Actas 1 y 2 de mesa técnica de trabajo definiendo acuerdos relacionados con el hallazgo Se notifico y gestiono mesas técnicas donde se llegaron a acuerdo relacionado con el hallazgo. | Evidenciado el Mem 20197220416123 de fecha 2/12/219. En el cual Beneficios notifican a DAF, sobre el hallazgo detectado. Su nivel de cumplimiento y de avance es del 100% Evidenciado las Actas 1 y 2 del 2 y 3 de abril de 2020. donde intervinieron las Oficinas de Beneficios Tributarios y de Registro de la DAF, se presento el tema del hallazgo detectado de la OCI, en la respectiva auditoria, Se evidencia que se van a tomar los correctivos definiendo puntos de control.. Se recomienda, una vez se actualice el procedimiento, y se implemente las acciones de control, hacer llegar copia de los documentos que acreditan la implementacion de las acciones propuestas. y nos hallan llegar las actas firmadas por los intervinientes, una vez se establezcan las actividades en el el Minsiterio por lo del CORONAVIRUS | 100% | 100%
2 | Diferencia entre el expediente fisico y virtual |  | 1 | Realizar mesa técnica para definir controles de los expedientes físicos y virtuales con la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental. | Se remitira un memorando informando el hallazgo de la convocatoria a la Dirección Administrativa y Financiera y se procederá a realizar una mesa de trabajo para establecer acciones que permitan mejorar los procesos de gestión documental. | 1. Memorandos enviados 2. Acta Mesa Técnica Realizadas | 1 3 | 2019-11-21 | 2020-04-09 | 60% | Memorando 20200220096933 Memorando en proceso de firma | Se verificò en el sistema ORFEO, el Memorando 2020220096933 citado fue reasignado 13/04/2020, Falta la segunda unidad de medida, que es Acta Mesa Tecnica.." | 0% | 50%
3 | Incumplimiento del literal B del numeral 3,4 procedimiento otorgamiento de beneficios tributarios (minimo son dos consejeros). No hubo quórum en los pre-consejos de beneficios tributarios de las sesiones numeros 4,5,6 y 7 |  | 1 | Solicitud de concepto a Segel en relación con las actas de pre Consejo 4,5,6 Y 7 sobre Quorum y validez de las decisiones por parte del CNBT | Se realizará una solicitud de concepto a Segel donde se valide el quorum y la validez de las decisiones tomadas por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios | 1. Memorando | 1 | 2019-11-28 | 2020-06-01 | 60% | Memorando 20200220097463 Se envia memorando para reviisión para ser enviado a SEGEL y oficina juridica de MINCIENCIAS | Se verifico en el sistema ORFEO, donde se evidencio que el Memorando 20200220097463 citado de evidencia fue reasignado 13/04/2020. por o que se considera el nivel de cumplimiento y de avance es de 100%. | 100% | 100%
|  |  | 2 | Se realizará una reunión con los integrantes del CNBT para definir el funcionamiento del Pre Consejo y Mesas técnicas | Se realizará una reunión con los integrantes del CNBT para definir el funcionamiento del Pre Consejo y Mesas técnicas | 1. Reunión del CNBT 2. Proyecto de Acuerdo del CNBT | 1 1 | 2019-11-27 | 2020-05-17 | 20% | N/A Se esta estructurando reunión de manera virtual por contingencia del COVID 19 | No se evidencio soporte que evidencie que esté en proceso de estructuracion en la carpeta aportada , como citacion etc. por lo cual se considera que por carecer de soporte su nivel de cumplimidento y de avance es de 0% . Esta actividad vence 17/05/2020 | 0% | 0%
|  |  | 3 | Una vez se surta el debido proceso, se someterá a decisión, aprobación y publicación en diario oficial del acuerdo del CNBT. | Una vez se surta el debido proceso, se someterá a decisión, aprobación y publicación en diario oficial del acuerdo del CNBT. | Acuerdo del CNBT suscrtio y publicado en diario oficial | 1 | 2019-11-28 | 2020-04-30 | 0% | N/A Se solicitará por medio de correo electronico modifiicar la fecha a Junio debido a que se debe realizar primero la reunión para poder obtener el acuerdo | Se vence el 30/04/2020. Esta en el tiempo de solicitud de la prorroga, hasta 30/06/2020 | 0% | 0%
4 | No se evidenció acuerdo, resolución o procedimiento, en que este establecida juridica y procedimentalmente la decisión del CNBT (Acta 7 de 20/12/2018), de reemplazar las actas de los pre consejos 7,8,9,10 por mesas técnicas numeros 4,5,6, y 7 |  | 1 | Realizar proyección de un acuerdo del CNBT que definan el funcionamiento del Pre Consejo y mesas técnicas. | Se realizará una reunión con los integrantes del CNBT para definir el funcionamiento del Pre Consejo y Mesas técnicas | 1. Reunión del CNBT 2. Proyecto de Acuerdo del CNBT | 1 1 | 2019-11-27 | 2020-05-17 | 20% | N/A Se esta estructurando reuniión de manera virtual por contingencia del COVID 19 | No se evidencio soporte que evidencie que esté en proceso de estructuracion en la carpeta aportada , como citacion etc. por lo cual se considera que por carecer de soporte su nivel de cumplimidento y de avance es de 0% . Esta actividad vence 17/05/2020 | 0% | 0%
|  |  | 2 | Aprobación del acuerdo con reglamento del CNBT | Una vez se surta el debido proceso, se someterá a decisión, aprobación y publicación en diario oficial del acuerdo del CNBT. | Acuerdo del CNBT suscrtio y publicado en diario oficial | 1 | 2019-11-28 | 2020-04-30 | 0% | N/A Se solicitará por medio de correo electronico modifiicar la fecha a Junio debido a que se debe realizar primero la reunión para poder obtener el acuerdo | Se vence el 30/04/2020. Esta en el tiempo de solicitud de la prorroga, hasta 30/06/2020 | 0% | 0%
5 | Incumplimiento del literal C del del numeral 3.4 Procedimiento otorgamiento de beneficios tributarios (minimo son dos consejos). Actas del pre consejo 4,5,6 y 7 firmadas por el profesional especializado de beneficios tributarios de la dirección de innovación. (SIC) |  | 1 | Solicitud de concepto a Segel en relación con las actas de pre Consejo 4,5,6 Y 7 sobre la firma de dichas actas por parte del Profesional Especializado de la DDTI | Se realizará una solicitud de concepto a Segel donde se consulte sobre la firma de las actas por parte del Profesional Especializado de la DDTI. | 1 Memorando | 1 1 | 2019-11-28 | 2020-04-30 | 20% | Memorando 20200220097463 Se envia memorando a SEGEL y ofiicina juridica de MINCIENCIAS | Se verifico en el sistema ORFEO, donde se evidencio que el Memorando 20200220097463 citado de evidencia fue reasignado 13/04/2020. se considera el nivel de cumplimiento y de avance es de 100%. | 100% | 100%
|  |  | 2 | Realizar proyección de un acuerdo del CNBT que definan el funcionamiento del Pre Consejo y mesas técnicas. | Se realizará una reunión con los integrantes del CNBT para definir el funcionamiento del Pre Consejo y Mesas técnicas | 1. Reunión del CNBT 2. Proyecto de Acuerdo del CNBT | 1 2 | 2019-11-27 | 2020-05-17 | 20% | N/A Se esta estructurando reuniión de manera virtual por contingencia del COVID 19 | No se evidencio soporte que evidencie que esté en proceso de estructuracion en la carpeta aportada , como citacion etc. por lo cual se considera que por carecer de soporte su nivel de cumplimidento y de avance es de 0% . Esta actividad vence 17/05/2020 | 0% | 0%
|  |  | 3 | Aprobación del acuerdo con reglamento del CNBT | Una vez se surta el debido proceso, se someterá a decisión, aprobación y publicación en diario oficial del acuerdo del CNBT. | Acuerdo del CNBT suscrtio y publicado en diario oficial | 1 | 2019-11-28 | 2020-04-30 | 0% | N/A Se solicitará por medio de correo electronico modifiicar la fecha a Junio debido a que se debe realizar primero la reunión para poder obtener el acuerdo | Se vence el 30/04/2020. Esta en el tiempo de solicitud de la prorroga, hasta 30/06/2020 | 0% | 0%
6 | En el acta 6 de 28/11/2018 del CNBT, no se evidencia el consolidado de los proyectos evaluados previamente en el pre consejo como la decisión de aprobación o negación |  | 1 | Anexar soportes de las actas | Anexar los soportes faltantes en el acta numero 6 del 28 de noviembre del 2018 | 1 Soporte | 1 | 2019-11-14 | 2020-04-30 | 100% | Soportes actas pre Consejo Nacional de Beneficios tributarios para el Acta 6. Se anexan soportes del acta 6 del 2018 para el CNBT donde setan consolidados los proyectos evaluados aprobados y negados para presentación a aprobación en el Consejo. | Se evidencio los soportes del acta 6 del 2018, el cual queda soportada. Se considera su nivel cumplimiento y de avance es de 100% | 100% | 100%
|  |  | 2 | Verificar la consolidación proyectos evaluados previamente para la presentación y desición de aprobación o negación | Se realizará una consolidación de todos los proyectos a someter a decisión en el CNBT, presentandolos previamente al Pre-CNBT para el año 2019 y se registarán en acta. | Acta de reunión del CNBT | 1 | 2019-11-25 | 2020-03-27 | 100% | Acta de reunión del CNBT Se presenta la consolidación proyectos evaluados previamente para la presentación y desición de aprobación o negación | Se evidenció que el soporte aportado,Acta Nro.5, se refleja la consolidacion de proyectos evaluados y presentados.. Lo que da un nivel de cumplimiento y de avance del 100% de la actividad | 100% | 100%
7 | Incumplimiento del literal a) del numeral 3.4 procedimiento otorgamiento de beneficios tributarios del literal a) citación preconsejos y CNBT para el mismo día |  | 1 | Decreto funcionamiento del CNBT actualizado | Se realizará la actualización del decreto 121 para deifinir los respetcivos tiempos para la citación al pre consejo | Decreto funcionamiento | 1 | 2019-11-11 | 2020-04-06 | 70% | Borrador decreto CNBT Se encuentra en estructuración, se adjunta borrador del decreto del CNBT concertado por los integrantes del proceso de estructiración | A pesar que se generó un borrador, el indicador es muy alto.. teniendo en cuenta que éste, se puede modificar, etc, Se recomienda replantear el indicador.-- Por otra parte, aparece en las firmas del proyecto de MInciencias, el Doctor Diego Fernando Hernandez. y no la Ministra Doctora Mabel Gisela Torres Torres. Ademas no se evidencia una gestion previa en el sentido que se haya enviado a la Oficina Juriidica para su revisiòn, el cual es de vital importancia. Se daria un nivel de cumplimiento del 0% y de avance del 20% por el borrador. ^Por control , se recomienda revisar los documentos antes de remitrilos a un ente de control. | 0% | 20%
|  |  | 2 | Aprobación del acuerdo con reglamento del CNBT | Una vez se surta el debido proceso, se someterá a decisión, aprobación y publicación en diario oficial del acuerdo del CNBT. | Acuerdo del CNBT suscrtio y publicado en diario oficial | 1 | 2019-12-02 | 2020-04-30 | 0% | N/A Se solicitará por medio de correo electronico modifiicar la fecha a Junio debido a que se debe realizar primero la reunión para poder obtener el acuerdo | Se vence el 30/04/2020. Esta en el tiempo de solicitud de la prorroga, hasta 30/06/2020 | 0% | 0%
8 | Incumplimiento de la actividad 12 del procedimiento otorgamiento de beneficios tributarios -rango de citación al CNBT entre 3,21,7 días calendario. |  | 1 | Decreto funcionamiento del CNBT actualizado | Se realizará la actualización del decreto 121 para deifinir los respetcivos tiempos para la citación al CNBT | Decreto funcionamiento | 1 | 2019-11-11 | 2020-04-06 | 70% | Borrador decreto CNBT Se encuentra en estructuración, se adjunta borrado del decreto del CNBT concertado por los integrantes del proceso de estructiración | A pesar que se generó un borrador, el indicador es muy alto.. teniendo en cuenta que éste, se puede modificar, etc, Se recomienda replantear el indicador.-- Por otra parte, aparece en las firmas del proyecto de MInciencias, el Doctor Diego Fernando Hernandez. y no la Ministra Doctora Mabel Gisela Torres Torres. Ademas no se evidencia una gestion previa en el sentido que se haya enviado a la Oficina Juriidica para su revisiòn, el cual es de vital importancia. ^Por control , se recomienda revisar los documentos antes de remitrilos a un ente de control. | 0% | 20%
|  |  | 2 | Aprobación del acuerdo con reglamento del CNBT | Una vez se surta el debido proceso, se someterá a decisión, aprobación y publicación en diario oficial del acuerdo del CNBT. | Acuerdo del CNBT suscrtio y publicado en diario oficial | 1 | 2019-12-02 | 2020-04-30 | 0% | N/A Se solicitará por medio de correo electronico modifiicar la fecha a Junio debido a que se debe realizar primero la reunión para poder obtener el acuerdo | Se vence el 30/04/2020. Esta en el tiempo de solicitud de la prorroga, hasta 30/06/2020 | 0% | 0%
9 | En el acta numero 7 de 20-12-2019 (virtual) se evidenció que no hubo verifficación de quórum y aprobación del orden del día. |  | 1 | Decreto funcionamiento del CNBT actualizado | Se realizará la actualización del decreto 121 para deifinir los criterios necesarios para dar verificación al quórum y aprobación al orden del día | Decreto funcionamiento | 1 | 2019-11-11 | 2020-04-06 | 70% | Borrador decreto CNBT Se encuentra en estructuración, se adjunta borrado del decreto del CNBT concertado por los integrantes del proceso de estructiración | A pesar que se generó un borrador, el indicador es muy alto.. teniendo en cuenta que éste, se puede modificar, etc, Se recomienda replantear el indicador.-- Por otra parte, aparece en las firmas del proyecto de MInciencias, el Doctor Diego Fernando Hernandez. y no la Ministra Doctora Mabel Gisela Torres Torres. Ademas no se evidencia una gestion previa en el sentido que se haya enviado a la Oficina Juriidica para su revisiòn, el cual es de vital importancia. Se daria un nivel de cumplimiento del 0% y de avance del 20% por el borrador. ^Por control , se recomienda revisar los documentos antes de remitrilos a un ente de control. | 0% | 20%
10 | En el SIGP la opción de Anexos aparece "pendiente" |  | 1 | Mesa de trabajo con Oficina de Sistemas | Se remitirá un memorando informando del hallazgo a la oficina de sistemas, una mesa de trabajo para establecer acciones que permitan realizar una identificación de los parametros a modificar dentro formato del SIGP | 1. Memorandos enviados 2. Acta Mesa Técnica Realizadas | 1 1 | 2019-11-11 | 2020-04-06 | 100% | Memorando Acta mesa técnica Memorando y acta relacionada con esta actividad se encuentra en físico en Minciencias. | No se evidenciò ninguno de los soportes mencionados (memorando yl acta mesa técnica) en la carpeta, Por lo cual el Indicador de 100% no se pudo validar. De acuerdo a ello su indicador de cumplimiento y de avance es 0% | 0% | 0%
|  |  | 2 | Modificación y actualización de parametros del formulario del SIGP | La Secretaría Técnica, en conjuto con la oficina de sistemas, realizarán la respectiva modificación de parametros establecidos en la mesa técnica a modificar | 1 Formulario Beneficios tributarios | 1 | 2019-11-11 | 2020-04-06 | 100% | Formulario Beneficios Tributarios El 24 de enero se realizaron la modificaciones solicitadas al formato del SIGP de Beneficios Tributarios por parte de la Oficina de Sistemas | Las evidencias que adjuntarion, son requerimientos.. Pero no se evidencia el formulario que citan como soporte y que esta relacionado como unidad de medida. Revisar el cumplimiento del indicador del 100%. De acuerdo a lo expuesto el indicador de cumplimiento y de avance es 0% | 0% | 0%
11 | Revisar observaciones particulares |  | 1 | Mesa técnica con Secretaría Técnica de Beneficios tributarios | Se realizará mesa técnica con el equipo de la Secretaría Técnica de beneficios tributarios para realizar la ajustes en las carpetas, derivados de las observaciones particulares realizadas | 1 Mesa técnia realizada | 3 | 2019-11-18 | 2020-04-01 | 100% | FUID A la fecha se ha realizado la revisión de 501 expedientes. | El soporte FUID , no responde a la unidad de medida que esta en el plan que es " Mesa Tecnica" . Se recomienda revisar , por lo cual el nivel de cumplimiento no corresponde a lo evidenciado. Revisar - por lo cual el indicador de avance no aplica. De acuerdo con lo expuesto el nivel de cumplimiento y de avance es 0% | 0% | 0%
[11 empty] | TOTAL AVANCE |  | 25% | 30.5%
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Note on H8: Ejemplos: - Actas de Reunión - Indicadores - Base de datos - Acto Administrativo - Expedientes revisados - Procedimiento - Instructivo, Guía, Manual u otro documento actualizado, publicado, divulgado, otros, etc.
Note on I8: Numero o porcentaje de acuerdo a la unidad de medida propuesta: Ejemplos: - Unidad de Medida: Informes Trimestrales Cantidad Unidad de Medida: (4)
Note on L8: De un peso porcentual a cada a Actividad y según sea el caso sumelas para evidenciar el % de avance de la Acción de Mejora.
Note on E9: Incluya en cada fila las acciones que considere necesarias
Note on F10: Incluir las acciones de mejora pertinentes para subsanar el hallazgo, en verbo infinitivo
Note on F14: Incluir las acciones de mejora pertinentes para subsanar el hallazgo, en verbo infinitivo
Note on F20: Incluir las acciones de mejora pertinentes para subsanar el hallazgo, en verbo infinitivo
Note on F21: Incluir las acciones de mejora pertinentes para subsanar el hallazgo, en verbo infinitivo
Note on F23: Incluir las acciones de mejora pertinentes para subsanar el hallazgo, en verbo infinitivo
Note on F25: Incluir las acciones de mejora pertinentes para subsanar el hallazgo, en verbo infinitivo
Note on F26: Incluir las acciones de mejora pertinentes para subsanar el hallazgo, en verbo infinitivo
Note on F28: Incluir las acciones de mejora pertinentes para subsanar el hallazgo, en verbo infinitivo