## PM GD 2018 Y 2019
[5 empty] | PLAN DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | Código: E101PR01F04
Versión: 01
Fecha: 24-10-2018
| Nombre de la Auditoria, Seguimiento o Evaluación | [5 empty] | Fecha Informe Definitivo | 2019-05-10 | Nombre del Auditor (es) |  | MAHALIA GRACIA VILLA
| Nombre Responsable Plan de Mejoramiento |  | Coordinación Grupo de Apoyo Logístico y Documental / Dirección Administrativa y Financiera |  |  |  | Fecha Elaboración Plan de Mejoramiento | 2019-05-21 | Responsable Plan de Mejoramiento
[5 empty] | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [8 empty] | Código: E201PR01F03
Versión: 00
Fecha: 2020-02-10
| Nombre de la Auditoria o Seguimiento |  |  |  | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL VIG 2019 |  |  | Responsable Plan de Mejoramiento |  | KAREN LIZETH TOVAR CASALLAS
| Nombre del Auditor (es) |  |  |  | NUBIA STELLA TORRES URREGO |  |  | Fecha Elaboración Plan de Mejoramiento |  | 2019-05-21 |  | Fecha Informe Final de la Auditoria o Seguimiento |  | 2019-05-10
| No. Hallazgo | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO |  | CAUSA (S) RAIZ QUE GENERA (N) EL HALLAZGO | No. Acción | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES |  |  |  |  | AVANCE CON CORTE A |  | 2020-03-30
VIGENCIA | [6 empty] | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD UNIDAD MEDIDA | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % AVANCE | SOPORTES (Relacionar Evidencias del Cumplimiento) | OBSERVACIONES OCI | NIVEL DE CUMPLIMIENTO A DIC 30/2019 | NIVEL DE AVANCE
2019 | 1 | Hallazgo 1. Debilidades en el control de trámites a través de la ventanilla |  |  | 1 | Actualizar Guía de Comunicaciones Oficiales - A104PR02G04 | Definir el control que debe realizar la ventanilla de correspondencia a la gestión de los formatos establecidos en el Sistema de Gestión de calidad GINA por parte de los funcionarios y contratistas. | Guía de Comunicaciones Oficiales - A104PR02G04 actualizada | 1 | 2019-05-22 | 2019-08-30 | 100% | (Reporte 30 de agosto 2019) Se realizó la actualización de la Guía de Comunicaciones Oficiales - A104PR02G04 versión 1. disponible en el sistema de gestion de calidad GINA | Actividad Cumplida | 100% | 100%
[5 empty] | 2 | Socializar la Guía de Comunicaciones Oficiales actualizada a la entidad | Realizar dos campañas en articulación con la oficina de comunicaciones, con el fin de socializar los aspectos más relevantes de la guía. | Pieza publicitaria | 2 | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 100% | (Para reportar 30 de noviembre 2019) Se adjunta la segunda pieza gráfica tipo Mail Wallpaper, con la cual se realizó la publicidad para el mes de noviembre, respecto a la socialización de algunas recomendaciones contenidas en la Guia de Comunicaciones Oficiales A104PR02G04. | Actividad Cumplida | 100% | 100%
| 2 | Hallazgo 2. Debilidades en las condiciones de seguridad de archivos |  |  | 1 | Articular con las áreas correspondientes sobre los aspectos de seguridad de los archivos de gestión de la entidad. | Realizar una mesa técnica con las áreas que correspondan, con el objetivo de definir las acciones requeridas para contar con un sistema de seguridad para el acceso a los archivos. | Listados de Asistencia Mesa técnica | 1 | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 100% | (Reporte 30 de junio 2019) Listado de asistencia. Mesas técnicas, desarrolladas con el Grupo de Apoyo Logístico y TIC, para definir las acciones respecto a los sistemas de seguridad de los accesos de los archivos, las cuales fueron realizadas los días 18 y 20 de junio de 2019. | Actividad Cumplida | 100% | 100%
[5 empty] | 2 | Realizar seguimiento a las acciones acordadas en la mesa técnica | Realizar semestralmente la verificación de las condiciones de seguridad de los archivos de gestión de la entidad. | Informe de Seguimiento | 1 | 2019-07-01 | 2019-12-15 | 100% | (Para reportar 30 de noviembre 2019) adjunta informe de seguimiento y verificación de las condiciones de seguridad de los archivos de gestión de la entidad, en el que se evidencia el seguimiento de verificación de las condiciones de seguridad para el acceso a los archivos de gestión de la entidad con corte a 30 de noviembre de 2019, junto con los listado de asistencia que dan cuenta de la gestión realizada, | Actividad Cumplida | 100% | 100%
| 3 | Hallazgo 3: Inconsistencias en expedientes físicos vs. Expedientes virtuales |  |  | 1 | Elaborar un informe de análisis al proceso de conformación de expedientes físicos y virtuales | Realizar un informe en el cual se identifiquen las causas, series documentales, tipos de inconsistencias, en los expedientes tanto físicos como virtuales. | Informe de Análisis | 1 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 100% | (Para reportar 30 de septiembre 2019) Se adjunta informe de análisis de incosnsistencia del proceso de conformación de expedientes fisicos y virtuales, en el cual se identifica, las causas, series documentales, los tipos de inconsistencias en los expedientes físicos y virtuales. | Actividad Cumplida | 100% | 100%
[5 empty] | 2 | Realizar los ajustes a los lineamientos emitidos para la conformación de series documentales. | Realizar los ajustes que se requieran a los lineamientos ya emitidos, de acuerdo a las conclusiones del informe de análisis de las inconsistencias. | Guía Actualizada | 1 | 2019-10-01 | 15/12/2019 30/03/2020 | 80% | (Reporte 30 de marzo de 2020) Se adjunta guia consolidada y actualizada de cara al Ministerio, con el fin de somerla a consulta pública y posterior publicacion en GINA. | ACTIVIDAD VENCIDA: .De acuerdo con el reporte a corte 30/03/2020 mediante el Memorando 20204110105033, la actividad 2 del H3 del P:M. esta vencida. Esta actividad ya habia tenida una primera prorroga hasta 30/03/2020). Sin embargo nuevamente piden proorga con el prsente informe. informan "Con el fin de integrar en un solo documento otras disposiciones técnicas que se habían desarrollado en los documentos a saber: i) Guía para la conformación de Expedientes de Contratación, ii) Guía para la conformación, administración y custodia de los expedientes de la contratación derivada Fondo Francisco José de Caldas, iii) Guía para la conformación de los expedientes de Convocatorias, iv) Guía para la implementación de las tablas de retención documental; se realizó la correspondiente actualización a la guía de conformación de expedientes."- "Sin embargo, dada la situación de aislamiento obligatorio en la que se encuentra la Entidad, el proceso de gestión documental se ha visto inmerso en la necesidad urgente y prioritaria de definir lineamientos de gestión y trámite de comunicaciones a nivel digital; razón por la cual a la fecha no sido posible elevar a consulta pública la mencionada guía, para posteriormente proceder con el cargue en la plataforma GINA." "Por lo anterior, se solicita muy amablemente conceder un plazo hasta el 30 de abril del presente, con el fin de realizar el trámite de consulta pública y socialización en el sistema de Gestión de Calidad, para dar así por cerrado este plan de mejoramiento. De acuerdo con el informe a corte 30/03/2020, y a la evidencia aportada "GUÍA PARA LA CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, se presenta un avance al 80%, dado que falta sometrla a la consulta publica y socializarla a travès de sistema Gestion de Calidad GINA. Por ello solcitan un plazo hasta el 30/04/2020 | 0% | 50%
| 4 | Hallazgo 4. Inconsistencias en documentos del proceso, estandarizados en el SGC |  |  | 1 | Revisión de formatos de gestión documental establecidos en el SGC. | Realizar la revisión de los formatos pertenecientes al proceso y realizar actualizaciones y/o ajustes (cuando aplique) | Formatos actualizados | 1 | 2019-07-01 | 2019-07-30 | 100% | (Reporte 30 de julio 2019) Se realizó la actualización de los siguientes formatos, las versiones actualizadas, se encuentran disponibles en el Sistema de Gestión – GINA. A104PR02F02 Formato Único de Inventario Documental FUID V02. A104PR02F03 Tabla de retención documental V01. A104PR02F05 Testigo documental V01. A104PR02F06 Hoja de control V02. | Actividad Cumplida | 100% | 100%
[5 empty] | 2 | Actualizar Manual de Gestión Documental - A104M03 - Versión 0 del 24/10/2015 | Elaborar la actualización del Manual de Gestión Documental - A104M03 | Manual de Gestión Documental actualizado | 1 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 100% | (Para reportar 30 de septiembre 2019) Se realizo la actualización del manual de gestión documental – A104M03, el cual se encuentra disponible en el sistema de gestión de calidad GINA. | Actividad Cumplida | 100% | 100%
[5 empty] | 3 | Revisar el Modelo corporativo de Gestión Documental MCGD - A104M01 - versión 0 del 20/10/2015 | Revisar y establecer si se requiere la actualización o fusión del Modelo corporativo de Gestión Documental MCGD - A104M01 con el Manual de Gestión Documental | Modelo Corporativo de Gestión Documental MCGD-A104M01 ajustado según corresponda | 1 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 100% | (Para reportar 30 de septiembre 2019) Se realizó la revisión de la información contenida en el Modelo Corporativo de Gestión Documental A104M01, en donde se logró establecer que: •El documento maneja un lenguaje técnico que se hizo incomprensible a la comunidad Colciencias, •El documento no está direccionado adecuadamente como una guía para el conocimiento general del proceso de gestión documental. De acuerdo con lo anterior, mediante correo electrónico, se realizó la solicitud a la Oficina Asesora de Planeación, para desactivar documento del Modelo Corporativo de Gestión Documental A104M01, en el Sistema de Gestión de Calidad GINA, dado que con la actualización del Manual de Gestión Documental A104M03, se estableció un documento base, el cual orienta a los diferentes usuarios internos y externos, frente al funcionamiento del proceso de gestión documental en Colciencias. | Actividad Cumplida | 100% | 100%
VIGENCIA 2018 | 1 | Hallazgo No. 1 Falencias en seguimiento a fechas devolución préstamos de expedientes |  | 1 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GESTIÓN DOCUMENTAL | Verificar dos (2) veces al mes los expedientes que cumplieron el tiempo de préstamo. | Cada dos semanas se realizará una verificación por parte de gestión documental, de los expedientes que ya cumplieron con el tiempo limite de préstamo (12 días hábiles) y que no han sido devueltos. Se procederá a remitir un correo electrónico al usuario, solicitando la devolución o renovación del expediente. | Informe de seguimiento mensual | 6 | 2019-01-02 | 2019-06-30 | 100% | (Reporte 30 de junio 2019) Se anexa informe trimestral en el cual se detalla las acciones realizadas por Gestión Documental en el seguimiento a la devolución de los expedientes. | Actividad Cumplida | 100% | 100%
|  |  |  | 2 |  | Optimización de alertas en el sistema Orfeo para la notificación de devolución de los expedientes que se encuentran en préstamo. | Realizar mesas de trabajo, una (1) por mes, con la oficina TICS, para optimizar en el sistema Orfeo una alerta para la devolución del expediente o su renovación , una vez cumplidos los 12 días de préstamo. | listados de asistencia - mesas de trabajo | 4 | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 100% | (Reporte 30 de agosto 2019) Se adjunta notificación que genera el sistema Orfeo al correo electrónico de los usuarios (PDF). Teniendo en cuenta el requerimiento realizado por parte de gestión documental a la oficina TIC, mediante el formato G104PR02F01 del 21 de agosto, se desplegaron las pruebas funcionales en el sistema Orfeo. | Actividad Cumplida | 100% | 100%
| 2 | Hallazgo No. 2 Debilidad en la implementación de controles en préstamos de documentos |  | 1 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GESTIÓN DOCUMENTAL | Actualizar el procedimiento Préstamo y consulta de expedientes - A104PR03. | Actualizar el procedimiento Préstamo y consulta de expedientes - A104PR03, incluyendo las actividades que se realizan para el préstamo de radicados. | Procedimiento actualizado | 1 | 2019-01-02 | 2019-03-30 | 100% | (Reporte 30 de marzo 2019) Se actualizó el procedimiento A104PR03 V.1, disponible en GINA | Actividad Cumplida | 100% | 100%
| 3 | Hallazgo No. 3 Registro de control sin formalización "Matriz de control de préstamos" |  | 1 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GESTIÓN DOCUMENTAL | Normalizar el formato "Matriz de control de préstamos" en el SGC | Establecer como registro la Matriz de control de préstamos" en el SGC. | Formato | 1 | 2019-01-02 | 2019-03-30 | 100% | (Reporte 30 de marzo 2019) Se creo la matriz de control de préstamo y devolución de expedientes A104PR03M01, disponible en GINA | Actividad Cumplida | 100% | 100%
|  |  |  | 2 |  | Actualizar en el procedimiento Préstamo y consulta de expedientes - A104PR03 el formato "Matriz de control de préstamos". | Incluir el formato "Matriz de control de préstamos" en el procedimiento Préstamo y consulta de expedientes - A104PR03 | Procedimiento | 1 | 2019-01-02 | 2019-03-30 | 100% | (Reporte 30 de marzo 2019) Se incluye en el procedimiento A104PR03, sección I, actividad 4 "Asignar" matriz de control de préstamo y devolución de expedientes A104PR03M01, disponible en GINA | Actividad Cumplida | 100% | 100%
| 4 | Hallazgo No. 4 Falencias en el aseguramiento de la calidad del Programa de Gestión Documental - PGD |  | 1 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GESTIÓN DOCUMENTAL | Diseñar el tablero de control con las actividades requeridas según la normatividad en el proceso de gestión documental | Elaborar un tablero de control , que permita evidenciar el avance de cada una de las actividades establecidas. | Tablero control | 1 | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 100% | (Reporte 30 de junio 2019) Se diseño, tablero de control de las actividades requeridas según la normatividad en el proceso de Gestión Documental | Actividad Cumplida | 100% | 100%
|  |  |  | 2 |  | Diseñar e implementar la encuesta de satisfacción de trámites y servicios prestados por el área de gestión documental. | La encuesta de satisfacción de trámites y servicios prestados por el área de gestión documental permitirá medir el nivel de satisfacción de los usuarios y de esta manera se podrán hacer mejoras al proceso. Se realizará un informe trimestral, con el análisis de los resultados obtenidos en la encuesta. | Informe de análisis de encuesta de satisfacción | 2 | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 100% | (Reporte 30 de junio 2019) Informe de análisis de la encuesta de satisfacción de los servicios prestados por Gestión Documental - Segundo semestre de 2019 | Actividad Cumplida | 100% | 100%
| 5 | Hallazgo No. 5 Incumplimiento del documento Anexo 1. Mobiliario rodante Talento Humano |  | 1 | GESTIÓN DOCUMENTAL / TALENTO HUMANO | Revisar periódicamente el uso del mobiliario por parte de Talento Humano | Verificar cada dos (2) meses el cumplimiento del Anexo 1 - Distribución y uso de mobiliario rodante de talento humano- A104M04AN01 , en caso de no cumplimiento realizar las alertas necesarias a la Secretaria General | Listado de asistencia | 3 | 2019-01-02 | 2019-06-30 | 100% | (Reporte 30 de junio 2019) Se realizó informe de revisión de mobiliario para el almacenamiento de expedientes de archivo, que incluye registro fotográfico. Adicionalmente se adjunta los listados de asistencia de seguimiento a las dependencias que tienen a cargo mobiliario de archivo correspondientes al tercer bimestre de año 2019 | Actividad Cumplida | 100% | 100%
|  |  |  | 2 | GESTIÓN DOCUMENTAL / GRUPO DE LOGISTICA | Capacitar al personal de aseo y cafetería, coordinando con el Grupo de Apoyo Logístico y Documental , respecto a las recomendaciones a tener en cuenta para la limpieza de zonas de archivo. | Socializar trimestralmente con el personal del Grupo de Apoyo Logístico y Documental encargado de la supervisión del contrato de aseo y cafetería, y el personal de labores operativas, las recomendaciones para realizar las labores de limpieza en las zonas de archivo y estantería de la entidad. | Listado de asistencia | 2 | 2019-01-02 | 2019-06-30 | 100% | (Reporte 30 de junio 2019) Se realizó capacitación al personal de cafetería en el marco de la jornada de limpieza de las zonas de archivo desarrollada segundo trimestre del año 2019 | Actividad Cumplida | 100% | 100%
| 6 | Hallazgo No.6 Debilidades en la implementación del instructivo para la conformación de expedientes de procesos disciplinarios, judiciales y acciones de tutela |  | 1 | SEGEL / GESTIÓN DOCUMENTAL | Revisar el instructivo conformación de expedientes de procesos disciplinarios, judiciales y acciones de tutela - A104PR02I04 | Revisar del instructivo conformación de expedientes de procesos disciplinarios, judiciales y acciones de tutela - A104PR02I04 entre DAF-Gestión Documental y SEGEL, en caso de que se requiera realizar los ajustes pertinentes para su actualización. | Instructivo actualizado | 1 | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 100% | (Reporte 30 de junio 2019) Se actualizó el Instructivo Conformación de Expedientes de Procesos Disciplinarios, Judiciales y Acciones de Tutela - A104PR02I04 el cual se encuentra disponible en GINA | Actividad Cumplida | 100% | 100%
|  |  |  | 2 | SEGEL / GESTIÓN DOCUMENTAL | Socializar el instructivo conformación de expedientes de procesos disciplinarios, judiciales y acciones de tutela - A104PR02I04 | Realizar taller práctico por parte de gestión documental, capacitando al personal de SEGEL acorde al instructivo para conformación de expedientes de procesos disciplinarios, judiciales y acciones de tutela - A104PR02I04 | Listado de asistencia | 1 | 2019-06-01 | 2019-07-30 | 100% | (Reporte 30 de julio 2019) Se adjunta listado de asistencia, en el que se evidencia la socialización del instructivo conformación de expedientes de procesos disciplinarios, judiciales y acciones de tutela - A104PR02I04, dirigido a los funcionario y/o colaboradores asignados en SEGEL, quienes son los encargados de conformar y administrar los expedientes. | Actividad Cumplida | 100% | 100%
| 7 | Hallazgo No. 7 Debilidades en los controles para el traslado al archivo central (Bodega Infotic) |  | 1 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GESTIÓN DOCUMENTAL | Revisar el formato de solicitud / devolución de expedientes archivo central - A104PR01F02 | Realizar la revisión y ajuste del formato mencionado, incluyendo algún campo que permita anotar el estado de conservación de los expedientes | Formato A104PR01F02 actualizado | 1 | 2019-01-02 | 2019-03-30 | 100% | (Reporte 30 de marzo 2019) Realizada la revisión del formato A104PR03F01, se detectó que pertenecía a un procedimiento inactivo, por lo tanto se solicitó la inactivación del formato A104PR01F02 y se creó con los ajustes requeridos bajo el código A104PR03F01, Disponible en GINA. | Actividad Cumplida | 100% | 100%
| 8 | Hallazgo No. 8 Debilidades en la implementación de la guía para la conformación de expedientes - A101PR01G01 |  | 1 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GESTIÓN DOCUMENTAL | Revisar estado actual de las historias laborales activas | Verificar estado de conservación, organización e implementación de acuerdo a la guía para la conformación de expedientes A101PR01G01 | Informe estado actual historias laborales | 1 | 2019-01-02 | 2019-03-30 | 100% | (Reporte 30 de marzo 2019) Se elaboró el diagnóstico de los archivos de gestión custodiados por Talento Humano, revisando aspectos de organización y de conservación de documentos, en el cual se incluye las historias laborales. | Actividad Cumplida | 100% | 100%
|  |  |  | 2 | TALENTO HUMANO | Plan de trabajo para la organización de las historias laborales | Establecer un plan de trabajo para la organización de historias laborales, de acuerdo a las observaciones establecidas en el informe del estado actual. | Plan de trabajo | 1 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 100% | (Reporte 30 de marzo 2019) Plan de trabajo para la organización de las Historias Laborales remitido por el grupo de Talento Humano, de acuerdo a las observaciones establecidas en el informe del estado actual. | Actividad Cumplida | 100% | 100%
|  |  |  | 3 | GESTION DOCUMENTAL | Seguimiento a la ejecución del plan de trabajo | Realizar seguimiento trimestral a la actividades establecidas en el plan de trabajo para la organización de las historias labores. | informes de seguimiento | 2 | 2019-07-01 | 30/12/2019 30/06/2020 | 50% | (Reporte 30 de marzo de 2020) No se adjunta evidencia, dado que no se conto con el insumo de la informacion por parte de Talento Humano. no obstante resaltando que se continua con el seguimiento correspondiente a fin de cumplir con la fecha establecida para esta actividad la cual es a 30 de junio de 2020 | Solo queda la actividad 2 del H8 del P:M.Vence 30/06/2020. Segun el informe a corte 30/03/2020, segun Mem 20204110105033, informan "El seguimiento a la actividad de organización de las historias laborales según cronograma, debía realizarse durante el mes de marzo por parte del equipo de gestión documental, sin embargo, dada la situación presentada en el marco del COVID-19; no se logró realizar el seguimiento de manera presencial en las instalaciones de la Entidad, donde se encuentran físicamente las historias laborales. Por lo anterior, y una vez establecida la cuarentena por disposiciones del Gobierno Nacional, desde Gestión Documental se elaboró una matriz la cual fue remitida a Talento Humano para su diligenciamiento, a fin de recolectar los datos necesarios para realizar el reporte respectivo, sin embargo, a la fecha no se ha recibido dicha información por parte de la dependencia responsable del reporte." "De acuerdo con lo expuesto, informan no es viable prEsentar un avance mas del 50% ( porcentaje reportado en informes anterior). la fecha establecida para esta actividad la cual fue prorrogada vence el 30 de junio de 2020." De acuerdo con el informe a corte 30/03/2020, no se presenta un avance superior al 50%, dado que no se logro realizar la actividad de seguimiento a la actividad de organización de las historias laborales, de manera presencial por la situacion del COVID -19 y tampoco no se recibio respuesta de Talento Humano de una matriz que se habia solicitado para el seguimiento- El procentaje sigue en el 50%. La actividad vence el 30/06/2020 | 0% | 50%
| 9 | Hallazgo No. 9 Incumplimiento de los tiempos de retención de documentación Talento Humano |  | 1 | GESTIÓN DOCUMENTAL / TALENTO HUMANO | Gestión documental realizara acompañamiento a Talento Humano, para verificar la documentación a transferir referente a los programas de bienestar social e historias clínicas ocupacionales que cumplieron su tiempo de retención. | Revisar en una mesa de trabajo entre Gestión documental y Talento Humano la información relacionada con bienestar social e historias clínicas para determinar las acciones a seguir | Listado de asistencia | 1 | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 100% | (Reporte 30 de noviembre 2019) Se adjunta listado de asistencia resultado de la mesa técnica, por medio de la cual se verifico la documentación referente a los programas de bienestar social e historias clínicas ocupacionales y se determinaron las acciones correspondientes a seguir en virtud de efectuar la transferencia documental en la vigencia 2020 | Actividad Cumplida | 100% | 100%
[14 empty] | NIVEL DE CUMPLIMIENTO Y DE AVANCE | 92% | 96%

## PM BENF TRIB
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [8 empty] | Código: E201PR01F03
Versión: 00
Fecha: 2020-02-10
Nombre de la Auditoria o Seguimiento |  |  | Auditoria procedimiento otorgamiento de Beneficios Tributarios |  |  | Responsable Plan de Mejoramiento |  | Johan Sebastían Eslava Garzón/ Pablo Jair Ceballos Parra
Nombre del Auditor (es) |  |  | Johan Sebastían Eslava Garzón |  |  | Fecha Elaboración Plan de Mejoramiento |  | 2019-11-07 |  | Fecha Informe Final de la Auditoria o Seguimiento |  | 2020-03-30
No. Hallazgo | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA (S) RAIZ QUE GENERA (N) EL HALLAZGO | No. Acción | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES |  |  |  |  | AVANCE CON CORTE A |  | 2020-03-30
[5 empty] | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD UNIDAD MEDIDA | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % AVANCE | SOPORTES (Relacionar Evidencias del Cumplimiento) | OBSERVACIONES OCI | NIVEL DE CUMPLIMIENTO A DIC 30/2019 | NIVEL DE AVANCE
1 | Incumplimiento de requisito para acceder a ventanilla abierta de la convocatoria 786-Tercer corte aceptación de la carta de presentación aval y aceptación de compromisos de algunos proyectos en formato no establecido por colciencias, M303PR01F15 |  | 1 | Realizar mesa técnica para definir puntos de control de revisión de requisitos con la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Registro. | Se remitira un memorando informando del hallazgo de la convocatoria a la Dirección Administrativa y Financiera y se procederá a realizar una mesa de trabajo para establecer puntos de control para la revisión de requisitos. Posterior a la mesa técnica se realizará un alcance para establecer las responsabilidades de las partes frente a la acción de mejora. | 1. Memorandos enviados 2. Acta de Mesa Técnica Realizadas | 1 3 | 2019-11-07 | 2020-04-02 | 100% | Se envía memorando 20197220416123 a DAF Actas 1 y 2 de mesa técnica de trabajo definiendo acuerdos relacionados con el hallazgo Se notifico y gestiono mesas técnicas donde se llegaron a acuerdo relacionado con el hallazgo. | Evidenciado el Mem 20197220416123 de fecha 2/12/219. En el cual Beneficios notifican a DAF, sobre el hallazgo detectado. Su nivel de cumplimiento y de avance es del 100% Evidenciado las Actas 1 y 2 del 2 y 3 de abril de 2020. donde intervinieron las Oficinas de Beneficios Tributarios y de Registro de la DAF, se presento el tema del hallazgo detectado de la OCI, en la respectiva auditoria, Se evidencia que se van a tomar los correctivos definiendo puntos de control.. Se recomienda, una vez se actualice el procedimiento, y se implemente las acciones de control, hacer llegar copia de los documentos que acreditan la implementacion de las acciones propuestas. y nos hallan llegar las actas firmadas por los intervinientes, una vez se establezcan las actividades en el el Minsiterio por lo del CORONAVIRUS | 100% | 100%
2 | Diferencia entre el expediente fisico y virtual |  | 1 | Realizar mesa técnica para definir controles de los expedientes físicos y virtuales con la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental. | Se remitira un memorando informando el hallazgo de la convocatoria a la Dirección Administrativa y Financiera y se procederá a realizar una mesa de trabajo para establecer acciones que permitan mejorar los procesos de gestión documental. | 1. Memorandos enviados 2. Acta Mesa Técnica Realizadas | 1 3 | 2019-11-21 | 2020-04-09 | 60% | Memorando 20200220096933 Memorando en proceso de firma | Se verificò en el sistema ORFEO, el Memorando 2020220096933 citado fue reasignado 13/04/2020, Falta la segunda unidad de medida, que es Acta Mesa Tecnica.." | 0% | 50%
3 | Incumplimiento del literal B del numeral 3,4 procedimiento otorgamiento de beneficios tributarios (minimo son dos consejeros). No hubo quórum en los pre-consejos de beneficios tributarios de las sesiones numeros 4,5,6 y 7 |  | 1 | Solicitud de concepto a Segel en relación con las actas de pre Consejo 4,5,6 Y 7 sobre Quorum y validez de las decisiones por parte del CNBT | Se realizará una solicitud de concepto a Segel donde se valide el quorum y la validez de las decisiones tomadas por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios | 1. Memorando | 1 | 2019-11-28 | 2020-06-01 | 60% | Memorando 20200220097463 Se envia memorando para reviisión para ser enviado a SEGEL y oficina juridica de MINCIENCIAS | Se verifico en el sistema ORFEO, donde se evidencio que el Memorando 20200220097463 citado de evidencia fue reasignado 13/04/2020. por o que se considera el nivel de cumplimiento y de avance es de 100%. | 100% | 100%
|  |  | 2 | Se realizará una reunión con los integrantes del CNBT para definir el funcionamiento del Pre Consejo y Mesas técnicas | Se realizará una reunión con los integrantes del CNBT para definir el funcionamiento del Pre Consejo y Mesas técnicas | 1. Reunión del CNBT 2. Proyecto de Acuerdo del CNBT | 1 1 | 2019-11-27 | 2020-05-17 | 20% | N/A Se esta estructurando reunión de manera virtual por contingencia del COVID 19 | No se evidencio soporte que evidencie que esté en proceso de estructuracion en la carpeta aportada , como citacion etc. por lo cual se considera que por carecer de soporte su nivel de cumplimidento y de avance es de 0% . Esta actividad vence 17/05/2020 | 0% | 0%
|  |  | 3 | Una vez se surta el debido proceso, se someterá a decisión, aprobación y publicación en diario oficial del acuerdo del CNBT. | Una vez se surta el debido proceso, se someterá a decisión, aprobación y publicación en diario oficial del acuerdo del CNBT. | Acuerdo del CNBT suscrtio y publicado en diario oficial | 1 | 2019-11-28 | 2020-04-30 | 0% | N/A Se solicitará por medio de correo electronico modifiicar la fecha a Junio debido a que se debe realizar primero la reunión para poder obtener el acuerdo | Se vence el 30/04/2020. Esta en el tiempo de solicitud de la prorroga, hasta 30/06/2020 | 0% | 0%
4 | No se evidenció acuerdo, resolución o procedimiento, en que este establecida juridica y procedimentalmente la decisión del CNBT (Acta 7 de 20/12/2018), de reemplazar las actas de los pre consejos 7,8,9,10 por mesas técnicas numeros 4,5,6, y 7 |  | 1 | Realizar proyección de un acuerdo del CNBT que definan el funcionamiento del Pre Consejo y mesas técnicas. | Se realizará una reunión con los integrantes del CNBT para definir el funcionamiento del Pre Consejo y Mesas técnicas | 1. Reunión del CNBT 2. Proyecto de Acuerdo del CNBT | 1 1 | 2019-11-27 | 2020-05-17 | 20% | N/A Se esta estructurando reuniión de manera virtual por contingencia del COVID 19 | No se evidencio soporte que evidencie que esté en proceso de estructuracion en la carpeta aportada , como citacion etc. por lo cual se considera que por carecer de soporte su nivel de cumplimidento y de avance es de 0% . Esta actividad vence 17/05/2020 | 0% | 0%
|  |  | 2 | Aprobación del acuerdo con reglamento del CNBT | Una vez se surta el debido proceso, se someterá a decisión, aprobación y publicación en diario oficial del acuerdo del CNBT. | Acuerdo del CNBT suscrtio y publicado en diario oficial | 1 | 2019-11-28 | 2020-04-30 | 0% | N/A Se solicitará por medio de correo electronico modifiicar la fecha a Junio debido a que se debe realizar primero la reunión para poder obtener el acuerdo | Se vence el 30/04/2020. Esta en el tiempo de solicitud de la prorroga, hasta 30/06/2020 | 0% | 0%
5 | Incumplimiento del literal C del del numeral 3.4 Procedimiento otorgamiento de beneficios tributarios (minimo son dos consejos). Actas del pre consejo 4,5,6 y 7 firmadas por el profesional especializado de beneficios tributarios de la dirección de innovación. (SIC) |  | 1 | Solicitud de concepto a Segel en relación con las actas de pre Consejo 4,5,6 Y 7 sobre la firma de dichas actas por parte del Profesional Especializado de la DDTI | Se realizará una solicitud de concepto a Segel donde se consulte sobre la firma de las actas por parte del Profesional Especializado de la DDTI. | 1 Memorando | 1 1 | 2019-11-28 | 2020-04-30 | 20% | Memorando 20200220097463 Se envia memorando a SEGEL y ofiicina juridica de MINCIENCIAS | Se verifico en el sistema ORFEO, donde se evidencio que el Memorando 20200220097463 citado de evidencia fue reasignado 13/04/2020. se considera el nivel de cumplimiento y de avance es de 100%. | 100% | 100%
|  |  | 2 | Realizar proyección de un acuerdo del CNBT que definan el funcionamiento del Pre Consejo y mesas técnicas. | Se realizará una reunión con los integrantes del CNBT para definir el funcionamiento del Pre Consejo y Mesas técnicas | 1. Reunión del CNBT 2. Proyecto de Acuerdo del CNBT | 1 2 | 2019-11-27 | 2020-05-17 | 20% | N/A Se esta estructurando reuniión de manera virtual por contingencia del COVID 19 | No se evidencio soporte que evidencie que esté en proceso de estructuracion en la carpeta aportada , como citacion etc. por lo cual se considera que por carecer de soporte su nivel de cumplimidento y de avance es de 0% . Esta actividad vence 17/05/2020 | 0% | 0%
|  |  | 3 | Aprobación del acuerdo con reglamento del CNBT | Una vez se surta el debido proceso, se someterá a decisión, aprobación y publicación en diario oficial del acuerdo del CNBT. | Acuerdo del CNBT suscrtio y publicado en diario oficial | 1 | 2019-11-28 | 2020-04-30 | 0% | N/A Se solicitará por medio de correo electronico modifiicar la fecha a Junio debido a que se debe realizar primero la reunión para poder obtener el acuerdo | Se vence el 30/04/2020. Esta en el tiempo de solicitud de la prorroga, hasta 30/06/2020 | 0% | 0%
6 | En el acta 6 de 28/11/2018 del CNBT, no se evidencia el consolidado de los proyectos evaluados previamente en el pre consejo como la decisión de aprobación o negación |  | 1 | Anexar soportes de las actas | Anexar los soportes faltantes en el acta numero 6 del 28 de noviembre del 2018 | 1 Soporte | 1 | 2019-11-14 | 2020-04-30 | 100% | Soportes actas pre Consejo Nacional de Beneficios tributarios para el Acta 6. Se anexan soportes del acta 6 del 2018 para el CNBT donde setan consolidados los proyectos evaluados aprobados y negados para presentación a aprobación en el Consejo. | Se evidencio los soportes del acta 6 del 2018, el cual queda soportada. Se considera su nivel cumplimiento y de avance es de 100% | 100% | 100%
|  |  | 2 | Verificar la consolidación proyectos evaluados previamente para la presentación y desición de aprobación o negación | Se realizará una consolidación de todos los proyectos a someter a decisión en el CNBT, presentandolos previamente al Pre-CNBT para el año 2019 y se registarán en acta. | Acta de reunión del CNBT | 1 | 2019-11-25 | 2020-03-27 | 100% | Acta de reunión del CNBT Se presenta la consolidación proyectos evaluados previamente para la presentación y desición de aprobación o negación | Se evidenció que el soporte aportado,Acta Nro.5, se refleja la consolidacion de proyectos evaluados y presentados.. Lo que da un nivel de cumplimiento y de avance del 100% de la actividad | 100% | 100%
7 | Incumplimiento del literal a) del numeral 3.4 procedimiento otorgamiento de beneficios tributarios del literal a) citación preconsejos y CNBT para el mismo día |  | 1 | Decreto funcionamiento del CNBT actualizado | Se realizará la actualización del decreto 121 para deifinir los respetcivos tiempos para la citación al pre consejo | Decreto funcionamiento | 1 | 2019-11-11 | 2020-04-06 | 70% | Borrador decreto CNBT Se encuentra en estructuración, se adjunta borrador del decreto del CNBT concertado por los integrantes del proceso de estructiración | A pesar que se generó un borrador, el indicador es muy alto.. teniendo en cuenta que éste, se puede modificar, etc, Se recomienda replantear el indicador.-- Por otra parte, aparece en las firmas del proyecto de MInciencias, el Doctor Diego Fernando Hernandez. y no la Ministra Doctora Mabel Gisela Torres Torres. Ademas no se evidencia una gestion previa en el sentido que se haya enviado a la Oficina Juriidica para su revisiòn, el cual es de vital importancia. Se daria un nivel de cumplimiento del 0% y de avance del 20% por el borrador. ^Por control , se recomienda revisar los documentos antes de remitrilos a un ente de control. | 0% | 20%
|  |  | 2 | Aprobación del acuerdo con reglamento del CNBT | Una vez se surta el debido proceso, se someterá a decisión, aprobación y publicación en diario oficial del acuerdo del CNBT. | Acuerdo del CNBT suscrtio y publicado en diario oficial | 1 | 2019-12-02 | 2020-04-30 | 0% | N/A Se solicitará por medio de correo electronico modifiicar la fecha a Junio debido a que se debe realizar primero la reunión para poder obtener el acuerdo | Se vence el 30/04/2020. Esta en el tiempo de solicitud de la prorroga, hasta 30/06/2020 | 0% | 0%
8 | Incumplimiento de la actividad 12 del procedimiento otorgamiento de beneficios tributarios -rango de citación al CNBT entre 3,21,7 días calendario. |  | 1 | Decreto funcionamiento del CNBT actualizado | Se realizará la actualización del decreto 121 para deifinir los respetcivos tiempos para la citación al CNBT | Decreto funcionamiento | 1 | 2019-11-11 | 2020-04-06 | 70% | Borrador decreto CNBT Se encuentra en estructuración, se adjunta borrado del decreto del CNBT concertado por los integrantes del proceso de estructiración | A pesar que se generó un borrador, el indicador es muy alto.. teniendo en cuenta que éste, se puede modificar, etc, Se recomienda replantear el indicador.-- Por otra parte, aparece en las firmas del proyecto de MInciencias, el Doctor Diego Fernando Hernandez. y no la Ministra Doctora Mabel Gisela Torres Torres. Ademas no se evidencia una gestion previa en el sentido que se haya enviado a la Oficina Juriidica para su revisiòn, el cual es de vital importancia. ^Por control , se recomienda revisar los documentos antes de remitrilos a un ente de control. | 0% | 20%
|  |  | 2 | Aprobación del acuerdo con reglamento del CNBT | Una vez se surta el debido proceso, se someterá a decisión, aprobación y publicación en diario oficial del acuerdo del CNBT. | Acuerdo del CNBT suscrtio y publicado en diario oficial | 1 | 2019-12-02 | 2020-04-30 | 0% | N/A Se solicitará por medio de correo electronico modifiicar la fecha a Junio debido a que se debe realizar primero la reunión para poder obtener el acuerdo | Se vence el 30/04/2020. Esta en el tiempo de solicitud de la prorroga, hasta 30/06/2020 | 0% | 0%
9 | En el acta numero 7 de 20-12-2019 (virtual) se evidenció que no hubo verifficación de quórum y aprobación del orden del día. |  | 1 | Decreto funcionamiento del CNBT actualizado | Se realizará la actualización del decreto 121 para deifinir los criterios necesarios para dar verificación al quórum y aprobación al orden del día | Decreto funcionamiento | 1 | 2019-11-11 | 2020-04-06 | 70% | Borrador decreto CNBT Se encuentra en estructuración, se adjunta borrado del decreto del CNBT concertado por los integrantes del proceso de estructiración | A pesar que se generó un borrador, el indicador es muy alto.. teniendo en cuenta que éste, se puede modificar, etc, Se recomienda replantear el indicador.-- Por otra parte, aparece en las firmas del proyecto de MInciencias, el Doctor Diego Fernando Hernandez. y no la Ministra Doctora Mabel Gisela Torres Torres. Ademas no se evidencia una gestion previa en el sentido que se haya enviado a la Oficina Juriidica para su revisiòn, el cual es de vital importancia. Se daria un nivel de cumplimiento del 0% y de avance del 20% por el borrador. ^Por control , se recomienda revisar los documentos antes de remitrilos a un ente de control. | 0% | 20%
10 | En el SIGP la opción de Anexos aparece "pendiente" |  | 1 | Mesa de trabajo con Oficina de Sistemas | Se remitirá un memorando informando del hallazgo a la oficina de sistemas, una mesa de trabajo para establecer acciones que permitan realizar una identificación de los parametros a modificar dentro formato del SIGP | 1. Memorandos enviados 2. Acta Mesa Técnica Realizadas | 1 1 | 2019-11-11 | 2020-04-06 | 100% | Memorando Acta mesa técnica Memorando y acta relacionada con esta actividad se encuentra en físico en Minciencias. | No se evidenciò ninguno de los soportes mencionados (memorando yl acta mesa técnica) en la carpeta, Por lo cual el Indicador de 100% no se pudo validar. De acuerdo a ello su indicador de cumplimiento y de avance es 0% | 0% | 0%
|  |  | 2 | Modificación y actualización de parametros del formulario del SIGP | La Secretaría Técnica, en conjuto con la oficina de sistemas, realizarán la respectiva modificación de parametros establecidos en la mesa técnica a modificar | 1 Formulario Beneficios tributarios | 1 | 2019-11-11 | 2020-04-06 | 100% | Formulario Beneficios Tributarios El 24 de enero se realizaron la modificaciones solicitadas al formato del SIGP de Beneficios Tributarios por parte de la Oficina de Sistemas | Las evidencias que adjuntarion, son requerimientos.. Pero no se evidencia el formulario que citan como soporte y que esta relacionado como unidad de medida. Revisar el cumplimiento del indicador del 100%. De acuerdo a lo expuesto el indicador de cumplimiento y de avance es 0% | 0% | 0%
11 | Revisar observaciones particulares |  | 1 | Mesa técnica con Secretaría Técnica de Beneficios tributarios | Se realizará mesa técnica con el equipo de la Secretaría Técnica de beneficios tributarios para realizar la ajustes en las carpetas, derivados de las observaciones particulares realizadas | 1 Mesa técnia realizada | 3 | 2019-11-18 | 2020-04-01 | 100% | FUID A la fecha se ha realizado la revisión de 501 expedientes. | El soporte FUID , no responde a la unidad de medida que esta en el plan que es " Mesa Tecnica" . Se recomienda revisar , por lo cual el nivel de cumplimiento no corresponde a lo evidenciado. Revisar - por lo cual el indicador de avance no aplica. De acuerdo con lo expuesto el nivel de cumplimiento y de avance es 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 20 | 26 |  |  |  |  | TOTAL AVANCE |  | 25% | 30.5%
23.08%
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Note on H8: Ejemplos: - Actas de Reunión - Indicadores - Base de datos - Acto Administrativo - Expedientes revisados - Procedimiento - Instructivo, Guía, Manual u otro documento actualizado, publicado, divulgado, otros, etc.
Note on I8: Numero o porcentaje de acuerdo a la unidad de medida propuesta: Ejemplos: - Unidad de Medida: Informes Trimestrales Cantidad Unidad de Medida: (4)
Note on L8: De un peso porcentual a cada a Actividad y según sea el caso sumelas para evidenciar el % de avance de la Acción de Mejora.
Note on E9: Incluya en cada fila las acciones que considere necesarias
Note on F10: Incluir las acciones de mejora pertinentes para subsanar el hallazgo, en verbo infinitivo
Note on F14: Incluir las acciones de mejora pertinentes para subsanar el hallazgo, en verbo infinitivo
Note on F20: Incluir las acciones de mejora pertinentes para subsanar el hallazgo, en verbo infinitivo
Note on F21: Incluir las acciones de mejora pertinentes para subsanar el hallazgo, en verbo infinitivo
Note on F23: Incluir las acciones de mejora pertinentes para subsanar el hallazgo, en verbo infinitivo
Note on F25: Incluir las acciones de mejora pertinentes para subsanar el hallazgo, en verbo infinitivo
Note on F26: Incluir las acciones de mejora pertinentes para subsanar el hallazgo, en verbo infinitivo
Note on F28: Incluir las acciones de mejora pertinentes para subsanar el hallazgo, en verbo infinitivo