## PM
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [8 empty] | Código: E201PR01F03
Versión: 00
Fecha: 2020-02-10
Nombre de la Auditoria o Seguimiento |  |  | Auditoria del Procedimiento de Planeación Institucional |  |  | Responsable Plan de Mejoramiento |  | "Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación institucional - Secretario General - Dirección Administrativa y Financiera - Jefe OTIC"
Nombre del Auditor (es) |  |  | María Betty Ricaute |  |  | Fecha Elaboración Plan de Mejoramiento |  | 2019-10-08 |  | Fecha Informe Final de la Auditoria o Seguimiento |  | 2019-09-26
No. Hallazgo | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA (S) RAIZ QUE GENERA (N) EL HALLAZGO | No. Acción | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES |  |  |  |  | AVANCE CON CORTE A |  | 2020-03-31
[5 empty] | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD UNIDAD MEDIDA | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % AVANCE | SOPORTES (Relacionar Evidencias del Cumplimiento) | OBSERVACIONES OCI
1 | "De acuerdo a la Guía de Reporte de Indicadores G101PR01G02 versión 2, se puede consultar el estado de Planes y Tareas en el cuadro de mando. Se evidencia información desarticulada en GINA, por lo tanto no se garantiza la integridad y exactitud de esta." |  | 1 | Actualizar el tablero de presentaciones de Plan de Acción Institucional 2019 de la página de inicio de la herramienta GINA (Responsable de actividad es la OAP) | Realizar la actualizacio del Tablero de presentación Plan de Acción Institucional 2019 | Tablero | 1 | 2019-10-08 | 2019-12-31 | 100% | Se realizó la actualización de la información asociada en el plan de acción institucional en la pantalla de inicio en GINA. Es posible evidenciar la actualización ingresando a gina.minciencias.gov.co Ver también documento en word con evidencias. | Es gina.minciencias.gov.co, es posible consultar el tablero que despliegue la alineación estratégica al Plan de Acción Institucional 2019.
|  |  | 2 | Socializar el manejo del módulo de BSC en la herramienta GINA (Responsable de actividad es la OAP) | Socializar a funcionarios y colaboradores de la Entidad el manejo del módulo de BSC en la herramienta GINA | Socialización | 1 | 2019-10-08 | 2019-12-31 | 100% | Se socializó a través de capacitación a funcionarios y colaboradores el manejo de GINA, entre ellos los módulos de planes, indicadores y BSC. Se adjunta presentación soporte de capacitación | Se evidenció que en el cuarto trimestre de 2019 se llevo a cabo una capacitación en la cual se socializó información de los módulos en GINA, entre ellos el de BSC y se llevó a cabo de manera presencial Uricoechea 2, en una sesión con la participación de 15 personas. Realizada a finales del mes de septiembre de 2019.
2 | Diferencia en meta estratégica de PEI y PAI, al realizar el cruce de información del Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción Institucional se evidenció diferencia entre la meta estratégica y la meta programática del 2019, al hacer la verificación de las fichas técnicas se evidencia que el aporte al indicador programático es de 475,( empresas con capacidades en gestión de innovación). |  | 1 | Ajustar el PAI 2019 subsandando el error de digitación de 479 a 475 empresas con capacidades en gestión de innovación) en coherencia con las meta establecidas en el PEI 2019-2022. (Responsable de actividad es la OAP) | Ajustar el Plan de Accción Institucional 2019 subsanando el error de digitación registrado en el hallazgo 2 | Plan | 1 | 2019-10-08 | 2019-11-30 | 100% | Se llevó a cabo el ajuste del PAI y se procedió a realizar la publicación respectiva en el siguiente enlace: https://www.colciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/planeacion_gestion_pai_list | Se evidencia el ajuste en la página web.
|  |  | 2 | Revisar de manera integral la información contenida en los instrumentos de planeación (PEI y PAI) para garantizar su coherencia (Responsable de actividad es la OAP) | Revisar integralmente el Plan de Accción Institucional 2019 y Plan Estratégico Institucional garantinzando la coherencia en la información registrada | Plan | 1 | 2019-10-08 | 2019-11-30 | 100% | Se revisó el PEI y el PAI publicado verificando la coherencia entre estos dos insturmentos. Las versiones fueron cotejadas. El PEI se encuentra publicado en: https://www.colciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/planeacion_gestion_pei_list El PAI se encuentra publicado en página web accediendo al siguiente enlace: https://www.colciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/planeacion_gestion_pai_list | Las versiones fueron ajustados en la página web de la Entidad, en la dirección web : https://minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/planeacion_gestion_pai_list
3 | "Falencia en el seguimiento a planes. No se están generando los seguimientos de forma oportuna al no evidenciar el reporte de seguimiento de: • Seguimiento al Plan Estratégico Institucional segundo trimestre 2019 • Seguimiento al Plan Anual de Inversiones segundo trimestre de 2019 • Seguimiento al Plan Anual de Convocatorias segundo trimestre de 2019 • Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones primer y segundo trimestre de 2019 De los que se encuentran reportados se evidencio en la Matriz de Hitos G101PR01F19, que el seguimiento al Plan" |  | 1 | Socializar ante una instancia de decisión pertinente la importancia del seguimiento de los resultados a la gestión institucional como insumo para la toma de decisiones.(Responsable de actividad es la OAP) | Socialización módulo de BSC en la herramienta GINA | Socialización | 1 | 2019-10-08 | 2019-12-31 | 100% | Se socializó ante el Comité de Dirección N°28 del 22 de noviembre de 2019, el estado de los indicadores estratégicos. A partir se generó observaciones/laertas respecto a los avances realizados por las áreas. El acta de Comité reposa en el servidor institucional O:\Secretaria General. Esto debido a que su custodia está en cabeza de esta área. | Se evidencia socialización al Comité de Dirección el 22 de noviembre de 2019.
|  |  | 2 | Actualizar Guia para la planeacion y seguimiento estrategico G101PR01G01, incluyendo lineamientos para el seguimiento y evaluación de los resultados de la gestión institucional.(Responsable de actividad es la OAP) | Guía de para la planeacion y seguimiento estrategico G101PR01G01 actualizada | Guía | 1 | 2019-10-08 | 2019-12-31 | 100% | La Guía para la Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión G101PR01G01, se actualizó conforme a lo establecido con versión 05 fecha 06 de noviembre de 2019. Se incluyeron ajustes asociados con lineamientos de seguimiento y evaluación de los resultados de la gestión institucional. La versión esta disponible en https://minciencias.gov.co/quienes_somos/sistema-gestion-calidad/direccion/gestion-orientacion-planeacion-institucional | Se evidencia la actualización y publicación de la Guía para la Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión G101PR01G01.
|  |  | 3 | Publicar los seguimientos de los instrumentos de la planeación institucional PEI, PAI, PAConv y PAInv en la página web, una ven han sido presentados ante una instancia de decisión pertinente. (Responsable de actividad es la OAP) | Publicar los seguimientos de los instrumentos de la planeación institucional PEI, PAI, PAConv y PAInv en la página web, una ven han sido presentados ante una instancia de decisión pertinente. | Matriz de seguimiento publicadas | 4 | 2019-10-08 | 2020-01-31 | 100% | Los seguimientos de los instrumentos de la planeación se encuentran publicados en la página web de la Entidad https://minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/seguimiento-gestion | Se evidencia en la página web la publicación de los seguimientos.
4 | Falencias en los seguimientos a los planes integrados de gestión / Plan Anual de Adquisiciones |  | 1 | Actualizar Guia para la planeacion y seguimiento estrategico G101PR01G01, incluyendo en el apartado de "Seguimiento al Plan de Acción Institucional Integrado" las periodicidad de seguimiento de cada uno de las planes de acuerdo a lo concertado en el Comité de Gestión y Desempeño del pasado 26 de junio de 2019. (Responsable de actividad es la OAP) | Actualizar Guia para la planeacion y seguimiento estrategico G101PR01G01, incluyendo en el apartado de "Seguimiento al Plan de Acción Institucional Integrado" las periodicidad de seguimiento de cada uno de las planes de acuerdo a lo concertado en el Comité de Gestión y Desempeño del pasado 26 de junio de 2019. Además la actualización contedrá lineamientos para la presentación de los seguimientos por parte de los responsables ante el CGDI. | Guía | 1 | 2019-10-08 | 2019-12-31 | 100% | La Guía para la Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión G101PR01G01, se actualizó conforme a lo establecido con versión 05 fecha 06 de noviembre de 2019. Se incluyeron ajustes asociados con lineamientos de seguimiento y evaluación de los resultados de la gestión institucional. La versión esta disponible en https://minciencias.gov.co/quienes_somos/sistema-gestion-calidad/direccion/gestion-orientacion-planeacion-institucional Los lineamientos de seguimiento y periodicidad a los planes integrados al plan de acción institucional fue registrados en la Guía. | Se evidencia la actualización y publicación de la Guía para la Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión G101PR01G01.
|  |  | 2 | Actualizar el procedimiento de Planeación Institucional G101PR01 precisando los criterios para el seguimiento y evaluación de estos planes. (Responsable de actividad es la OAP) | Actualizar el procedimiento de Planeación Institucional G101PR01 precisando los criterios para el seguimiento y evaluación de los planes integrados | Procedimiento | 1 | 2019-10-08 | 2019-12-31 | 100% | El procedimiento G101PR01G01, se actualizó conforme a lo establecido con versión 14 fecha 06 de noviembre de 2019. Se incluyeron ajustes asociados con lineamientos de seguimiento y evaluación de los resultados de la gestión institucional. La versión esta disponible en https://minciencias.gov.co/quienes_somos/sistema-gestion-calidad/direccion/gestion-orientacion-planeacion-institucional | Se evidencia la actualización del procedimiento G101PR01G01
|  |  | 3 | Incluir la información de seguimiento a las adquisiciones del Plan Anual de Adquisiciones que remite cada área en la matriz con código GINA No. G101PR01F18 (Responsable de actividad es la Secretaria General) | Actualizar la información del seguimiento que se realiza a las adquisiciones del Plan Anual en las casillas correspondientes de la matriz | Matriz de seguimiento | 1 | 2019-10-08 | 2020-03-30 | 100% | La Secretaria General, registró la información total en la matriz de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones 2019. Los seguimientos se encuentran publicados en el siguiente enlace: https://minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/planeacion_gestion_adquisicion_list | Se evidenció en el link https://minciencias.gov.co/contratacion/planeacion_gestion_adquisicion_list ; el documento cargado con el seuimiento plan anual de adquisiones.
|  |  | 4 | Ajustar la pestaña de instrucciones del archivo excel "Matriz de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones" Código GINA No. G101PR01F18 (Responsable de actividad es la Secretaria General) | Ajustar las instrucciones para diligenciar el formato, en el sentido de indicar los plazos en que se deben diligenciar las casillas de seguimiento | Formato | 1 | 2019-10-08 | 2020-03-30 | 100% | En el seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones se realizó la actualización de las instrucciones, De igual forma, Los seguimientos se encuentran publicados en el siguiente enlace: https://minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/planeacion_gestion_adquisicion_list | Se valido el documento cargado en GINA con la pestaña de instrucciones.
5 | Actas de comité de Dirección sin formalización oportuna. Al solicitar las actas correspondientes al Comité de Dirección para verificar la formalización y aprobación de todo lo concerniente a los Planes respecto a su aprobación y seguimiento, se evidencio que, a la fecha de esta Auditoria la última acta firmada es la numero dieciséis (16) del 25 de junio de 2019. |  | 1 | Formalizar, aprobar, firmar y publicar las actas pendientes (Responsable de actividad es la Secretaria General) | Para la auditoría se contaba con el acta No. 16 y a la fecha ya se tienen firmadas y publicadas las actas hasta la No. 18, por tanto se procedera a formalizar, aprobarlas, firmarlas y publicar las actas del No. 19 a la 24. | Actas | 6 | 2019-10-08 | 2019-12-31 | 100% | Desde la Secretaria General se procedió a la gestión de aprobación de las actas de Comité de Dirección. Estas se encuentran El acta de Comité reposa en el servidor institucional O:\Secretaria General. Esto debido a que su custodia está en cabeza de esta área. | Se verificaron las actas remitidas, evidenciándose la formalización de cada una de ellas.
|  |  | 2 | Actualizar el procedimiento Operación de comités institucionales - código G101PR03. (Responsable de actividad es la Secretaria General) | Se llevará a cabo la revisión del procedimiento refererente al Comité de Dirección, debido a que en la actualidad la periodicidad para llevar a cabo las sesiones aumentó con relación a otros comités. | Procedimiento | 1 | 2019-10-08 | 2020-04-30 | 60% | Esta actualización se encuentra a cargo de la Secretaria General. Teniendo en cuenta la transición de Colciencias a Ministerio, Se esta ajustando la operación de los instancias de decisión. | Se evidenció el aporte dado por la Secretaria General para modificar el procedimiento, sin embargo dado el proceso de transición de Colciencias a Ministerio, la SEGEL esta revisando el contenido del procedimiento que responda las necesidades de operación de los Comité creados a la fecha.
7 | "Planes con tareas vencidas respecto a las fechas finales planificadas. Lo anterior, evidencia debilidades de control en el cumplimiento de las actividades que soportan el cumplimiento de los Planes y no garantizan lo establecido en MIPG en la 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados." |  | 1 | Actualizar la Guía de Planeación y Seguimiento Institucional con el fin de definir lineamientos para realizar aprobaciones oportunas de los planes de la Entidad (Responsable de actividad es la OAP) | Actualizar la Guía de Planeación y Seguimiento Institucional con el fin de definir lineamientos para realizar aprobaciones oportunas de los planes de acuerdo con la gestión operativa de la Entidad y de la Oficina Asesora de Planeación | Guía | 1 | 2019-10-08 | 2019-12-31 | 100% | La Guía para la Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión G101PR01G01, se actualizó conforme a lo establecido con versión 05 fecha 06 de noviembre de 2019. Se incluyeron lineamientos asociados para la realización de aprobaciones con oportunidad en la planeación operativa cargada en GINA. La versión esta disponible en https://minciencias.gov.co/quienes_somos/sistema-gestion-calidad/direccion/gestion-orientacion-planeacion-institucional Los lineamientos de seguimiento y periodicidad a los planes integrados al plan de acción institucional fue registrados en la Guía. | Se evidencia la actualización y publicación de la Guía para la Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión G101PR01G01.
|  |  | 2 | Realizar la aprobación de las tareas de los planes operativos de convocatorias (Responsable de actividad es la OAP) | Realizar la aprobación de las tareas de los planes operativos de convocatorias 2019 cargados en GINA | %tareas aprobadas de planes operativos de convocatorias en GINA | 100% | 2019-10-08 | 2020-04-30 | 60% | Esta acción se encuentran en desarrollo. La Oficina Asesora de Planeacion e Innovación institucional ha aprobado más de 250 tareas asociados a los planes operativos de convocatorias. | El cálculo se llevó a cabo, partiendo de la totalidad de las tareas que parten de los planes operativos de convocatorias de la vigencia 2019. Sin embargo, la Oficina Asesora de Planeación gestionó la totalidad de las tareas de la bandeja de aprobación de los planes operativos.
8 | Incumplimiento acciones plan de mejora de riesgos 2019. Al verificar el cumplimiento de las acciones/ tareas asociadas al Plan de mejora de riesgo se identifica que a la fecha de Auditoría se encuentran vencidas 10 acciones, no hay claridad de la aplicación de controles sobre estas actividades que se encuentra vencidas, y como la Entidad |  | 1 | Resocializar en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional la importancia de realizar el reporte opotuna y con calidad de los acciones de control asociados a los riesgos de responsabilidad de cada proceso (Responsable de actividad es la OAP) | Presentación de resocialización ante Comité de Gestión y Desempeño de importancia de reporte oportuno de acciones | Presentación | 1 | 2019-10-08 | 2019-12-31 | 100% | Se generó la socialización ante el CGDI la importancia del reporte oportuno en el módulo de planes partiendo de: Importante la calidad y pertinencia del reporte en GINA. Las áreas en general reportaron en los tiempos establecidos; no obstante es necesario fortalecer la información de gestión consignada. Debe presentarse coherencia entre el reporte de gestión, los soportes de la información, las fechas establecidas. El reporte en el módulo planes debe ser coherente con lo registrado en el módulo de indicadores. En algunos casos, no se atienden las recomendaciones de mejora frente al cumplimiento de los requisitos mínimos del reporte. Algunos responsables de programa , aprueban las tareas, sin una revisión juiciosa del contenido del avance en la gestión del período. Se invita a realizar ejercicios de autoevaluación en cada una de las áreas y hacer uso de los informes y de los módulo de reporte, para implementar acciones de mejora. | Se generó la socialización ante el Comité de Gestión y Desempeño Institucional del 26 de febrero de 2020, allí se recordó la importancia del reporte oportuno en el módulo de planes partiendo de: •Importante la calidad y pertinencia del reporte en GINA. Las áreas en general reportaron en los tiempos establecidos; no obstante, es necesario fortalecer la información de gestión consignada. •Debe presentarse coherencia entre el reporte de gestión, los soportes de la información, las fechas establecidas. •El reporte en el módulo planes debe ser coherente con lo registrado en el módulo de indicadores. •En algunos casos, no se atienden las recomendaciones de mejora frente al cumplimiento de los requisitos mínimos del reporte. •Algunos responsables de programa aprueban las tareas, sin una revisión juiciosa del contenido del avance en la gestión del período. •Se invita a realizar ejercicios de autoevaluación en cada una de las áreas y hacer uso de los informes y del módulo de reporte, para implementar acciones de mejora. El acta es posible consultarla a través de https://drive.google.com/file/d/1tcME-3kcsIC5xbTlu5LAAubbzkZA-fW_/view?usp=sharing La copia original firmada reposa en los repositorios instiucionales waira de Minciencias.
9 | Información en GINA sobre planes anteriores a la vigencvia 2019 que no presentan cumplimiento. Al ingresar a GINA en Planes, se identificaron planes de años anteriores que no presentan cumplimiento al 100% y no hay claridad de la gestión y manejo de estos. |  | 1 | Dar cierre en la herramienta GINA a las tareas de los planes que se encuentren en estado "En desarrollo" de las vigencias 2014 y 2016 (Responsable de actividad es la OAP) | Dar cierre en la herramienta GINA a las tareas de los planes (programas estratégicos y planes operativos de convocatorias) que se encuentre en estado "En desarrollo" de las vigencias 2014 y 2017 | % planes de las vigencias 2014 y 2016 en estado "finalizado" | 100% | 2019-10-08 | 2020-04-30 | 60% | Esta acción se encuentran en desarrollo. La Oficina Asesora de Planeacion e Innovación institucional se encuentra gestionando el cierre de las tareas asociados al Plan de Desarrollo Administrativo 2014 y 4 planes operativos de 2016. | El cálculo se llevó a cabo, partiendo de la totalidad de las tareas que parten de los planes operativos de 2016 y el Plan de Desarrollo Administrativo de 2014. La Oficina Asesora de Planeación ha gestionado la totalidad de las tareas de la bandeja de aprobación de los planes operativos.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Note on H8: Ejemplos: - Actas de Reunión - Indicadores - Base de datos - Acto Administrativo - Expedientes revisados - Procedimiento - Instructivo, Guía, Manual u otro documento actualizado, publicado, divulgado, otros, etc.
Note on I8: Numero o porcentaje de acuerdo a la unidad de medida propuesta: Ejemplos: - Unidad de Medida: Informes Trimestrales Cantidad Unidad de Medida: (4)
Note on L8: De un peso porcentual a cada a Actividad y según sea el caso sumelas para evidenciar el % de avance de la Acción de Mejora.