## PM
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [8 empty] | Código: E201PR01F03
Versión: 00
Fecha: 2020-02-10
Nombre de la Auditoria o Seguimiento |  |  | AUDITORIA A A LOS CONTRATOS CELEBRADOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA DURANTE LA VIGENCIA 2020 Y LO TRANSCURRIDO DEL AÑO 2021. |  |  | Responsable Plan de Mejoramiento |  | SECRETARÍA GENERAL
Nombre del Auditor (es) |  |  | Paola Andrea Rodríguez González |  |  | Fecha Elaboración Plan de Mejoramiento |  | 2021-04-22 |  | Fecha Informe Final de la Auditoria o Seguimiento |  | 2021-04-05
No. Hallazgo | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA (S) RAIZ QUE GENERA (N) EL HALLAZGO | No. Acción | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES |  |  |  |  | AVANCE CON CORTE A |  | 2021-09-30
[5 empty] | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD UNIDAD MEDIDA | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % AVANCE | SOPORTES (Relacionar Evidencias del Cumplimiento) | OBSERVACIONES OCI
1 | HALLAZGO No. 1: Presentación de informes en diferente periodicidad a la establecida en el contrato. | No existe claridad en los plazos establecidos para la presentación de los informes de supervisión | 1 | Incluir una cláusula en las obligaciones generales para establecer un plazo para la presentación del informe de contratista y seguimiento a las actividades/productos contratados | Precisar mediante esta claúsula un plazo en días, para realizar la presentación del informe de contratista y seguimiento a las actividades/productos contratados | 1 | Estudios previos para la contratación directa de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión | 2021-04-19 | 2021-09-30 | 100% | Evidencia: 1.1.1 Formato actualizado y 1.1.2 Novedad documental estudios. | Se verificó en el formato de estudios previos y en la novedad documental la inclusión de una obligación que indica la presentación mensual de un informe de actividades.
|  |  | 2 | Actualizar con el apoyo de las Direcciones, Oficinas y/o Áreas Técnicas que correspondan la Guía de Supervisión e interventoría con el fin de reforzar los lineamientos para la presentación de informes. | Establecer los lineamientos para la presentación de informes establecidos en la Guía de Supervisión e Interventoría de Contratos | 1 | Guía de Supervisión e interventoría de contratos y convenios | 2021-04-19 | 2021-09-30 | 100% | Evidencia: 1.2.1 Guía actualizada, 1.2.2 Invitación a las áreas y 1.2.3 Novedad documental guía. | Se incluye en la matriz de riesgos el incumplimiento en la presentación de informes y dentro de la Guía de supervisión se establecieron lineamientos para la entrega de informes, estos cambios fueron sociaizados a la entidad a través de correo electrónico.
|  |  | 3 | Socializar la Guía de supervisión e interventoría de contratos | Reforzar los lineamientos para la presentación de informes establecidos en la Guía de Supervisión e Interventoría de Contratos | 3 | Listas de asistencia | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0%
2 | HALLAZGO No. 2: Inconsistencias en la póliza presentada en el contrato No. 452-2020 | Falta de control para solicitar actualización de las garantías, cuando se presenten hechos posteriores que impliquen la modifación de las mismas | 1 | Solicitar la actualización de la garantía de cumplimiento para que los amparos cuenten con la suficiencia establecida en el contrato. | Teniendo en cuenta que el contrato se encontraba en etapa vigente de liquidación, desde que se recibió el informe preliminar se tomo la medida como acción correctiva de solicitar a Legis mediante correo de fecha 29 de marzo de 2021, ajustar la póliza del contrato, a fin de que la misma cubra por el plazo establecido en el mismo. Por lo cual, se remitirá la evidencia que se compilo a corte del 14 de abril de 2021. | 1 | Correo electrónico | 2021-04-12 | 2021-04-30 | 100% | Se solicitó la actualización de la garantía de cumplimiento para que los amparos contaran con la suficiencia establecida en el contrato y se adjunta el correo electrónico que da cuenta del cumplimiento de esta actividad. Oficio No.20210040366833 del 15 de septiembre de 2021. Documento denominado "Compendio de modelos de Ley 80 y Modificaciones Contractuales Minciencias", | Con la remisión del plan se recibió el correo mediante el cual se solicitó la actualización de la poliza. Se realizaron otras actividades en pro del mejoramiento continuo, evidenciandose el envió del oficio No.20210040366833 con la Solicitud de ajuste póliza No. 18-44-101069300. Liquidación contrato 452 de 2020, el 15/09/2021, asimismo, se ajustó el documento denominado "Compendio de modelos de Ley 80 y Modificaciones Contractuales Minciencias", en el No. 29 Modelo de clausulado general contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y en la cláusula 25 Garantías para incluir este tipo de situaciones así "Presentar las garantías a que haya lugar de acuerdo a lo establecido en los estudios y documentos previos. En los casos de modificación, suspensión, prórroga o adición que se suscriban en la ejecución del contrato, el contratista deberá actualizar la vigencia y/o cuantía de la garantía y cargarlas en el SECOP II."
3 | HALLAZGO No. 3: No se evidencia en el SECOP II el cargue de la matriz de riesgos para algunos contratos. | Falta de adherencia a los lineamientos establecidos por la Secretaría General, para el cargue de la matriz de riesgos en la plataforma de SECOP II | 1 | Incluir la matriz de riesgos en el formato de Estudios previos para la contratación directa de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. | Con el fin de estandarizar la inclusión de la matriz de riesgos, se actualizará el formato de Estudios previos para la contratación directa de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, para su adecuada implementación. | 1 | Estudios previos para la contratación directa de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión | 2021-04-19 | 2021-09-30 | 100% | Evidencia: 3.1.1 Formato actualizado, 3.1.2 Novedad documental formato,3.1.3 Documento creado y 3.1.4 Novedad documental documento. | Se verificó la creación del documento de Modelos Compilados de Matrices de Riesgos CCE el 15 de junio de 2021 y se actualizaron los Estudios previos para la contratación directa de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión el 27 de septiembre de 2021, el cual fue debidamente socializado a la entidad
|  |  | 2 | Cargar la matriz de riesgos para el contrato No. 263 de 2021. | Como acción correctiva teniendo en cuenta que el contrato No. 263 de 2021 se encuentra vigente, se cargará nuevamente la matriz para cumplir con esta parte de los documentos contractuales. | 1 | Pantallazo Matriz de riesgos en SECOP II contrato No. 263 de 2021. | 2021-04-12 | 2021-04-30 | 100% | Evidencia: 3.2.1 Pantallazo matriz cargada y 3.2.2 Matriz cargada. | Se verifió el cargue de la matriz de riesgos en la plataforma SECOP II.
4 | HALLAZGO No. 4: Los contratos celebrados en el año 2020 del periodo auditado no tenían análisis del sector. | Falta de claridad en la aplicación de los estudios y análisis de sector en la estructuración de los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión | 1 | Socializar los lineamientos establecidos en los Estudios previos para la contratación directa de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, referente al ánalisis del sector. | Ya se cuenta con la actualización del componente de análisis de sector en los estudios previos para la contratación directa de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión y con el fin de socializar los cambios documentales que se han presentado y/o se efectuarán, se adelantarán dichas socializaciones en el último trimestre de la vigencia. | 1 | Lista de asistencia | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0%
5 | HALLAZGO No. 5: No se encontraron en SECOP II informes de supervisión que evidencien la ejecución del contrato. | No existe claridad en los plazos establecidos para la presentación de los informes de supervisión | 1 | Incluir una cláusula en las obligaciones generales para establecer un plazo para la presentación del informe de contratista y seguimiento a las actividades/productos contratados | Precisar mediante esta cláusula un plazo en días, para realizar la presentación del informe de contratista y seguimiento a las actividades/productos contratados | 1 | Estudios previos para la contratación directa de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión | 2021-04-19 | 2021-09-30 | 100% | Evidencia: 5.1.1 Formato actualizado y 5.1.2 Novedad documental estudios. | Se verificó en el formato de estudios previos y en la novedad documental la inclusión de una obligación que indica la presentación mensual de un informe de actividades.
|  |  | 2 | Actualizar con el apoyo de las Direcciones, Oficinas y/o Áreas Técnicas que correspondan la Guía de Supervisión e interventoría con el fin de reforzar los lineamientos para la presentación de informes. | Establecer los lineamientos para la presentación de informes establecidos en la Guía de Supervisión e Interventoría de Contratos | 1 | Guía de Supervisión e interventoría de contratos y convenios | 2021-04-19 | 2021-09-30 | 100% | Evidencia: 5.2.1 Guía actualizada, 5.2.2 Invitación a las áreas y 5.2.3 Novedad documental guía. | Se incluye en la matriz de riesgos el incumplimiento en la presentación de informes y dentro de la Guía de supervisión se establecieron lineamientos para la entrega de informes, estos cambios fueron sociaizados a la entidad a través de correo electrónico.
|  |  | 3 | Socializar la Guía de supervisión e interventoría de contratos | Reforzar los lineamientos para la presentación de informes establecidos en la Guía de Supervisión e Interventoría de Contratos | 3 | Listas de asistencia | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0%
|  |  | 4 | Verificar la publicación del informe del Contrato No. 538 de 2020. | Como acción correctiva se verificará en la plataforma SECOP II la realización del cargue del informe de supervisión del 16 al 30 de diciembre de 2020 del contrato No. 538 de 2020. | 1 | Pantallazo de SECOP II de publicación del informe | 2021-04-12 | 2021-04-30 | 100% | Se verificó en la plataforma SECOP II la realización del cargue del informe de supervisión del 16 al 30 de diciembre de 2020 del contrato No. 538 de 2020 y se adjunta el pantallazo respectivo. | Se remitió con el plan de mejora el pantallazo que evidencia el cargue del informe de supervisión respectivo
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Note on H8: Ejemplos: - Actas de Reunión - Indicadores - Base de datos - Acto Administrativo - Expedientes revisados - Procedimiento - Instructivo, Guía, Manual u otro documento actualizado, publicado, divulgado, otros, etc.
Note on I8: Numero o porcentaje de acuerdo a la unidad de medida propuesta: Ejemplos: - Unidad de Medida: Informes Trimestrales Cantidad Unidad de Medida: (4)
Note on L8: De un peso porcentual a cada a Actividad y según sea el caso sumelas para evidenciar el % de avance de la Acción de Mejora.
Note on F9: Incluir las acciones de mejora pertinentes para subsanar el hallazgo, en verbo infinitivo
Note on F12: Incluir las acciones de mejora pertinentes para subsanar el hallazgo, en verbo infinitivo
Note on F13: Incluir las acciones de mejora pertinentes para subsanar el hallazgo, en verbo infinitivo
Note on F15: Incluir las acciones de mejora pertinentes para subsanar el hallazgo, en verbo infinitivo
Note on F16: Incluir las acciones de mejora pertinentes para subsanar el hallazgo, en verbo infinitivo