## PM
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [8 empty] | Código: E201PR01F03
Versión: 00
Fecha: 2020-02-10
Nombre de la Auditoria o Seguimiento |  |  | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS CONVOCATORIAS AL BIENIO 2019-2020 CON ENFOQUE EN LA CONVOCATORIA N° 06 DE 2019 |  |  | Responsable Plan de Mejoramiento |  | Gestión para la asignación de CTeI del SGR
Nombre del Auditor (es) |  |  | Paola Andrea Rodríguez González Andrea del Pilar Castillo |  |  | Fecha Elaboración Plan de Mejoramiento |  | 2021-08-06 |  | Fecha Informe Final de la Auditoria o Seguimiento |  | 2021-07-14
No. Hallazgo | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA (S) RAIZ QUE GENERA (N) EL HALLAZGO | No. Acción | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES |  |  |  |  | AVANCE CON CORTE A |  | 2021-09-30
[5 empty] | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD UNIDAD MEDIDA | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % AVANCE | SOPORTES (Relacionar Evidencias del Cumplimiento) | OBSERVACIONES OCI
1 | Identificar los riesgos potenciales con el propósito de establecer controles internos y evitar dilaciones en los procedimientos internos | Debido al no cumplimiento de las metas de recaudo del SGR, la restricción al compromiso de recursos en el último semestre del Bienio 2019-2020 no se levantó, afectando el flujo de recursos planificados para cubrir el pago de los pares evaluadores externos. | 1 | Comunicar a los pares evaluadores afectados, las acciones a desarrollar por parte del Ministerio para cubrir la obligación pendiente | Informar a los evaluadores que la entidad se encuentra adelantando las acciones administrativas para gestionar el pago de la obligación pendiente. | Comunicación a los evaluadores que presentan solicitud de pago | 600 | 2021-08-01 | 2022-03-31 | 17% | Archivo excel con los radicados respondidos entre agosto y septiembre. | Se evidenciaron las respuestas dadas por el Ministerio a 102 evaluadores que solicitan la cancelación de los honorarios durante el mes de agosto y septiembre de 2021.
|  |  | 2 | Crear una base de datos para identificar a los evaluadores pendientes de pago, cuantificando el valor a cubrir. | Con el fin que se tenga claramente identificados el número de evaluadores se creará una base de datos donde se tendrá información de contacto del evaluador, propuestas de proyecto evaluadas por cada convocatoria, valor a reconocer por cada evaluación y estado del trámite de la cuenta de cobro. | Base de datos de evaluadores pendientes de pago | 1 | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 90% | Archivo Excel con la Base de Datos creada. Email enviado desde Planeación relacionando la Base para aprobación en la DIR. | Ya se tiene la base de datos creada y se encuentra en espera de aprobación.
|  |  | 3 | Presupuestar y gestionar los recursos a desembolsar para los evaluadores pendientes de pago | Verificar y precisar a través de que fuente de recursos se puede cubrir los pagos que se requieren para el desembolso oportuno a los evaluadores, tomando como referencia la base datos para el pago de evaluadores. | Convenio o Contrato o Concepto o Acto Administrativo que precise la fuente de recursos para cubrir los pagos pendientes | 1 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 40% | Resolución 2146 de 2021. Correo con la información del Translado presupuestal. Archivo Excel con la ejecución presupuestal. Memorando 20210170306623 Memorando 20210170418213 | Se evidenció la solicitud del traslado presupuestal para adicionar recursos al rubro de Servicios de Consultoría en Administración y Servicios de Gestión, el cual quedó aprobado en la Resolución 2145 de 2021, con el fin de solicitar el CDP para adicionar recursos al Convenio 373 de 2021. Una vez la Dirección Administrativa y Financiera expida el CDP solicitado en memorando 20210170418213, se solicitará a la Dirección de Inteligencia de Recursos la mesa técnica para la radicación ante el Comité de Gestión de Recursos de la DIR.
|  |  | 4 | Realizar seguimiento mensual al pago de las obligaciones de los evaluadores que se encuentran pendientes de pago | Tomando como mecanismo de control y seguimiento la base de datos para el pago de evaluadores, se debe realizar mensualmente control y seguimiento al pago de evaluadores con el fin de generar alertas tempranas. | Soporte del pago a través del reporte mesual del MGI | 8 | 2021-08-01 | 2022-03-31 | 25% | 1. Reporte pago evaluadores ago 2021 2. Reporte pago evaluadores sep 2021 | Se evidenciaron los 2 reportes coorespondientes al mes de agosto y septiembre de 2021, sobre el avance del pago a evaluadores que se ha dado.
|  |  | 5 | Presupuestar el costo del proceso de evaluación por pares en la planificación de recursos de cada convocatoria. | De acuerdo al número de programas o proyectos a evaluar en cada convocatoria establecer el presupuesto necesario para cubrir el pago de los pares evaluadores expertos requeridos | Términos de Refencia de la Convocatoria | 6 | 2021-06-01 | 2022-03-31 | 100% | Terminos de referencia. | Se evidenciaron un total de 6 terminos de referencia para cada una de las Convocatorias del Plan Bienal 2021-2022 se ha presupuestado el costo para realizar el pago de los pares evluadores.
|  |  | 6 | Formular y gestionar un proyecto de inversión que permita contar con una adecuada planificación de recursos para el pago de evaluadores. | Gestionar la aprobobación del proyecto de inversión propuesto para contar con una fuente de financiación para el pago de los evaluadores | Proyecto de Inversión del SGR | 1 | 2021-08-10 | 2022-03-31 | 100% | Artículo 361 de la Constitución Política de Colombia y con el artículo 52 de la Ley 2056 de 2020 | De conformidad con el artículo 361 de la Constitución Política de Colombia y con el artículo 52 de la Ley 2056 de 2020, los proyectos de inversión deben ser aprobados por medio de convocatorias públicas, abiertas y competitivas de la Asignación para la CTeI. Sin embargo, en este caso al tratarse de un proyecto de inversión donde la única entidad que lo puede ejecutar es Minciencias, no se cumpliría con los principios de competitividad y abierto que deben regir las convocatorias de acuerdo con lo anteriormente descrito. Conforme lo anterior, esta actividad no pudo cumplirse por razones legales, por cuando se entiende cerrada y para no afectar el cumplimiento general se deja el cumplimiento del 100%
|  |  | 7 | Identificar y crear el riesgo asociado con la posible afectación reputacional y económica relacionada con el no pago de los evaluadores | Realizar mesas de trabajo conjuntas con los respondables de los diferentes procesos que se relacionan con el procedimiento a pago de evaluadores, con el fin de crear el riesgo transversal correspondiente. | Mesas de trabajo conjuntas | 2 | 2021-08-15 | 2021-10-29 | 100% | Archivo word con la evidencia del riesgo creado que aparece en GINA. | Se evidenció la creación del riesgo "R84-2021 Posibilidad de afectación reputacional por demoras en el pago a evaluadores", asociado con la afectación reputacional por el incumplimiento en el pago a evaluadores en GINA.
2 | Identificar los impactos que generan los cambios normativos a los procesos internos de la entidad, para poder tener una respuesta efectiva y eficaz a los cambios o externalidades que se generen. | Modificaciones o cambios normativos - Agentes externos | 1 | Realizar actualización de la normatividad del procedimiento de "Elaboración del plan bienal de convocatorias públicas, abiertas y competitivas del FCTeI del SGR" - M802PR01 | Realizar la actualización de la normatividad del procedimiento teniendo en cuenta los cambios generados en la ley. | Procedimiento actualizado | 1 | 2021-08-10 | 2022-03-31 | 50% | Lista de asistencia Mesas de Trabajo | Se evidenció la lista de asistencia que tiene como proósito realizar las modificaciones pertinentes al procedimiento en acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación.
3 | Crear una base de datos o usar el aplicativo MGI para incluir la información básica de los evaluadores que participen con el propósito de crear un histórico y además facilitar la migración de la información y agilizar este paso en la revisión | Demoras en los pagos a los evaluadores | 1 | Crear una base de datos para el pago de evaluadores (Corresponde a la misma base de datos reportada para la acción de mejora No.1) | Con el fin que se tenga claramente identificados el número de evaluadores se creará una base de datos donde se tendrá información de contacto del evaluador, propuestas de proyecto evaluadas por cada convocatoria, valor a reconocer por cada evaluación y estado del trámite de la cuenta de cobro. | Base de datos de evaluadores | 1 | 2021-08-10 | 2022-03-31 | 100% | Archivo excel. | Se evidenció la base de datos de excel que incluye los evaluadores junto con su información dentro de la base de datos definida, para poder llevar el registro de los evaluadores que faltan por pago.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Note on H7: Ejemplos: - Actas de Reunión - Indicadores - Base de datos - Acto Administrativo - Expedientes revisados - Procedimiento - Instructivo, Guía, Manual u otro documento actualizado, publicado, divulgado, otros, etc.
Note on I7: Numero o porcentaje de acuerdo a la unidad de medida propuesta: Ejemplos: - Unidad de Medida: Informes Trimestrales Cantidad Unidad de Medida: (4)
Note on L7: De un peso porcentual a cada a Actividad y según sea el caso sumelas para evidenciar el % de avance de la Acción de Mejora.