## PM
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [8 empty] | Código: E201PR01F03
Versión: 00
Fecha: 2020-02-10
Nombre de la Auditoria o Seguimiento |  |  | Auditoria a los contratos y convenios celebrados a través del Fondo Francisco José de Caldas |  |  | Responsable Plan de Mejoramiento |  | Dirección de Inteligencia de Recursos de la CTeI
Nombre del Auditor (es) |  |  | Paola Andrea Rodríguez González |  |  | Fecha Elaboración Plan de Mejoramiento |  | 2021-06-23 |  | Fecha Informe Final de la Auditoria o Seguimiento |  | 2021-05-28
No. Hallazgo | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA (S) RAIZ QUE GENERA (N) EL HALLAZGO | No. Acción | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES |  |  |  |  | AVANCE CON CORTE A |  | AAAA/MM/DD
[5 empty] | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD UNIDAD MEDIDA | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % AVANCE | SOPORTES (Relacionar Evidencias del Cumplimiento) | OBSERVACIONES OCI
1 | Incumplimiento en la presentación de informes de acuerdo a las fechas establecidas en las obligaciones contractuales. | 1. Inadecuado seguimiento por parte del supervisor 2. Inadecuada inclusión de documentos en los expedientes de archivo | 1 | Actualizar de manera permanente las bases de datos de seguimiento a la contratación e implementarla en los equipos técnicos que no la tienen. | Actualizar de manera permanente o implementar una base de datos por cada equipo técnico, donde se evidencie por cada contrato o convenio las fechas de entrega de cada uno de los informes técnicos o financieros. | Base de datos | 7 | 2021-08-01 | 31/11/2021 | 0% | N.A. | Aún no hay evidencias de esta actividad considerando su fecha de inicio y final.
|  |  | 2 | Emitir comunicación con lineamientos de seguimiento y supervisión de convenios y contratos. | Emitir una comunicación a los supervisores designados indicando lineamientos y responsabilidades frente al seguimiento y supervisión de convenios y contratos. | Comunicación | 1 | 2021-08-01 | 31/09/2021 | 100% | Acta No 4 de 18-08-2021 Acta No 5 de 26-08-2021 Acta No 6 de 20-09-2021 Acta No 7 de 22-09-2021 | Se evidenció que a traves de diferentes reuniones con los líderes de area, se impartieron lineamientos y controles con el propósito de fortalecer los controles en los contratos a traves de la supervisión, tambien se adelantaron actividades encaminadas a adelantar la liquidación de los contratos a traves de semaforización.
|  |  | 3 | Emitir correo electrónico mensual para recordar la revisión y solicitud de informes técnicos y financieros a los ejecutores. | Emitir correo electrónico mensual para recordar la revisión y solicitud de informes técnicos y financieros a los ejecutores. | Correo electrónico | 5 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0% | N.A. | Aún no hay evidencias de esta actividad considerando su fecha de inicio y final.
2 | No se establecen entregas de informes cuando se prorroga el contrato imposibilitando documentar el seguimiento y control por parte del supervisor. | 1. Inadecuado seguimiento por parte del supervisor 2. No se ha establecido dentro del procedimiento "Contratación derivada a través del FFJC (código: M801PR08)", que cuando se realicen prórrogas a los contratos o convenios, se incluya la continuidad de entrega de informes durante la prórroga. | 1 | Incluir dentro del procedimiento "Contratación derivada a través del FFJC (código: M801PR08)", que cuando se realice prórroga al contrato o convenio, se incluya la continuidad de entrega de informes durante la prórroga con el propósito de tener un seguimiento de la ejecución del contrato o convenio. | Incluir dentro del procedimiento "Contratación derivada a través del FFJC (código: M801PR08)", que cuando se realice prórroga al contrato o convenio, se incluya la continuidad de entrega de informes durante la prórroga con el propósito de tener un seguimiento de la ejecución del contrato o convenio. | Actualización procedimiento "Contratación derivada a través del FFJC (código: M801PR08)" | 1 | 2021-08-01 | 31/11/2021 | 50% | Lista de asistencia Septiembre 8;9;10;15;21 de 2021, | Se verificaron las listas de asistencia remitidas para definir los cambios del procedimiento, sin embargo a la fecha no se ha definido y remitido la solicitud de cambio del mismo debido a que en las fechas programadas no han podido asistir todos los interesados por actividades internas.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Note on H8: Ejemplos: - Actas de Reunión - Indicadores - Base de datos - Acto Administrativo - Expedientes revisados - Procedimiento - Instructivo, Guía, Manual u otro documento actualizado, publicado, divulgado, otros, etc.
Note on I8: Numero o porcentaje de acuerdo a la unidad de medida propuesta: Ejemplos: - Unidad de Medida: Informes Trimestrales Cantidad Unidad de Medida: (4)
Note on L8: De un peso porcentual a cada a Actividad y según sea el caso sumelas para evidenciar el % de avance de la Acción de Mejora.
Note on F9: Incluir las acciones de mejora pertinentes para subsanar el hallazgo, en verbo infinitivo