## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 407 | Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación - COLCIENCIAS
| Fecha | 2019-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Reconocimiento de Provisión y Pasivos Estimados por Demandas y Litigios: (…) No se evidenció la aplicación de metodología de reconocido valor técnico para valoración del riesgo que permitiera determinar calificación y probabilidad de pérdida proceso y reconocer provisión para contingencias, así como valor correspondiente al pasivo contingente, conforme a normas establecidas(...) | (…) En el manual de políticas contables existe ambigüedad en definición del procedimiento para provisiones y en información relacionada con calificación del riesgo no se evidencia calificación consolidada que permita soportar y reconocer contablemente el valor a provisionar por demandas en contra...Incertidumbre en valor cuentas 5310- Litigios y 2710 Provisión para Contingencias(...) | Socializar el Manual de políticas contables - NICSP, con el personal de SEGEL involucrado en el proceso de provisiones de litigios y demandas, la política contable de provisiones adoptada por la Entidad. | Realizar una capacitación con el personal de SEGEL involucrado en el proceso de provisiones de litigios y demandas sobre la política contable de provisiones adoptada por la Entidad en el Manual de políticas contables - NICSP - Normas internacionales de contabilidad del sector público A102M02 versión 1 (31-05-18). | Presentación y lista de asistencia | 1 | 2018/06/20 | 2018/07/31 | 5.86 | 1 | CUMPLIDA: El 24/07/2018 se realizó capacitación de la Política Contable de Provisiones para Litigios y Demandas adoptada por la Entidad. En la capacitación se contó con la asistencia del personal del Grupo Financiero y SEGEL a cargo del tema de provisiones. Evidencia: H1. Actv.1.0)Capacitación sobre provisión de litigios y demandas. | DAF
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Reconocimiento de Provisión y Pasivos Estimados por Demandas y Litigios: (…) No se evidenció la aplicación de metodología de reconocido valor técnico para valoración del riesgo que permitiera determinar calificación y probabilidad de pérdida proceso y reconocer provisión para contingencias, así como valor correspondiente al pasivo contingente, conforme a normas establecidas(...) | (…) En el manual de políticas contables existe ambigüedad en definición del procedimiento para provisiones y en información relacionada con calificación del riesgo no se evidencia calificación consolidada que permita soportar y reconocer contablemente el valor a provisionar por demandas en contra...Incertidumbre en valor cuentas 5310- Litigios y 2710 Provisión para Contingencias(...) | Adopción de la metodología de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica conforme a la Resolución No. 353 del 1 de noviembre de 2016 | A través de acto administrativo hacer la Adopción de la metodología de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica conforme a la Resolución No. 353 del 1 de noviembre de 2016 | Acto administrativo socializado | 1 | 2018/06/20 | 2018/10/31 | 19 | 1 | CUMPLIDA: Publicación Resolución No.0729 de 2018 " Por la cual se adopta la metodología para el cálculo de la provisión contable de procesos judiciales, trámites arbitrales y conciliaciones extrajudiciales en contra de la Nación- Colciencias" Evidencia: H1. Actv.2.0) Resolución 0729 23/07/2018 Publicada en LINK: https://www.colciencias.gov.co/normatividad/resolucion-0729-2018 | SEGEL
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Reconocimiento de Provisión y Pasivos Estimados por Demandas y Litigios: (…) No se evidenció la aplicación de metodología de reconocido valor técnico para valoración del riesgo que permitiera determinar calificación y probabilidad de pérdida proceso y reconocer provisión para contingencias, así como valor correspondiente al pasivo contingente, conforme a normas establecidas(...) | (…) En el manual de políticas contables existe ambigüedad en definición del procedimiento para provisiones y en información relacionada con calificación del riesgo no se evidencia calificación consolidada que permita soportar y reconocer contablemente el valor a provisionar por demandas en contra...Incertidumbre en valor cuentas 5310- Litigios y 2710 Provisión para Contingencias(...) | Normalización del formato de reporte de provisiones contables | Realizar la normalización del formato a través del cual la SEGEL realiza el reporte de provisiones contables en el sistema de Calidad de la Entidad. | Formato Publicado, Divulgado y Adoptado | 1 | 2018/06/20 | 2018/08/31 | 10.29 | 1 | CUMPLIDA: El 28/08/2018, se realizó la normalización del "Formato de Reporte de Litigios y Demandas -A105PR01F02" y a través de correo electrónico, el equipo de calidad realizó la divulgación y adopción del documento. Evidencia: H1. Actv.3.0) "Formato de Reporte de Litigios y Demandas - A105PR01F02" . | SEGEL
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Reconocimiento de Provisión y Pasivos Estimados por Demandas y Litigios: (…) No se evidenció la aplicación de metodología de reconocido valor técnico para valoración del riesgo que permitiera determinar calificación y probabilidad de pérdida proceso y reconocer provisión para contingencias, así como valor correspondiente al pasivo contingente, conforme a normas establecidas(...) | (…) En el manual de políticas contables existe ambigüedad en definición del procedimiento para provisiones y en información relacionada con calificación del riesgo no se evidencia calificación consolidada que permita soportar y reconocer contablemente el valor a provisionar por demandas en contra...Incertidumbre en valor cuentas 5310- Litigios y 2710 Provisión para Contingencias(...) | Realizar la conciliación entre Contabilidad-SEGEL de los valores registrados en los Estados Financieros, de acuerdo con la política contable y probabilidad de perdida de cada uno de los procesos. | Trimestralmente se realizará la conciliación entre SEGEL y Contabilidad. Conciliación de las provisiones para el II, III y IV trimestre de 2018 y I trimestre de 2019. | Acta conciliación provisiones SEGEL-contabilidad | 4 | 2018/07/01 | 2019/05/31 | 47.71 | 4 | CUMPLIDA: Se suscribió entre el Prestador de servicios con obligaciones de Contador y el funcionario de SEGEL responsable de procesos judiciales las actas de conciliación de litigios, demandas y conciliaciones a favor y en contra de Colciencias. Evidencia: H1. Actv.4.0) Actas Conciliación del II y III, IV Trimestre 2018, y I Trimestre 2019 | DAF
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Saldo en Contratos Liquidados: (…)Solamente se evidencian acciones de solicitud de reintegro y cobro persuasivo, (...)no efectivas para recuperación recursos sin evidenciarse acciones de cobro coactivo. Hechos que permiten opere prescripción y caducidad obligaciones, (...) genera incertidumbre en cuentas 1470 Otros Deudores y 3110 Resultado del Ejercicio(...) Cuantía $431,563,765. | (…) Que Colciencias haya perdido la oportunidad de acudir a la jurisdicción competente para instaurar la correspondiente acción y hacer exigible la obligación y una lesión al patrimonio público (…) gestión fiscal antieconómica por funcionarios encargados del cobro de las obligaciones(...) | Actualización, publicación y socialización del Procedimiento de Gestión de Cobro, código A106PR19 | Realizar la socialización del Procedimiento de Gestión de Cobro, código A106PR19 | Procedimiento socializado | 1 | 2018/06/20 | 2018-10-31 | 14.57 | 1 | CUMPLIDA: Se modifica Fecha Fin. con RAD. 20181100357973 y 20181100409013 (Nueva: 2018/10/31 -Antes: 2018/09/30). Evidencia: H2. Actv.1.0)Actualización Procedimiento "Gestión de Cobro-A106PR19" del 23/10/2018. H2. Actv.1.1) Divulgación Procedimiento A106PR19 H2. Actv.1.2)Actas reuniones Sep.26 y 27/2018 Compromisos. H2. Actv.1.3) Asistencia Mesas trabajo Oct. 17, 18, 19 y 23/2018. | SEGEL
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Saldo en Contratos Liquidados: (…)Solamente se evidencian acciones de solicitud de reintegro y cobro persuasivo, (...)no efectivas para recuperación recursos sin evidenciarse acciones de cobro coactivo. Hechos que permiten opere prescripción y caducidad obligaciones, (...) genera incertidumbre en cuentas 1470 Otros Deudores y 3110 Resultado del Ejercicio(...) Cuantía $431,563,765. | (…) Que Colciencias haya perdido la oportunidad de acudir a la jurisdicción competente para instaurar la correspondiente acción y hacer exigible la obligación y una lesión al patrimonio público (…) gestión fiscal antieconómica por funcionarios encargados del cobro de las obligaciones(...) | Adelantar gestiones tendientes a definir venta de cartera y/o recuperación de la misma a través de abogados externos. | Con el fin de adelantar gestiones de venta y/o recuperación de cartera, la entidad a través de una organización especializada en estos procesos y/o de abogados externos realizará acciones tendientes para recuperación de montos pendientes de cobro, tanto de deudas producto de hallazgo, como de las que se hayan identificado o se identifiquen y requieran cobro a favor de Colciencias. | Informe de Gestión Cuatrimestral | 3 | 2018/06/20 | 2019/05/31 | 49.29 | 3 | CUMPLIDA: Se adelantaron las gestiones pertinentes descritas en los informes de Gestión Cuatrimestral de los periodos Junio a Septiembre de 2018, Octubre de 2018 a Enero de 2019 y Febrero a Mayo de 2019, para definir venta de cartera y/o recuperación de cartera de la entidad. Evidencia: H2. Actv.2. 1er, 2do y 3er Informe Gest Cobro del 06al09-2018, 10-2018 al 01-2019, 02al05-2019 | SEGEL
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Prelación aplicación pagos por saldos o reintegros en ctos. liquidados (…)Colciencias registra contab/mente pagos o abonos en cuentas por vlr total de capital, sin tener en cuenta para registro cont. las proporciones con que participan intereses, sanciones y capital, dentro de obligación ttal. al momento de pago, por cartera origind. en reintegros por saldos ctos. o conv. no ejecutados | (…)Debido a que no realiza imputación en la misma proporción con que participan intereses dentro de obligación total al momento del pago (…) Hecho que genera la no cancelación de intereses moratorias y bancarios por parte de contratistas y la no actualización y reconocimiento contable del saldo de intereses hasta extinguirse la obligación total generada por contratistas(...) | Adoptar mediante acto administrativo los lineamientos que debe tener en cuenta Colciencias para la imputación del pago de intereses y capital al momento de la restitución de recursos por parte de las Entidades. | A través de acto administrativo incluir el lineamiento para la imputación del pago de intereses y capital al momento de la restitución de recursos por parte de las Entidades. | Acto administrativo socializado | 1 | 2018/06/20 | 2018/10/31 | 19 | 1 | CUMPLIDA: Con Resolución No. 1323 de octubre 31/2018 se adoptó el Reglamento Interno de Cartera. En el numeral 5.20 del anexo de la Resolución en comento, se estableció el lineamiento para la imputación del pago de intereses. Evidencia: H3. Actv.1) Resolución No.1323 del 31 de octubre/2018. Publicada en LINK: https://www.colciencias.gov.co/normatividad/resolucion-1323-2018 | DAF
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Prelación aplicación pagos por saldos o reintegros en ctos. liquidados (…)Colciencias registra contab/mente pagos o abonos en cuentas por vlr total de capital, sin tener en cuenta para registro cont. las proporciones con que participan intereses, sanciones y capital, dentro de obligación ttal. al momento de pago, por cartera origind. en reintegros por saldos ctos. o conv. no ejecutados | (…)Debido a que no realiza imputación en la misma proporción con que participan intereses dentro de obligación total al momento del pago (…) Hecho que genera la no cancelación de intereses moratorias y bancarios por parte de contratistas y la no actualización y reconocimiento contable del saldo de intereses hasta extinguirse la obligación total generada por contratistas(...) | Dar aplicación al acto administrativo expedido por la Entidad. | En el acta mensual de conciliación de cartera-contabilidad se discriminará para los reintegros del periodo la proporción de capital e intereses. Conciliación de la cartera de los meses de noviembre de 2018 a abril de 2019. | Acta conciliación cartera - contabilidad y anexos | 6 | 2018/12/01 | 2019/06/14 | 27.86 | 6 | CUMPLIDA: Se incorpora dentro de la conciliación mensual de cartera y contabilidad la discriminación de los reintegros del periodo en su parte de capital e intereses. Evidencia: H3. Actv.2) Acta Conciliación Cartera - Contabillidad y anexos meses de noviembre y diciembre de 2018 y enero a abril de 2019. | DAF
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Propiedad Planta y Equipo - Bienes Inventarios: (…) al momento de realizar auditoría la OCI, detectó faltante de equipos en fecha 2015-12-30, volviéndose a retomar tema en 2017-03-17 (1 año, 2 meses y 17 días después), (...) se concluye que falta gestión, control y seguimiento de estas situaciones(...) A 2018-04-20 la CGR no evidencia respuesta de compañía seguros sobre los hechos(...) | (…) debilidades en el control del proceso de Administración de Recursos Físicos, lo que puede ocasionar la posible pérdida de estos bienes y por ende un detrimento al patrimonio de COLCIENCIAS. | Inclusión en los documentos precontractuales y contractuales de los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión de una obligación a cargo de los contratistas relativa a cumplir con los procedimientos de entrega y manejo de los bienes asignados por la entidad. | Estudios previos y documento contractual con la inclusión de la previsión sobre cumplimiento de los procedimientos de entrega y manejo de los bienes asignados por la entidad. | Estudios previos y documento contractual | 2 | 2018/06/20 | 2018/08/31 | 10.29 | 2 | CUMPLIDA: Actualización Formatos "Estudios Previos para Contratac.Directa Pres.Serv.-A106PR09f01" y "Formato Minuta Contrato Prestación Servicios-A106PR09F03" de 30/08/2018, incorporando actividad: "Devolver en perfecto estado todos los bienes muebles que hayan sido entregados por Colciencas para desarrollar el contrato(…)". Evidencia: H4). Actv.1,1) A106PR09F01 y Actv.1.2) A106PR09F03 | SEGEL
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Propiedad Planta y Equipo - Bienes Inventarios: (…) al momento de realizar auditoría la OCI, detectó faltante de equipos en fecha 2015-12-30, volviéndose a retomar tema en 2017-03-17 (1 año, 2 meses y 17 días después), (...) se concluye que falta gestión, control y seguimiento de estas situaciones(...) A 2018-04-20 la CGR no evidencia respuesta de compañía seguros sobre los hechos(...) | (…) debilidades en el control del proceso de Administración de Recursos Físicos, lo que puede ocasionar la posible pérdida de estos bienes y por ende un detrimento al patrimonio de COLCIENCIAS. | Actualizar el "Procedimiento para la Administración de Bienes e Inventarios", con el fin de establecer responsabilidades y controles frente a la entrega y recibo del inventario de COLCIENCIAS por parte de los servidores públicos y contratistas de la Entidad | Actualizar el "Procedimiento para la Administración de Bienes e Inventarios. | Procedimiento socializado | 1 | 2018/06/20 | 2018/10/31 | 19 | 1 | CUMPLIDA: Se realizó actualización del Procedimiento A103PR02 -Administración de Bienes e Inventarios, liberado en el Sistema SGC de la Entidad el 28 de septiembre de 2018 y divulgado mediante correo institucional. Evidencia: H4. Actv.2.1) Procedimiento Administrac. Bienes e Inventarios -A103PR02 H4. Actv.2.2 y 2.3) Divulgación y Socialización Procedimiento | DAF
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Propiedad Planta y Equipo - Bienes Inventarios: (…) al momento de realizar auditoría la OCI, detectó faltante de equipos en fecha 2015-12-30, volviéndose a retomar tema en 2017-03-17 (1 año, 2 meses y 17 días después), (...) se concluye que falta gestión, control y seguimiento de estas situaciones(...) A 2018-04-20 la CGR no evidencia respuesta de compañía seguros sobre los hechos(...) | (…) debilidades en el control del proceso de Administración de Recursos Físicos, lo que puede ocasionar la posible pérdida de estos bienes y por ende un detrimento al patrimonio de COLCIENCIAS. | Continuar con el control y seguimiento a los equipos de cómputo asignados a servidores públicos y contratistas de la Entidad | Reportes bimensuales sobre el movimiento físico, generados del aplicativo it client manager | Reportes | 5 | 2018/06/20 | 2019/05/31 | 49.29 | 5 | CUMPLIDA: Se realiza reporte bimensual sobre los movimientos físicos del Sistema Websafi y se finaliza con reporte generado por el aplicativo de la Mesa de Servicio It Client Manager. Evidencia: H4. Actv.3.1): Reporte bimensual movimientos fisicos inventario a corte a 31/mayo/2019 H4. Actv.3.2): Reporte generado de aplicativo de Mesa de Servicio It Client Manager | DAF
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Información rendida en SIRECI: (...)Se encontraron las siguientes situaciones que afectan consistencia de información relacionada en Cuenta o Informe Anual Consolidado, así: Formulario F9: Relación Procesos Judiciales se reportó en Columna 56 Monto de Provisión/Contable un valor igual al contenido en Columna 48 Pretensiones Proceso (…) No fue reconocido en Estados Contables(...) | (…) Estas situaciones se presentan por debilidades de control y supervisión en la calidad de la información diligenciada en los formatos del proceso de rendición y genera que la información no sea confiable por inconsistente e imprecisa, dificultando y obstruyendo la labor de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República(...) | Conciliación previa al reporte SIRECI de los procesos judiciales de Contabilidad - SEGEL | Acta de la Conciliación de la información previa al reporte SIRECI Formulario F9 de los procesos judiciales con el Área Contable | Acta de conciliación | 1 | 2019/01/01 | 2019/02/28 | 8.29 | 1 | CUMPLIDA: Se implementó Res.729/2018 que “Adopta metodología para cálculo de provisión contable de procesos judiciales, trámites arbitrales y conciliaciones extrajudiciales de Colciencias". La Direcc. Admtiva y Financiera y Secret.Gral., realizaron el 08/02/2019 conciliación a corte Dic/31/2018. Evidencia: H5. Actv.1.1) Res 729/2018. Actv.1.2)Acta Conciliación. Actv.1.3) 20191100035623 | SEGEL
1 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Remuneración de contratistas de prestación de servicios.- Pago de emolumentos por cuantía superior a la legal.- Gestión antieconómica: (…)Durante las vigencias 2012-2017, Colciencias, con recursos del FCTeI-SGR, celebró contratos de prestación de servicios de manera continua con personas naturales. (…) con honorarios superiores a la remuneración salarial del director de la entidad. | Los hechos se presentan por debilidades de control de las dependencias de la entidad encargadas de velar que la contratación en general cumpla con los requisitos, obligaciones y prohibiciones que dispone la constitución política y la ley en aspectos jurídicos, económicos y presupuestales, encaminados al manejo, uso, destinación e inversión de los recursos del SGR. | Actualización del procedimiento A106PR09 - Contratación de directa de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión | Procedimiento actualizado, incluyendo en los requisitos del servicio a contratar, un punto de control en la determinación del valor de los honorarios para garantizar el cumplimiento de la normativa que originó el hallazgo. | Procedimiento actualizado, aprobado y divulgado | 1 | 2018-07-12 | 2018-10-31 | 15.8571 | 1 | CUMPLIDA: Se modifica Fecha cumplimiento (Nueva: 2018/10/31-Antes: 2018/09/30). El 29/10/2018 se actualiza, publica y divulga Procedimiento "Contratación Directa de P.S.P. y de A.G.-A106PR09". Evidencia: H1. Actv.1.0) Actas reuniones Sept. 27 y Oct.10/ 2018. H1. Actv.1.1) Procedimiento "Contratac.D. de P.S.P y de A.G- A106PR09". H1.Actv.1.2) Res.1293/2018 que Adopta tabla honorarios(…)" | SEGEL - GESTIÓN TERRITORIAL
1 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Remuneración de contratistas de prestación de servicios.- Pago de emolumentos por cuantía superior a la legal.- Gestión antieconómica: (…)Durante las vigencias 2012-2017, Colciencias, con recursos del FCTeI-SGR, celebró contratos de prestación de servicios de manera continua con personas naturales. (…) con honorarios superiores a la remuneración salarial del director de la entidad. | Los hechos se presentan por debilidades de control de las dependencias de la entidad encargadas de velar que la contratación en general cumpla con los requisitos, obligaciones y prohibiciones que dispone la constitución política y la ley en aspectos jurídicos, económicos y presupuestales, encaminados al manejo, uso, destinación e inversión de los recursos del SGR. | Gestión para la creación de planta temporal que incluya los cargos de dirección y coordinación en Gestión Territorial de conformidad con los lineamientos del DAFP | Radicación de la solicitud de concepto previo y favorable para la creación de la planta de personal para Gestión Territorial ante el Departamento Administrativo de la Función Pública | Documento radicado | 1 | 2018-11-01 | 2019-05-31 | 30.1429 | 0 | EN EJECUCIÓN: Se vienen reportando avances: con Oficio 20181900473691, del 12/12/2018, se envió a Comisión Rectora SGR solicitud de recursos de funcionamiento para el bienio 2019-2020, que incluye estimación costo Planta Temporal. Evidencia: H1-Actv.2.1) Oficio 20181900473691 a Comisión Rectora SGR solicitando presupuesto y Actv.2.2) Rad. 20191900160433 y No 20191100173823 avances PM | SEGEL - GESTIÓN TERRITORIAL
2 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Austeridad en el gasto y reducción real de costos: (…)Se evidenció que Colciencias el 14/06/2013 suscribió 8 contratos para publicación en (8) periódicos del país de (2)ofertas laborales(…). (…)Se observan diferencias sustanciales entre valores de publicaciones a merced que el servicio contratado tiene en cada caso especificaciones técnicas y patrones homogéneos de desempeño y calidad. | Los hechos se presentan por debilidades de control de las dependencias de la entidad encargadas de la contratación con inobservancia de los principios que regulan la misma y de la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley. | Emitir un documento que reitere los lineamientos y normatividad relacionada con la austeridad y eficiencia en el gasto público | Socialización del documento | Documento | 1 | 2018-07-12 | 2018-08-31 | 7.1429 | 1 | CUMPLIDA: El 30 de Agosto de 2018, a través del correo funcionarios@colciencias.gov.co, se socializó la Comunicación Interna No. 11 de 2018, sobre "Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público" Evidencia: H2. Actv.1.0) Comunicación Interna No. 11/ 2018, sobre "Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público". | SEGEL - GESTIÓN TERRITORIAL
3 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Regulación de factores de calificación para valorar perfiles de contratistas y aspectos técnicos del contrato de prestación servicios personales: Colciencias no cuenta con un mecanismo idóneo y objetivo que permita una adecuada y proporcional estimación de remuneración de cada contratista en atención a factores de experiencia y educación, todo con previo estudio minucioso de mercado(…) | El hecho se presenta por inexistencia de reglamentación de la actividad contractual que prevea los requisitos de verificación, habilitación, capacidad de los oferentes y el mejor precio con la mayor calidad posible. | Estandarizar en el Sistema de Gestión de Calidad un formato de caracterización de perfiles para la contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para los contratistas de Gestión Territorial | Elaboración de un formato de caracterización de perfiles para los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión de contratistas para Gestión Territorial | Formato aprobado y diulgado | 1 | 2018-07-12 | 2018-09-30 | 11.4286 | 1 | CUMPLIDA: Se modifica Fecha Fin. (Nueva: 2018/10/31 -Antes: 2018/09/30) Se actualiza Formato Estudios Prev. Contrat. Directa(...)A106PR09F01. Se adopta Resolución No.1293/2018 Tabla Honorarios. Evidencias: H3. Actv.1.1) Formato A106PR09F01 . H3. Actv.1.2) Res.1293 de 2018. H3-Actv.1.3) Actas reuniones Sept. 27 | SEGEL - GESTIÓN TERRITORIAL
4 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Continuidad de la memoria, experiencia y experticia Institucional:(…)En vigencias 2012-2017, Colciencias con cargo a recursos funcionamiento-SGR, celebró contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión para desarrollar actividades de Ley 1530/2012. (…)La continuidad de contratistas se presentó en menos de un 50% lo que genera traumatismos en ejecución de procesos misionales. | (…) Falta de seguimiento a los resultados y consecuencias de la rotación de contratistas para apoyo a la gestión tanto para fortalecimiento como para el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación a cargo de Colciencias para el cumplimiento de las actividades y funciones que le ha establecido la Ley 1530 de 2012. | Gestión para la creación de planta temporal que incluya los cargos de dirección y coordinación en Gestión Territorial de conformidad con los lineamientos del DAFP | Radicación de la solicitud de concepto previo y favorable para la creación de la planta de personal para Gestión Territorial ante el Departamento Administrativo de la Función Pública | Documento radicado | 1 | 2018-11-01 | 2019-05-31 | 30.1429 | 0 | EN EJECUCIÓN: Reporta avances, pero, la fusión de Colciencias al Minist. de CTeI, según PND 2018-2022, es de 6 meses, para ordenar y ejecutar medidas admtivas para fusión. Se requiere establecer fechas a 2020. Evidencia: H4. Actv.1) CTO.167/2019. Actv.2) Res.0750/2019 Comis. Rec.SGR. Actv.3) Res.0521/2019 Colciencias, Actv4)RAD. 2019..60433.Actv.5)RAD. 2019..73823 avance PM | SEGEL - GESTIÓN TERRITORIAL
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO