## SEGUIMIENTO PAA
|  |  | MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | [20 empty] | CÓDIGO: D101PR01F09
VERSIÓN: 01
FECHA: 2020-10-09
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 | [16 empty] | SEGUIMIENTO PAA
Códigos UNSPSC (cada código separado por ;) | Descripción | Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes) | Fecha estimada de presentación de ofertas (mes) | Duración estimada del contrato (número) | Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años) | Modalidad de selección | Fuente de los recursos | Valor total estimado | Valor estimado en la vigencia actual | ¿Se requieren vigencias futuras? | Estado de solicitud de vigencias futuras | Unidad de contratación (referencia) | Ubicación | Nombre del responsable | Teléfono del responsable | Correo electrónico del responsable | Estado | Fecha de apertura del proceso (mes) | Código del rubro afectado | Cantidad de bienes o servicios adquiridos | Precio unitario de los bienes o servicios adquiridos | No. de CDP | Fecha de suscripción del contrato | Observaciones
80101506 | Contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión de la Instancia de Decición de los recursos del SGR en CTeI, así como para la ejecución de las convocatorias de que trata el artículo 361 de la Constitución. | Enero | Enero | 12 | Meses | Contratación directa | Presupuesto del Sistema General de Regalías | 4500000000 | 4500000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Adolfo Alarcón | 6258480 Ext. 5800 | aalarcon@minciencias.gov.co | CONTRATADO | [6 empty] | Al 15 de julioo se han suscrito 77 contratos por valor de $2,827,323,526.00
80101506 | Contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión de las áreas misionales | Enero | Enero | 12 | Meses | Contratación directa | Presupuesto General de la Nación | 11500000000 | 11500000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Yolanda Acevedo Rojas | 6258480 Ext. 7100 | yacevedo@minciencias.gov.co | CONTRATADO | [6 empty] | Al 30 de junio se han suscrito 184 contratos por valor de $5.035.280.418
80101506 | Contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión de las áreas de apoyo | Enero | Enero | 12 | Meses | Contratación directa | Presupuesto General de la Nación | 5258222889 | 5258222889 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Yolanda Acevedo Rojas | 6258480 Ext. 7100 | yacevedo@minciencias.gov.co | CONTRATADO | [6 empty] | Al 30 de junio se han suscrito 282 contratos por valor de $2.650.234.042
85122201; 85111604; 85101706; 85101707; 85101502 | Contratación de la prestación del servicios para la ejecucion de actividades derivadas del programa de medicina preventiva de el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Ciencia , Tecnología e Innovación, MINCIENCIAS. | Enero | Enero | 11 | Meses | Mínima cuantía | Presupuesto General de la Nación | 13000000 | 13000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Alba Esther Villamil Ocampo | 6258480 Ext. 7500 | aevillamil@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Enero | A-02-02-02-009-003 | Servicios de medicina preventiva | 12998634 | 29520 | 2020-02-11
90121502 | Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación- MINCIENCIAS | Enero | Enero | 11 | Meses | Selección abreviada - Acuerdo Marco de Precios | Presupuesto General de la Nación y Sistema General de Regalías | 550000000 | 550000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Leydi Bibiana Patino Amaya | 6258480 Ext. 7600 | lbpatino@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Enero | I-3-2-2-11 C-3901-1000-6-0-3901005-02 | Tiquetes | 550000000 | 21120 2220 | 2020-01-28
78181500 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro de repuestos, mano de obra y accesorios para cada uno de los vehículos que conforman el parque automotor de MINCIENCIAS | Enero | Febrero | 11 | Meses | Mínima cuantía | Presupuesto General de la Nación | 57000000 | 57000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Catherine Ballesteros | 6258480 Ext. 7200 | cballesteros@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Enero | A-02-02-02-008-007 | Servicios de mantenimiento | 57000000 | 20820 | 2020-02-14
43191510 | Adquisición de Radios de Comunicación | Enero | Febrero | 1 | Meses | Mínima cuantía | Presupuesto General de la Nación | 9000000 | 9000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Catherine Ballesteros | 6258480 Ext. 7203 | cballesteros@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Enero | A-02-02-02-004-007 | Radios de comunicación | 5040000 | 29720 | 2020-02-12
92121504; 92101501 | Convenio Interadministrativo Unidad Nacional de Protección | Enero | Enero | 11.5 | Meses | Contratación directa | Presupuesto General de la Nación | 234293400 | 234293400 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Catherine Ballesteros | 6258480 Ext. 7203 | cballesteros@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Enero | A-02-02-02-008-005 | Servicios de seguridad | 291064696 | 28320 | 2020-01-29
84131503 | SOAT Seguro obligatorio para el parque automotor de Minciencias | Febrero | Febrero | 1 | Meses | Mínima cuantía | Presupuesto General de la Nación | 5000000 | 5000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Catherine Ballesteros | 6258480 Ext. 7200 | cballesteros@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Febrero | A-02-02-02-007-001 | Adquisición de Soat | 4565850 | 29620 | 2020-02-27
80131500 | Uso de áreas comunes (Ductos del Edificio T7/T8) | Enero | Enero | 12 | Meses | Contratación directa | Presupuesto General de la Nación | 4000000 | 4000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Catherine Ballesteros | 6258480 Ext. 7200 | cballesteros@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Enero | A-02-02-02-002-007 | Servicio de uso de áreas comunes | 3537780 | 20420 | 2020-01-21
93141808;85121700 | Apoyar la intervención del riesgo psicosocial del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación - MINCIENCIAS, en cumplimiento de la Resolución No. 2646 de 2008 del Ministerio de Protección Social y la Resolución 2404 de 2019 expedida por el Ministerio de Trabajo | Mayo | Mayo | 4 | Meses | Contratación directa | Presupuesto General de la Nación | 9902942 | 9902942 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Alba Esther Villamil Ocampo | 6258480 Ext. 7500 | aevillamil@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Mayo | A-02-02-02-008-003 | Servicios profesionales | 9870000 | 34020 | 2020-05-15 | CGDI 26/02/2020: La Oficna de Talento Humano solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso como se va a ejecutar: Marzo Fecha estimada de presentación de ofertas: Marzo CGDI 27/3/2020: La Oficna de Talento Humano solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso como se va a ejecutar: Mayo Fecha estimada de presentación de ofertas: Mayo
82121500 | Publicación y divulgación en el DIARIO OFICIAL de normas y actos administrativos de carácter general y otros documentos de carácter oficial proferidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación - Minciencias | Febrero | Febrero | 11 | Meses | Contratación directa | Presupuesto General de la Nación | 2000000 | 2000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Oscar Jairo Fonseca Fonseca | 6258480 Ext. 3134 | ojfonseca@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Febrero | A-02-02-02-008-003 | Servicios de publicación | 2000000 | 34420 | 2020-01-21
43222503, 43222604, 81111801 | Adquirir el licenciamiento, soporte y garantía para la solución de protección de tráfico web que posee la entidad (Blue Coat Proxy SG200) | Marzo | Mayo | 7 | Meses | Selección Abreviada por Subasta Inversa | Presupuesto General de la Nación | 215713140 | 215713140 | No | N.A. | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Consuelo Castañeda Camargo | 6258480 Ext. 3500 | eccastaneda@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Marzo | C-3901-1000-5-0-3901007-02 | Servicios de licenciamiento | 208202000 | 32320 | 2020-05-19 | CGDI 26/02/2020: OTSI solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso: marzo. Fecha estimada de presentación de ofertas: mayo. Descripción: Adquirir el licenciamiento, soporte y garantía para la solución de protección de tráfico web que posee la entidad (Blue Coat Proxy SG200). Duración estimada del contrato: 7 meses
81111501; 81111503; 81111504; 81111508 | Contratar el servicio de soporte y mantenimiento preventivo de la plataforma misional SIGP | Febrero | Febrero | 10 | Meses | Contratación directa | Presupuesto General de la Nación y Sistema General de Regalías | 250000000 | 250000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Consuelo Castañeda Camargo | 6258480 Ext. 3500 | eccastaneda@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Febrero | I-3-1-2-3 | Servicio de soporte | 237000000 | 4420 | 2020-02-28
43211500 | Adquirir equipos de cómputo tipo portátil para los usuarios de Minciencias. | Febrero | Marzo | 9 | Meses | Selección abreviada - Acuerdo Marco de Precios | Presupuesto General de la Nación y Sistema General de Regalías | 82285610 | 82285610 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Consuelo Castañeda Camargo | 6258480 Ext. 3500 | eccastaneda@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Febrero | C-3901-100-5-0-3901007-02 | Equipos de cómputo | 80946775 | 32020 | 2020-05-21
92121700; 81161700; 81112200; 81111800; 81111500; 72151500; 46171600; 45121500; 43211700; 41111900; 39121500 | Contratar la ampliación de garantía de fabricante y el servicio de soporte y mantenimiento para diversas plataformas tecnológicas existentes en la infraestructura de las instalaciones de la Entidad y suministro bajo demanda | Mayo | Junio | 7 | Meses | Selección Abreviada por Subasta Inversa | Presupuesto General de la Nación y Sistema General de Regalías | 159770677 | 159770677 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Consuelo Castañeda Camargo | 6258480 Ext. 3500 | eccastaneda@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Julio | C-3901-1000- 5-0-3901007- 02 I-3-2-2-3 | Ampliación garantía | 159770677 | 32220 27219 | 2020-07-10 | CGDI 26/02/2020: OTSI solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso: marzo, Fecha estimada de presentación de ofertas: mayo, Duración estimada del contrato: 7 meses
81111804 | Realizar la renovación del registro ante LACNIC por el Direccionamiento Público del Ministerio de Ciencia, tecnología e Innovación - MINCIENCIAS | Marzo | Marzo | 9 | Meses | Mínima cuantía | Presupuesto General de la Nación | 8000000 | 8000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Consuelo Castañeda Camargo | 6258480 Ext. 3500 | eccastaneda@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Marzo | C-3901-1000-5-0-3901007-02 | Servicios de renovación | 3721654 | 32420 | 2020-03-25 | CGDI 26/02/2020: OTSI solicita ajustes así:Fecha estimada de inicio de proceso: marzo. Fecha estimada de presentación de ofertas: marzo Modalidad de selección: Mínima Cuantía Valor total estimado: $ 8.000.000
81111501; 81111503; 81111504; 81111508 | Arrendar el Sistema Administrativo y Financiero WEBSAFI ERP (Software as a Service – SaaS) en los módulos de nómina, inventarios, control de comisiones y cartera, y el servicio de soporte técnico especializado. | Febrero | Febrero | 10 | Meses | Contratación directa | Presupuesto General de la Nación y Sistema General de Regalías | 83706980 | 83706980 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Consuelo Castañeda Camargo | 6258480 Ext. 3500 | eccastaneda@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Febrero | A-02-02-02-007-001 A-02-02-02--007-001 A-02-02-02--007-003 | Servicio de arrendamiento | 70027570 | 35320 | 2020-02-28
39121700 | Adquisición de elementos de ferretería, eléctricos o electrónicos | Enero | Febrero | 10 | Meses | Mínima cuantía | Presupuesto General de la Nación - Sistema General de Regalías | 36200000 | 36200000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Catherine Ballesteros | 6258480 Ext. 7200 | cballesteros@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Febrero | A-02-02-02-003-001 A-02-02-02-003-002 A-02-02-01-003-004 A-02-02-01-003-005 A-02-02-01-003-006 A-02-02-01-003-007 A-02-02-01-003-008 A-02-02-01-004-001 A-02-02-01-004-003 A-02-02-01-004-004 A-02-02-01-004-006 A-02-02-01-004-007 A-02-02-01-004-009 | Elementos de ferretería | 36200000 | 30120 | 2020-02-14
80131500 | Arrendamiento parqueadero para vehículo | Febrero | Febrero | 10.5 | Meses | Contratación directa | Presupuesto General de la Nación | 2627092 | 2627092 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Catherine Ballesteros | 6258480 Ext. 7200 | cballesteros@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Febrero | A-02-02-02-007-003 | Servicios de parqueadero | 2613893 | 34520 | 2020-02-24
92101501; 92121504 | Servicio de vigilancia y seguridad privada | Febrero | Marzo | 9 | Meses | Selección Abreviada por Menor Cuantía | Presupuesto General de la Nación y Sistema General de Regalías | 264392241 | 264392241 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Catherine Ballesteros | 6258480 Ext. 7200 | cballesteros@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Febrero | A-02.02-02-008-005 I-3-2-2-5-1 | Servicios de viglancia | 213678344 | 35520 4520 | 2020-04-08
53101502; 53101504; 53101602; 53101604; 53111601; 53111602 | Dotación de ley para los servidores públicos de Minciencias que tienen derecho a ello | Marzo | Abril | 9 | Meses | Selección abreviada - Acuerdo Marco de Precios | Presupuesto General de la Nación | 12202000 | 12202000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Catherine Ballesteros | 6258480 Ext. 7200 | cballesteros@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Abril | A-02-02-01-002-008 | Suministro de dotación | $621.180 $242.760 $521.408,25 $2.591.820 | 34620 34720 34820 34920 | 2020-04-08 | CGDI 26/02/2020: DAF solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso de selección: Marzo Fecha estimada de presentación de ofertas: Abril
44111900; 44121800 44101800; 44121900 44121500; 44122000 44121600; 44122100 44121700; 44111500 | Suministro de papelería y útiles de escritorio | Febrero | Marzo | 10 | Meses | Mínima cuantía | Presupuesto General de la Nación y Sistema General de Regalías | 46900000 | 46900000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Catherine Ballesteros | 6258480 Ext. 7200 | cballesteros@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Febrero | A-02-02-01-003-002 A-02-02-01-003-005 A-02-02-01-003-006 A-02-02-01-003-008 A-02-02-01-004-002 A-02-02-01-004-005 A-02-02-01-004-007 I-3-2.2.4 | Suministro de elementos de papelería | 38900000 | 35620 4620 | 2020-03-20 | CGDI 26/02/2020: DAF solicita ajustes así: Fecha estimada de presentación de ofertas: Marzo Plazo de ejecución: 10 meses
42272300, 42172101 | Adquisición de un Desfibrilador Externo Automatizado para el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación – MINCIENCIAS.” | Febrero | Marzo | 2 | Meses | Mínima cuantía | Presupuesto General de la Nación | 7800000 | 7800000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Alba Esther Villamil Ocampo | 6258480 Ext. 7500 | aevillamil@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Febrero | A-02-02-01-004-008 | Compra de un desfibrilador | 6484582 | 33920 | 2020-03-17 | CGDI 26/02/2020: La Oficina de Talento Humano solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso como se va a ejecutar: Febrero Fecha estimada de presentación de ofertas: Marzo
80101511 | Organizar y ejecutar las actividades contempladas dentro del Plan de Bienestar vigencia 2020, orientadas a propiciar condiciones laborales que favorezcan el desarrollo del talento humano en el Ministerio de Ciencia , Tecnología e Innovación, MINCIENCIAS. | Agosto | Agosto | 4 | Meses | Contratación directa | Presupuesto General de la Nación | 150000000 | 150000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Carlos Enrique Camelo Castillo | 6258480 Ext. 7500 | cecamelo@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Agosto | A-02-02-02-009-002 | Actividades de bienestar | 149978143 | 36320 | 2020-08-31 | CGDI 26/02/2020: La Oficina de Talento Humano solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso como se va a ejecutar: Marzo Fecha estimada de presentación de ofertas: Marzo CGDI 27/03/2020: La Oficina de Talento Humano solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso como se va a ejecutar: Mayo Fecha estimada de presentación de ofertas: Mayo Duración estimada de contrato: 7 meses CGDI 29/05/2020: La Oficina de Talento Humano solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso como se va a ejecutar: Junio Fecha estimada de presentación de ofertas: Junio CGDI 26/06/2020: La Oficina de Talento Humano solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso como se va a ejecutar: Julio* Fecha estimada de presentación de ofertas: Julio* Duración estimada del contrato: 5 meses CGDI 28/07/2020: La Oficina de Talento Humano solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso como se va a ejecutar: Julio* Fecha estimada de presentación de ofertas: Julio* Duración estimada del contrato: 5 meses
86132000 | Contribuir al mejoramiento institucional, fortaleciendo las competencias laborales, conocimientos y habilidades de formación, evidenciadas en el diagnóstico de necesidades, promoviendo el desarrollo integral de los servidores. | Mayo | Junio | 8 | Meses | Contratación directa | Presupuesto General de la Nación | 83000000 | 83000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Alba Esther Villamil Ocampo | 6258480 Ext. 7500 | aevillamil@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Mayo | A-02-02-02-009-006 | Servicios de educación | 77720000 | 36520 | 2020-05-19 | CGDI 26/02/2020: La Oficina de Talento Humano solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso como se va a ejecutar: Marzo Fecha estimada de presentación de ofertas: Marzo CGDI 27/03/2020: La Oficina de Talento Humano solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso como se va a ejecutar: Abril Fecha estimada de presentación de ofertas: Abril Duración estimada de contrato: 8 meses CGDI 24/04/2020: La Oficina de Talento Humano solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso como se va a ejecutar: Agosto Fecha estimada de presentación de ofertas: Agosto Duración estimada del contrato: 4 Meses
43232605 81111801 81112206 81112208 | Adquirir la solución de backup que incluye soporte y mantenimiento para el HSM de firma Digital de Minciencias. | Junio | Julio | 6 | Meses | Mínima Cuantía | Presupuesto General de la Nación | 27000000 | 27000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Consuelo Castañeda Camargo | 6258480 Ext. 3500 | eccastaneda@minciencias.gov.co | RETIRADO PAA | [6 empty] | CGDI 27/03/2020: La OTSI solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso: Junio de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Julio de 2020 Duración: 6 meses CGDI 29/05/2020: La OTSI solicita eliminar el prcoeso debido al bloqueo de recursos al proyecto de inversión, se considera conveniente retirar del PAA este proceso para la vigencia 2020, para asignar los recursos programados a otro proceso. La necesidad identificada con este proceso, se empezó a cubrir realizando el backup por software.
81112300; 43211600; 43211700; 43211800; 43211900; 44102200; 44103100; 44103000. | Contratar el mantenimiento preventivo para el parque tecnológico y bolsa de repuestos, para Minciencias | Junio | Julio | 5 | Meses | Selección Abreviada por Menor Cuantía | Presupuesto General de la Nación | 94000000 | 94000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Consuelo Castañeda Camargo | 6258480 Ext. 3500 | eccastaneda@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Junio | C-3901-1000-5-0-3901007-02 | Mantenimientos | 94000000 | 32620 | 2020-08-14 | CGDI 27/03/2020: La OTSI solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso: Abril de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Mayo de 2020 Duración: 7 meses CGDI 24/04/2020: La OTSI solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso: Fecha estimada de inicio de proceso: Mayo de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Junio de 2020 Duración: 6 meses CGDI 29/05/2020: La OTSI solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso: Junio de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Julio de 2020 Duración: 5 meses
80161506 | Elaboración del diagnóstico institucional como primera fase para la implementación de un Sistema de Gestión Electrónica de Documentos SGDEA para el Ministerio. | Octubre | Octubre | 3 | Meses | Contratación directa | Presupuesto General de la Nación | 350000000 | 350000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Karen Lizeth Tovar Casallas | 6258480 Ext. 3500 | kltovar@minciencias.gov.co | RETIRADO PAA | [6 empty] | CGDI 24/04/2020: La DAF solicita incluir el proceso así: Código UNSPSC: 80161506 Fecha estimada de inicio de proceso de selección: Mayo Fecha estimada de presentación de ofertas: Mayo Duración estimada del contrato: 6 meses Modalidad de selección: Concurso de méritos Fuente de los recursos: Inversión Valor total estimado: $ 350.000.000 Valor estimado en la vigencia actual: $ 350.000.000 ¿Se requieren vigencias futuras?: N/A Estado de solicitud de vigencias futuras: N/A Unidad de contratación: Secretaría General Nombre del responsable: Karen Lizeth Tovar CGDI 29/05/2020: La DAF solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso:Fecha estimado de inicio de proceso: Junio Fecha estimada presentación de ofertas: Junio CGDI 26/06/2020: La DAF solicita ajustes así: Fecha estimado de inicio de proceso: Julio Fecha estimada presentación de ofertas: Julio CGDI 28/07/2020: La DAF solicita ajustes así:Fecha estimado de inicio de proceso: Septiembre Fecha estimada presentación de ofertas: Octubre Duración estimada del contrato: 2 meses CGDI 30/09/2020: La DAF solicita ajustes así: Descripción del proceso: Elaboración del diagnóstico institucional como primera fase para la implementación de un Sistema de Gestión Electrónica de Documentos SGDEA para el Ministerio. Modalidad de selección: Contratación Directa Fecha estimado de inicio de proceso: Octubre Fecha estimada presentación de ofertas: Octubre Duración estimada del contrato: 3 meses CGDI 28/10/2020: La DAF solicita retirar: uego de varias reuniones sostenidas con el Archivo General de la Nación durante el mes de octubre, respecto de las necesidades del Ministerio de cara a la propuesta presentada por el AGN a la cual en un alcance excluyo la evaluación de los aspectos de documentos y expedientes electrónicos no satisfaciendo las necesidades de la Entidad y sin modificar el valor de la propuesta, hecho el análisis de costo - beneficio para el Ministerio, se determinó que no era conveniente celebrar el contrato interadministrativo en el cual la Entidad estaba interesada, dado que no se obtendría un entregable que cumpliera con los requerimientos esperados.
84131503 | Póliza de seguros todo riesgo para los vehículos de la entidad | Agosto | Agosto | 1 | Meses | Selección abreviada - Acuerdo Marco de Precios | Presupuesto General de la Nación | 28207760 | 28207760 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Catherine Ballesteros | 6258480 Ext. 3500 | cballesteros@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Agosto | A-02-02-02-007-001 | Pólizas | 11662004 | 54194 | 2020-08-28 | CGDI 26/06/2020: La DAF solicita incluir: Código UNSPSC: 84131503 Fecha estimada de inicio de proceso de selección: Julio Fecha estimada de presentación de ofertas: Agosto Duración estimada del contrato: 1 mes Modalidad de selección: Selección abreviada - acuerdo marco Fuente de los recursos: Presupuesto de entidad nacional Valor total estimado: $ 28.207.760 Valor estimado en la vigencia actual: $ 28.207.760 ¿Se requieren vigencias futuras?: NO Estado de solicitud de vigencias futuras: N/A Unidad de contratación: Secretaría General Nombre del responsable: Catherine Ballesteros Gómez CGDI 28/07/2020: La DAF solicita ajustes así:Fecha estimado de inicio de proceso: Agosto Fecha estimada presentación de ofertas: Agosto
43231512 | Renovar las licencias de uso anual de la plataforma G Suite Business para el dominio institucional, las cuales incluyen respaldo, almacenamiento y servicio de soporte técnico especializado y el servicio Single Sing-on para estas licencias y bolsa de horas especializadas. | Febrero | Febrero | 10 | Meses | Selección abreviada - Acuerdo Marco de Precios | Presupuesto General de la Nación | 427900000 | 427900000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Consuelo Castañeda Camargo | 6258480 Ext. 3500 | eccastaneda@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Febrero | C-3901-100-5-0-3901007-02 | Solución en la nube | 419900197.8 | 32120 | 2020-02-27
43201800; 81112000; 81111800; 81111900 | Contratar el servicio de backup en la nube y renovar el servicio de soporte, garantía y mantenimiento con soporte especializado para la plataforma de backup que posee el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación – MINCIENCIAS | Noviembre | Diciembre | 20 | Días | Selección Abreviada por Subasta Inversa | Presupuesto General de la Nación | 350000000 | 350000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Consuelo Castañeda Camargo | 6258480 Ext. 3500 | eccastaneda@minciencias.gov.co | PUBLICADO | [6 empty] | CGDI 27/03/2020: OTSI solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso: Abril de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Mayo de 2020 Duración: 7 meses CGDI 24/04/2020: OTSI solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso: Fecha estimada de inicio de proceso: Mayo de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Junio de 2020 Duración: 6 meses Modalidad de selección: Selección abreviada por subasta inversa Valor total estimado y valor estimado en la vigencia actual: $95.000.000 Se expidió Resolución 0677-2020, mediante la cual se declara desierto el proceso CGDI 28/10/2020: OTSI solicita ajustes así:Descripción del proceso: Contratar el servicio de backup en la nube y renovar el servicio de soporte, garantía y mantenimiento con soporte especializado para la plataforma de backup que posee el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación – MINCIENCIAS Fecha estimada de inicio de proceso: Noviembre de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Diciembre de 2020 Duración estimada del contrato: 20 días Valor total estimado y valor estimado en la vigencia actual: $350.000.000
43201800; 81112000; 81111800; 81111900 | Contratar servicio de backup en la nube | Julio | Agosto | 4 | Meses | Selección Abreviada por Subasta Inversa | Presupuesto General de la Nación | 230000000 | 230000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Consuelo Castañeda Camargo | 6258480 Ext. 3500 | eccastaneda@minciencias.gov.co | RETIRADO PAA | [6 empty] | CGDI 27/03/2020: OTSI solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso: Julio de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Agosto de 2020 Duración: 4 meses CGDI 26/06/2020: OTSI solicit eliminar debido al bloqueo de recursos al proyecto de inversión por $1500 millones, se hace necesario retirar este proceso del PAA 2020, porque se requiere asignar los recursos al proceso para la renovación del licenciamiento de la Solución Integral de Seguridad para Servidores, Redes y Usuario Final – Trendmicro, el cual es prioritario.
43211500 | Adquirir estaciones de trabajo iMac | Julio | Julio | 5 | Meses | Selección abreviada - Acuerdo Marco de Precios | Presupuesto General de la Nación | 10000000 | 10000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Consuelo Castañeda Camargo | 6258480 Ext. 3500 | eccastaneda@minciencias.gov.co | RETIRADO PAA | [6 empty] | CGDI 26/02/2020: OTSI solicita ajustes así: Descripción: Adquirir estaciones de trabajo iMac. Modalidad de selección: Acuerdo Marco. Valor total estimado: $ 10´000.000 CGDI 27/03/2020: OTSI solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso: Julio de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Julio de 2020 Duración: 5 meses CGDI 26/06/2020: OTSI solicit eliminar debido al bloqueo de recursos al proyecto de inversión por $1500 millones, se hace necesario retirar este proceso del PAA 2020, porque se requiere asignar los recursos al proceso para la renovación del licenciamiento de la Solución Integral de Seguridad para Servidores, Redes y Usuario Final – Trendmicro, el cual es prioritario.
43211500 | Adquirir tabletas de diseño | Julio | Julio | 5 | Meses | Mínima cuantía - Grandes superficies | Presupuesto General de la Nación | 10000000 | 10000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Consuelo Castañeda Camargo | 6258480 Ext. 3500 | eccastaneda@minciencias.gov.co | RETIRADO PAA | [6 empty] | CGDI 26/02/2020: OTSI solicita incluir el proceso así: Descripción del proceso: 43211500; tabletas de diseño Código UNSPSC: 43211500 Fecha estimada de inicio de proceso de selección: marzo Fecha estimada de presentación de ofertas (mes): abril Duración estimada del contrato (meses): 8 meses Modalidad de selección: grandes superficies Fuente de los recursos: nación Valor total estimado: 10´000.000 Valor estimado en la vigencia actual: 10´000.000 ¿Se requieren vigencias futuras?: No Estado de solicitud de vigencias futuras: N/A Unidad de contratación: Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información Nombre del responsable: Elvia Consuelo Castañeda Camargo CGDI 27/03/2020: OTSI solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso: Julio de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Julio de 2020 Duración: 5 meses CGDI 26/06/2020: OTSI solicit eliminar debido al bloqueo de recursos al proyecto de inversión por $1500 millones, se hace necesario retirar este proceso del PAA 2020, porque se requiere asignar los recursos al proceso para la renovación del licenciamiento de la Solución Integral de Seguridad para Servidores, Redes y Usuario Final – Trendmicro, el cual es prioritario.
81111501; 81111503; 81111504; 81111508; | Renovación de la suscripción del licenciamiento Alfresco | Mayo | Junio | 7 | Meses | Contratación directa | Presupuesto General de la Nación | 60000000 | 60000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Consuelo Castañeda Camargo | 6258480 Ext. 3500 | eccastaneda@minciencias.gov.co | RETIRADO PAA | [6 empty] | CGDI 26/02/2020: OTSI solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso: mayo. Fecha estimada de presentación de ofertas: junio. Duración estimada del contrato: 7 meses CGDI 24/04/2020: OTSI solicita la eliminación del proceso
80101500; 86111600; 81131500 | Prestación del servicio para el Diagnsotico e Intervención del Clima y la Cultura Organizacional y los factores de Riesgo Psicosocial en el Ministerio de Ciencia , Tecnología e Innovación, MINCIENCIAS. | Septiembre | Octubre | 2 | Meses | Mínima cuantía | Presupuesto General de la Nación | 40000000 | 40000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Carlos Enrique Camelo Castillo | 6258480 Ext. 7500 | cecamelo@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Septiembre | A-02-02.02-008-003 | Medición de clima organizacional | 17900000 | 68320 | 2020-10-21 | CGDI 27/03/2020: La Oficina de Talento Humano solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso como se va a ejecutar: Abril Fecha estimada de presentación de ofertas: Mayo CGDI 24/04/2020: La Oficina de Talento Humano solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso como se va a ejecutar: Junio Fecha estimada de presentación de ofertas: Julio Duración estimada del contrato: Seis (6) Meses CGDI 26/06/2020: La Oficina de Talento Humano solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso como se va a ejecutar: Julio Fecha estimada de presentación de ofertas: Agosto Duración estimada del contrato: 5 Meses CGDI 28/07/2020: La Oficina de Talento Humano solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso como se va a ejecutar: Agosto Fecha estimada de presentación de ofertas: septiembre Duración estimada del contrato: 3 Meses CGDI 28/08/2020: La Oficina de Talento Humano solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso como se va a ejecutar: septiembre Fecha estimada de presentación de ofertas: octubre Duración estimada del contrato: 2 Meses Modalidad de Contratación :Mínima Cuantía Valor: $ 40.000.000
14111800 | Insumos etiquetas adhesivas papel termico directo para correspondencia y archivo | Marzo | Abril | 1 | Meses | Mínima cuantía | Presupuesto General de la Nación | 12000000 | 12000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Nancy Moreno | 6258480 Ext. 7301 | nmoreno@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Marzo | A-02-02-01-003-002 | Suministro de etiquetas | 6092800 | 36630 | 2020-04-17
78102200 | Contrato de servicios postales nacionales | Marzo | Marzo | 9 | Meses | Contratación directa | Presupuesto General de la Nación | 70000000 | 70000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Nancy Moreno | 6258480 Ext. 7301 | nmoreno@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Marzo | A-02-02-01-006-008 | Servicios de mensajeria | 70000000 | 36920 | 2020-02-23
78131602 | Servicio de bodegaje y custodia documental | Marzo | Marzo | 9 | Meses | Contratación directa | Presupuesto General de la Nación | 79200000 | 79200000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Karen Lizeth Tovar Casallas | 6258480 Ext. 7300 | kltovar@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Marzo | A-02-02-01-003-008 A-02-02-01-008-004 | servicio de bodegaje | 79200000 | 36420 | 2020-03-31
80161507 | Realizar la pre-producción, producción, post-producción y emisión de los productos comunicativos audivisuales y sonoros , requeridos para la estrategia de comunicaciones y para el proceso de gestión de contenidos digitales de Minciencias. | Marzo | Diciembre | 9 | Meses | Contratación directa | Presupuesto General de la Nación | 600000000 | 600000000 | N/A | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Tania Catalina Delgado Barón | 6258480 Ext. 5100 | tcdelgado@minciencias.gov.co | RETIRADO PAA | [6 empty] | CGDI 31/03/2020: La Oficina de Comunicaciones solicita retirar el proceso del PAA, teniendo en cuenta que deben reestructurar el presupuesto asignado
76111501; 90101700; | Adquisición del servicio integral de Aseo y Cafetería incluido el suministro de insumos | Marzo | Abril | 8 | Meses | Selección abreviada - Acuerdo Marco de Precios | Presupuesto General de la Nación y Sistema General de Regalías | 159090440 | 159090440 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Catherine Ballesteros | 6258480 Ext. 7200 | cballesteros@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Marzo | A-02-02-01-002-003 A-02-02-01-002-007 A-02-02-01-003-002 A-02-02-01-003-005 A-02-02-01-003-006 A-02-02-01-003-008 A-02-02-01-004-003 A-02-02-01-008-005 I-3-2-2-4 I-3-2-2-5-2 | Servicio de aseo y cafeteria | $130.056.736.19 | 38120 5620 | 2020-03-25
44121504 | Adquirir sobres de ventana | Marzo | Marzo | 1 | Meses | Mínima cuantía | Presupuesto General de la Nación | 2200000 | 2200000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Nancy Moreno | 6258480 Ext. 7301 | nmoreno@minciencias.gov.co | SIN CONTRATAR | Marzo | A-02-02-01-003-002 | Suministro de sobres |  | 37620 |  | Proceso desierto
86111700 | Bilingüismo | Mayo | Junio | 6 | Meses | Contratación directa | Presupuesto General de la Nación | 65000000 | 65000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Alba Esther Villamil Ocampo | 6258480 Ext. 7500 | aevillamil@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Mayo | A-02-02-02-009-002 | Servicios de educación | 59284000 | 51120 | 2020-05-21 | CGDI 27/03/2020: La Oficina de Talento Humano solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso como se va a ejecutar: Abril Fecha estimada de presentación de ofertas: Mayo CGDI 24/04/2020: La Oficina de Talento Humano solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso como se va a ejecutar: Mayo Fecha estimada de presentación de ofertas: Junio Duración estimada del contrato: Seis (6) Meses
43202002 | Realizar la adquisición de cintas LTO 7 marca HP | Mayo | Junio | 6 | Meses | Mínima Cuantía | Presupuesto General de la Nación | 20000000 | 20000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Consuelo Castañeda Camargo | 6258480 Ext. 3500 | eccastaneda@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Mayo | A-02-02-01- 004-007 | Equipos | 13936344 | 40220 | 2020-06-02 | CGDI 24/04/2020: OTSI solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso:Fecha estimada de inicio de proceso: Mayo de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Junio de 2020 Duración: 6 meses
43231513 | Realizar la renovación y adquisición de licenciamiento Microsoft por suscripción y compra de producto. Compra de servicios. | Abril | Mayo | 7 | Meses | Selección abreviada - Acuerdo Marco de Precios | Presupuesto General de la Nación | 455000000 | 455000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Consuelo Castañeda Camargo | 6258480 Ext. 3500 | eccastaneda@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Mayo | C-3901-1000-5-0-3901007-02 | Servicios de Mircrosoft | 421405640.55 | 39220 | 2020-05-20
81161711 | Adquisición de un servicio de Videoconferencia en la nube (Licencias de usuarios) | Septiembre | Octubre | 2 | Meses | Mínima Cuantía | Presupuesto General de la Nación | 7300000 | 7300000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Consuelo Castañeda Camargo | 6258480 Ext. 3500 | eccastaneda@minciencias.gov.co | RETIRADO PAA | [6 empty] | CGDI 24/04/2020: OTSI solicita ajustes así:Fecha estimada de inicio de proceso: Agosto de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Septiembre de 2020 Duración: 3 meses CGDI 28/08/2020: OTSI solicita ajustes así Fecha estimada de inicio de proceso: Septiembre de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Octubre de 2020 Duración: 2 meses CGDI 30/09/2020: OTSI solicita ajustes así Se solicita al comité autorizar el retiro de este proceso del Plan Anual de Adquisiciones de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, debido a que por el bloqueo de $1500 millones de los recursos asignados al proyecto de inversión, se hace necesario dar prioridad a otros procesos más críticos para la Entidad.
81111805 | Renovar el servicio soporte y mantenimiento del sistema RFID | Octubre | Octubre | 2 | Meses | Contratación directa | Presupuesto General de la Nación | 10000000 | 10000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Consuelo Castañeda Camargo | 6258480 Ext. 3500 | eccastaneda@minciencias.gov.co | RETIRADO PAA | [6 empty] | CGDI 24/04/2020: OTSI solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso: Junio de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Julio de 2020 Duración: 5 meses CGDI 26/06/2020: OTSI solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso: Julio de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Agosto de 2020 Duración: 4 meses CGDI 28/07/2020: OTSI solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso: Octubre de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Octubre de 2020 Duración: 2 meses CGDI 30/09/2020: OTSI solicita solicita al comité autorizar el retiro de este proceso del Plan Anual de Adquisiciones de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, debido a que por el bloqueo de $1500 millones de los recursos asignados al proyecto de inversión, se hace necesario dar prioridad a otros procesos más críticos para la Entidad.
81111810; 81112300; | Adquirir soporte Gold y bolsa de 50 horas especializadas para la solución A10, balanceador de las aplicaciones misionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación | Mayo | Junio | 6 | Meses | Mínima Cuantía | Presupuesto General de la Nación | 33000000 | 33000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Consuelo Castañeda Camargo | 6258480 Ext. 3500 | eccastaneda@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Mayo | C-3901-1000-5-0-3901007-02 | Servicios de soporte | 25516988 | 40920 | 2020-06-10 | CGDI 24/04/2020: OTSI solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso: Mayo de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Junio de 2020 Duración: 6 meses CGDI 08/05/2020: OTSI solicita ajustes así: Descripción: Adquirir soporte Gold y bolsa de 50 horas especializadas para la solución A10, balanceador de las aplicaciones misionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valor total estimado y valor estimado en la vigencia actual: $33.000.000
45121500 45121600 | Adquisición de 1 cámara fotográfica y de video Canon EOS 5D Mark IV DSLR Camera Body, 2 Memorias SanDisk 128GB Extreme PRO UHS-I SDXC Memory Card, 1 estabilizador de video DJI Ronin-S, 1 monopie Manfrotto MVMXPRO500US XPRO Aluminum Video Monopod, 1 Lente de cámara Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM Lens,2 baterias para cámara Canon LP-E6N Lithium-Ion Battery Pack (7.2V, 1865mAh),1 flash Canon Speedlite 470EX-AI, 1 kit de iluminación Impact Soft and Natural 4-Socket 3-Light Kit, 1 maleta de equipos para viaje Lowepro Pro Runner RL x450 AW II Backpack (Black),1 Canguro para intercambio de lentes en evento, Think Tank Photo Lens Changer 35 V3.0 (Black),1 micrófono de cámara para video Rode VideoMic Camera-Mount Shotgun Microphone, 1 micrófono para celular Microfono Condensador Celular + Tripode + Adaptador Celular,1 luz continua Genaray LED-7100T 312 LED Variable-Color On-Camera Light, 2 Audìfonos para ediciòn de video Audio-Technica ATH-M30x Monitor Headphones, para el desarrollo de las actividades y de Minciencias | Julio | Julio | 2 | Meses | Mínima Cuantía | Presupuesto General de la Nación | 30000000 | 30000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Consuelo Castañeda Camargo | 6258480 Ext. 3500 | eccastaneda@minciencias.gov.co | RETIRADO PAA | [6 empty] | CGDI 27/03/2020: OTSI solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso: Julio de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Julio de 2020 CGDI 26/06/2020: OTSI solicita elimianr Debido al bloqueo de recursos al proyecto de inversión, se hace necesario retirar del PAA este proceso para la vigencia 2020, pues quedó sin presupuesto para llevarlo a cabo.
80101500 80101600 81112000; 84111600; 43232600; 43233200; 86101700 | Contratar una consultoría para el diagnóstico, diseño y elaboración del plan de recuperación de desastres de TI | Octubre | Octubre | 2 | Meses | Mínima cuantía | Presupuesto General de la Nación | 56000000 | 56000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Consuelo Castañeda Camargo | 6258480 Ext. 3500 | eccastaneda@minciencias.gov.co | EN SUSCRIPCION DE CONTRATO | Octubre | Servicio de consultoria | C-3901-1000-6-03901005-02 | 44990000 | 102620 |  | CGDI 27/03/2020: OTSI solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso: Mayo de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Junio de 2020 Duración: 7 meses Valor total estimado y valor estimado en la vigencia actual: $50.000.000 CGDI 29/05/2020: OTSI solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso: Julio de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Agosto de 2020 Duración: 4 meses CGDI 22/07/2020: OTSI solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio del proceso: Agosto 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Septiembre 2020 Duración estimada del contrato: 3 meses Valor total estimado y valor estimado en la vigencia actual: $56.000.000 CGDI 30/09/2020: OTSI solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso: Octubre de 2020
80101509 80101505 | Prestar servicios de preproducción, producción, postproducción y transmisión en directo de la Rendición de Cuentas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación | Septiembre | Septiembre | 2 | Meses | Contratación directa | Presupuesto General de la Nación | 65030372 | 65030372 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Nuria Asencio | 6258480 Ext. 3500 | njasencio@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Septiembre | C-3901-1000-6-0-3901006-02 | Servicios de producción | 65030372 | 71120 | 2020-09-25 | CGDI 28/08/2020: La OAC solicita incluir así: Decripción: Prestar servicios de preproducción, producción, postproducción y transmisión en directo de la Rendición de Cuentas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Fecha estimada de inicio de proceso de selección: Septiembre 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Septiembre de 2020 Duración estimada del contrato: 2 meses Modalidad de selección: Contratación Directa Convenio Interadministrativo Fuente de los recursos: Presupuesto general de la Nación Valor total estimado: Cincuenta y cinco millones setecientos veintitrés pesos M/CTE ($55.053.723) Valor Estimado en la vigencia Actual: : Cincuenta y cinco millones setecientos veintitrés pesos M/CTE ($55.053.723) Se requiere Vigencias Futuras: N/A Estado de Solicitud de Vigencias Futuras: N/A Unidad de contratación: Secretaría General Nombre del responsable: Ingrid Alexandra Rueda Sabogal CGDI 18/09/2020: La OAC solicita ajustar así: Valor total estimado:$65.030.372
43222634 46171625 | Contratar los servicios de monitoreo de medios masivos de nivel nacional, regional y local de los diferentes medios de comunicación, con respecto a información de Ciencia, Tecnología e Innovación en tiempo real. | Septiembre | Septiembre | 3 | Meses | Mínima cuantía | Presupuesto General de la Nación | 16800000 | 16800000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Nuria Asencio | 6258480 Ext. 3500 | njasencio@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Septiembre | C-3901-1000-6-0-3901006-02 | Servicios de monitoreo | 10999000 | 71220 | 2020-10-07 | CGDI 28/08/2020: La OAC solicita incluir así: Descripción: Contratar los servicios de monitoreo de medios masivos de nivel nacional, regional y local de los diferentes medios de comunicación, con respecto a información de Ciencia, Tecnología e Innovación en tiempo real. Fecha estimada de inicio de proceso de selección: Septiembre de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Septiembre de 2020 Duración estimada del contrato: 3 meses Modalidad de selección: Mínima Cuantía Fuente de los recursos: Presupuesto General de la Nación Valor total estimado: Dieciséis millones ochocientos mil pesos M/CTE ($16.800.000) Valor Estimado en la vigencia Actual: Dieciséis millones ochocientos mil pesos M/CTE ($16.800.000) Se requiere Vigencias Futuras: N/A Estado de Solicitud de Vigencias Futuras: N/A Unidad de contratación: Secretaría General Nombre del responsable: Ingrid Rueda
78181701 | Suministro de combustible parque automotor de la Entidad | Marzo | Marzo | 10 | Meses | Selección abreviada - Acuerdo Marco de Precios | Presupuesto General de la Nación | 77465000 | 77465000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Catherine Ballesteros | 6258480 Ext. 7200 | cballesteros@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Marzo | A-02-02-01-003-003 | Suministro de combustible | 77465000 | 37030 | 2020-03-31 | CGDI 26/02/2020: DAF solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso de selección: Marzo Fecha estimada de presentación de ofertas: Marzo
78181701 | Adquisición de bonos para suministro de combustible categoría D para el parque automotor de la Entidad | Agosto | Agosto | 1 | Meses | Selección abreviada - Acuerdo Marco de Precios | Presupuesto General de la Nación | 5000000 | 5000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Catherine Ballesteros | 6258480 Ext. 7200 | cballesteros@minciencias.gov.co | RETIRADO PAA | [6 empty] | CGDI 29/05/2020: DAF solicita ajustes así: Fecha estimado de inicio de proceso: Agosto Fecha estimada presentación de ofertas: Agosto CGDI 28/07/2020: DAF solicita retirar el proceso dada la situación actual de emergencia sanitaria por el COVID-19, la cual ha restringido los desplazamientos a nivel nacional, se considera pertinente retirar el presente proceso. Los transportes terrestres que llegase a requerir la Señora Ministra, se encuentran cubiertos a través del convenio interadministrativo con la Unidad Nacional de Protección
43233500; 81111800; 43201800; | Renovar el soporte, mantenimiento, garantía y licenciamiento para la solución convergente HP del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación - MINCIENCIAS. | Agosto | Septiembre | 3 | Meses | Selección Abreviada por Subasta Inversa | Presupuesto General de la Nación | 464000000 | 464000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Consuelo Castañeda Camargo | 6258480 Ext. 3500 | eccastaneda@minciencias.gov.co | PUBLICADO | [6 empty] | CGDI 29/05/2020: OTSI solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso: Junio de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Julio de 2020 Duración: 4 meses CGDI 16/06/2020: OTSI solicita ajustes así: Descripción: Renovar el soporte, mantenimiento, garantía y licenciamiento para la solución convergente HP del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación - MINCIENCIAS. Valor total estimado y valor estimado en la vigencia actual: $464.000.000 Fecha estimada de inicio: Julio Fecha estimada de presentación de ofertas: Agosto CGDI 28/07/2020: OTSI solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso: Agosto de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Septiembre de 2020 Duración: 3 mes
43231500, 80101500, 81111500, 81112200 | Renovación del licenciamiento y soporte de la suite CA incluyendo servicio de soporte especializado por parte del proveedor, para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación – MINCIENCIAS por dos años. | Octubre | Noviembre | 1 | Meses | Selección Abreviada por Subasta Inversa | Presupuesto General de la Nación | 220000000 | 220000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Consuelo Castañeda Camargo | 6258480 Ext. 3500 | eccastaneda@minciencias.gov.co | EN SUSCRIPCION DE CONTRATO | Octubre | Servicio de licenciamiento | C-3901-1000-5-0-3901007-02 | 215466720 | 68820 |  | CGDI 29/05/2020: OTSI solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso: Julio de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Agosto de 2020 Duración: 4 meses CGDI 26/06/2020: OTSI solicita ajustar la descrpción del proceso CGDI 28/07/2020: OTSI solicita ajustar Códigos UNSPSC: 43231500, 80101500, 81111500, 81112200 Descripción del proceso: Renovación del licenciamiento y soporte de la suite CA incluyendo servicio de soporte especializado por parte del proveedor, para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación – MINCIENCIAS por dos años. Valor total estimado: $220.000.000 Fecha estimada de inicio de proceso: Agosto de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Septiembre de 2020 Duración: 3 meses CGDI 28/08/2020: OTSI solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso: Septiembre de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Octubre de 2020 Duración: 2 meses CGDI 30/09/2020: OTSI solicita ajustes así:Modalidad de selección: Selección abreviada por subasta inversa Fecha estimada de inicio de proceso: Octubre de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Noviembre de 2020 Duración: 1 mes
81111820; 72103302; 43191504 | Contratar la renovación de la garantía extendida, que incluye los servicios de soporte especializado, mantenimientos preventivos y/o correctivos y adquirir licenciamiento para la plataforma de telecomunicaciones de marca Avaya del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación - MINCIENCIAS. | Junio | Junio | 6 | Meses | Mínima Cuantía | Presupuesto General de la Nación | 53200000 | 53200000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Consuelo Castañeda Camargo | 6258480 Ext. 3500 | eccastaneda@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Julio | C-3901-1000-5-0-3901007-02 | Renovación de garantía | 42400273 | 39520 | 2020-07-01 | CGDI 22/05/2020: OTSI solicita ajustes así: Descripción: Contratar la renovación de la garantía extendida, que incluye los servicios de soporte especializado, mantenimientos preventivos y/o correctivos y adquirir licenciamiento para la plataforma de telecomunicaciones de marca Avaya del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación - MINCIENCIAS. Valor total estimado y valor estimado en la vigencia actual: $53.200.000 CGDI 29/05/2020: OTSI solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso: Junio de 2020
81111501 81111503 81111504 81111508 81112216 81112106 | Renovar la suscripción a la solución en la nube para la plataforma virtual de aprendizaje Blackboarb Open LMS de Minciencias | Junio | Junio | 6 | Meses | Mínima Cuantía | Presupuesto General de la Nación | 25000000 | 25000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Consuelo Castañeda Camargo | 6258480 Ext. 3500 | eccastaneda@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Junio | C-3901-1000- 5-0-3901007-02 | Servicios de nube | 25000000 | 9620 | 2020-06-11 | CGDI 29/05/2020: OTSI solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso: Junio de 2020
55101519 | Contratar la suscripción a la herramienta Multilegis por un (1) año, de acuerdo a las necesidades de la entidad, incluyendo el acceso a los contenidos detallados en la propuesta presentada. | Junio | Junio | 1 | Meses | Contratación directa | Presupuesto General de la Nación | 19970000 | 19970000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Gabriel Cancino González | 6258480 Ext. 3500 | gacancino@minciencias.gov.oc | CONTRATADO | Junio | A-02-02-02-008-004 | Servicios de suscripción | 19970000 | 41420 |  | CGDI 22/05/2020: La Secretaría General solicita incluir el proceso, así: Código UNSPSC: 55101519 Fecha estimada de inicio de proceso de selección: Junio Fecha estimada de presentación de ofertas: Junio Duración estimada del contrato: 1 meses Modalidad de selección: Contratación directa Fuente de los recursos: Nación Valor total estimado: $19.970.000 Valor estimado en la vigencia actual: $19.970.000 ¿Se requieren vigencias futuras?: N/A Estado de solicitud de vigencias futuras: N/A Unidad de contratación: Secretaría General Nombre del responsable: Gabriel Cancino González - Secretario General (E)
43231500; 43232100;43232300 ;43231500;43232600 ;43232100 | Adquirir y renovar las licencias de las diferentes herramientas de apoyo informático, de las soluciones de copia de respaldo Desktop and Laptop Option -DLO , Backup Exec de Veritas, y licenciamiento RedHat con soporte especializado de 30 horas en estas soluciones. | Agosto | Septiembre | 3 | Meses | Selección Abreviada por Subasta Inversa | Presupuesto General de la Nación | 322000000 | 322000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Consuelo Castañeda Camargo | 6258480 Ext. 3500 | eccastaneda@minciencias.gov.co | PUBLICADO | [6 empty] | CGDI 24/04/2020: OTSI solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso: Junio de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Julio de 2020 Duración: 5 meses CGDI 29/05/2020: OTSI solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso: Agosto de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Septiembre de 2020 Duración: 3 meses CGDI 21/08/2020: OTSI solicita ajustes así: Adquirir y renovar las licencias de las diferentes herramientas de apoyo informático y de servidores, así como de las soluciones de copia de respaldo Desktop and Laptop Option -DLO , Backup Exec de Veritas y soporte especializado, para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valor total estimado y valor estimado en la vigencia actual : $322.000.000
81111500 | Renovación del soporte, garantía y mantenimiento Solución de bases de datos y herramientas de capa media Oracle | Junio | Junio | 6 | Meses | Selección abreviada - Acuerdo Marco de Precios | Presupuesto General de la Nación | 272000000 | 272000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Consuelo Castañeda Camargo | 6258480 Ext. 3500 | eccastaneda@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Junio | C-3901-1000-5-0-3901007-02 | Servicios oracle | 271131324 | 41620 | 2020-06-05 | CGDI 24/04/2020: OTSI solicita ajustes así: Valor total estimado y valor estimado en la vigencia actual: $272.000.000 CGDI 29/05/2020: OTSI solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso: Junio de 2020
53101502; 53101504; 53101602; 53101604; 53111601; 53111602 | Dotación de ley para los servidores públicos de Minciencias que tienen derecho a ello. | Agosto | Agosto | 3 | Meses | Selección abreviada - Acuerdo Marco de Precios | Presupuesto General de la Nación | 5000000 | 5000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Catherine Ballesteros | 6258480 Ext. 7200 | cballesteros@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Agosto | A-02-02-01-002-008 | Prendas de vestir y calzado | 809326.86 | /69820 / 69920 | 2020-09-30 | CGDI 28/07/2020: DAF solciita incluir asi: Código UNSPSC: 53101502 Fecha estimada de inicio de proceso de selección: Agosto Fecha estimada de presentación de ofertas: Agosto Duración estimada del contrato: 3 meses Modalidad de selección: Selección abreviada – Acuerdo Marco Fuente de los recursos: PGN - inversión Valor total estimado: $ 5.000.000 Valor estimado en la vigencia actual: $ 5.000.000 ¿Se requieren vigencias futuras?: N/A Estado de solicitud de vigencias futuras: N/A Unidad de contratación: Secretaría General Nombre del responsable: Catherine Ballesteros Gómez
53101502; 53101504; 53101602; 53101604; 53111601; 53111602 | Dotación de ley para los servidores públicos de Minciencias que tienen derecho a ello. | Noviembre | Noviembre | 2 | Meses | Selección abreviada - Acuerdo Marco de Precios | Presupuesto General de la Nación | 5000000 | 5000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Catherine Ballesteros | 6258480 Ext. 7200 | cballesteros@minciencias.gov.co | EN SUSCRIPCION DE CONTRATO | [6 empty] | CGDI 28/07/2020: DAF solciita incluir asi: Código UNSPSC: 53101502 Fecha estimada de inicio de proceso de selección: Agosto Fecha estimada de presentación de ofertas: Agosto Duración estimada del contrato: 3 meses Modalidad de selección: Selección abreviada – Acuerdo Marco Fuente de los recursos: PGN - inversión Valor total estimado: $ 5.000.000 Valor estimado en la vigencia actual: $ 5.000.000 ¿Se requieren vigencias futuras?: N/A Estado de solicitud de vigencias futuras: N/A Unidad de contratación: Secretaría General Nombre del responsable: Catherine Ballesteros Gómez CGDI 28/10/2020: DAF solciita incluir asi: Fecha estimado de inicio de proceso: Noviembre Fecha estimada presentación de ofertas: Noviembre
48111103 | Comodato maquina de snack | Agosto | Agosto | 4 | Meses | Contratación directa | N/A | N/A | N/A | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Catherine Ballesteros | 6258480 Ext. 7200 | cballesteros@minciencias.gov.co | RETIRADO PAA | [6 empty] | CGDI 29/05/2020: DAF solicita ajustes así: Fecha estimado de inicio de proceso: Agosto Fecha estimada presentación de ofertas: Agosto Duración estimada del contrato (4) CGDI 29/05/2020: DAF solicita ajustes retirar el proceso dada la situación actual de emergencia sanitaria por el COVID-19, y a las recomendaciones dadas por la Dirección de Talento Humano, frente a restringir el uso de la máquina de snack mientras persista el riesgo de contagio, se considera pertinente retirar el presente proceso en vista a que no se hará uso de la máquina por el resto del año.
46182001; 46182002; 46182005; 46181533; 53103201; 46000000 | Adquisición de elementos requeridos proteccion personal para las actividades desarrolladas por el personal de la gestión logística y documental | Mayo | Mayo | 1 | Meses | Mínima cuantía | Presupuesto General de la Nación | 4000000 | 4000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Karen Lizeth Tovar Casallas | 6258480 Ext. 7301 | nmoreno@minciencias.gov.co | RETIRADO PAA | [6 empty] | CGDI 08/05/2020: DAF solicita ajustes así: Eliminar proceso del PAA, por cuanto los elementos se incluirán dentro de la adquisición de elementos de bioseguirdad.
43233201 | Suministro de certificados digitales de función pública con los cupos de emisión y sus correspondientes dispositivos criptográficos de almacenamiento digital TOKEN, de acuerdo con la necesidad de la Entidad. | Mayo | Junio | 2 | Meses | Mínima cuantía | Presupuesto General de la Nación | 6000000 | 6000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Leydi Bibiana Patino Amaya | 6258480 Ext. 7600 | lbpatino@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Junio | A-02-02-01-004-005 | Certificados digitales | 1398250 | 40420 | 2020-06-10
42131606, 42132201, 42182201, 41112224, 46181504 | Suministro de elementos de bioseguridad para prevenir, contener y mitigar los efectos de la Pandemia del coronavirus COVID-19 en las instalaciones de Minciencias. | Mayo | Mayo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Presupuesto General de la Nación | 57000000 | 57000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Gabriel Cancino González | 6258480 Ext. 7600 | gacancino@minciencias.gov.oc | CONTRATADO | Junio | A-02-02-01-002-007 A-02-02-01-003-006 A-02-02-01-004-008 I-3-2-2-4 | Elementos de bioseguridad | 48799500 | 41120 | 2020-06-03 | CGDI 08/05/2020: Talento humano solicita incluir proceso así: Código UNSPSC: 42131606, 42132201, 42182201, 41112224, 46181504 Fecha estimada de inicio de proceso de selección: Mayo Fecha estimada de presentación de ofertas: Mayo Duración estimada del contrato: 3 meses Modalidad de selección: Mínima Cuantía Fuente de los recursos: Nación y regalías Valor total estimado: $57.000.000 Valor estimado en la vigencia actual: $57.000.000 ¿Se requieren vigencias futuras?: N/A Estado de solicitud de vigencias futuras: N/A Unidad de contratación: Secretaría General Nombre del responsable: Gabriel Cancino González – Director de Talento Humano E
84131501; 84131503; 84131512; 84131600 | Programa de seguros que se requiere para mantener protegidos todos los bienes e intereses patrimoniales y de los que llegare a ser responsable de la entidad. | Junio | Agosto | 12 | Meses | Selección Abreviada por Menor Cuantía | Presupuesto General de la Nación | 301000000 | 301000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Catherine Ballesteros | 6258480 Ext. 7200 | cballesteros@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Agosto | A-02-02-02-007-001 | Seguros | 336095269 | 51820 | 2020-08-24
84131501; 84131503; 84131512; 84131600 | Adición al proceso de selección abreviada de menor cuantía, cuyo obejeto es "Programa de seguros que se requiere para mantener protegidos todos los bienes e intereses patrimoniales y de los que llegare a ser responsable de la entidad". | Julio | Agosto | 12 | Meses | Selección Abreviada por Menor Cuantía | Presupuesto General de la Nación | 41569052 | 41569052 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Catherine Ballesteros | 6258480 Ext. 7200 | cballesteros@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Agosto | A-02-02-02-007-001 | Seguros | 336095269 | 51820 | 2020-08-24 | CGDI 17/07/2020: DAF solicita : Adicionar el valor del programa de seguros en la suma de $41.569.052. Si bien se solicitó adicionar dicha línea del PAA, se crea una nueva en atención a que el proceso ya se encuentra publicado en la plataforma SECOP II. Consultado con CCE, su recomendación es crear una nueva línea para asociarla al proceso correspondiente.
81112101 | Contratar el servicio de conectividad a Internet para la Entidad | Agosto | Agosto | 12 | Meses | Selección abreviada - Acuerdo Marco de Precios | Presupuesto General de la Nación | 190467753 | 79361564 | Si | Sin Tramitar | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Consuelo Castañeda Camargo | 6258480 Ext. 3500 | eccastaneda@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Agosto | A-02-02-02-008-004 | Servicio de internet | 17028900 | 519 VF35420 | 2020-09-03 | CGDI 29/05/2020: OTSI solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso: Agosto de 2020
, 81111803 | Realizar la renovación de la garantía, soporte y mantenimiento de la solución wireless para el Ministerio de Ciencia. Tecnologia e Innovación - MINCIENCIAS | Noviembre | Noviembre | 1 | Meses | Mínima Cuantía | Presupuesto General de la Nación | 48650000 | 48650000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Consuelo Castañeda Camargo | 6258480 Ext. 3500 | eccastaneda@minciencias.gov.co | PUBLICADO | [6 empty] | CGDI 29/05/2020: OTSI solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso: Agosto de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Septiembre de 2020 Duración: 3 meses CGDI 28/07/2020: OTSI solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso: Octubre de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Noviembre de 2020 Duración: 1 mes CGDI 28/10/2020: OTSI solicita ajustes así:Modalidad de selección: Mínima cuantía Fecha estimada de inicio de proceso: Noviembre de 2020 Valor total estimado y valor estimado en la vigencia actual: $48.650.000
81112204; 81112306; 43233701 | Renovar la garantía extendida, lo cual incluye el servicio de soporte especializado, mantenimientos preventivos y/o correctivos para las impresoras de marca Ricoh de propiedad de Minciencias | Noviembre | Noviembre | 1 | Meses | Mínima Cuantía | Presupuesto General de la Nación | 20850000 | 20850000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Consuelo Castañeda Camargo | 6258480 Ext. 3500 | eccastaneda@minciencias.gov.co | EN ESTUDIOS PREVIOS | [6 empty] | CGDI 29/05/2020: OTSI solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso: Julio de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Agosto de 2020 Duración: 4 meses CGDI 26/06/2020: OTSI solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso: Septiembre de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Septiembre de 2020 Duración: 3 meses CGDI 28/08/2020: OTSI solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso: Octubre de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Octubre de 2020 Duración: 2 meses CGDI 30/09/2020: OTSI solicita ajustes así:Fecha estimada de inicio de proceso: Noviembre de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Noviembre de 2020 Duración: 1 mes CGDI 28/10/2020: OTSI solicita ajustes así: Renovar la garantía extendida, lo cual incluye el servicio de soporte especializado, mantenimientos preventivos y/o correctivos para las impresoras de marca Ricoh de propiedad de Minciencias Valor total estimado y valor estimado en la vigencia actual: $20.850.000
80111620 | Realizar el proceso de evaluación de los requisitos de calidad establecidos en la Norma Técnica de Calidad del Proceso Estadístico (NTC PE1000:2017) implementado en la operación estadística Grupos de Investigación Medidos y Reconocidos por Minciencias e Investigadores reconocidos por Minciencias, producida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación - Minciencias | Julio | Julio | 5 | Meses | Contratación directa | Presupuesto General de la Nación | 30000000 | 30000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Omar Hanngi Valoyes | 6258480 Ext. 3300 | oehanggi@minciencias.gov.co | RETIRADO PAA | [6 empty] | CGDI 21/08/2020: OAPI solicita eliminar debido a que El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación se encuentra actualmente en una etapa de transición de procesos, procedimientos de Colciencias hacia el nuevo Ministerio. Transición de toda la gestión institucional. En el ejercicio de transición, al Ministerio están llegando equipos de trabajo nuevos que entrarán a apoyar las diversas tareas y funciones de la entidad, por lo que se hará necesario desplegar una estrategia de sensibilización y capacitación a directivos y equipos técnicos que hacen parte de la operación estadística que se espera evaluar.
43231500; 43231500; 81111500; 81112200 | Renovar las licencias para la herramienta CA UIM, para el monitoreo de servidores, servicios y dispositivos de red, de acuerdo con las necesidades tecnológicas de Minciencias | Julio | Agosto | 4 | Meses | Mínima Cuantía | Presupuesto General de la Nación | 10000000 | 10000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Consuelo Castañeda Camargo | 6258480 Ext. 3500 | eccastaneda@minciencias.gov.co | RETIRADO PAA | [6 empty] | CGDI 26/06/2020: OTSI solicita eliminar debido a que no fue posible que cotizaran la renovación de este elemento por separado, se integra con la renovación completa de la Suite de CA.
81111800, 43233200, 43233300 | Renovar el licenciamiento de la Solución Integral de Seguridad para Servidores, Redes y Usuario Final - Trendmicro | Agosto | Septiembre | 3 | Meses | Selección Abreviada por Subasta Inversa | Presupuesto General de la Nación | 300000000 | 300000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Consuelo Castañeda Camargo | 6258480 Ext. 3500 | eccastaneda@minciencias.gov.co | PUBLICADO | [6 empty] | CGDI 28/07/2020: OTSI solicitaajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso: Agosto de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Septiembre de 2020 Duración: 3 meses
73152101 | Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de Greca | Noviembre | Noviembre | 1 | Meses | Contratación directa | Presupuesto General de la Nación | 1500000 | 1500000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Catherine Ballesteros | 6258480 Ext. 7201 | cballesteros@minciencias.gov.co | EN ESTUDIOS PREVIOS | [6 empty] | CGDI 28/07/2020: DAF solicitaajustes así: Fecha estimado de inicio de proceso: Septiembre Fecha estimada presentación de ofertas: Octubre CGDI 30/09/2020: DAF solicitaajustes así:Fecha estimado de inicio de proceso: Octubre CGDI 06/11/2020: DAF solicita ajustes así:Fecha estimado de inicio de proceso: noviembre Fecha estimada presentación de ofertas: noviembre
80111604 | Prestar servicios profesionales en la DIR de la CteI para realizar seguimiento financiero y administrativo a la correcta ejecución de los proyectos de inversión aprobados por el OCAD del FCTeI a los ejecutores de naturaleza privada. | Octubre | Octubre | 3 | Meses | Contratación directa | Presupuesto del Sistema General de Regalías | 11600000 | 11600000 | No | N/A | Dirección de Inteligencia de Recursos para la CTeI | Distrito Capital - Bogotá | Nelson David Gutierrez Olaya | 6258480 | ndgutierrez@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Octubre | 001-3902-1000-2020-00010-0110 001-3902-1000-2020-00010-0148 001-3902-0307-2020-00010-0160 001-3902-0307-2020-00010-0163 | Prestación de servicios | 11600000 | 13920 | 2020-10-29 | CGDI 19/10/2020: DIR solicita incluir asi: Código UNSPSC: 80111604 Fecha estimada de inicio de proceso de selección: Octubre Fecha estimada de presentación de ofertas: Octubre Duración estimada del contrato: 3 meses Modalidad de selección: Contratación dirceta Fuente de los recursos: SGR Valor total estimado: $11.600.000 Valor estimado en la vigencia actual: $11.600.000 ¿Se requieren vigencias futuras?: N/A Estado de solicitud de vigencias futuras: N/A Unidad de contratación: DIR Nombre del responsable: Nelson Gutierrez Olaya
80111604 | Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Inteligencia de Recursos de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para realizar seguimiento técnico a las obras civiles y de infraestructura de los proyectos de inversión aprobados por el OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías a los ejecutores de naturaleza privada. | Octubre | Octubre | 3 | Meses | Contratación directa | Presupuesto del Sistema General de Regalías | 20300000 | 20300000 | No | N/A | Dirección de Inteligencia de Recursos para la CTeI | Distrito Capital - Bogotá | Nelson David Gutierrez Olaya | 6258480 | ndgutierrez@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Octubre | 001-3902-1000-2020-00010-0086 001-3902-1000-2020-00010-0092 001-3902-1000-2020-00010-0110 001-3902-1000-2020-00010-0148 001-3902-0307-2020-00010-0160 | Prestación de servicios | 20300000 | 14220 | 2020-10-29 | CGDI 19/10/2020: DIR solicita incluir asi: Código UNSPSC: 80111604 Fecha estimada de inicio de proceso de selección: Octubre Fecha estimada de presentación de ofertas: Octubre Duración estimada del contrato: 3 meses Modalidad de selección: Contratación dirceta Fuente de los recursos: SGR Valor total estimado: $20.300.000 Valor estimado en la vigencia actual: $20.300.000 ¿Se requieren vigencias futuras?: N/A Estado de solicitud de vigencias futuras: N/A Unidad de contratación: DIR Nombre del responsable: Nelson Gutierrez Olaya
80111604 | Prestar servicios profesionales en la DIR de la CteI para realizar seguimiento financiero y administrativo a la correcta ejecución de los proyectos de inversión aprobados por el OCAD del FCTeI a los ejecutores de naturaleza privada. | Octubre | Octubre | 3 | Meses | Contratación directa | Presupuesto del Sistema General de Regalías | 11600000 | 11600000 | No | N/A | Dirección de Inteligencia de Recursos para la CTeI | Distrito Capital - Bogotá | Nelson David Gutierrez Olaya | 6258480 | ndgutierrez@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Octubre | 001-3902-0306-2020-00010-0105 001-3902-1000-2020-00010-0148 001-3902-0307-2020-00010-0144 | Prestación de servicios | 11600000 | 14620 | 2020-10-29 | CGDI 19/10/2020: DIR solicita incluir asi: Código UNSPSC: 80111604 Fecha estimada de inicio de proceso de selección: Octubre Fecha estimada de presentación de ofertas: Octubre Duración estimada del contrato: 3 meses Modalidad de selección: Contratación dirceta Fuente de los recursos: SGR Valor total estimado: $11.600.000 Valor estimado en la vigencia actual: $11.600.000 ¿Se requieren vigencias futuras?: N/A Estado de solicitud de vigencias futuras: N/A Unidad de contratación: DIR Nombre del responsable: Nelson Gutierrez Olaya
80111604 | Prestar servicios profesionales en la DIR de la CteI para realizar seguimiento financiero y administrativo a la correcta ejecución de los proyectos de inversión aprobados por el OCAD del FCTeI a los ejecutores de naturaleza privada. | Octubre | Octubre | 3 | Meses | Contratación directa | Presupuesto del Sistema General de Regalías | 11600000 | 11600000 | No | N/A | Dirección de Inteligencia de Recursos para la CTeI | Distrito Capital - Bogotá | Nelson David Gutierrez Olaya | 6258480 | ndgutierrez@minciencias.gov.co | EN ESTUDIOS PREVIOS | [6 empty] | CGDI 19/10/2020: DIR solicita incluir asi: Código UNSPSC: 80111604 Fecha estimada de inicio de proceso de selección: Octubre Fecha estimada de presentación de ofertas: Octubre Duración estimada del contrato: 3 meses Modalidad de selección: Contratación dirceta Fuente de los recursos: SGR Valor total estimado: $11.600.000 Valor estimado en la vigencia actual: $11.600.000 ¿Se requieren vigencias futuras?: N/A Estado de solicitud de vigencias futuras: N/A Unidad de contratación: DIR Nombre del responsable: Nelson Gutierrez Olaya
80111604 | Prestar servicios profesionales en la DIR de la CteI para realizar seguimiento técnico a la correcta ejecución de los proyectos de inversión aprobados por el OCAD del FCTeI a los ejecutores de naturaleza privada. | Noviembre | Noviembre | 42 | Días | Contratación directa | Presupuesto del Sistema General de Regalías | 9100000 | 9100000 | No | N/A | Dirección de Inteligencia de Recursos para la CTeI | Distrito Capital - Bogotá | Nelson David Gutierrez Olaya | 6258480 | ndgutierrez@minciencias.gov.co | EN ESTUDIOS PREVIOS | [6 empty] | CGDI 19/10/2020: DIR solicita incluir asi: Código UNSPSC: 80111604 Fecha estimada de inicio de proceso de selección: Octubre Fecha estimada de presentación de ofertas: Octubre Duración estimada del contrato: 3 meses Modalidad de selección: Contratación dirceta Fuente de los recursos: SGR Valor total estimado: $15.600.000 Valor estimado en la vigencia actual: $15.600.000 ¿Se requieren vigencias futuras?: N/A Estado de solicitud de vigencias futuras: N/A Unidad de contratación: DIR Nombre del responsable: Nelson Gutierrez Olaya CGDI 17/11/2020: DIR solicita ajustes asi: Fecha estimada de inicio del proceso de selección: Noviembre de 2020 Duración Estimada del contrato: 42 días Valor total Estimado: $ 9.100.000 CDP- 14020
73152101 | Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de Relojes | Septiembre | Octubre | 1 | Meses | Mínima cuantía | Presupuesto General de la Nación | 1500000 | 1500000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Catherine Ballesteros | 6258480 Ext. 7202 | cballesteros@minciencias.gov.co | RETIRADO PAA |  |  |  |  | 40420 |  | CGDI 30/09/2020: DAF solicitaajustes retirar debido a que la Dirección Administrativa y Financiera, cuenta en su equipo con un técnico para el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, y a que este cuenta con el conocimiento para realizar la actividad de mantenimiento a los relojes (de radicación) de la Entidad, se considera pertinente realizar el retiro del PAA del presente proceso.
86101705; 84111600 | Contratar la prestación de servicios profesionales para realizar una auditoria de seguimiento a la certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, de acuerdo requisitos en la norma técnica internacional ISO 9001:2015 | Septiembre | Septiembre | 3 | Meses | Contratación directa | Presupuesto General de la Nación | 8000000 | 8000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Omar Hanngi Valoyes | 6258480 Ext. 3300 | oehanggi@minciencias.gov.co | CONTRATADO | Septiembre | C-3901-1000-6-0-3901005-02 | Servicios de auditoria | 7958720 | 6520 | 2020-10-22 | CGDI 28/07/2020: DAF solicitaajustes así:Fecha estimado de inicio de proceso: Septiembre Fecha estimada presentación de ofertas: Octubre
43232600; 43233200; 86101700 | Contratar la prestación de servicios para el mejoramiento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI de MinCiencias. | Julio | Agosto | 4 | meses | Selección Abreviada por Menor Cuantía | Presupuesto General de la Nación | 155000000 | 155000000 | No | N.A. | Secretaría General | Bogotá, D.C. | Consuelo Castañeda Camargo | 6258480 Ext. 3500 | eccastaneda@minciencias.gov.co | RETIRADO PAA | [6 empty] | CGDI 26/06/2020: OTSI solicita eliminar debido al bloqueo de recursos al proyecto de inversión, se hace necesario retirar del PAA este proceso para la vigencia 2020, pues quedó sin presupuesto para llevarlo a cabo.
43222503; 43222604; 81111801 | Adquirir la suscripción de la solución de seguridad WAF CLOUD en modalidad SaaS, para el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación - MINCIENCIAS. | Noviembre | Diciembre | 20 | Días | Selección Abreviada por Subasta Inversa | Presupuesto General de la Nación | 85000000 | 85000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Consuelo Castañeda Camargo | 6258480 Ext. 3500 | eccastaneda@minciencias.gov.co | PUBLICADO | [6 empty] | CGDI 30/09/2020: OTSI solicita ajustes asi: Descripción: Adquirir la suscripción de la solución de seguridad WAF CLOUD en modalidad SaaS, para el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación - MINCIENCIAS. Modalidad de selección: Selección abreviada por subasta inversa Fecha estimada de inicio de proceso: Octubre de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Noviembre de 2020 Duración: 1 mes CGDI 28/10/2020: OTSI solicita ajustes asi: Fecha estimada de inicio de proceso: Noviembre de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Diciembre de 2020 Duración: 20 días Duración: 1 mes
43232605 | Contratar el servicio de soporte, mantenimiento preventivo y/o correctivo, que incluye actualización de versiones del software, certificados digitales y extensión de garantía del appliance de la solución de firma digital para Minciencias.ias | Noviembre | Diciembre | 20 | Días | Contratación directa | Presupuesto General de la Nación | 39960670 | 39960670 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Consuelo Castañeda Camargo | 6258480 Ext. 3500 | eccastaneda@minciencias.gov.co | EN ESTUDIOS PREVIOS | [6 empty] | CGDI 28/08/2020: OTSI solicita ajustes asi: Fecha estimada de inicio de proceso: Octubre de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Octubre de 2020 Duración: 2 meses CGDI 28/10/2020: OTSI solicita ajustes asi: Descripción del proceso: Contratar el servicio de soporte, mantenimiento preventivo y/o correctivo, que incluye actualización de versiones del software, certificados digitales y extensión de garantía del appliance de la solución de firma digital para Minciencias. Valor total estimado y valor estimado en la vigencia actual: $39.960.670 Fecha estimada de inicio del proceso: Noviembre de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Diciembre de 2020 Duración: 20 días
81112200;43233200; 43222500 | Renovación del soporte, garantía y licenciamiento para la solución de seguridad perimetral Checkpoint y renovación del licenciamiento del software de seguridad Checkpoint de los EndPoints para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación – MINCIENCIAS | Noviembre | Diciembre | 7 | Días | Selección Abreviada por Subasta Inversa | Presupuesto General de la Nación | 390000000 | 390000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Consuelo Castañeda Camargo | 6258480 Ext. 3500 | eccastaneda@minciencias.gov.co | PUBLICADO | [6 empty] | CGDI 28/08/2020: OTSI solicita ajustes asiFecha estimada de inicio de proceso: Octubre de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Noviembre de 2020 Duración: 1 mes CGDI 30/09/2020: OTSI solicita ajustes asi: Descripción del proceso: Renovación del soporte, garantía y licenciamiento para la solución de seguridad perimetral Checkpoint y renovación del licenciamiento del software de seguridad Checkpoint de los EndPoints para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación – MINCIENCIAS Valor total estimado: $390.000.000 Valor estimado en la vigencia actual: $390.000.000 CGDI 19/11/2020: OTSI solicita ajustes asi: Fecha estimada de inicio del proceso de selección: Noviembre de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Diciembre de 2020 Duración: 7 días
81111501; 81111503; 81111504; 81111508; | Renovar el soporte técnico, actualización y mantenimiento de las licencias de uso del software Suite Visión Empresarial - GINA | Septiembre | Septiembre | 2 | Meses | Contratación directa | Presupuesto General de la Nación | 56000000 | 56000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Consuelo Castañeda Camargo | 6258480 Ext. 3500 | eccastaneda@minciencias.gov.co | EN SUSCRIPCION DE CONTRATO | Septiembre | C-3901-1000-5-0-3901007-02 | Servicio de soprte técnico, actualización y mantenimiento licencia | 56000000 | 71620 |  | CGDI 28/08/2020: OTSI solicita ajustes asi: Fecha estimada de inicio de proceso: Octubre de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Octubre de 2020 Duración: 2 meses CGDI 28/08/2020: OTSI solicita ajustes así: Descripción del proceso: Renovar el soporte técnico, actualización y mantenimiento de las licencias de uso del software Suite Visión Empresarial - GINA Valor total estimado y valor estimado en la vigencia actual $56.000.000 Fecha estimada de inicio de proceso: Septiembre de 2020. Fecha estimada de presentación de ofertas: Septiembre de 2020. Este ajuste fue recibido por la OTSI el 28 de agosto a las 7 pm y el día de hoy se valida que se encuentra acorde con lo aprobado en la sesión de igual fecha, en donde los miembros aprobaron realizar los cambios necesarios para garantizar la continuidad del soporte de GINA
81111800; 81111808; 43222500; 43233200; 32151800 | Renovación del licenciamiento de Tenable Security Center Continuos View y Adquisición del licenciamiento de Tenable Web Application para el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación | Noviembre | Noviembre | 1 | Meses | Mínima cuantía | Presupuesto General de la Nación | 57000000 | 57000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Consuelo Castañeda Camargo | 6258480 Ext. 3500 | eccastaneda@minciencias.gov.co | EN ESTUDIOS PREVIOS | [6 empty] | CGDI 30/09/2020: OTSI solicita ajustes asi: Descripción del proceso: Renovar el licenciamiento de la herramienta para: la gestión de logs, análisis de vulnerabilidades, y auditoría para la infraestructura tecnológica, y adquirir la licencia para la detección de vulnerabilidades de las aplicaciones web Valor total estimado y valor estimado en la vigencia actual $57.000.000 Fecha estimada de inicio del proceso: Octubre de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Noviembre de 2020 Duración: 1 mes CGDI 06/11/2020: OTSI solicita ajustes asi: Código UNSPSC: 81111800; 81111808; 43222500; 43233200; 32151800 Descripción: Renovación del licenciamiento de Tenable Security Center Continuos View y Adquisición del licenciamiento de Tenable Web Application para el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Fecha estimada de inicio del proceso de selección: Noviembre de 2020
43222604; 45111902; 81111803 | Realizar la renovación tecnológica de la solución de almacenamiento marca Hitachi | Septiembre | Octubre | 2 | meses | Mínima cuantía | Presupuesto General de la Nación | 55000000 | 55000000 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Consuelo Castañeda Camargo | 6258480 Ext. 3500 | eccastaneda@minciencias.gov.co | RETIRADO PAA | [6 empty] | CGDI 28/07/2020: OTSI solicita ajustes así: Fecha estimada de inicio de proceso: Septiembre de 2020 Fecha estimada de presentación de ofertas: Octubre de 2020 Duración: 2 meseseptiembre CGDI 21/08/2020: OTSI solicita ajustes así: Modalidad de selección: Mínima cuantía Valor total estimado: $55.000.000 Valor estimado en la vigencia actual: $55.000.000 CGDI 30/09/2020: OTSI solicita solicita al comité autorizar el retiro de este proceso del Plan Anual de Adquisiciones de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, debido a que el servicio vigente vence el 31 de diciembre de 2020, por lo tanto, la contratación a realizar debe realizarse en la vigencia 2021, o tramitar vigencias futuras esta contratación.
46191601 | Recarga y mantenimiento de extintores de MINCIENCIAS | Agosto | Septiembre | 2 | Meses | Selección abreviada - Acuerdo Marco de Precios | Presupuesto General de la Nación | 19471472 | 19471472 | No | N/A | Secretaría General | Distrito Capital - Bogotá | Catherine Ballesteros | 6258480 Ext. 7200 | cballesteros@colciencias.gov.co | CONTRATADO | Septiembre | A-02-02-01-003-005 / • A-02-02-01-004-003 / • A-02-02-02-008-007 | PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.A (PRODESEG) | 11085149.17 | 70920 | 2020-09-30 | CGDI 29/05/2020: DAF solicita ajustes así: Fecha estimado de inicio de proceso: Agosto Fecha estimada presentación de ofertas: Septiembre CGDI 28/08/2020: DAF solicita ajustes así: Modalidad de selección: Selección abreviada - Acuerdo Marco de Precios Valor total estimado: $14.971.472

## Instrucciones Formato
Instrucciones para el diligenciamiento Matriz de Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020
Códigos UNSPSC (cada código separado por ;): Registrar el código o códigos que requiera el bien o servicio, si requiere incluir varios códigos UNSPSC estos deben estar separados por “;”(punto y coma) no introduzca espacios al inicio, final de cada código, Entre o caracteres diferentes. Para acceder al Clasificador de Bienes y Servicios ingrese a http://www.colombiacompra.gov.co/es/ compradores. Para consultar la guía para clasificar ingrese a http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/manualclasificador.pdf.
Descripción: Registrar el nombre del bien o servicio a adquirir, esta descripción será el insumo para precisar el objeto contractual.
Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes): Incluir la fecha en que se espera adquirir el bien o servicio. Ésta será la fecha en que se publicará el proceso en la Plataforma SECOP II
Fecha estimada de presentación de ofertas (mes): Incluir la fecha en que se espera recibir ofertas en el proceso de selección. Ésta deberá calcularse de acuerdo a la naturaleza del proceso de selección.
Duración estimada del contrato (número): Incluir el tiempo de duración del contrato resultado del proceso contractual en números.
Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años): Incluir si la duración anteriormente establecida es en días, meses o años.
Modalidad de selección: Seleccionar la modalidad de contratación que le aplique al objeto a contratar.
Fuente de los recursos: Incluir el código y nombre de cualquiera de las fuentes de los recursos a ejecutar por el Ministerio, incluyendo el rubro correspondiente ya sea funcionamiento o inversión.
Valor total estimado: Diligenciar el valor total estimado de la necesidad.
Valor estimado en la vigencia actual: Registrar el valor de la adquisición para la vigencia actual (valores absolutos, sin decimales).
¿Se requieren vigencias futuras?: Seleccionar SI o NO requiere vigencia futura
Estado de solicitud de vigencias futuras: Seleccionar el estado en que se encuentra la solicitud de la vigencia futura.
Unidad de contratación (referencia): Es la unidad de compras a nombre del cual se publica el PAA que en todos los casos será Secretaría General.
Ubicación: Incluir Colombia.
Nombre del responsable: Incluir los nombres de la persona responsable de la adquisición. Viceministro, Director Técnico o Jefe de área.
Teléfono del responsable: Incluir el teléfono de la persona responsable de la adquisición. Viceministro, Director Técnico o Jefe de área
Correo electrónico del responsable: Incluir el correo electrónico de la persona responsable de la adquisición. Viceministro, Director Técnico o Jefe de área
SEGUIMIENTO PAA
Estado: Incluir el estado en que se encuentra el proceso (Ejemplo: Radicado en Segel, Publicado, Contrato suscrito, Contrato en ejecución, etc.)
Fecha de apertura del proceso (mes): Incluir la fecha en que se publicó el proceso en plataforma SECOP II
Código del rubro afectado: Incluir el código del rubro del CDP que se afectó con la contratación
Cantidad de bienes o servicios adquiridos: Incluir número y nombre de elementos que se adquirieron o en caso de servicios, el nombre de los mismos
Precio unitario de los bienes o servicios adquiridos: Incluir el valor total de los bienes o servicios adquiridos
No. de CDP: Incluir el número del CDP
Fecha de suscripción del contrato: Incluir la fecha en se suscribió el contrato en plataforma SECOP II
Observaciones: Incluir si se tienen observaciones adicionales a la contratación de relevancia
Nota 1: Las casillas correspondientes al seguimiento del PAA, deberán ser diligenciadas cada vez que se realicen ajustes al mismo.
Nota: 2: Minciencias debe elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener toda la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface esa nece­sidad debe identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos, bien sea PGN o SGR, así como el rubro ya sea funcionamiento o inversión, con cargo a los cuales pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del contratista, y la fecha aproximada en la cual iniciará el Proceso de Contratación.