## Modelo 1 (hidden)
|  | PLAN (NOMBRE DEL PLAN) VIGENCIA 20XX | [13 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2
VERSIÓN: 00
FECHA: 2020-01-13
Período de seguimiento: |  | Corresponde al trimestre en el cual se reporta el seguimiento.
PLAN DE ACCIÓN | [11 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A XX DE XXXX DE 20XX
OBJETIVOS ESTRATÉGICO | PROGRAMAS ESTRATÉGICOS | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | DERECHO FUNDAMENTAL QUE SE GARANTIZA | ACTIVIDAD A DESARROLLAR PARA EL PLAN | META (Resultado Esperado / Entregable / Producto ) | INDICADOR | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO | FECHA DE INICIO PLANIFICADA | FECHA DE FINALIZACIÓN PLANIFICADA | RECURSOS REQUERIDOS (Humanos, tecnológicos, logísticos) | PRESUPUESTO PLANIFICADO | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
Los soportes del cumplimento deben encontrarse asociados a una tarea de GINA Planes, por lo cual cada responsable debe asegurar que se incluyan en la correspondiente iniciativa, mediante el diligenciamiento de la Ficha técnica de programa estratégico D101PR01F06.

## Formato
|  |  | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | [31 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2 VERSIÓN: 00 FECHA: 2020-01-13
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | Fortalecer la institucionalidad del ministerio a través de la gestión del talento humano, la calidad y la innovación en la gestión pública | [6 empty] | PROGRAMA ESTRATÉGICO | [6 empty] | (PE9) Fortalecer la institucionalidad del ministerio mediante la implementación, sostenimiento, mejora de requisitos y buenas prácticas en materia de gestión, desempeño y transparencia para generar la confianza y legitimidad en la ciudadanía | [16 empty] | INICIATIVA ESTRATÉGICA | Asegurar la legalidad y transparencia de la gestión administrativa
OBJETIVO DEL PLAN |  | Realizar seguimiento a los riesgos de seguridad y privacidad de la información que generan impacto del Ministerio | [6 empty] | ALCANCE | [6 empty] | Seguimiento a los riesgos R68, R69, R70 y R74
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  | N.º actividades ejecutadas en plan de trabajo | META DE CUMPLIMIENTO : 100% | CONVENCIONES |  |  |  |  | MESES 2023 | [23 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A 30 DE JUNIO DE 2023
|  | N.º actividades programadas en plan de trabajo *100 |  | PLANEADA (P) EJECUTADA (E )
| PROGRAMA | ACTIVIDAD | DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO | PRESUPUESTO PLANIFICADO | RECURSOS REQUERIDOS |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
[6 empty] | H | F | T | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
| Implementación de los planes integrados al plan de acción | R68-2023 Posibilidad de acceso indebido o mal intencionado a las plataformas tecnológicas del Ministerio, generando perdida o alteración de información, debido a las vulnerabilidades de las plataformas tecnológicas del Ministerio | Realizar seguimiento a la Declaración de Aplicabilidad para Seguridad de la Información (Código: D103DT03), a fin de evidenciar el tratamiento de los controles de acuerdo a la norma ISO:27001-2013 Anexo A | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | Se realizó el seguimiento y la actualización de la declaración a 93 de los 114 según la Norma ISO 27001. Se realizó el ajuste a la norma ISO 27002 versión 2022 en el documento D103DT03 Declaración de aplicabilidad . Se planea para el siguiente trimestre, realizar seguimiento a los controles establecidos | 5% | 0 | * controles del anexo A de la norma ISO 27001:2013 D103DT03 * Listados de asistencia https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1E1jzBPtkp7ICiXGR2fAbIc6aajCsutdN | bar: H to T; E; E to E; E; E to E; E; E to E; E; E to E
|  |  | Realizar seguimiento al plan de remediaciones a Vulnerabilidades (Código: D103M09F01) , a fin de reducir la posibilidad de vulnerabilidades de las plataformas tecnológicas del Ministerio | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | Se realizó el estudio de mercado y se elaboró el documento de estudios previos para la actualización de licencias de la herramienta tecnológica Tenable Security Center Continuos View y Tenable Web Application, la cual es un apoyo para fortalecer la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI. Para el siguiente trimestre de planea detectar las vulnerabilidades, y construir el plan de remediaciones, una vez se legalice el contrato de actualización de las licencias. | 4% | 0 | Comité de contratación para la publicación del proceso Lista de asistencia https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YWiHHl6QCX4vmVn0QPsWSdAonJtpcLNA | bar: H to T; E; E to E; E; E to E; E; E to E; E; E to E
|  |  | Generar estrategias de Ingeniería Social | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | Se realizó un ejercició de phishing arrojando, a través del envío de un comunicado vía correo electrónico a la totalidad de usuarios que tienen cuentas Google Workspace institucionales (836 usuarios), con los siguientes resultados: - 836 envíos al universo de colaboradores de Minciencias. - 24 rebotes. - 812 entregas exitosas. - 518 personas únicas leyeron/abrieron el correo, es decir el 63.9% de las cuentas (de las entregas exitosas). - 564 veces se abrió el correo. - 64 usuarios dieron clic sobre la imagen, es decir el 7.88% de las cuentas (de las entregas exitosas). - 70 veces se oprimió clic sobre la imagen, es decir, hubo personas que más de una vez abrieron el enlace. - 294 personas no abrieron el correo. - Ninguna persona se quitó de la lista de envíos. - No hubo reportes de spam | 6% | 0 | *Piezas de comunicaciones *Correo electrónico * Acta de cierre ejercicio de phishing https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Yef0DWiOtkNxk8YCDxUWb7xmxUFj6tfN | bar: H to T; E; E; E; E to E; E; E; E; E; E; E; E
|  |  | Sensibilizaciones en seguridad de la Información | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | Se generó capacitación con tips para identificar un correo malicioso alineada con el manual de políticas de seguridad de la información D103M01, permitiendo mejorar los conocimientos en ciberseguridad a toda la comunidad de Minciencias Se emitió boletín de comunicación con consejos para evitar suplantación de identidad y prevenir fraudes | 5% | 0 | *Piezas de comunicaciones *Correo electrónico *listas de asistencia * Boletín de seguridad https://drive.google.com/drive/folders/1lb9UOxuC-MqoQC7PYXnavavh5m14YLtG | bar: H to T; E; E to E; E; E to E; E; E to E; E; E to E
| Implementación de los planes integrados al plan de acción | R69-2023 Posibilidad de indisponibilidad de la información, debido a interrupciones del servicio por cortes de electricidad, fallos de hardware, daño de los sistemas de climatización del datacenter y daño y/o descarga de las baterías del equipo UPS, daños provocados por mal funcionamiento de los equipos tecnológicos, ataques cibernéticos . etc. | Realizar seguimiento a la Declaración de Aplicabilidad para Seguridad de la Información (Código: D103DT03), a fin de evidenciar el tratamiento de los controles de acuerdo a la norma ISO:27001-2013 Anexo A | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | Se realizó seguimiento a las actividades de seguridad de la información, donde se realizó la actualización al Manual de políticas de seguridad de la información - específicamente en la política de retiro de personal de Talento Humano. Se planea para el siguiente trimestre actualizar el resto de políticas incluidas en el Manual de políticas de seguridad de la información D103M01 | 4% | 0 | * Listas de asistencias * proyecto de Manual de políticas de seguridad de la información https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YULxNKZoLgvnjapC63iVFyYsxJyGJgO4 | bar: H to T; E; E; E; E; E to E; E; E to E; E; E to E
|  |  | Generar planes de contingencia a los Sistemas de Información | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | No aplica para el período reportado | 0% | 0 | No aplica para el periodo reportado | bar: H to T; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E to E
|  |  | Diseñar e Implementar un plan de recuperación de desastres a fin de dar continuidad a los servicios informáticos del Ministerio en caso de presentarse una situación de contingencia mayor o catastrófica | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | No aplica para el período reportado | 0% | 0 | No aplica para el periodo reportado | bar: H to T; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E to E
|  |  | Generar lineamientos para el respaldo de la información, con el fin de proteger la información contra la perdida de datos | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | No aplica para el período reportado | 0% | 0 | No aplica para el periodo reportado | bar: H to T; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E to E
| Implementación de los planes integrados al plan de acción | R70-2023 Posibilidad de Daño o modificación en la Información del Ministerio, debido a interrupciones del servicio por cortes de electricidad, fallos de hardware, daño de los sistemas de climatización del datacenter y daño y/o descarga de las baterías del equipo UPS, daños provocados por mal funcionamiento de los equipos tecnológicos, ataques cibernéticos, etc. | Realizar seguimiento a la Declaración de Aplicabilidad para Seguridad de la Información (Código: D103DT03), a fin de evidenciar el tratamiento de los controles de acuerdo a la norma ISO:27001-2013 Anexo A | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | Se realizó el seguimiento y la actualización de la declaración a 93 de los 114 según la Norma ISO 27001. Se realizó el ajuste a la norma ISO 27002 versión 2022 en el documento D103DT03 Declaración de aplicabilidad . Se planea para el siguiente trimestre, realizar seguimiento a los controles establecidos | 5% | 0 | * controles del anexo A de la norma ISO 27001:2013 D103DT03 * Listados de asistencia https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1E1jzBPtkp7ICiXGR2fAbIc6aajCsutdN | bar: H to T; E; E; E; E; E to E; E; E to E; E; E to E
|  |  | Generar lineamientos para el respaldo de la información , con el fin de proteger la información contra la perdida de datos | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | No aplica para el período reportado | 0% | 0 | No aplica para el periodo reportado | bar: H to T; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E to E
|  |  | Desarrollar una Matriz de responsabilidad cruzada | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | No aplica para el período reportado | 0% | 0 | No aplica para el periodo reportado | bar: H to T; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E to E
| Implementación de los planes integrados al plan de acción | R74-2023 Posibilidad de daños o fallas en la infraestructura del datacenter del Ministerio por eventos relacionados con la infraestructura física como: derrumbes, incendios, inundaciones, entre otros, afectando la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información del Ministerio, debido a daños o fallas en la infraestructura tecnológica y física del datacenter | Realizar seguimiento a la Declaración de Aplicabilidad para Seguridad de la Información (Código: D103DT03), a fin de evidenciar el tratamiento de los controles de acuerdo a la norma ISO:27001-2013 Anexo A | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | Se realizó el seguimiento y la actualización de la declaración a 93 de los 114 según la Norma ISO 27001. Se realizó el ajuste a la norma ISO 27002 versión 2022 en el documento D103DT03 Declaración de aplicabilidad . Se planea para el siguiente trimestre, realizar seguimiento a los controles establecidos | 5% | 0 | * controles del anexo A de la norma ISO 27001:2013 D103DT03 * Listados de asistencia https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1E1jzBPtkp7ICiXGR2fAbIc6aajCsutdN | bar: H to T; E; E; E; E; E to E; E; E to E; E; E to E
|  |  | Implementar un plan de recuperación de desastres a fin de dar continuidad a los servicios informáticos del Ministerio en caso de presentarse una situación de contingencia mayor o catastrófica | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | No aplica para el período reportado | 0% | 0 | No aplica para el periodo reportado | bar: H to T; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E to E
|  |  | Generar lineamientos para el respaldo de la información , con el fin de proteger la información contra la perdida de datos | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | No aplica para el período reportado | 0% | 0 | No aplica para el periodo reportado | bar: H to T; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E to E
|  |  |  | TOTAL ACTIVIDADES POR MES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
|  |  |  | ACTIVIDADES PLANIFICADAS |  | P: 0; P: 0; P: 3; P: 0; P: 1; P: 6; P: 0; P: 0; P: 6; P: 0; P: 0; P: 13
|  |  |  | ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | P: 0; P: 0; P: 3; P: 0; P: 1; P: 6; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0
|  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR MES |  | P: 100%; P: 100%; P: 100%; P: 0%; P: 0%
|  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL |  | P: 10.34%; P: 34.48%; P: 34.48%; P: 34.48%

## Modelo 3 (hidden)
| PLAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Escriba el nombre del Plan) | [9 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2 VERSIÓN: 00 FECHA: 2020-01-13
1. OBJETIVO ESTRATÉGICO
2. PROGRAMA ESTRATÉGICO | [5 empty] | 3. INICIATIVA ESTRATÉGICA
4. OBJETIVO DEL PLAN | [5 empty] | 5. ALCANCE DEL PLAN
6. DEFINICIONES
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
8. METAS
Meta | Registrar la meta del plan. En caso que el Plan cuente con meta en el Plan de Acción Institucional, esta meta debe ser referida en este espacio.
Indicador | Registra la fórmula del indicador con se evaluará el resultado del plan
9. DESCRIPCIÓN DEL PLAN | [6 empty] | 10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD | TAREA A DESARROLLAR PARA EL PLAN | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO | PRESUPUESTO PLANIFICADO | SEGUIMIENTO | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
[6 empty] | Frecuencia del seguimiento de la tarea |  |  |  |  | Los soportes del cumplimento deben encontrarse asociados a una tarea de GINA Planes, por lo cual cada responsable debe asegurar que se incluyan en la correspondiente iniciativa, mediante el diligenciamiento de la Ficha técnica de programa estratégico D101PR01F06.
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan: Análisis del avance obtenido, relacionando los resultados frente al cumplimiento de la meta, logros alcanzados, factores que aportaron a la obtención del resultado que se reporta y las posible acciones de mejora, riesgos o pendientes identificados en la gestión plan.

## Modelo 4 (hidden)
| MODELO PLANES DE ACCIÓN INTEGRADO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | CÓDIGO: D101PR01MO2
VERSIÓN: 00
FECHA: 2020-01-13
El plan de acción puede ser construido como un documento Word, de acuerdo a la estructura propuesta. Cada responsable debe estructurar el plan a cargo en concordancia a la normatividad y metodologías propias de cada uno; el proceso de planeación es un ejercicio permanente y se aborda en el marco del ciclo PHVA (Planear; Hacer, Verificar y Actuar), lo que hace necesario una visión sistémica de los temas, en el entendido que su ejecución es articulada y debe permitir alcanzar la misión y objetivos institucionales.
MODELO PLAN (Haga clic en el documento para acceder al archivo en Word) | Descargar el GINA el formato D101PR01MO3 "Modelo Plan de Acción Integrado Word"