## Modelo 1 (hidden)
|  | PLAN (NOMBRE DEL PLAN) VIGENCIA 20XX | [13 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2
VERSIÓN: 00
FECHA: 2020-01-13
Período de seguimiento: |  | Corresponde al trimestre en el cual se reporta el seguimiento.
PLAN DE ACCIÓN | [11 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A XX DE XXXX DE 20XX
OBJETIVOS ESTRATÉGICO | PROGRAMAS ESTRATÉGICOS | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | DERECHO FUNDAMENTAL QUE SE GARANTIZA | ACTIVIDAD A DESARROLLAR PARA EL PLAN | META (Resultado Esperado / Entregable / Producto ) | INDICADOR | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO | FECHA DE INICIO PLANIFICADA | FECHA DE FINALIZACIÓN PLANIFICADA | RECURSOS REQUERIDOS (Humanos, tecnológicos, logísticos) | PRESUPUESTO PLANIFICADO | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
Los soportes del cumplimento deben encontrarse asociados a una tarea de GINA Planes, por lo cual cada responsable debe asegurar que se incluyan en la correspondiente iniciativa, mediante el diligenciamiento de la Ficha técnica de programa estratégico D101PR01F06.

## Formato
|  |  | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | [31 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2 VERSIÓN: 00 FECHA: 2020-01-13
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | Fortalecer la institucionalidad del ministerio a través de la gestión del talento humano, la calidad y la innovación en la gestión pública | [6 empty] | PROGRAMA ESTRATÉGICO | [6 empty] | (PE9) Fortalecer la institucionalidad del ministerio mediante la implementación, sostenimiento, mejora de requisitos y buenas prácticas en materia de gestión, desempeño y transparencia para generar la confianza y legitimidad en la ciudadanía | [16 empty] | INICIATIVA ESTRATÉGICA | Asegurar la legalidad y transparencia de la gestión administrativa
OBJETIVO DEL PLAN |  | Realizar seguimiento a los riesgos de seguridad y privacidad de la información que generan impacto del Ministerio | [6 empty] | ALCANCE | [6 empty] | Seguimiento a los riesgos R68, R69, R70 y R74
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  | N.º actividades ejecutadas en plan de trabajo | META DE CUMPLIMIENTO : 100% | CONVENCIONES |  |  |  |  | MESES 2023 | [23 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
|  | N.º actividades programadas en plan de trabajo *100 |  | PLANEADA (P) EJECUTADA (E )
| PROGRAMA | ACTIVIDAD | DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO | PRESUPUESTO PLANIFICADO | RECURSOS REQUERIDOS |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
[6 empty] | H | F | T | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
| Implementación de los planes integrados al plan de acción | R68-2023 Posibilidad de acceso indebido o mal intencionado a las plataformas tecnológicas del Ministerio, generando perdida o alteración de información, debido a las vulnerabilidades de las plataformas tecnológicas del Ministerio | Realizar seguimiento a la Declaración de Aplicabilidad para Seguridad de la Información (Código: D103DT03), a fin de evidenciar el tratamiento de los controles de acuerdo a la norma ISO:27001-2013 Anexo A | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | Se realizó seguimiento a la declaración de aplicabilidad D103DT03, controles según la ISO 27001, se realiza el ajuste a la 27002 versión 2022 en D103DT03 Declaración de aplicabilidad . Se planea para el siguiente trimestre incluir los controles de continuidad y base de datos para cumplir con el 100% seguimiento a los controles establecidos | 10% | 0 | * Controles del anexo A de la norma ISO 27001:2013 D103DT03 https://drive.google.com/drive/folders/17-2GpE92xf56in_-I3BtAK3ZZz-u9h-K | bar: H to T; E; E to E; E; E to E; E; E to E; E; E to E
|  |  | Realizar seguimiento al plan de remediaciones a Vulnerabilidades (Código: D103M09F01) , a fin de reducir la posibilidad de vulnerabilidades de las plataformas tecnológicas del Ministerio | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | Se realizó la evaluación técnica a los proponentes postulados en la subasta para la renovación de licencias de Tenable Security Center Continuos View y Tenable Web Application. Para el siguiente trimestre de la vigencia se procederá a realizar el análisis de vulnerabilidades a los componentes de plataforma tecnológica y aplicativos web que soportan el Sistema, a través de las pruebas de vulnerabilidades utilizando la solución de Tenable SC y Tenable IO, y construir el plan de remediaciones | 7% | 0 | Documentos para adjudicación del proceso https://drive.google.com/drive/folders/1RWaBOhZIrPxJwoEdyJK1L5drgiemaTFM | bar: H to T; E; E to E; E; E to E; E; E to E; E; E to E
|  |  | Generar estrategias de Ingeniería Social | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | Se realizaron capacitaciones específicas al equipo interno de mesa de servicios de Sistemas de información de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, en buenas prácticas de seguridad de la información y gestión de contraseñas. Se realizó curso en seguridad de la información certificable por la empresa Fortinet, en donde se inscribieron 49 personas del Ministerio. Se envió infografía sobre ransomware y recomendaciones para evitar secuestro de información. | 12% | 0 | *Pieza de comunicaciones *Correo electrónico * Instrucciones de participar en el curso de seguridad dela información * Pantallazo de participantes https://drive.google.com/drive/folders/1zTPHZsXiDojtFYWIpbIK1oxM1xSmFu-P | bar: H to T; E; E; E; E to E; E; E; E; E; E; E; E
|  |  | Sensibilizaciones en seguridad de la Información | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | Se realizaron capacitaciones específicas al equipo interno de mesa de servicios de Sistemas de información de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, en buenas prácticas de seguridad de la información y gestión de contraseñas. Se realizó curso en seguridad de la información certificable por la empresa Fortinet, en donde se inscribieron 49 personas del Ministerio. Se envió infografía sobre ransomware y recomendaciones para evitar secuestro de información. | 10% | 0 | *Pieza de comunicaciones *Correo electrónico * Instrucciones de participar en el curso de seguridad dela información * Pantallazo de participantes https://drive.google.com/drive/folders/1zTPHZsXiDojtFYWIpbIK1oxM1xSmFu-P | bar: H to T; E; E to E; E; E to E; E; E to E; E; E to E
| Implementación de los planes integrados al plan de acción | R69-2023 Posibilidad de indisponibilidad de la información, debido a interrupciones del servicio por cortes de electricidad, fallos de hardware, daño de los sistemas de climatización del datacenter y daño y/o descarga de las baterías del equipo UPS, daños provocados por mal funcionamiento de los equipos tecnológicos, ataques cibernéticos . etc. | Realizar seguimiento a la Declaración de Aplicabilidad para Seguridad de la Información (Código: D103DT03), a fin de evidenciar el tratamiento de los controles de acuerdo a la norma ISO:27001-2013 Anexo A | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | Se realizó actualización al Manual de políticas de seguridad de la información D103M01, se planea para el siguiente trimestre de la vigencia la inclusión en el sistema de gestión de calidad GINA | 8% | 0 | * Proyecto de Manual de políticas de seguridad de la información https://drive.google.com/drive/folders/14uQq9TydU06XiJcaHJAjqlirZ930HSUB | bar: H to T; E; E; E; E; E to E; E; E to E; E; E to E
|  |  | Generar planes de contingencia a los Sistemas de Información | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | No aplica para el período reportado | 0% | 0 | No aplica para el periodo reportado | bar: H to T; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E to E
|  |  | Diseñar e Implementar un plan de recuperación de desastres a fin de dar continuidad a los servicios informáticos del Ministerio en caso de presentarse una situación de contingencia mayor o catastrófica | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | No aplica para el período reportado | 0% | 0 | No aplica para el periodo reportado | bar: H to T; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E to E
|  |  | Generar lineamientos para el respaldo de la información, con el fin de proteger la información contra la perdida de datos | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | No aplica para el período reportado | 0% | 0 | No aplica para el periodo reportado | bar: H to T; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E to E
| Implementación de los planes integrados al plan de acción | R70-2023 Posibilidad de Daño o modificación en la Información del Ministerio, debido a interrupciones del servicio por cortes de electricidad, fallos de hardware, daño de los sistemas de climatización del datacenter y daño y/o descarga de las baterías del equipo UPS, daños provocados por mal funcionamiento de los equipos tecnológicos, ataques cibernéticos, etc. | Realizar seguimiento a la Declaración de Aplicabilidad para Seguridad de la Información (Código: D103DT03), a fin de evidenciar el tratamiento de los controles de acuerdo a la norma ISO:27001-2013 Anexo A | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | Se realizó seguimiento a la declaración de aplicabilidad D103DT03, controles según la Norma ISO 27001, se realizó el ajuste a la Norma ISO 27002 versión 2022 en D103DT03 Declaración de aplicabilidad . Se planea para el siguiente trimestre incluir los controles de continuidad y base de datos para cumplir con el 100% seguimiento a los controles establecidos | 10% | 0 | * Controles del anexo A de la norma ISO 27001:2013 D103DT03 https://drive.google.com/drive/folders/17-2GpE92xf56in_-I3BtAK3ZZz-u9h-K | bar: H to T; E; E; E; E; E to E; E; E to E; E; E to E
|  |  | Generar lineamientos para el respaldo de la información , con el fin de proteger la información contra la perdida de datos | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | No aplica para el período reportado | 0% | 0 | No aplica para el periodo reportado | bar: H to T; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E to E
|  |  | Desarrollar una Matriz de responsabilidad cruzada | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | No aplica para el período reportado | 0% | 0 | No aplica para el periodo reportado | bar: H to T; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E to E
| Implementación de los planes integrados al plan de acción | R74-2023 Posibilidad de daños o fallas en la infraestructura del datacenter del Ministerio por eventos relacionados con la infraestructura física como: derrumbes, incendios, inundaciones, entre otros, afectando la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información del Ministerio, debido a daños o fallas en la infraestructura tecnológica y física del datacenter | Realizar seguimiento a la Declaración de Aplicabilidad para Seguridad de la Información (Código: D103DT03), a fin de evidenciar el tratamiento de los controles de acuerdo a la norma ISO:27001-2013 Anexo A | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | Se realizó seguimiento a la declaración de aplicabilidad D103DT03, controles según la Norma ISO 27001, se realizó el ajuste a la Norma ISO 27002 versión 2022 en D103DT03 Declaración de aplicabilidad . Se planea para el siguiente trimestre incluir los controles de continuidad y base de datos para cumplir con el 100% seguimiento a los controles establecidos | 10% | 0 | * Controles del anexo A de la norma ISO 27001:2013 D103DT03 https://drive.google.com/drive/folders/17-2GpE92xf56in_-I3BtAK3ZZz-u9h-K | bar: H to T; E; E; E; E; E to E; E; E to E; E; E to E
|  |  | Implementar un plan de recuperación de desastres a fin de dar continuidad a los servicios informáticos del Ministerio en caso de presentarse una situación de contingencia mayor o catastrófica | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | No aplica para el período reportado | 0% | 0 | No aplica para el periodo reportado | bar: H to T; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E to E
|  |  | Generar lineamientos para el respaldo de la información , con el fin de proteger la información contra la perdida de datos | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | No aplica para el período reportado | 0% | 0 | No aplica para el periodo reportado | bar: H to T; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E to E
|  |  |  | TOTAL ACTIVIDADES POR MES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
|  |  |  | ACTIVIDADES PLANIFICADAS |  | P: 0; P: 0; P: 3; P: 0; P: 1; P: 6; P: 0; P: 0; P: 6; P: 0; P: 0; P: 13
|  |  |  | ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | P: 0; P: 0; P: 3; P: 0; P: 1; P: 6; P: 0; P: 0; P: 6; P: 0; P: 0; P: 0
|  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR MES |  | P: 100%; P: 100%; P: 100%; P: 100%; P: 0%
|  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL |  | P: 10.34%; P: 34.48%; P: 55.17%; P: 55.17%

## Modelo 3 (hidden)
| PLAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Escriba el nombre del Plan) | [9 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2 VERSIÓN: 00 FECHA: 2020-01-13
1. OBJETIVO ESTRATÉGICO
2. PROGRAMA ESTRATÉGICO | [5 empty] | 3. INICIATIVA ESTRATÉGICA
4. OBJETIVO DEL PLAN | [5 empty] | 5. ALCANCE DEL PLAN
6. DEFINICIONES
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
8. METAS
Meta | Registrar la meta del plan. En caso que el Plan cuente con meta en el Plan de Acción Institucional, esta meta debe ser referida en este espacio.
Indicador | Registra la fórmula del indicador con se evaluará el resultado del plan
9. DESCRIPCIÓN DEL PLAN | [6 empty] | 10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD | TAREA A DESARROLLAR PARA EL PLAN | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO | PRESUPUESTO PLANIFICADO | SEGUIMIENTO | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
[6 empty] | Frecuencia del seguimiento de la tarea |  |  |  |  | Los soportes del cumplimento deben encontrarse asociados a una tarea de GINA Planes, por lo cual cada responsable debe asegurar que se incluyan en la correspondiente iniciativa, mediante el diligenciamiento de la Ficha técnica de programa estratégico D101PR01F06.
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan: Análisis del avance obtenido, relacionando los resultados frente al cumplimiento de la meta, logros alcanzados, factores que aportaron a la obtención del resultado que se reporta y las posible acciones de mejora, riesgos o pendientes identificados en la gestión plan.

## Modelo 4 (hidden)
| MODELO PLANES DE ACCIÓN INTEGRADO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | CÓDIGO: D101PR01MO2
VERSIÓN: 00
FECHA: 2020-01-13
El plan de acción puede ser construido como un documento Word, de acuerdo a la estructura propuesta. Cada responsable debe estructurar el plan a cargo en concordancia a la normatividad y metodologías propias de cada uno; el proceso de planeación es un ejercicio permanente y se aborda en el marco del ciclo PHVA (Planear; Hacer, Verificar y Actuar), lo que hace necesario una visión sistémica de los temas, en el entendido que su ejecución es articulada y debe permitir alcanzar la misión y objetivos institucionales.
MODELO PLAN (Haga clic en el documento para acceder al archivo en Word) | Descargar el GINA el formato D101PR01MO3 "Modelo Plan de Acción Integrado Word"