## Modelo 1 (hidden)
|  | PLAN (NOMBRE DEL PLAN) VIGENCIA 20XX | [13 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2
VERSIÓN: 00
FECHA: 2020-01-13
Período de seguimiento: |  | Corresponde al trimestre en el cual se reporta el seguimiento.
PLAN DE ACCIÓN | [11 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A XX DE XXXX DE 20XX
OBJETIVOS ESTRATÉGICO | PROGRAMAS ESTRATÉGICOS | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | DERECHO FUNDAMENTAL QUE SE GARANTIZA | ACTIVIDAD A DESARROLLAR PARA EL PLAN | META (Resultado Esperado / Entregable / Producto ) | INDICADOR | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO | FECHA DE INICIO PLANIFICADA | FECHA DE FINALIZACIÓN PLANIFICADA | RECURSOS REQUERIDOS (Humanos, tecnológicos, logísticos) | PRESUPUESTO PLANIFICADO | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
Los soportes del cumplimento deben encontrarse asociados a una tarea de GINA Planes, por lo cual cada responsable debe asegurar que se incluyan en la correspondiente iniciativa, mediante el diligenciamiento de la Ficha técnica de programa estratégico D101PR01F06.

## Formato
|  |  | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | [31 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2 VERSIÓN: 00 FECHA: 2020-01-13
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | Fortalecer la institucionalidad del ministerio a través de la gestión del talento humano, la calidad y la innovación en la gestión pública | [6 empty] | PROGRAMA ESTRATÉGICO | [6 empty] | (PE9) Fortalecer la institucionalidad del ministerio mediante la implementación, sostenimiento, mejora de requisitos y buenas prácticas en materia de gestión, desempeño y transparencia para generar la confianza y legitimidad en la ciudadanía | [16 empty] | INICIATIVA ESTRATÉGICA | Asegurar la legalidad y transparencia de la gestión administrativa
OBJETIVO DEL PLAN |  | Realizar seguimiento a los riesgos de seguridad y privacidad de la información que generan impacto del Ministerio | [6 empty] | ALCANCE | [6 empty] | Seguimiento a los riesgos R68, R69, R70 y R74
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  | N.º actividades ejecutadas en plan de trabajo | META DE CUMPLIMIENTO : 100% | CONVENCIONES |  |  |  |  | MESES 2023 | [23 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
|  | N.º actividades programadas en plan de trabajo *100 |  | PLANEADA (P) EJECUTADA (E )
| PROGRAMA | ACTIVIDAD | DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO | PRESUPUESTO PLANIFICADO | RECURSOS REQUERIDOS |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
[6 empty] | H | F | T | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
| Implementación de los planes integrados al plan de acción | R68-2023 Posibilidad de acceso indebido o mal intencionado a las plataformas tecnológicas del Ministerio, generando perdida o alteración de información, debido a las vulnerabilidades de las plataformas tecnológicas del Ministerio | Realizar seguimiento a la Declaración de Aplicabilidad para Seguridad de la Información (Código: D103DT03), a fin de evidenciar el tratamiento de los controles de acuerdo a la norma ISO:27001-2013 Anexo A | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | Se realizó el 100% de la actualización de la declaración de aplicabilidad D103DT03, en la cual se permite evidenciar el tratamiento de los controles de acuerdo a la norma ISO 27000, describiendo el control, su aplicación y justificación. Adicionalmente, se incluyeron los controles criptográficos de acuerdo con los hallazgos identificados en la auditoría interna al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI | 100% | 0 | Declaración de Aplicabilidad ISO 27001 https://drive.google.com/drive/folders/1k2TXTBhTzQ2zir-9MTIvxvkUWMJojSah | bar: H to T; E; E to E; E; E to E; E; E to E; E; E to E
|  |  | Realizar seguimiento al plan de remediaciones a Vulnerabilidades (Código: D103M09F01) , a fin de reducir la posibilidad de vulnerabilidades de las plataformas tecnológicas del Ministerio | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | Se realizó la renovación de las licencias de Tenable Security Center Continuos View y Tenable Web Application. Para el primer trimestre de la vigencia 2024 se procederá a realizar el análisis de vulnerabilidades a los componentes de la plataforma tecnológica y aplicativos web que soportan el Sistema, a través de las pruebas de vulnerabilidades utilizando la solución de Tenable SC y Tenable IO, y construir el plan de remediaciones. | 100% | 0 | Informes de Vulnerabilidades Solicitud de plan de remediaciones https://drive.google.com/drive/folders/1Nh8hDLFJsnoS9Mn6NZIeiKDbQGIyVunz | bar: H to T; E; E to E; E; E to E; E; E to E; E; E to E
|  |  | Generar estrategias de Ingeniería Social | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | Se realizaron capacitaciones específicas al equipo interno de mesa de servicios de sistemas de información de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, en buenas prácticas de seguridad de la información y gestión de contraseñas. Se realizó curso en seguridad de la información certificable por la empresa Fortinet, en donde se inscribieron 49 personas del Ministerio. Se envió infografía sobre ransomware y recomendaciones para evitar el secuestro de información. | 100% | 0 | *Pieza de comunicaciones *Correo electrónico * Instrucciones de participar en el curso de seguridad dela información * Pantallazo de participantes https://drive.google.com/drive/folders/1jfFIKq0kVQzoe1yuoB5a3BZjCR9rnz2o | bar: H to T; E; E; E; E to E; E; E; E; E; E; E; E
|  |  | Sensibilizaciones en seguridad de la Información | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | Se envío infografía sobre como cuidarse en el fraude por medio del correo electrónico y recomendaciones a tener en cuenta para evitar un phishing | 100% | 0 | *Pieza de comunicaciones *Correo electrónico https://drive.google.com/drive/folders/1_F0cYDLvLpXIOtSA5DFVTD8JJBo8ccWZ | bar: H to T; E; E to E; E; E to E; E; E to E; E; E to E
| Implementación de los planes integrados al plan de acción | R69-2023 Posibilidad de indisponibilidad de la información, debido a interrupciones del servicio por cortes de electricidad, fallos de hardware, daño de los sistemas de climatización del datacenter y daño y/o descarga de las baterías del equipo UPS, daños provocados por mal funcionamiento de los equipos tecnológicos, ataques cibernéticos . etc. | Realizar seguimiento a la Declaración de Aplicabilidad para Seguridad de la Información (Código: D103DT03), a fin de evidenciar el tratamiento de los controles de acuerdo a la norma ISO:27001-2013 Anexo A | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | Se realizó la actualización al Manual de políticas de seguridad de la información D103M01 | 100% | 0 | * Proyecto de Manual de políticas de seguridad de la información * Correos electrónicos https://drive.google.com/drive/folders/1_PYk-lwEVpml8Kby4vSUvRfCAA5km171 | bar: H to T; E; E; E; E; E to E; E; E to E; E; E to E
|  |  | Generar planes de contingencia a los Sistemas de Información | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | Se realizó el levantamiento del Análisis de Impacto del Negocio - BIA, con el fin de identificar cuales son los sistemas de información críticos para el Ministerio, una vez identificados los sistemas críticos, se realizó el levantamiento de escenarios para contar con los procedimientos y acciones necesarias que aumenten la capacidad de una efectiva respuesta, recuperación y restablecimiento de los servicios críticos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ante un evento de crisis o de disrupción del negocio, evitando pérdidas considerables de tipo financiero, legales, reputacionales y eficiencia operativa por no disponibilidad | 100% | 0 | * Análisis de Impacto de Negocio * Manual de Continuidad del Negocio https://drive.google.com/drive/folders/1rMLwVE1ubCEEhOZdeKziHk0O8QK6Nh_o | bar: H to T; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E to E
|  |  | Diseñar e Implementar un plan de recuperación de desastres a fin de dar continuidad a los servicios informáticos del Ministerio en caso de presentarse una situación de contingencia mayor o catastrófica | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | Para la recuperación ante una interrupción del negocio en el Ministerio se crearon estrategias de continuidad, que permite la recuperación y continuidad de las funciones críticas / prioritarias frente a un incidente, desastre o una interrupción mayor. Para definir las estrategias de continuidad se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: • Resultados del Análisis de Impacto (BIA). • Tiempos y puntos objetivo de recuperación (RTO y RPO) requeridos para los procesos prioritarios. • Definición de procesos y/o servicios críticos a soportar • Aspectos de carácter reglamentario que se deben cumplir según la naturaleza del proceso al momento de implementar una estrategia de recuperación. • Resultados del análisis de riesgos y las alternativas de tratamiento de riesgo a implementar sobre los activos asociados a los procesos. • Posibles Amenazas en el Ministerio. El propósito de esta fase consistió en seleccionar las estrategias de recuperación o continuidad, orientadas a brindar confiabilidad. Parte del desarrollo involucró la definición de los escenarios de interrupción, las amenazas que los pudieran generar y las diferentes alternativas operativas para enfrentar una posible materialización. | 100% | 0 | Manual de Continuidad del Negocio (Estrategías de Continuidad ) https://drive.google.com/drive/folders/1rMLwVE1ubCEEhOZdeKziHk0O8QK6Nh_o | bar: H to T; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E to E
|  |  | Generar lineamientos para el respaldo de la información, con el fin de proteger la información contra la perdida de datos | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | Con el fin de establecer las directrices correspondientes a la gestión de la continuidad y resiliencia organizacional en el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, acorde al contexto, propósito y directrices de la alta dirección; que permitan la disponibilidad de los servicios y procesos críticos ante un evento disruptivo, se crearon lineamientos en el manual de continuidad del negocio y política de continuidad del negocio. | 100% | 0 | Manual de Continuidad del Negocio Política de Continuidad del Negocio https://drive.google.com/drive/folders/1rMLwVE1ubCEEhOZdeKziHk0O8QK6Nh_o | bar: H to T; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E to E
| Implementación de los planes integrados al plan de acción | R70-2023 Posibilidad de Daño o modificación en la Información del Ministerio, debido a interrupciones del servicio por cortes de electricidad, fallos de hardware, daño de los sistemas de climatización del datacenter y daño y/o descarga de las baterías del equipo UPS, daños provocados por mal funcionamiento de los equipos tecnológicos, ataques cibernéticos, etc. | Realizar seguimiento a la Declaración de Aplicabilidad para Seguridad de la Información (Código: D103DT03), a fin de evidenciar el tratamiento de los controles de acuerdo a la norma ISO:27001-2013 Anexo A | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | Se realizó el 100% de la actualización de la declaración de aplicabilidad D103DT03, en la cual se permite evidenciar el tratamiento de los controles de acuerdo a la norma ISO 27000, describiendo el control, su aplicación y justificación. Adicionalmente, se incluyeron los controles criptográficos de acuerdo con los hallazgos identificados en la auditoría interna al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI | 100% | 0 | * Controles del anexo A de la norma ISO 27001:2013 D103DT03 https://drive.google.com/drive/folders/17-2GpE92xf56in_-I3BtAK3ZZz-u9h-K | bar: H to T; E; E; E; E; E to E; E; E to E; E; E to E
|  |  | Generar lineamientos para el respaldo de la información , con el fin de proteger la información contra la perdida de datos | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | Con el fin de establecer las directrices correspondientes a la gestión de la continuidad y resiliencia organizacional en el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, acorde al contexto, propósito y directrices de la alta dirección; que permitan la disponibilidad de los servicios y procesos críticos ante un evento disruptivo, se crearon lineamientos en el manual de continuidad del negocio y política de continuidad del Negocio | 100% | 0 | Manual de Continuidad del Negocio Política de Continuidad del Negocio https://drive.google.com/drive/folders/1rMLwVE1ubCEEhOZdeKziHk0O8QK6Nh_o | bar: H to T; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E to E
|  |  | Desarrollar una Matriz de responsabilidad cruzada | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | Se creó matriz cruzada para la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información | 100% | 0 | Matriz de roles y responsabilidades TI https://drive.google.com/drive/folders/1zZ4whcrRKP-mO54u-drHPxAP4NiWxblw | bar: H to T; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E to E
| Implementación de los planes integrados al plan de acción | R74-2023 Posibilidad de daños o fallas en la infraestructura del datacenter del Ministerio por eventos relacionados con la infraestructura física como: derrumbes, incendios, inundaciones, entre otros, afectando la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información del Ministerio, debido a daños o fallas en la infraestructura tecnológica y física del datacenter | Realizar seguimiento a la Declaración de Aplicabilidad para Seguridad de la Información (Código: D103DT03), a fin de evidenciar el tratamiento de los controles de acuerdo a la norma ISO:27001-2013 Anexo A | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | Se realizó seguimiento a la declaración de aplicabilidad D103DT03, controles según la Norma ISO 27001, se realizó el ajuste a la Norma ISO 27002 versión 2022 en D103DT03 Declaración de aplicabilidad . Se planea para el siguiente trimestre incluir los controles de continuidad y base de datos para cumplir con el 100% seguimiento a los controles establecidos | 10% | 0 | * Controles del anexo A de la norma ISO 27001:2013 D103DT03 https://drive.google.com/drive/folders/17-2GpE92xf56in_-I3BtAK3ZZz-u9h-K | bar: H to T; E; E; E; E; E to E; E; E to E; E; E to E
|  |  | Implementar un plan de recuperación de desastres a fin de dar continuidad a los servicios informáticos del Ministerio en caso de presentarse una situación de contingencia mayor o catastrófica | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | Para la recuperación ante una interrupción del negocio en el Ministerio se crearon estrategias de continuidad, que permite la recuperación y continuidad de las funciones críticas / prioritarias frente a un incidente, desastre o una interrupción mayor. Para definir las estrategias de continuidad se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: • Resultados del Análisis de Impacto (BIA). • Tiempos y puntos objetivo de recuperación (RTO y RPO) requeridos para los procesos prioritarios. • Definición de procesos y/o servicios críticos a soportar • Aspectos de carácter reglamentario que se deben cumplir según la naturaleza del proceso al momento de implementar una estrategia de recuperación. • Resultados del análisis de riesgos y las alternativas de tratamiento de riesgo a implementar sobre los activos asociados a los procesos. • Posibles amenazas en el Ministerio. El propósito de esta fase consistió en seleccionar las estrategias de recuperación o continuidad, orientadas a brindar confiabilidad. Parte del desarrollo involucró la definición de los escenarios de interrupción, las amenazas que los pudieran generar y las diferentes alternativas operativas para enfrentar una posible materialización. | 100% | 0 | * Manual de Continuidad del Negocio (Estrategias de Continuidad ) https://drive.google.com/drive/folders/1rMLwVE1ubCEEhOZdeKziHk0O8QK6Nh_o | bar: H to T; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E to E
|  |  | Generar lineamientos para el respaldo de la información , con el fin de proteger la información contra la perdida de datos | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | Con el fin de establecer las directrices correspondientes a la gestión de la continuidad y resiliencia organizacional en el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, acorde al contexto, propósito y directrices de la alta dirección; que permitan la disponibilidad de los servicios y procesos críticos ante un evento disruptivo. Se crearon lineamientos en el manual de continuidad del negocio y política de continuidad del negocio | 100% | 0 | * Manual de Continuidad del Negocio * Política de Continuidad del Negocio https://drive.google.com/drive/folders/1rMLwVE1ubCEEhOZdeKziHk0O8QK6Nh_o | bar: H to T; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E to E
|  |  |  | TOTAL ACTIVIDADES POR MES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13
|  |  |  | ACTIVIDADES PLANIFICADAS |  | P: 0; P: 0; P: 3; P: 0; P: 1; P: 6; P: 0; P: 0; P: 6; P: 0; P: 0; P: 13
|  |  |  | ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | P: 0; P: 0; P: 3; P: 0; P: 1; P: 6; P: 0; P: 0; P: 6; P: 0; P: 0; P: 13
|  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR MES |  | P: 100%; P: 100%; P: 100%; P: 100%; P: 100%
|  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL |  | P: 10.34%; P: 34.48%; P: 55.17%; P: 100%

## Modelo 3 (hidden)
| PLAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Escriba el nombre del Plan) | [9 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2 VERSIÓN: 00 FECHA: 2020-01-13
1. OBJETIVO ESTRATÉGICO
2. PROGRAMA ESTRATÉGICO | [5 empty] | 3. INICIATIVA ESTRATÉGICA
4. OBJETIVO DEL PLAN | [5 empty] | 5. ALCANCE DEL PLAN
6. DEFINICIONES
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
8. METAS
Meta | Registrar la meta del plan. En caso que el Plan cuente con meta en el Plan de Acción Institucional, esta meta debe ser referida en este espacio.
Indicador | Registra la fórmula del indicador con se evaluará el resultado del plan
9. DESCRIPCIÓN DEL PLAN | [6 empty] | 10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD | TAREA A DESARROLLAR PARA EL PLAN | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO | PRESUPUESTO PLANIFICADO | SEGUIMIENTO | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
[6 empty] | Frecuencia del seguimiento de la tarea |  |  |  |  | Los soportes del cumplimento deben encontrarse asociados a una tarea de GINA Planes, por lo cual cada responsable debe asegurar que se incluyan en la correspondiente iniciativa, mediante el diligenciamiento de la Ficha técnica de programa estratégico D101PR01F06.
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan: Análisis del avance obtenido, relacionando los resultados frente al cumplimiento de la meta, logros alcanzados, factores que aportaron a la obtención del resultado que se reporta y las posible acciones de mejora, riesgos o pendientes identificados en la gestión plan.

## Modelo 4 (hidden)
| MODELO PLANES DE ACCIÓN INTEGRADO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | CÓDIGO: D101PR01MO2
VERSIÓN: 00
FECHA: 2020-01-13
El plan de acción puede ser construido como un documento Word, de acuerdo a la estructura propuesta. Cada responsable debe estructurar el plan a cargo en concordancia a la normatividad y metodologías propias de cada uno; el proceso de planeación es un ejercicio permanente y se aborda en el marco del ciclo PHVA (Planear; Hacer, Verificar y Actuar), lo que hace necesario una visión sistémica de los temas, en el entendido que su ejecución es articulada y debe permitir alcanzar la misión y objetivos institucionales.
MODELO PLAN (Haga clic en el documento para acceder al archivo en Word) | Descargar el GINA el formato D101PR01MO3 "Modelo Plan de Acción Integrado Word"