## Indice
|  | MODELO PLANES DE ACCION INTEGRADO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | CÓDIGO: G101PR01MO3
VERSIÓN: 02
FECHA: 24-01-2019
Instrucciones de uso: Los modelos presentados permiten contar con una orientación para documentar los planes integrados al plan de acción requeridos por el art 1 del Decreto 612 de 2018. Elija el modelo que más se ajuste a la necesidad de las actividades a realizar, garantizando que se cumplen los requisitos normativos y metodológicos establecidos para cada plan. En todos los casos el responsable del plan debe garantizar que se cumpla lo definido en la Ley 1474 de 2011, artículo 74. el cual estable lo siguiente: Plan de acción de las entidades públicas. A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión" (subrayado fuera del texto). A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior". Así mismo, cada responsable debe estructurar el plan a cargo en concordancia a la normatividad y metodologías propias de cada uno; el proceso de planeación es un ejercicio permanente y se aborda en el marco del ciclo PHVA (Planear; Hacer, Verificar y Actuar), lo que hace necesario una visión sistémica de los temas, en el entendido que su ejecución es articulada y debe permitir alcanzar la misión y objetivos institucionales. La Oficina Asesora de Planeación solicita que la descripción de las actividades a realizar y su secuencia, se realice mencionando los lineamientos o requisitos a aplicar para ejecutar las acciones descritas, asegurando que en todos los casos las actividades cuenten con  Responsables  Fechas de cumplimiento (Fecha de inicio y de finalización)  Indicadores de gestión relacionados  Recursos requeridos (financieros, humanos, tecnológicos, logísticos)  Entregables o productos a evidenciar con la ejecución de las acciones
NRO | MODELOS PROPUESTOS |  | IR AL MODELO
Elija el modelo que más se ajuste a la necesidad de las actividades a realizar, garantizando que se cumplen los requisitos normativos y metodológicos establecidos para cada plan.
1 | Modelo 1. Tipo Excel
2 | Modelo 2. Tipo Excel
3 | Modelo 3. Tipo Excel
4 | Modelo 4. Tipo Word G101PR01MO4
5 | Modelo 5. Plan Tratamiento de Riesgos (Tipo Excel)

## Hoja2
Etiquetas de fila | Suma de % DE CUMPLIMIENTO
Actualizar el inventario de activos de información de TI | 1
Actualizar el manual de políticas de seguridad y privacidad de la información de Colciencias | 0.7
Asistencia a reuniones de Infraestructura critica | 0
Auditoria interna de seguridad de la información | 1
Comunicaciones enviadas y recibidas con el Colcert | 0.75
Crear y/o actualizar los procedimientos relacionadas con el cumplimiento del Modelo de seguridad y privacidad de la información | 0.9
Diseño, desarrollo e implementación del plan de recuperación de desastres para el proceso de gestión de tecnologías de la información | 0
Ejecutar el proyecto migración IPV4 - IPV6, el cual tiene como fechas del proyecto las siguientes fecha de inicio : 15/05/2018 fecha final : 30/10/2019 | 1
Elaborar el plan de tratamiento y seguimiento de riesgos de seguridad de la información | 0.75
Elaborar la matriz de riesgos de seguridad de la información | 1
Implementar la Ley 1581:2012 sobre protección de datos personales | 0.7
Informe de gestión del Modelo de seguridad y privacidad de la información | 0.75
Proceso de identificación de infraestructura critica | 0
Realizar campañas y/o sesiones de socialización y sensibilización de las políticas de seguridad y privacidad de la información, focalizadas para los colaboradores de Colciencias | 0.6
Realizar pruebas de ingeniería social. | 1
Realizar pruebas de vulnerabilidad y ética hacking a la red corporativa | 0.5
(en blanco)
Total general | 10.65

## Modelo 3
| PLAN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION | [9 empty] | CÓDIGO: G101PR01MO3 VERSIÓN: 02 FECHA: 24-01-2019
1. OBJETIVO ESTRATÉGICO | Fomentar una Colciencias Integral, Efectiva e Innovadora (IE+i)
2. PROGRAMA ESTRATÉGICO | Gobierno y Gestión de TIC para la CTeI |  | 3. INICIATIVA ESTRATÉGICA | Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información - Estrategia TI y Gobierno TI - Gestión de Sistemas de Información e Información - Gestión de Sistemas de Información e Información
4. OBJETIVO DEL PLAN | Gestionar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI, para garantizar la confiabilidad, disponibilidad e integridad de los activos de información de la Entidad, en cumplimiento del marco normativo vigente y la Política Nacional de Seguridad Digital (CONPES 3854). |  | 5. ALCANCE DEL PLAN | El alcance del presente plan comprende la ejecución de acciones para el mantenimiento de los requisitos y componentes definidos en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y la Norma ISO/IEC 27001:2013.
6. DEFINICIONES
MSPI | Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información
SGSI | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
DRP | Plan de Recuperación de Desastres
BCP | Plan de Continuidad del Negocio
ColCERT | Grupo de respuesta a emergencias cibernéticas de Colombia
CONPES | Consejo Nacional de Política Económica y Social
CSIRT | Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad
IPV6 | Protocolo de Internet versión 6
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ISO 27001:2013 Norma internacional emitida por la Organización Internacional de Normalización (ISO) sobre gestión de seguridad de la información. ISO 22301:2012 Norma internacional emitida por la Organización Internacional de Normalización (ISO) sobre gestión de continuidad del negocio LEY 1581:2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Decreto 1008 de 2018 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Decreto 1078 de 2015 Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Conpes 3854 Política Nacional de Seguridad Digital Manual para la implementación de la Política de Gobierno Digital Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas Anexo 4 "Lineamientos para la gestión de riesgos de seguridad digital en entidades públicas" Resolución 2710 de 2017 Por lo cual se establecen lineamientos para la adopción del protocolo IPv6
8. METAS
Meta | 90% de avance en la atención de incidentes de seguridad de la información 90% de avance del plan de capacitación y sensibilización del MSPI
Indicador | Avance en la atención de incidentes de seguridad de la información Avance del plan de capacitación y sensibilización del MSPI
9. DESCRIPCIÓN DEL PLAN | [6 empty] | 10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD | TAREA A DESARROLLAR PARA EL PLAN | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO | PRESUPUESTO PLANIFICADO | SEGUIMIENTO | REPÓRTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
Informe de gestión del Modelo de seguridad y privacidad de la información | Realizar informe de gestión del MSPI | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Oficial de seguridad de la información | 0 | 2019-09-30 | Se realizó informe trimestral, el cual fue reportado en GINA | 100% | 2019-12-27 | 0 | O:\OSI\MSPI\REPORTE GINA\INFORME TERCER TRIMESTRE
Actualizar el manual de políticas de seguridad y privacidad de la información de Colciencias | Realizar la actualización del manual de políticas de seguridad de la información. | 2019-01-14 | 2019-06-30 | Oficial de seguridad de la información | 0 | 2019-09-30 | Con corte de 27 de diciembre del 2019, se realizaron los ajustes sugeridos por SEGEL. A la fecha de corte, se esta realizando la revisión del manual en conjunto con la jefe de la Oficina TIC. | 75% | 2019-12-27 | 0 | O:\OSI\MSPI\GESTION_2019\POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFOMACION
Crear y/o actualizar los procedimientos relacionadas con el cumplimiento del Modelo de seguridad y privacidad de la información | Actualizar y/o elaborar la documentación asociada a los procedimientos, guías e instructivos de seguridad de la información del MSPI | 2019-01-14 | 2019-12-31 | Oficial de seguridad de la información | 0 | 2019-09-30 | A corte de 27 de dicimebre de 2019 se crearon los siguientes documentos para apoyar la gestión de seguridad de la información: *Manual de Gestión Técnica *Manual de Atención de Incidentes de Seguridad de la Información *Se actualizo el formato de informe de atención de incidentes de seguridad de la información *Lineamientos de copias de respaldo para la información institucional *Formato para el control de cintas | 100% | 2019-12-27 | 0 | O:\OSI\MSPI\GESTION_2019\MODELO DE SEGURIDAD\7. PROCEDIMIENTOS | 100 | 100
Realizar campañas y/o sesiones de socialización y sensibilización de las políticas de seguridad y privacidad de la información, focalizadas para los colaboradores de Colciencias | Realizar la socialización y sensibilización a la comunidad de Colciencias sobre las políticas de seguridad de la información | 2019-01-14 | 2019-12-31 | Oficial de seguridad de la información | 0 | 2019-09-30 | En el cuarto trimestre de la presente vigencia no se realizaron sensibilizaciones a los colaboradores de la entidad, ya que con la realización de la semana de la seguridad se cubrió esta acción , el cual esta actividad se ejecuto en el segundo trimestre del año. | 100% | 2019-12-27 | 0 | O:\OSI\MSPI\GESTION_2019\MODELO DE SEGURIDAD\6. CAPACITACION Y SENSIBILIZACION | 25 | 100
Actualizar el inventario de activos de información de TI | Actualizar el inventario de activos de información de TI | 2019-01-14 | 2019-06-30 | Oficial de seguridad de la información | 0 | 2019-09-30 | Se actualizo el inventario de activos de TI con la información del hardware que la oficina TIC ha adquirido en la presente vigencia. | 100% | 2019-12-27 | 0 | O:\OSI\MSPI\GESTION_2019\ACTIVOS TI\ACTUALIZACION_2019
Implementar la Ley 1581:2012 sobre protección de datos personales | Realizar el registro de bases de datos ante la SIC | 2019-01-14 | 2019-01-31 | Oficial de seguridad de la información | 0 | 2019-09-30 | El 31 de enero del 2019, se realizó el registro de las bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la próxima actualización de las bases de datos de la entidad se realizará en enero de 2020 | 100% | 2019-12-27 | 0 | O:\OSI\MSPI\GESTION_2019\PROTECCION DE DATOS PERSONALES
Realizar pruebas de vulnerabilidad y ética hacking a la red corporativa | Realizar una evaluación del estado de la red, con respecto al nivel de seguridad informática | 2019-01-14 | 2019-06-30 | Oficial de seguridad de la información | 0 | 2019-09-30 | Se realizaron las pruebas de vulnerabilidad y de ethical hacking | 100% | 2019-12-27 | 0 | O:\OSI\MSPI\GESTION_2019\CONTRATACION_MSPI
Realizar pruebas de ingeniería social. | Realizar una evaluación del nivel de seguridad de la información con el que cuenta el personal de Colciencias | 2019-01-14 | 2019-06-30 | Oficial de seguridad de la información | 0 | 2019-09-30 | El 25 de Junio del presente año se realizo la prueba de ingeniería social correspondiente para la vigencia 2019 | 100% | 2019-12-27 | 0 | O:\OSI\MSPI\GESTION_2019\INGENIERIA SOCIAL
Elaborar la matriz de riesgos de seguridad de la información | Actualizar matriz de riesgos de seguridad digital | 2019-01-14 | 2019-01-20 | Oficial de seguridad de la información | 0 | 2019-09-30 | La matriz de riesgos de seguridad digital fue aprobada por el comité de gestión y desempeño en su sesión del mes de enero y está publicada en el portal web de la entidad, y se realiza seguimiento trimestral de la misma | 100% | 2019-12-27 | 0 | O:\OSI\MSPI\GESTION_2019\PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS
Elaborar el plan de tratamiento y seguimiento de riesgos de seguridad de la información | Elaborar y revisar del plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital | 2019-01-14 | 2019-01-20 | Oficial de seguridad de la información | 0 | 2019-09-30 | El plan de tratamiento de riesgos fue aprobado por el Comité de gestión y Desempeño Institucional en su sesión del mes de enero de 2019. La gestión a los riesgos identificados se vienen trabajando en las diferentes actividades propuestas para mitigar la materialización de los riesgos | 100% | 2019-12-27 | 0 | O:\OSI\MSPI\GESTION_2019\PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS
Ejecutar el proyecto migración IPV4 - IPV6, el cual tiene como fechas del proyecto las siguientes fecha de inicio : 15/05/2018 fecha final : 30/10/2019 | Actualización documento del diagnostico de la infraestructura de Colciencias | 2019-09-14 | 2019-10-30 | Oficial de seguridad de la información Líder de Infraestructura Proveedor | 0 | 2019-09-30 | El proyecto de adopción del protocolo de IPv6 , se finalizo con éxito | 100% | 2019-12-27 | 0 | O:\OSI\MSPI\GESTION_2019\IPV6
Realizar laboratorio de las configuraciones de la ip´s nuevas
Construcción y ajuste del plan de direccionamiento e implementación
Configuración de servicios seleccionados
Configurar las políticas de seguridad IPv6
Elaborar el plan de implementación de migración de IPv4 a IPv6
Construir el plan de direccionamiento
Elaborar el documento de configuración IPV6
Diseño, desarrollo e implementación del plan de recuperación de desastres para el proceso de gestión de tecnologías de la información | Elaborar e implementar el plan de recuperación de desastres para el proceso de gestión de tecnologías de la información | 2019-01-14 | 2019-12-31 | Oficial de seguridad de la información Líder de Infraestructura | 55000000 | 2019-09-30 | El concurso de méritos No 02, se declaró desierto , ya que los proponentes no cumplían con los requisitos habilitantes. | 0% | 2019-12-27 | 0 | O:\OSI\MSPI\GESTION_2019\CONTRATACION_MSPI
Asistencia a reuniones de Infraestructura critica | Actas de reuniones | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Oficial de seguridad de la información | 0 | 2019-09-30 | A la fecha el Ministerio de Defensa no ha citado a Colciencias a reuniones de infraestructura crítica | 0% | 2019-12-27 | 0 | No se ha realizado
Proceso de identificación de infraestructura critica | Procedimiento de identificación de infraestructura critica | 2019-01-15 | 2019-06-30 | Oficial de seguridad de la información | 0 | 2019-09-30 | El procedimiento de infraestructura crítica, se debe realizar de manera sectorial y se debe construir de manera coordinada con las demás entidades del sector, ya que en su momento Colciencias en su momento no fue invitado para ser parte para la construcción de este procedimiento, teniendo en cuenta que Colciencias es cabeza de sector. | 0% | 2019-12-27 | 0 | No se ha realizado
Comunicaciones enviadas y recibidas con el Colcert | Envió y recepción de correos e información con el Colcert, sobre nuevas vulnerabilidades identificadas que puedan afectar la infraestructura de la entidad | 2019-01-15 | 2019-06-30 | Oficial de seguridad de la información | 0 | 2019-09-30 | Se han recibido comunicaciones por parte de CCOC, notificando ataques cibernéticos a entidades del Estado | 100% | 2019-12-27 | 0 | Se han enviado comunicados de ccsirt - ccoc
Auditoria interna de seguridad de la información | Realizar una auditoria de seguridad de la información, con el objetivo de medir el nivel de maduración del MSPI | 2019-05-01 | 2019-09-30 | Líder de Seguridad de la Información | 15000000 | Mensual a partir de la suscripción del contrato | La auditoría de interna al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información fue programada por la Oficina de Control Interno y fue atendida por la oficina TIC con el apoyo del oficial de seguridad de la información, como resultado se generó un informe final, y se elaboró un plan de mejoramiento para realizar el cierre de los hallazgos encontrados. | 100% | 2019-12-27 | 0 | O:\OSI\MSPI\GESTION_2019\AUDITORIA INTERNA MSPI
Note on B17: LILIANA BEATRIZ BUITRAGO BARRETO: Esta meta debe ser la del indicador del MSPI que para 2018 está definida en 100%
Note on L24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Sensibilización es son S, favor ajustar
Note on I25: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En el reporte de tercer trimestre de GINA indicó que el avance en esto era 100%. Favor revisar
Note on I26: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar este avance respecto a lo reportado en GINA, porque allí reportó 70% pero incluyendo también lo relacionado con tratamiento de datos personales.

## Hoja1
|  |  | 25 |  | 25
6.25
31.6456
25
|  |  | 25 | 100
79
[9 empty] | 100 | 100
[5 empty] | 25 | 25 | 25 | 25
[5 empty] | 6.25 | 6.25 | 6.25
100 | 25 | 25
79 |  | 23.75

## Hoja5 (hidden)
Procesos | Tipo_de_Riesgo | Probabilidad | Impacto | Opciones_de_Manejo | Control_Existente | Probabilidad | Impacto | Evaluación |  | Medidas_de_Respuesta
Gestión Orientación y Planeación Institucional | Riesgo de Corrupción | Raro | Insignificante | Evitar | Preventivo | Raro | Insignificante | RaroInsignificante | Baja | Baja | Asumir el riesgo
Gestión de Procesos | Riesgo de Legal o de Cumplimiento | Improbable | Menor | Reducir | Correctivo | Improbable | Menor | RaroMenor | Baja | Moderada | Asumir el riesgo, Reducir el riesgo
Gestión de Cooperación Internacional | Riesgo de Imagen | Moderada | Moderado | Compartir |  | Posible | Moderado | RaroModerado | Moderada | Alta | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir
Gestión de la Información | Riesgo de Tecnología | Probable | Mayor | Asumir |  | Probable | Mayor | RaroMayor | Alta | Extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir
Gestión de Comunicaciones | Riesgo Estratégico | Casi seguro | Catastrófico |  |  | Casi seguro | Catastrófico | RaroCatastrófico | Alta
Gestión Orientación del SNCTI | Riesgo Financiero | [6 empty] | ImprobableInsignificante | Baja
Gestión Diseño de Instrumentos y Mecanismos para la CTeI | Riesgo Operativo | [6 empty] | ImprobableMenor | Baja
Gestión de Convocatorias | [7 empty] | ImprobableModerado | Moderada
Gestión Territorial | [7 empty] | ImprobableMayor | Alta
Gestión de la Innovación | [7 empty] | ImprobableCatastrófico | Extrema
Gestión Fortalecimiento de Capacidades para el CTeI | [7 empty] | PosibleInsignificante | Baja
Gestión Capital Humano | [7 empty] | PosibleMenor | Moderada
Gestión Mentalidad y Cultura | [7 empty] | PosibleModerado | Alta
Gestión Servicios al SNCTI | [7 empty] | PosibleMayor | Extrema
Gestión de Talento Humano | [7 empty] | PosibleCatastrófico | Extrema
Gestión Recursos Financieros | [7 empty] | ProbableInsignificante | Moderada
Gestión Administración de Bienes y Servicios | [7 empty] | ProbableMenor | Alta
Gestión Documental | [7 empty] | ProbableModerado | Alta
Gestión Jurídica | [7 empty] | ProbableMayor | Extrema
Gestión Contractual | [7 empty] | ProbableCatastrófico | Extrema
Gestión Evaluación y Control | [7 empty] | Casi seguroInsignificante | Alta
[8 empty] | Casi seguroMenor | Alta
[8 empty] | Casi seguroModerado | Extrema
[8 empty] | Casi seguroMayor | Extrema
[8 empty] | Casi seguroCatastrófico | Extrema