## PLAN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD INF
| PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | [8 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2 VERSIÓN: 00 FECHA: 2020-01-13
1. OBJETIVO ESTRATÉGICO | Fortalecer la institucionalidad del ministerio a través de la gestión del talento humano, la calidad y la innovación en la gestión pública
2. PROGRAMA ESTRATÉGICO | (PE9) Fortalecer la institucionalidad del ministerio mediante la implementación, sostenimiento, mejora de requisitos y buenas prácticas en materia de gestión, desempeño y transparencia para generar la confianza y legitimidad en la ciudadanía |  |  |  |  | 3. INICIATIVA ESTRATÉGICA | Mejorar la eficiencia administrativa a través de la innovación pública
4. OBJETIVO DEL PLAN | Gestionar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI, para garantizar la confiabilidad, disponibilidad e integridad de los activos de información de la Entidad, en cumplimiento del marco normativo vigente y la Política Nacional de Seguridad Digital (CONPES 3995 - 2020). |  |  |  |  | 5. ALCANCE DEL PLAN | El alcance del presente plan comprende la ejecución de acciones para el mantenimiento de los requisitos y componentes definidos en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y la Norma ISO/IEC 27001:2013.
6. DEFINICIONES
MSPI | Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información
SGSI | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
DRP | Plan de Recuperación de Desastres
BCP | Plan de Continuidad del Negocio
ColCERT | Grupo de respuesta a emergencias cibernéticas de Colombia
CONPES | Consejo Nacional de Política Económica y Social
CSIRT | Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ISO 27001:2013 Norma internacional emitida por la Organización Internacional de Normalización (ISO) sobre gestión de seguridad de la información. ISO 22301:2012 Norma internacional emitida por la Organización Internacional de Normalización (ISO) sobre gestión de continuidad del negocio Ley 1581:2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Decreto 1078 de 2015 Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Decreto 767 de 2022 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital y se subroga el Capítulo 1 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones'" Conpes 3995 Política Nacional de Seguridad Digital Resolución 500 de 2021, "Por la cual se establecen los lineamientos y estándares para la estrategia de seguridad digital y se adopta el modelo de seguridad y privacidad como habilitador de la Política de Gobierno Digital". Resolución 746 de 2022, "Por lo cual se fortalece el modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y se definen lineamientos adicionales a los establecidos en la Resolución No. 500 de 2021" Manual para la implementación de la Política de Gobierno Digital Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas
8. METAS
Meta | 100% (meta según plan de trabajo para 2023)
Indicador | Implementación de los planes integrados al plan de acción -Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - OTSI
9. DESCRIPCIÓN DEL PLAN | [6 empty] | 10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD | TAREA A DESARROLLAR PARA EL PLAN | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO | PRESUPUESTO PLANIFICADO | SEGUIMIENTO | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
Actualización del diagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI | Implementar eficiente, eficaz y efectiva el MSPI, el cual busca contribuir en el desarrollo y ejecución del plan estratégico institucional | 2023-01-25 | 2023-09-30 | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | 0 | Trimestral | Se realizó una mesa de trabajo, con el grupo de infraestructura de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, con el fin de actualizar los datos e información a recolectar para la evaluación del instrumento de medición del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información MSPI para la vigencia 2023. Queda pendiente para el siguiente trimestre, actualizar la base de seguridad administrativa y técnica a los 93 controles de seguridad | 2.4% | 2023-06-30 | 0 | *Modelo de seguridad y privacidad de información *Listados de asistencia https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1W8xoWyAufJMc1VmmDFA1a_VzInG2mZVw
Actualización del inventario de activos de TI | Identificar, clasificar, valorar y asignar de responsables para el inventario de activos de información de TI. | 2023-01-25 | 2023-10-31 | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | 0 | Trimestral | Se realizaron pruebas de cargue de activos de información y validación de campos en CA, con el fin de automatizar los activos de información. Queda pendiente para el siguiente trimestre, realizar el cargue de los activos de información en CMDB de la aplicación de CA | 3.6% | 2023-06-30 | 0 | *Listados de asistencias * Campos CMDB https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YLaM-TKSDvbFY0LqxGAg0yLFgMgtUMrM
Gestión de incidentes de Seguridad de la Información | Gestionar los incidentes de seguridad de la información identificados | 2023-01-25 | 2023-12-31 | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | 0 | Trimestral | Para el segundo trimestre de la vigencia no se presentaron incidentes de seguridad de la información | 3.5% | 2023-06-30 | 0 | No aplica para el trimestre reportado
Revisión del manual políticas de seguridad y privacidad de la información | Realizar la actualización y seguimiento al manual de políticas de seguridad de la información. | 2023-01-25 | 2023-11-30 | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | 0 | Trimestral | Se realizó seguimiento a las actividades de seguridad de la información, donde se realizó la actualización al Manual de políticas de seguridad de la información - específicamente en la política de retiro de personal de Talento Humano. Se planea para el siguiente trimestre actualizar el resto de políticas incluidas en el Manual de políticas de seguridad de la información D103M01 | 4.8% | 2023-06-30 | 0 | * Listas de asistencias * proyecto de Manual de políticas de seguridad de la información https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YULxNKZoLgvnjapC63iVFyYsxJyGJgO4
Implementación de los controles del anexo A de la norma ISO 27001:2013 (114 controles) | Realizar seguimiento a los controles establecidos de acuerdo a la norma ISO 27001:2013 | 2023-01-25 | 2023-09-30 | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | 0 | Trimestral | Se realizó el seguimiento y la actualización de la declaración a 93 de los 114 según la Norma ISO 27001. Se realizó el ajuste a la norma ISO 27002 versión 2022 en el documento D103DT03 Declaración de aplicabilidad . Se planea para el siguiente trimestre, realizar seguimiento a los controles establecidos | 5.6% | 2023-06-30 | 0 | * Controles del anexo A de la norma ISO 27001:2013 - D103DT03 * Listados de asistencia https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1E1jzBPtkp7ICiXGR2fAbIc6aajCsutdN
Análisis de vulnerabilidades de plataforma tecnológica | Realizar una evaluación del estado de la red, con respecto al nivel de seguridad informática, con el fin de medir las vulnerabilidades de la red y sistema de información, e implementar las acciones necesarias. Además el seguimiento a la implementación de mejoras a los resultados obtenidos en la vigencia anterior | 2023-01-25 | 2023-12-31 | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | 0 | Trimestral | Se realizó el estudio de mercado y se elaboró el documento de estudios previos para la actualización de licencias de la herramienta tecnológica Tenable Security Center Continuos View y Tenable Web Application, la cual es un apoyo para fortalecer la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI. Para el siguiente trimestre de planea detectar las vulnerabilidades, y construir el plan de remediaciones, una vez se legalice el contrato de actualización de las licencias. | 5% | 2023-06-30 | 0 | Comité de contratación para la publicación del proceso Lista de asistencia https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YWiHHl6QCX4vmVn0QPsWSdAonJtpcLNA
Sensibilización, toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información al personal de Minciencias | Realizar sensibilizaciones sobre seguridad de la información al personal de Minciencias, Apoyar el desarrollo de pruebas de ingeniería social para evaluar el nivel de conciencia en seguridad de la información de los servidores públicos, contratistas del Ministerio | 2023-01-25 | 2023-12-31 | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | 0 | Trimestral | Se realizó un ejercició de phishing arrojando, a través del envío de un comunicado vía correo electrónico a la totalidad de usuarios que tienen cuentas Google Workspace institucionales (836 usuarios), con los siguientes resultados: - 836 envíos al universo de colaboradores de Minciencias. - 24 rebotes. - 812 entregas exitosas. - 518 personas únicas leyeron/abrieron el correo, es decir el 63.9% de las cuentas (de las entregas exitosas). - 564 veces se abrió el correo. - 64 usuarios dieron clic sobre la imagen, es decir el 7.88% de las cuentas (de las entregas exitosas). - 70 veces se oprimió clic sobre la imagen, es decir, hubo personas que más de una vez abrieron el enlace. - 294 personas no abrieron el correo. - Ninguna persona se quitó de la lista de envíos. - No hubo reportes de spam | 6% | 2023-06-30 | 0 | *Piezas de comunicaciones *Correo electrónico * Acta de cierre ejercicio de phishing https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Yef0DWiOtkNxk8YCDxUWb7xmxUFj6tfN
Gestión de Auditorias Internas y Externas | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría al MSPI | 2023-01-25 | 2023-12-31 | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | 0 | Trimestral | Se realizó seguimiento a las acciones de mejora registradas en el módulo de mejoras en el aplicativo GINA, identificadas como: AI-0209, AI-0210, AI-0211, AI-0212, AI-0213, AI-0214, AI-0215, AI-0216, AI-0217, AI-0218, AI-0219, AI-0220, AI-0221 , AI-0222, AI-0223. | 6% | 2023-06-30 | 0 | Módulo de GINA Mejoras
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN | [7 empty] | 36.9%
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan: Con corte a 30 de junio de 2023, se registra un avance del 37% de las acciones respecto al 40% programado en el plan de seguridad y privacidad de la información, según las actividades registradas en la presente matriz. El 3% no cumplido, corresponde a las dificultades presentadas por el incumplimiento en los espacios planeados para el desarrollo de mesas de trabajo con el equipo interno de sistemas de información.
Note on B16: ====== ID#AAAAtoSn-BY LILIANA BEATRIZ BUITRAGO BARRETO (2023-04-05 02:23:31) Esta meta debe ser la del indicador del MSPI que para 2018 está definida en 100%