## Portada
Versión 01
PLAN DE MANTENIMIENTO SERVICIOS TECNOLÓGICOS - 2025

## Presentación
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LAS POLÍTICAS DE MIPG E INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN | Código: D101PR01F22
Versión: 01
Fecha: 17/12/2024
Pag 1 de 1
1. OBJETIVO | Establecer las actividades de mantenimiento de la infraestructura tecnológica, sistemas de información y aplicaciones, con el fin de garantizar la disponibilidad y operación de los mismos, para su uso y aplicación por parte de los grupos de valor e ínteres del Ministerio.
2. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DE ESTE PLAN | Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos 2025.

## Formulación del Plan
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LAS POLÍTICAS DE MIPG E INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Código: D101PR01F22
Versión: 01
Fecha: 17/12/2024
Pag 1 de 1
Nombre del Plan Institucional | PLAN DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS - 2025
Objetivo Estratégico | Fortalecer la institucionalidad del ministerio a través de la gestión del talento humano, la calidad y la innovación en la gestión pública
Indicador estratégico | Índice de Desarrollo Institucional IDI
Programa estratégico | (PE9) Fortalecer la institucionalidad del ministerio mediante la implementación, sostenimiento, mejora de requisitos y buenas prácticas en materia de gestión, desempeño y transparencia para generar la confianza y legitimidad en la ciudadanía
Iniciativa estrateégica | Cierre de brechas y mejora continua del desempeño institucional
Políticas de MIPG | Gobierno Digital
Responsable del reporte | Harold Alexander Méndez Guevara
Periodicidad del reporte | Trimestral
Formulación del Plan
Objetivo específico (Impacto esperado frente a la implementación y mejora de los lineamientos de la política de MIPG) | Componente o índice de la política / Subcomponente o subíndice | Actividad Programada | Productos de la actividad | Resultados esperados para el primer trimestre | Productos esperados para el primer trimestre | Resultados esperados para el segundo trimestre | Productos esperados para el segundo trimestre | Resultados esperados para el tercer trimestre | Productos esperados para el tercer trimestre | Resultados esperados para el cuarto trimestre | Productos esperados para el cuarto trimestre
Establecer las actividades de mantenimiento de la infraestructura tecnológica, sistemas de información y aplicaciones, con el fin de garantizar la disponibilidad y operación de los mismos, para su uso y aplicación por parte de los grupos de valor e interés del Ministerio. | 1. Equipos Servidores y virtualización | Mantenimiento Servidores DL360 Gen 10 para dHCI | Disponibilidad del Servicio Informático | 10% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
| 1. Equipos Servidores y virtualización | Mantenimiento Almacenamiento HF40 para dHCI Nimble | Disponibilidad del Servicio Informático | 10% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
| 2. Equipos de red | Mantenimiento Balanceadores Fortinet | Disponibilidad del Servicio Informático | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
| 2. Equipos de red | Mantenimiento Sistema de red inalámbrica - Controladora - Aruba Networks | Disponibilidad del Servicio Informático | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
| 2. Equipos de red | Mantenimiento Sistema de red inalámbrica - Puntos de Acceso - Aruba Networks | Disponibilidad del Servicio Informático | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
| 3. Equipos de Seguridad | Mantenimiento Equipos Firewall FortiGate FG-1100E. | Disponibilidad del Servicio Informático | 10% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
| 3. Equipos de Seguridad | Mantenimiento Equipo módulo de reportería FORTIANALYZER- 300G | Disponibilidad del Servicio Informático | 10% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
| 3. Equipos de Seguridad | Mantenimiento Solución de seguridad informática Deep Security | Disponibilidad del Servicio Informático | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
| 3. Equipos de Seguridad | Mantenimieneto Solución de seguridad informática LUMU | Disponibilidad del Servicio Informático | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
| 4. Equipo de firma digital | Mantenimiento Appliance. Procesador Intel(R) Xeon(R) CPU E52603 v3 1.60GHz. | Disponibilidad del Servicio Informático | 25% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 25% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
| 5. Equipos para telefonía | Mantenimienteo Servidor de Telefonía - IP Office 500 Server Edition Manager (MV) | Disponibilidad del Servicio Informático | 25% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 25% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
| 5. Equipos para telefonía | Mantenimiento Servidor Avaya Call Reporting ACR (MV) | Disponibilidad del Servicio Informático | 25% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 25% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
| 5. Equipos para telefonía | Mantenimiento Avaya Session Border Controller (MV) | Disponibilidad del Servicio Informático | 25% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 25% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
| 5. Equipos para telefonía | Mantenimiento Teléfonos físicos | Disponibilidad del Servicio Informático | 25% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 25% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
| 6. Sistemas de backup | Mantenimiento Sistema de backup centralizado | Disponibilidad del Servicio Informático | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
| 6. Sistemas de backup | Mantenimiento Plataforma Veritas Backup Exec | Disponibilidad del Servicio Informático | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
| 7. Equipos de cómputo y audiovisuales | Mantenimiento Computador AIO SO Windows | Disponibilidad del Servicio Informático | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
| 7. Equipos de cómputo y audiovisuales | Mantenimiento Computador portátil | Disponibilidad del Servicio Informático | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
| 7. Equipos de cómputo y audiovisuales | Mantenimiento Impresora térmica / carnets | Disponibilidad del Servicio Informático | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
| 8. Equipos de cómputo y audiovisuales | Mantenimiento Scanner marca Kodak (todos) | Disponibilidad del Servicio Informático | 10% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
| 8. Equipos de cómputo y audiovisuales | Mantenimiento VideoBeam marca Epson (nuevos VideoBeams) | Disponibilidad del Servicio Informático | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | N/A | N/A
| 8. Equipos de cómputo y audiovisuales | Mantenimiento Sistema de sonido | Disponibilidad del Servicio Informático | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
| 8. Equipos de cómputo y audiovisuales | Mantenimiento Plataforma de impresión | Disponibilidad del Servicio Informático | 10% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
| 9. Sistemas de Monitoreo | Mantenimiento Software monitoreo PRTG | Disponibilidad del Servicio Informático | 10% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
| 10. Equipos de Almacenamiento | Mantenimiento Almacenamiento Hitachi | Disponibilidad del Servicio Informático | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
| 11. UPS | Mantenimiento UPS Cuartos técnicos | Disponibilidad del Servicio Informático | N/A | N/A | 100% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | N/A | N/A | N/A | N/A
| 11. UPS | Mantenimiento UPS Datacenter | Disponibilidad del Servicio Informático | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
| 12. Aire Acondicionado | Mantenimiento AA de cuartos técnicos + Datacenter | Disponibilidad del Servicio Informático | N/A | N/A | 100% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | N/A | N/A | N/A | N/A
| 13. Software Capa Media (Middleware) | Mantenimiento Software de Gestión Calidad- GINA | Disponibilidad del Servicio Informático | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
| 13. Software Capa Media (Middleware) | Mantenimiento Sofware SGDEA - AZ Digital | Disponibilidad del Servicio Informático | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
| 13. Software Capa Media (Middleware) | Mantenimiento Software de Gestión Financiera y Administrativa WEBSAFI | Disponibilidad del Servicio Informático | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
| 14. Servidores para bases de datos | Mantenimiento ODA | Disponibilidad del Servicio Informático | N/A | N/A | 34% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 33% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 33% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento

## Seguimiento 2do trimestre
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LAS POLÍTICAS DE MIPG E INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | Código: D101PR01F22
Versión: 01
Fecha: 17/12/2024
Pag 1 de 1
Nombre del Plan Institucional | PLAN DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS - 2025
Objetivo Estratégico | Fortalecer la institucionalidad del ministerio a través de la gestión del talento humano, la calidad y la innovación en la gestión pública
Indicador estratégico | Índice de Desarrollo Institucional IDI
Programa estratégico | (PE9) Fortalecer la institucionalidad del ministerio mediante la implementación, sostenimiento, mejora de requisitos y buenas prácticas en materia de gestión, desempeño y transparencia para generar la confianza y legitimidad en la ciudadanía
Iniciativa estrateégica | Cierre de brechas y mejora continua del desempeño institucional
Políticas de MIPG | Gobierno Digital
Responsable del reporte | Elbert Gregorio Miranda Pineda
Periodicidad del reporte | Trimestral
Los soportes y/o evidencias que se carguen en esta columna o se registren en unidades de drive, no debe ser de caracter confidencial, ya que esta información también se publica de cara a la ciudadanía.
Formulación del Plan
Objetivo específico (Impacto esperado frente a la implementación y mejora de los lineamientos de la política de MIPG) | Componente o índice de la política | Subcomponente o sub índice | Actividad Programada | Resultados esperados para el segundo trimestre | Productos esperados para el segundo trimestre | Resultados Alcanzados segundo trimestre | Productos entregados segundo trimestre | Porcentaje de cumplimiento segundo trimestre No de productos entregados / No de productos esperados para el trimestre *100 | Observación o comentarios adicionales a tener en cuenta para el CIGD | Soportes y/o evidencias
Establecer las actividades de mantenimiento de la infraestructura tecnológica, sistemas de información y aplicaciones, con el fin de garantizar la disponibilidad y operación de los mismos, para su uso y aplicación por parte de los grupos de valor e interés del Ministerio. | 1. Equipos Servidores y virtualización | 1. Equipos Servidores y virtualización | Mantenimiento Servidores DL360 Gen 10 para dHCI | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | Se realizó el mantenimiento programado | Informe de mantenimiento Nodos Hiperconvergencia | 100 | N/A | 01 Equipos Servidores y virtualización
| 1. Equipos Servidores y virtualización | 1. Equipos Servidores y virtualización | Mantenimiento Almacenamiento HF40 para dHCI Nimble | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | Se realizó el mantenimiento programado | Informe de mantenimiento almacenamiento Nimble | 100 | N/A | 01 Equipos Servidores y virtualización
| 2. Equipos de red | 2. Equipos de red | Mantenimiento Balanceadores Fortinet | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | Se realizó el mantenimiento programado | Informe de mantenimiento equipos FortiADC | 100 | N/A | 02 Equipos de red
| 2. Equipos de red | 2. Equipos de red | Mantenimiento Sistema de red inalámbrica - Controladora - Aruba Networks | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | El mantenimiento está programado para el mes de agosto de 2025 | Ninguno | 0 | N/A | N/A
| 2. Equipos de red | 2. Equipos de red | Mantenimiento Sistema de red inalámbrica - Puntos de Acceso - Aruba Networks | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | El mantenimiento está programado para el mes de agosto de 2025 | Ninguno | 0 | N/A | N/A
| 3. Equipos de Seguridad | 3. Equipos de Seguridad | Mantenimiento Equipos Firewall FortiGate FG-1100E. | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | El mantenimiento está programado para el mes de agosto de 2025 | Ninguno | 0 | N/A | N/A
| 3. Equipos de Seguridad | 3. Equipos de Seguridad | Mantenimiento Equipo módulo de reportería FORTIANALYZER- 300G | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | El mantenimiento está programado para el mes de agosto de 2025 | Ninguno | 0 | N/A | N/A
| 3. Equipos de Seguridad | 3. Equipos de Seguridad | Mantenimiento Solución de seguridad informática Deep Security | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | El mantenimiento está programado para el mes de agosto de 2025 | Ninguno | 0 | N/A | N/A
| 3. Equipos de Seguridad | 3. Equipos de Seguridad | Mantenimieneto Solución de seguridad informática LUMU | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | El mantenimiento está programado para el mes de agosto de 2025 | Ninguno | 0 | N/A | N/A
| 4. Equipo de firma digital | 4. Equipo de firma digital | Mantenimiento Appliance. Procesador Intel(R) Xeon(R) CPU E52603 v3 1.60GHz. | 25% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | Sin avances en el periodo | Ninguno | 0 | N/A | N/A
| 5. Equipos para telefonía | 5. Equipos para telefonía | Mantenimienteo Servidor de Telefonía - IP Office 500 Server Edition Manager (MV) | 25% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | El mantenimiento está programado para el mes de agosto de 2025 | Ninguno | 0 | N/A | N/A
| 5. Equipos para telefonía | 5. Equipos para telefonía | Mantenimiento Servidor Avaya Call Reporting ACR (MV) | 25% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | El mantenimiento está programado para el mes de agosto de 2025 | Ninguno | 0 | N/A | N/A
| 5. Equipos para telefonía | 5. Equipos para telefonía | Mantenimiento Avaya Session Border Controller (MV) | 25% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | El mantenimiento está programado para el mes de agosto de 2025 | Ninguno | 0 | N/A | N/A
| 5. Equipos para telefonía | 5. Equipos para telefonía | Mantenimiento Teléfonos físicos | 25% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | El mantenimiento está programado para el mes de agosto de 2025 | Ninguno | 0 | N/A | N/A
| 6. Sistemas de backup | 6. Sistemas de backup | Mantenimiento Plataforma Veritas Backup Exec | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | El mantenimiento se realizará en el mes de julio de 2025 | Ninguno | 0 | N/A | N/A
| 7. Equipos de cómputo y audiovisuales | 7. Equipos de cómputo y audiovisuales | Mantenimiento Computador AIO SO Windows | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | Actualmente no se cuenta con contrato vigente para actividades de mantenimiento | Ninguno | 0 | N/A | N/A
| 7. Equipos de cómputo y audiovisuales | 7. Equipos de cómputo y audiovisuales | Mantenimiento Computador portátil | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | Actualmente no se cuenta con contrato vigente para actividades de mantenimiento | Ninguno | 0 | N/A | N/A
| 7. Equipos de cómputo y audiovisuales | 7. Equipos de cómputo y audiovisuales | Mantenimiento Impresora térmica / carnets | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | Este mantenimiento esta en proceso de contratación | Ficha Técnica | 0 | N/A | 07 Equipos de cómputo y audiovisuales
| 8. Equipos de cómputo y audiovisuales | 8. Equipos de cómputo y audiovisuales | Mantenimiento Scanner marca Kodak (todos) | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | Este mantenimiento esta en proceso de contratación | Ficha Técnica | 0 | N/A | 08 Equipos de cómputo y audiovisuales
| 8. Equipos de cómputo y audiovisuales | 8. Equipos de cómputo y audiovisuales | Mantenimiento Sistema de sonido | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | Actualmente no se cuenta con contrato vigente para actividades de mantenimiento | Ninguno | 0 | N/A | N/A
| 8. Equipos de cómputo y audiovisuales | 8. Equipos de cómputo y audiovisuales | Mantenimiento Plataforma de impresión | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | Este mantenimiento esta en proceso de contratación | Ficha Técnica | 0 | N/A | 08 Equipos de cómputo y audiovisuales
| 9. Sistemas de Monitoreo | 9. Sistemas de Monitoreo | Mantenimiento Software monitoreo PRTG | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | El mantenimiento está programado para el mes de agosto de 2025 | Ninguno | 0 | N/A | N/A
| 11. UPS | 11. UPS | Mantenimiento UPS Cuartos técnicos | 100% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | Este mantenimiento esta en proceso de contratación. Se realizaría en el segundo semestre 2025 | Ficha Técnica | 0 | N/A | 11 UPS
| 12. Aire Acondicionado | 12. Aire Acondicionado | Mantenimiento AA de cuartos técnicos + Datacenter | 100% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | Este mantenimiento esta en proceso de contratación. Se realizaría en el segundo semestre 2025 | Ficha Técnica | 0 | N/A | 12 Aire Acondicionado
| 13. Software Capa Media (Middleware) | 13. Software Capa Media (Middleware) | Mantenimiento Software de Gestión Calidad- GINA | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | Durante este período no se programaron actividades de mantenimiento. | N/A | 0 | N/A | N/A
| 13. Software Capa Media (Middleware) | 13. Software Capa Media (Middleware) | Mantenimiento Sofware SGDEA - AZ Digital | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | Durante este período no se programaron actividades de mantenimiento. | N/A | 0 | N/A | N/A
| 13. Software Capa Media (Middleware) | 13. Software Capa Media (Middleware) | Mantenimiento Software de Gestión Financiera y Administrativa WEBSAFI | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | Durante este período no se programaron actividades de mantenimiento. | N/A | 0 | N/A | N/A
| 14. Servidores para bases de datos | 14. Servidores para bases de datos | Mantenimiento ODA | 34% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | Durante este período no se programaron actividades de mantenimiento. | N/A | 0 | N/A | N/A
[8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE | 11%

## Formulación del Plan (2) (hidden)
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LAS POLÍTICAS DE MIPG E INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN | [10 empty] | Código: D101PR01F22
Versión: 01
Fecha: 17/12/2024
Pag 1 de 1
Nombre del Plan Institucional | PLAN DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS - 2025
Objetivo Estratégico | Fortalecer la institucionalidad del ministerio a través de la gestión del talento humano, la calidad y la innovación en la gestión pública
Indicador estratégico | Índice de Desarrollo Institucional IDI
Programa estratégico | (PE9) Fortalecer la institucionalidad del ministerio mediante la implementación, sostenimiento, mejora de requisitos y buenas prácticas en materia de gestión, desempeño y transparencia para generar la confianza y legitimidad en la ciudadanía
Iniciativa estrateégica | Cierre de brechas y mejora continua del desempeño institucional
Políticas de MIPG | Gobierno Digital
Responsable del reporte | Harold
Periodicidad del reporte | Trimestral
Formulación del Plan
Objetivo específico (Impacto esperado frente a la implementación y mejora de los lineamientos de la política de MIPG) | Componente o índice de la política | Subcomponente o subíndice | Actividad Programada | Productos de la actividad | Resultados esperados para el primer trimestre | Productos esperados para el primer trimestre | Resultados esperados para el segundo trimestre | Productos esperados para el segundo trimestre | Resultados esperados para el tercer trimestre | Productos esperados para el tercer trimestre | Resultados esperados para el cuarto trimestre | Productos esperados para el cuarto trimestre
Establecer las actividades de mantenimiento de la infraestructura tecnológica, sistemas de información y aplicaciones, con el fin de garantizar la disponibilidad y operación de los mismos, para su uso y aplicación por parte de los grupos de valor e interés del Ministerio. | Equipos Servidores y virtualización |  | Mantenimiento Servidores DL360 Gen 10 para dHCI | Disponibilidad del Servicio Informático | 10% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
|  |  | Mantenimiento Almacenamiento HF40 para dHCI Nimble | Disponibilidad del Servicio Informático | 10% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
|  |  | Mantenimiento Equipos de conectividad dHCI Switches | Disponibilidad del Servicio Informático | 10% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
| Equipos de red |  | Mantenimiento Balanceadores Fortinet | Disponibilidad del Servicio Informático | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
|  |  | Mantenimiento Sistema de red inalámbrica - Controladora - Aruba Networks | Disponibilidad del Servicio Informático | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
|  |  | Mantenimiento Sistema de red inalámbrica - Puntos de Acceso - Aruba Networks | Disponibilidad del Servicio Informático | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
| Equipos de Seguridad |  | Mantenimiento Equipos Firewall FortiGate FG-1100E-BDL-950-12 10GE SFP+ TRANSCEIVER MODULE , SHORT RANGE FOR ALL SYSTEMS WITH SFP + AND SFP/SFP+ SLOTS, FN-TRAN-SFP+SR; 40GE QSFP+ TRANSCEIVERE, SHORT RANGE FOR ALL SYSTEMS WITH QSFP+SLOTS, FN-TRAN QSFP+SR. | Disponibilidad del Servicio Informático | 10% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
|  |  | Mantenimiento Equipo módulo de reportería FORTIANALYZER- 300G HARDWARE PLUSS 3 YEAR 24X7 FORTICARE AND FORTINANALIZER ENTERPRISE PROTECTION; FAZ-300G -BDL-466-12. | Disponibilidad del Servicio Informático | 10% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
|  |  | Mantenimiento Equipo módulo de administración HARDWARE PLUSS FORTICARE PREMIUM AND FORTICARE BPS. FMG-200G-BDL-447-12. | Disponibilidad del Servicio Informático | 10% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
|  |  | Mantenimiento Solución de seguridad informática Deep Security | Disponibilidad del Servicio Informático | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
|  |  | Mantenimieneto Solución de seguridad informática LUMU | Disponibilidad del Servicio Informático | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
| Equipo de firma digital |  | Mantenimiento Appliance. Procesador Intel(R) Xeon(R) CPU E52603 v3 1.60GHz. | Disponibilidad del Servicio Informático | 25% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 25% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
| Equipos para telefonía |  | Mantenimienteo Servidor de Telefonía - IP Office 500 Server Edition Manager (MV) | Disponibilidad del Servicio Informático | 25% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 25% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
|  |  | Mantenimiento Servidor Avaya Call Reporting ACR (MV) | Disponibilidad del Servicio Informático | 25% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 25% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
|  |  | Mantenimiento Avaya Session Border Controller (MV) | Disponibilidad del Servicio Informático | 25% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 25% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
|  |  | Mantenimiento Teléfonos físicos | Disponibilidad del Servicio Informático | 25% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 25% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
| Sistemas de backup |  | Mantenimiento Sistema de backup centralizado | Disponibilidad del Servicio Informático | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
|  |  | Mantenimiento Plataforma Veritas Backup Exec | Disponibilidad del Servicio Informático | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
| Equipos de cómputo y audiovisuales |  | Mantenimiento Computador AIO SO Windows | Disponibilidad del Servicio Informático | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
|  |  | Mantenimiento Computador portátil | Disponibilidad del Servicio Informático | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
|  |  | Mantenimiento Impresora térmica / carnets | Disponibilidad del Servicio Informático | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
|  |  | Mantenimiento Scanner marca Kodak (todos) | Disponibilidad del Servicio Informático | 10% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
|  |  | Mantenimiento VideoBeam marca Epson (nuevos VideoBeams) | Disponibilidad del Servicio Informático | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | N/A | N/A
|  |  | Mantenimiento Sistema de sonido | Disponibilidad del Servicio Informático | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
|  |  | Mantenimiento Plataforma de impresión | Disponibilidad del Servicio Informático | 10% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
| Sistemas de Monitoreo |  | Mantenimiento Software monitoreo PRTG | Disponibilidad del Servicio Informático | 10% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 30% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
| Equipos de Almacenamiento |  | Mantenimiento Almacenamiento Hitachi | Disponibilidad del Servicio Informático | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
| UPS |  | Mantenimiento UPS Cuartos técnicos | Disponibilidad del Servicio Informático | N/A | N/A | 100% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | Mantenimiento UPS Datacenter | Disponibilidad del Servicio Informático | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
| Aire Acondicionado |  | Mantenimiento AA de cuartos técnicos + Datacenter | Disponibilidad del Servicio Informático | N/A | N/A | 100% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | N/A | N/A | N/A | N/A
| Software Capa Media (Middleware) |  | Mantenimiento Software de Gestión Calidad- GINA | Disponibilidad del Servicio Informático | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
|  |  | Mantenimiento Sofware SGDEA - AZ Digital | Disponibilidad del Servicio Informático | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
|  |  | Mantenimiento Software de Gestión Financiera y Administrativa WEBSAFI | Disponibilidad del Servicio Informático | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | N/A | N/A | 50% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento
| Servidores para bases de datos |  | Mantenimiento ODA | Disponibilidad del Servicio Informático | N/A | N/A | 34% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 33% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | 33% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento

## Seguimiento 1er trimestre (hidden)
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LAS POLÍTICAS DE MIPG E INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | Código: D101PR01F22
Versión: 01
Fecha: 17/12/2024
Pag 1 de 1
Nombre del Plan Institucional | PLAN DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS - 2025
Objetivo Estratégico | Fortalecer la institucionalidad del ministerio a través de la gestión del talento humano, la calidad y la innovación en la gestión pública
Indicador estratégico | Índice de Desarrollo Institucional IDI
Programa estratégico | (PE9) Fortalecer la institucionalidad del ministerio mediante la implementación, sostenimiento, mejora de requisitos y buenas prácticas en materia de gestión, desempeño y transparencia para generar la confianza y legitimidad en la ciudadanía
Iniciativa estrateégica | Cierre de brechas y mejora continua del desempeño institucional
Políticas de MIPG | Gobierno Digital
Responsable del reporte | Elbert Gregorio Miranda Pineda
Periodicidad del reporte | Trimestral
Los soportes y/o evidencias que se carguen en esta columna o se registren en unidades de drive, no debe ser de caracter confidencial, ya que esta información también se publica de cara a la ciudadanía.
Formulación del Plan
Objetivo específico (Impacto esperado frente a la implementación y mejora de los lineamientos de la política de MIPG) | Componente o índice de la política | Subcomponente o sub índice | Actividad Programada | Resultados esperados para el primer trimestre | Productos esperados para el primer trimestre | Resultados Alcanzados primer trimestre | Productos entregados primer trimestre | Porcentaje de cumplimiento primer trimestre No de productos entregados / No de productos esperados para el trimestre *100 | Observación o comentarios adicionales a tener en cuenta para el CIGD | Soportes y/o evidencias
Establecer las actividades de mantenimiento de la infraestructura tecnológica, sistemas de información y aplicaciones, con el fin de garantizar la disponibilidad y operación de los mismos, para su uso y aplicación por parte de los grupos de valor e interés del Ministerio. | 1. Equipos Servidores y virtualización | 1. Equipos Servidores y virtualización | Mantenimiento Servidores DL360 Gen 10 para dHCI | 10% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | Ninguno | Ninguno | 0 | En programación con el proveedor de soporte, para su ejecución en el mes de abril de 2025 | Se presentarán en el siguiente seguimiento
| 1. Equipos Servidores y virtualización | 1. Equipos Servidores y virtualización | Mantenimiento Almacenamiento HF40 para dHCI Nimble | 10% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | Ninguno | Ninguno | 0 | En programación con el proveedor de soporte, para su ejecución en el mes de abril de 2025 | Se presentarán en el siguiente seguimiento
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ninguno | Ninguno | 0 | En programación con el proveedor de soporte, para su ejecución en el mes de abril de 2025 | Se presentarán en el siguiente seguimiento
| 3. Equipos de Seguridad | 3. Equipos de Seguridad | Mantenimiento Equipos Firewall FortiGate FG-1100E. | 10% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | Ninguno | Ninguno | 0 | En programación con el proveedor de soporte, para su ejecución en el mes de abril de 2025 | Se presentarán en el siguiente seguimiento
| 3. Equipos de Seguridad | 3. Equipos de Seguridad | Mantenimiento Equipo módulo de reportería FORTIANALYZER- 300G | 10% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | Ninguno | Ninguno | 0 | En programación con el proveedor de soporte, para su ejecución en el mes de abril de 2025 | Se presentarán en el siguiente seguimiento
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ninguno | Ninguno | 0 | En programación con el proveedor de soporte, para su ejecución en el mes de abril de 2025 | Se presentarán en el siguiente seguimiento
| 4. Equipo de firma digital | 4. Equipo de firma digital | Mantenimiento Appliance. Procesador Intel(R) Xeon(R) CPU E52603 v3 1.60GHz. | 25% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | Ninguno | Ninguno | 0 | No se cuenta con soporte de esta solución | N/A
| 5. Equipos para telefonía | 5. Equipos para telefonía | Mantenimienteo Servidor de Telefonía - IP Office 500 Server Edition Manager (MV) | 25% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | Ninguno | Ninguno | 0 | En programación con el proveedor de soporte, para su ejecución en el mes de abril de 2025 | Se presentarán en el siguiente seguimiento
| 5. Equipos para telefonía | 5. Equipos para telefonía | Mantenimiento Servidor Avaya Call Reporting ACR (MV) | 25% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | Ninguno | Ninguno | 0 | En programación con el proveedor de soporte, para su ejecución en el mes de abril de 2025 | Se presentarán en el siguiente seguimiento
| 5. Equipos para telefonía | 5. Equipos para telefonía | Mantenimiento Avaya Session Border Controller (MV) | 25% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | Ninguno | Ninguno | 0 | En programación con el proveedor de soporte, para su ejecución en el mes de abril de 2025 | Se presentarán en el siguiente seguimiento
| 5. Equipos para telefonía | 5. Equipos para telefonía | Mantenimiento Teléfonos físicos | 25% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | Ninguno | Ninguno | 0 | En programación con el proveedor de soporte, para su ejecución en el mes de abril de 2025 | Se presentarán en el siguiente seguimiento
| 8. Equipos de cómputo y audiovisuales | 8. Equipos de cómputo y audiovisuales | Mantenimiento Scanner marca Kodak (todos) | 10% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | Se realizó el mantenimiento de los scanners segun lo planeado | Informe de mantenimiento del primer trimestre | 100% | Se cumple con el plan proyectado | https://drive.google.com/drive/folders/13nOLdJBij2eGf4sV_OSPkSFCqEeUkUgI?usp=drive_link
| 8. Equipos de cómputo y audiovisuales | 8. Equipos de cómputo y audiovisuales | Mantenimiento Plataforma de impresión | 10% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | Se realizó el mantenimiento de la impresora segun lo planeado | Informe de mantenimiento del primer trimestre | 100% | Se cumple con el plan proyectado | https://drive.google.com/drive/folders/13nOLdJBij2eGf4sV_OSPkSFCqEeUkUgI?usp=drive_link
| 9. Sistemas de Monitoreo | 9. Sistemas de Monitoreo | Mantenimiento Software monitoreo PRTG | 10% - Adelantar las actividades de mantenimiento | Informes de Mantenimiento | Se realizó el mantenimiento preventivo de acuerdo con lo planeado | Informe de mantenimiento PRTG | 100% | Se cumple con lo proyectado para este periodo | https://drive.google.com/drive/folders/1pj8aYGNmDlm0hiwef62EI5fBWzGxAooN

## Seguimiento 3er trimestre (hidden)
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LAS POLÍTICAS DE MIPG E INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | Código: D101PR01F22
Versión: 01
Fecha: 17/12/2024
Pag 1 de 1
Nombre del Plan Institucional
Objetivo Estratégico
Indicador estratégico
Programa estratégico
Iniciativa estrateégica
Políticas de MIPG
Responsable del reporte
Periodicidad del reporte
Los soportes y/o evidencias que se carguen en esta columna o se registren en unidades de drive, no debe ser de caracter confidencial, ya que esta información también se publica de cara a la ciudadanía.
Formulación del Plan
Objetivo específico (Impacto esperado frente a la implementación y mejora de los lineamientos de la política de MIPG) | Componente o índice de la política | Subcomponente o sub índice | Actividad Programada | Resultados esperados para el tercer trimestre | Productos esperados para el tercer trimestre | Resultados Alcanzados tercer trimestre | Productos entregados tercer trimestre | Porcentaje de cumplimiento tercer trimestre No de productos entregados / No de productos esperados para el trimestre *100 | Observación o comentarios adicionales a tener en cuenta para el CIGD | Soportes y/o evidencias

## Seguimiento 4to trimestre (hidden)
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LAS POLÍTICAS DE MIPG E INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | Código: D101PR01F22
Versión: 01
Fecha: 17/12/2024
Pag 1 de 1
Nombre del Plan Institucional
Objetivo Estratégico
Indicador estratégico
Programa estratégico
Iniciativa estratégica
Políticas de MIPG
Responsable del reporte
Periodicidad del reporte
Los soportes y/o evidencias que se carguen en esta columna o se registren en unidades de drive, no debe ser de caracter confidencial, ya que esta información también se publica de cara a la ciudadanía.
Formulación del Plan
Objetivo específico (Impacto esperado frente a la implementación y mejora de los lineamientos de la política de MIPG) | Componente o índice de la política | Subcomponente o sub índice | Actividad Programada | Resultados esperados para el cuarto trimestre | Productos esperados para el cuarto trimestre | Resultados Alcanzados cuarto trimestre | Productos entregados cuarto trimestre | Porcentaje de cumplimiento cuarto trimestre No de productos entregados / No de productos esperados para el trimestre *100 | Observación o comentarios adicionales a tener en cuenta para el CIGD | Soportes y/o evidencias

## Control de Cambios (hidden)
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LAS POLÍTICAS DE MIPG E INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN |  |  | Código: D101PR01F22
Versión: 01
Fecha: 17/12/2024
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA | Área Responsable
1 | Formulación del Plan de Mantenimiento de servicios tecnológicos para la vigencia 2025 aprobado en Comité No. 04 de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional | 2025-01-31 | Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información