## PESVIAL
INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
[6 empty] | Primer Trimestre |  |  | Segundo Trimestre |  |  | Tercer Trimestre
No. | Plan Estrategico (Objetivo Estratégico) | Plan de Acción Iniciativas/Líneas de acción GINA | Nombre del Plan Institucional | Actividad programada | Política de MIPG a la que le aporta | % de Cumplimiento de la actividad | % de Cumplimiento del Plan | Resultado obtenido o avance cualitativo | % de Cumplimiento de la actividad | % de Cumplimiento del Plan | Resultado obtenido o avance cualitativo | % de Cumplimiento de la actividad | % de Cumplimiento del Plan | Resultado obtenido o avance cualitativo | Observación o comentarios adicionales a tener en cuenta para el CIGD
1 | Fortalecer la institucionalidad del ministerio mediante la implementación, sostenimiento, mejora de requisitos y buenas prácticas en materia de gestión, desempeño y transparencia para generar la confianza y legitimidad en la ciudadanía | Gestión para el cierre de brechas y la mejora continua del desempeño institucional y del aprendizaje organizacional | Plan Estratégico de Seguridad Vial: Dirección Administrativa y Financiera | Realizar Pruebas de ingreso conductores | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 0% | 0% | Esta actividad no se ejecutó para el período de reporte. | 0% | 0% | Esta actividad no se ejecutó para el período de reporte. | 100% | 75% | Esta actividad no se ejecutó para el período de reporte, toda vez que no se han realizado vinculaciones recientes para conductores. La actividad se encuentra en una ejecución acumulada del 75% toda vez que a corte del período de reporte la información se encuentra al día. | La actividad continuara en seguimiento a lo largo de la vigencia
2 |  |  |  | Realizar la "CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL" | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 0% | 0% | Esta actividad no se ejecutó para el período de reporte. | 100% | 50% | Se anexan los soportes de las actividades de capacitación que se han desarrollado en el transcurso del trimestre. https://drive.google.com/drive/folders/1HOu22BD6_FE8iWxX-IwLVH9Ox0k9xQnO?usp=drive_link Se dará continuidad al proceso para mantener a información actualizada. | 100% | 75% | Se anexan los soportes de las actividades de capacitación que se han desarrollado en el transcurso del trimestre. https://drive.google.com/drive/folders/1HOu22BD6_FE8iWxX-IwLVH9Ox0k9xQnO?usp=drive_link Se dará continuidad al proceso para mantener a información actualizada. | La actividad continuara realizando a lo largo de la vigencia
3 |  |  |  | Actualizar la Hoja de Vida de los vehículos | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 100% | 50% | Se organizan por placa los documentos que hacen parte de la hoja de vida de cada uno de los vehículos. https://drive.google.com/drive/folders/1HOu22BD6_FE8iWxX-IwLVH9Ox0k9xQnO?usp=drive_link Se dará continuidad al proceso para mantener a información actualizada. | 100% | 50% | Se organizan por placa los documentos que hacen parte de la hoja de vida de cada uno de los vehículos. https://drive.google.com/drive/folders/1HOu22BD6_FE8iWxX-IwLVH9Ox0k9xQnO?usp=drive_link Se dará continuidad al proceso para mantener a información actualizada. | 100% | 75% | Se organizan por placa los documentos que hacen parte de la hoja de vida de cada uno de los vehículos. https://drive.google.com/drive/folders/1HOu22BD6_FE8iWxX-IwLVH9Ox0k9xQnO?usp=drive_link Se dará continuidad al proceso para mantener a información actualizada. | La información se encuentra actualizada
4 |  |  |  | Realizar Mantenimiento Preventivo | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 100% | 25% | Los soportes de ejecución del convenio 626 de 2022 se encuentran publicados en SECOP II y en el expediente 20224110191400002E. Los soportes de ejecución del contrato 709 de 2023 se encuentran publicados en SECOP II y en el expediente 20234110191800005E. A la fecha se encuentra en curso el trámite de contratación para el nuevo proceso de contratación de acuerdo con el PAA. | 100% | 50% | Los soportes de ejecución del convenio 626 de 2022 y 520 de 2024 se encuentran publicados en SECOP II. Los soportes de ejecución del contrato 515 de 2024 se encuentran publicados en SECOP II y se anexa la matriz de seguimiento a la ejecución de actividades del contrato de mantenimiento correspondiente. Se anexa el Registro de mantenimiento que se han desarrollado en el transcurso del trimestre. https://drive.google.com/drive/folders/1HOu22BD6_FE8iWxX-IwLVH9Ox0k9xQnO?usp=drive_link | 100% | 75% | Los soportes de ejecución del convenio 626 de 2022 y 520 de 2024 se encuentran publicados en SECOP II. Los soportes de ejecución del contrato 515 de 2024 se encuentran publicados en SECOP II y se anexa la matriz de seguimiento a la ejecución de actividades del contrato de mantenimiento correspondiente. Se anexa el Registro de mantenimiento que se han desarrollado en el transcurso del trimestre. https://drive.google.com/drive/folders/1HOu22BD6_FE8iWxX-IwLVH9Ox0k9xQnO?usp=drive_link
5 |  |  |  | Realizar Mantenimiento Correctivo | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 100% | 25% | Los soportes de ejecución del convenio 626 de 2022 se encuentran publicados en SECOP II y en el expediente 20224110191400002E. Los soportes de ejecución del contrato 709 de 2023 se encuentran publicados en SECOP II y en el expediente 20234110191800005E. A la fecha se encuentra en curso el trámite de contratación para el nuevo proceso de contratación de acuerdo con el PAA. | 100% | 50% | Los soportes de ejecución del convenio 626 de 2022 y 520 de 2024 se encuentran publicados en SECOP II. Los soportes de ejecución del contrato 515 de 2024 se encuentran publicados en SECOP II y se anexa la matriz de seguimiento a la ejecución de actividades del contrato de mantenimiento correspondiente. Se anexa el Registro de mantenimiento que se han desarrollado en el transcurso del trimestre. https://drive.google.com/drive/folders/1HOu22BD6_FE8iWxX-IwLVH9Ox0k9xQnO?usp=drive_link | 100% | 75% | Los soportes de ejecución del convenio 626 de 2022 y 520 de 2024 se encuentran publicados en SECOP II. Los soportes de ejecución del contrato 515 de 2024 se encuentran publicados en SECOP II y se anexa la matriz de seguimiento a la ejecución de actividades del contrato de mantenimiento correspondiente. Se anexa el Registro de mantenimiento que se han desarrollado en el transcurso del trimestre. https://drive.google.com/drive/folders/1HOu22BD6_FE8iWxX-IwLVH9Ox0k9xQnO?usp=drive_link
6 |  |  |  | Manterner la Infraestuctura Segura | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 100% | 25% | En jornada de inspección se revisaron las instalaciones de los parqueaderos y rutas de tránstito para ingreso y al interior del Ministerio. Se evidencia ilimunación, señalización y demarcación en los sótanos del Edificio T7-T8 y en sus rutas de acceso. Adicionalmente, no se han recibido reportes de condiciones inseguras en el Edificio. | 100% | 50% | En jornada de inspección se revisaron las instalaciones de los parqueaderos y rutas de tránstito para ingreso y al interior del Ministerio. Se evidencia ilimunación, señalización y demarcación en los sótanos del Edificio T7-T8 y en sus rutas de acceso. Adicionalmente, no se han recibido reportes de condiciones inseguras en el Edificio. | 100% | 75% | En jornada de inspección se revisaron las instalaciones de los parqueaderos y rutas de tránstito para ingreso y al interior del Ministerio. Se evidencia ilimunación, señalización y demarcación en los sótanos del Edificio T7-T8 y en sus rutas de acceso. Adicionalmente, no se han recibido reportes de condiciones inseguras en el Edificio.
7 |  |  |  | Realizar atencion Primaria a las personas de acuerdo protocolo para la atención de los diferentes accidentes y/o emergencias de tránsito que puedan presentarse por la operación de los vehículos de la entidad | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 100% | 25% | Para el período de reporte no se reportaron casos de accidentes de tránsito. | 100% | 50% | Para el período de reporte no se reportaron casos de accidentes de tránsito. | 100% | 75% | Para el período de reporte no se reportaron casos de accidentes de tránsito.
Porcentaje de avance total de las actividades | [5 empty] | 71.43% |  |  | 85.71% |  |  | 100%
Porcentaje de avance total del plan | [5 empty] | 21.43% |  |  | 42.86% |  |  | 75%
Note on E5: ====== ID#AAABLAPH4CE Erika Julieth Barragan Cabezas (2024-04-05 14:46:30) Incluir las actividades que hacen parte del Plan
Note on F5: ====== ID#AAABLAPH4CU Erika Julieth Barragan Cabezas (2024-04-05 14:46:30) De acuerdo con las 19 políticas de MIPG indicar las que se relacioanan con la actividad del plan