## SEGUIMIENTO MECANISMOS
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE MECANISMOS | [18 empty] | CÓDIGO: D101PR01F15
VERSIÓN: 01
FECHA: 2022-07-14
PLAN ANUAL DE MECANISMOS 2022
No | TIPO DE MECANISMO | NOMBRE MECANISMO | EJE TEMÁTICO | INSTRUMENTO | INDICADOR | META | AVANCE DE META | % CUMPLIMIENTO DE LA META | FECHA DE APERTURA PLANEADA | FECHA DE APERTURA REAL | ESTADO DEL MECANISMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | TOTAL RECURSOS FINANCIEROS |  |  | RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS | % ASIGNACIÓN DE RECURSOS | No de adendas | ÁREA RESPONSABLE | RESUMEN DE LA GESTIÓN REPORTADA EQUIPO DIR
[12 empty] | MINCIENCIAS | OTRAS FUENTES | TOTAL |  |  |  | Dependencia responsable
923 | Convocatoria | Movilidad Académica con Europa 2022 | Movilidad Internacional | Movilidad de investigadores | Acuerdos para Convocatoria de movilidad | 3 | 3 | 100% | Segundo trimestre 2022 | 2022-04-08 | Contratación | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 1000000000 | 100% | 1 | Dirección de Capacidades y Apropiación del Conocimiento de la CTeI | Apertura: 8 de abril de 2022 (cap. 1 y 2), 1 de julio de 2022 (Cap. 3). Cierre: 27 de mayo de 2022 (Cap. 1 y 2), 2 de septiembre de 2022 (Cap. 3). Banco Preliminar: 24 de abril de 2022 (Cap. 1y 2), 30 de septiembre de 2022 (Cap. 3). Banco Definitivo: 25 de noviembre de 2022 (Cap. 1), 4 de noviembre de 2022 (Cap. 2), 25 de noviembre (Cap. 3). ECOS – NORD, DAAD – PROCOL, BMBF Propuestas recibidas: 30 proyectos (cap. 1), 7 proyectos (cap. 2), 12 proyectos (cap. 3) Propuestas que pasaron a requisitos: 20 proyectos (cap. 1) y 3 proyectos (cap. 2), 11 proyectos (cap. 3) Propuestas que no cumplieron requisitos: 10 proyectos (cap. 1) y 4 proyectos (cap. 2), 1 proyecto (cap. 3) Propuestas en evaluación: 20 proyectos (cap. 1) y 3 proyectos (cap. 2), 11 proyectos (cap. 3) Banco Preliminar: 21 proyectos (cap. 1), 3 proyectos (cap. 2), 11 proyectos (cap. 3) Banco Definitivo: 6 proyectos (cap. 1), 2 proyectos (cap. 2), 8 proyectos (cap. 3) En gestión de contratación de los 16 proyectos seleccionados Se publicó una adenda el 6 de julio de 2022 la cual fue aprobada por el Comité de Gestión de Recursos con el Acta N° 37 el 29 de junio de 2022, cuyo objetivo ampliar la información de los rubros financiación que beneficia a los investigadores alemanes. Se aprobó la publicación del Banco Definitivo del Capitulo 2 Programa DAAD-PROCOL el 01 de noviembre de 2022 por parte del Comité de Gestión de Recursos con el Acta N° 56. Se aprobó la publicación del Banco Definitivo del Capitulo 1 Programa ECOS-NORD y Capitulo 3 Programa BMBF el 22 de noviembre de 2022 por parte del Comité de Gestión de Recursos con el Acta N° 60.
| Convocatoria | Programa AMSUD 2022 | Movilidad Internacional | Movilidad de investigadores | Acuerdos para Convocatoria de movilidad | 1 | 1 | 100% | Primer trimestre 2022 | 2022-03-15 | Publicación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Dirección de Capacidades y Apropiación del Conocimiento de la CTeI | Apertura: 15 de marzo de 2022. Cierre: 17 de mayo de 2022. Resultados: 1 diciembre de 2022 Propuestas recibidas: 10 proyectos de movilidad Propuestas que pasaron a requisitos: 8 proyectos de movilidad Propuestas que no cumplieron requisitos: 2 proyectos de movilidad Propuestas en evaluación: 8 proyectos de movilidad Propuestas a financiar: 3 proyectos Se encuentra seleccionados 3 proyectos con investigadores colombianos, en el mes de diciembre se publicaron los resultados en la plataforma de AMSUD. En espera que la Dirección de Capacidades aisgne los recursos para realizar las gestiones de contratación. Se financiará con recursos vigencia 2023
925 | Convocatoria | Innovación Social: A Ciencia Cierta, Circular Saberes Teje Oportunidades | Apropiación Social del Conocimiento | Apropiación social del conocimiento | Comunidades y/o grupos de interés que se fortalecen a través de procesos de Apropiación Social de Conocimiento y cultura científica | 17 | 17 | 100% | Segundo trimestre 2022 | 2022-04-25 | Contratación | 2600000000 | 0 | 2600000000 | 2600000000 | 100% | 1 | Dirección de Capacidades y Apropiación del Conocimiento de la CTeI | Apertura: 25 de abril de 2022. Cierre: 28 de junio de 2022. Banco Preliminar: 29 de julio de 2022. Banco definitivo: 31 de agosto de 2022 Propuestas recibidas: 38 experiencias postuladas al concurso Propuestas que pasaron a requisitos: 35 experiencias Propuestas que no cumplieron requisitos: 3 experiencias Propuestas en evaluación: 35 experiencias Banco Preliminar: 19 experiencias Banco Definitivo: 17 experiencias Se reprogramarán para el primer trimestre del año 2023 los encuentros locales Se aprobó una adenda el 22 de junio de 2022 con el Acta N° 36 y se publicó el 24 de junio de 2022, donde se modificó las fechas de cierre y de la publicación de resultados.
| Convocatoria | Programa Para Mujeres en la Ciencia | Movilidad Internacional | Programa para mujeres en la ciencia | Acuerdos para el programa para mujeres en la ciencia | 1 | 1 | 100% | Tercer trimestre 2022 | 2022-08-15 | Contratación | 100000000 |  | 100000000 | 100000000 | 100% | 0 | Dirección de Capacidades y Apropiación del Conocimiento de la CTeI | Apertura 15 de agosto de 2022. Cierre 30 de septiembre de 2022. Publicación 2 de diciembre de 2022 Propuestas recibidas: 217 proyectos de investigación Propuestas que pasaron a requisitos: 34 proyectos de investigación Propuestas que no cumplieron requisitos: 183 proyectos de investigación Propuestas en evaluación: 34 proyectos de investigación Propuestas elegibles: 6 proyectos de investigación Estado: En proceso de contratación
| Invitación | Unidades de Apropiación Social del Conocimiento en IES | Apropiación Social del Conocimiento | Apropiación social del conocimiento | Unidades de Apropiación Social del Conocimiento creados | 15 | 18 | 100% | Primer trimestre 2022 | 2022-01-25 | Contratación | 0 | 1750000000 | 1750000000 | 1750000000 | 100% | 2 | Dirección de Capacidades y Apropiación del Conocimiento de la CTeI | Apertura: 25 de enero de 2022. Cierre: 21 de febrero de 2022. Resultados: 1 de marzo de 2022 Propuestas recibidas: 18 unidades de instituciones Propuestas que pasaron a requisitos: 18 unidades de instituciones Propuestas que no cumplieron requisitos: 0 Propuestas en evaluación: 18 unidades de instituciones Banco Definitivo: 18 unidades de instituciones En trámite de contratación 3 unidades: Universidad de Ibagué, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad ICESI. En ejecución 15 unidades Tiene dos adendas una por modificación del cronograma y la segunda por ajuste en la guía de presentación
| Invitación | Posadas Científicas | Apropiación Social del Conocimiento | Apropiación social del conocimiento | Posadas Cientificas fortalecidas | 20 | 19 | 95% | Tercer trimestre 2022 | 2022-08-02 | Contratación | 703097888 |  | 703097888 | 703097888 | 100% | 0 | Dirección de Capacidades y Apropiación del Conocimiento de la CTeI | Apertura: 2 de agosto de 2022. Cierre: 18 de agosto de 2022. Resultados: 2 de septiembre de 2022 Propuestas recibidas: 25 posadas científicas fortalecidas Propuestas que pasaron a requisitos: 25 posadas científicas fortalecidas Propuestas que no cumplieron requisitos: 0 Propuestas en evaluación: 25 posadas científicas fortalecidas Banco Definitivo: 19 posadas científicas fortalecidas La OEI realizó los contratos de las 19 posadas de las cuales 5 esta legalizadas y 14 en trámite de pólizas
915 | Convocatoria | Convocatoria Jóvenes Innovadores en el marco de la reactivación económica | Vocaciones Científicas de CTeI | Vocaciones y Formación en CTeI | Jóvenes investigadores e innovadores apoyados por Minciencias y aliados | 166 | 166 | 100% | Primer trimestre 2022 | 2022-03-22 | Contratación | 0 | 998232660 | 998232660 | 966000000 | 96.77% | 1 | Dirección de Vocaciones y Formación de la CTeI | Apertura: 22 de marzo de 2022. Cierre: 27 de mayo de 2022. Banco Preliminar: 8 de julio de 2022. Banco Definitivo: 29 de julio de 2022 Propuestas recibidas: 67 instituciones inscritas y 312 JI Propuestas que pasaron a requisitos: 278 JI Propuestas que no cumplieron requisitos: 34 JI Propuestas en evaluación: 278 JI Banco Preliminar: 268 JI Banco Definitivo: 270 JI elegibles y financiarán 166 JI por $996.000.000 Los contratos se encuentran en legalización Se aprobó una segunda adenda el 3 de mayo de 2022 con el Acta N° 23 y se publicó el 6 de mayo de 2022, en donde se modificó que la fecha de cierre es el 27 de mayo de 2022 y no el 20 de mayo de 2022.
917 | Convocatoria | Estancias con propósito empresarial | Vocaciones Científicas de CTeI | Vocaciones y Formación en CTeI | Estancias Posdoctorales Jóvenes investigadores e innovadores apoyados por Minciencias y aliados | 120 120 | 35 35 | 29% 29% | Primer trimestre 2022 | 2022-03-31 | Contratación | 6333400000 | 0 | 6333400000 | 1750000000 | 27.63% | 1 | Dirección de Vocaciones y Formación de la CTeI | Apertura: 31 de marzo de 2022. Cierre: 13 de mayo de 2022. Banco Preliminar: 8 de julio de 2022. Banco Definitivo: 29 de julio de 2022 Propuestas recibidas: 89 estancias doctores y 89 JI en 42 entidades postulantes Propuestas que pasaron a requisitos: 41 propuestas en vinculación de doctores y jóvenes Propuestas que no cumplieron requisitos: 48 propuestas en vinculación de doctores y jóvenes Propuestas en evaluación: Se evaluaron 41 propuestas por criterios de asignación y pares evaluadores Banco Preliminar: 30 propuestas Banco Definitivo: 35 propuestas se recomiendan elegibles y financiables por $1.800.000.000 17 contratos legalizados y 6 en proceso de legalización Se aprobó una segunda adenda el 3 de mayo de 2022 con el Acta N° 23 y se publicó el 6 de mayo de 2022, donde se modificó las orientaciones generales, duración y financiación, criterios de evaluación y cronograma.
| Convocatoria | Convocatoria Aliados Fulbright | Formación y vinculación de Capital Humano de Alto Nivel | Formación e inserción de capital humano de alto nivel | Becas, créditos beca para la formación de Doctores apoyadas por Minciencias y aliados | 40 | 40 | 100% | Primer trimestre 2022 | 2022-02-22 | Publicación | $17.518.488.798 Recursos vigencia 2023 | 0 | $17.518.488.798 Recursos vigencia 2023 | 17518488798 | 100% | 0 | Dirección de Vocaciones y Formación de la CTeI | Apertura: 22 de febrero de 2022. Cierre: 9 de mayo de 2022. Resultados: 9 de agosto de 2022 Propuestas recibidas: 112 beneficiarios encaminados a becas créditos beca para la formación de doctores Propuestas que pasaron a requisitos: 65 beneficiarios Propuestas que no cumplieron requisitos: 47 beneficiarios Propuestas en evaluación: 65 beneficiarios Banco Definitivo: 40 beneficiarios seleccionados Se financiarán con recursos vigencia 2023 y programación de vigencias futuras El 27 de diciembre de 2022 el Comité de Gestión de Recursos aprobó el Acta N° 68 sobre el otrosí N° 1 adición al conveniio especial de cooperación N° 597 de 2021 entre la Fiduprevisora S.A., Francisco José de Caldas y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación ($17.518.488.798 correspondientes a la vigencia 2023)
| Convocatoria | Programa Crédito Beca Colfuturo | Formación y vinculación de Capital Humano de Alto Nivel | Formación e inserción de capital humano de alto nivel | Becas, créditos beca para la formación de Doctores apoyadas por Minciencias y aliados Becas, créditos beca para la formación de Maestrías apoyadas por Minciencias y aliados | 150 850 | 193 1316 | 100% 100% | Primer trimestre 2022 | 2022-01-10 | Contratación | 61410613000 | 0 | 61410613000 | 61410613000 | 100% | 0 | Dirección de Vocaciones y Formación de la CTeI | Apertura: 10 de enero de 2022. Cierre: 28 de febrero de 2022. Resultados: 11 de mayo de 2022 Propuestas recibidas: 1.323 maestrías y 193 doctorados Propuestas que pasaron a requisitos: 1.323 maestrías y 193 doctorados Propuestas que no cumplieron requisitos: 0 Propuestas en evaluación: 1.323 maestrías y 193 doctorados Banco Definitivo: 1.316 y 193 doctorados Legalización de los beneficiarios que está a cargo de Colfuturo (desembolso)
916 | Convocatoria | Convocatoria para la Formación de Capital Humano de Alto Nivel para las Regiones – Docentes de establecimientos educativos oficiales de Cundinamarca | Formación y vinculación de Capital Humano de Alto Nivel | Formación e inserción de capital humano de alto nivel | Becas, créditos beca para la formación de Maestrías para docentes apoyadas por Minciencias y aliados | 100 | 33 | 33% | Primer trimestre 2022 | 2022-03-29 | Contratación | 0 | 2816800000 | 2816800000 | 975016000 | 34.61% | 0 | Dirección de Vocaciones y Formación de CTeI/ Dirección de Gestión de Recusrsos | Apertura: 29 de marzo de 2022 (primer corte) Cierre: 12 de mayo de 2022 (primer corte) Banco Preliminar: 17 de junio de 2022 (primer corte) Banco Definitivo: 11 de julio de 2022 (primer corte) Propuestas recibidas: 47 postulaciones encaminadas a becas Propuestas que pasaron a requisitos: 33 postulaciones Propuestas que no cumplieron requisitos: 14 postulaciones Propuestas en evaluación: 33 postulaciones Banco Preliminar: 33 postulaciones Banco Definitivo: 33 postulaciones En legalización con las Entidades Cooperantes Nota: Se aprobó la apertura de un segundo corte el 26 de julio de 2022 con el Acta N° 43 del Comité de Gestión de Recursos. Así mismo, se incorporó en el Plan Anual de Mecanismos 2022 el cual fue aprobado el 1 de septiembre de 2022 con el Acta N° 49
| Convocatoria | Estancias con propósito | Formación y vinculación de Capital Humano de Alto Nivel | Formación e inserción de capital humano de alto nivel | Estancias postdoctorales en Colombia | 20 | 18 | 90% | Primer trimestre 2022 | 2022-01-20 | Contratación | 0 | 6394300000 | 6394300000 | 5566900000 | 87.06% | 5 | Dirección de Vocaciones y Formación de la CTeI | Apertura: 20 de mayo de 2022. Cierre: 8 de junio de 2022. Banco de Proyectos: 21 de julio de 2022. Banco de elegibles: semana del 25-29 de julio Propuestas recibidas: 28 estancias postdoctorales Propuestas que pasaron a requisitos: 26 estancias postdoctorales Propuestas que no cumplieron requisitos: 2 estancias postdoctorales Propuestas en evaluación: 26 estancias postdoctorales Banco de proyectos (pre-seleccionados): 26 estancias postdoctorales Banco Elegibles: 20 propuestas Estancias con Propósito Posdoctoral seleccionadas pero se financiarán 18 propuestas Los recursos se encuentran en el convenio 203 – 2021 El proceso de contatación se realizará por parte de Minciencias. Se publicó la quinta adenda el 8 de abril de 2022, donde se modificó el cronograma de la invitación. https://oei.int/oficinas/colombia/contrataciones/invitacion-001-de-2022
924 | Convocatoria | Convocatoria para la formación de capital humano de alto nivel para las regiones – servidores públicos del departamento del Atlántico | Formación y vinculación de Capital Humano de Alto Nivel | Formación e inserción de capital humano de alto nivel | Becas, créditos beca para la formación de Maestría apoyadas por Minciencias y aliados | 22 | 22 | 100% | Segundo trimestre 2022 | 2022-04-12 | Contratación | 0 | 975700000 | 975700000 | 975700000 | 100% | 0 | Dirección de Vocaciones y Formación de la CTeI | Apertura: 12 de abril de 2022. Cierre: 19 de mayo de 2022. Banco Preliminar: 21 de junio de 2022. Banco Definitivo: 21 de julio de 2022 Propuestas recibidas: 249 postulaciones encaminadas a becas Propuestas que pasaron a requisitos: 186 postulaciones Propuestas que no cumplieron requisitos: 63 postulaciones Propuestas en evaluación: 186 postulaciones Banco Preliminar: 186 postulaciones Banco Definitivo: 22 postulaciones Legalización Colfuturo
928 | Convocatoria | Convocatoria de estancias post-doctorales de diplomacia científica en el exterior para doctores colombianos 2022 | Formación y vinculación de Capital Humano de Alto Nivel | Formación e inserción de capital humano de alto nivel | Estancias postdoctorales | 16 | 13 | 81.25% | Segundo trimestre 2022 | 2022-05-06 | Contratación | 0 | 2892000000 | 2892000000 | 2340000000 | 80.91% | 1 | Dirección de Vocaciones y Formación de la CTeI | Apertura: 6 de mayo de 2022. Cierre: 31 de mayo de 2022. Banco Preliminar: 20 de junio de 2022. Banco Definitivo: 30 de junio de 2022 Propuestas recibidas: 31 postulaciones encaminadas a Estancias postdoctorales Propuestas que pasaron a requisitos: 24 postulaciones Propuestas que no cumplieron requisitos: 7 postulaciones Propuestas en evaluación: 24 postulaciones Banco Preliminar: 13 postulaciones Banco Definitivo: 13 propuestas En revisión de memorando de solicitud de elaboración de contrato por parte de los equipos de la Dirección Técnica. (Internacionalización - Dirección de Vocaciones y Formación). Se solicitaron CDRs derivados para continuar con el proceso de solicitud de mesa técnica y jurídica. Internacionalización y la DVF están verificando con Cancillería para revisar problemas con los permisos de VISA para la ejecución de las estancias. Se aprobó una adenda el 24 de mayo de 2022 con el Acta N° 29 y se publicó el 26 de mayo de 2022 donde se modificó la presentación, paises destinos, requisitos, condiciones inhabilitantes, duración y financiación, contenido del plan de trabajo y procedimiento de inscripción.
| Convocatoria | Convocatoria 100K Strong in The Americas - Nexo Global | Movilidad Internacional | Movilidad de investigadores | Jóvenes estudiantes de pregrado apoyados por Minciencias y aliados | 36 | 15 | 41.67% | Segundo trimestre 2022 | 2022-05-12 | Contratación | 0 | 1418324500 | 1418324500 | 2403875000 | 169.5% | 0 | Dirección de Vocaciones y Formación de la CTeI | Apertura: 12 de mayo de 2022. Cierre: 28 de agosto de 2022. Resultados: 31 de octubre de 2022 Propuestas recibidas: 36 propuestas Propuestas que cumplieron los requisitos: 34 propuestas Propuestas que no cumplieron los requisitos: 2 propuestas Propuestas en evaluación: 34 propuestas Propuestas elegibles: 15 propuestas Se tramitó una adición por un valor de $1.174.175.000 para financiar 6 proyectos adicionales para un total de 15 propuestas. Esta convocatoria es operada por el aliado Partners of The Americas con recursos vigencia 2021. (Legalización Aliado)
916 | Convocatoria | Segundo Corte Convocatoria para la Formación de Capital Humano de Alto Nivel para las Regiones – Docentes de establecimientos educativos oficiales de Cundinamarca | Formación y vinculación de Capital Humano de Alto Nivel | Formación e inserción de capital humano de alto nivel | Becas, créditos beca para la formación de Maestrías para docentes apoyadas por Minciencias y aliados | 67 | 67 | 100% | Tercer trimestre 2022 | 2022-08-05 | Contratación | Los recursos de esta convocatoria provienen de los recursos del primer corte (fila 19), donde quedan disponbiles $1.814.784.000 | 0 | Los recursos de esta convocatoria provienen de los recursos del primer corte (fila 19), donde quedan disponbiles $1.814.784.000 | 1814784000 | 100% | 0 | Dirección de Vocaciones y Formación de CTeI/ Dirección de Gestión de Recusrsos | Apertura: 5 de agosto de 2022 Cierre: 12 de octubre de 2022 Banco Preliminar: 8 de noviembre de 2022 Banco Definitivo: 5 de diciembre (segundo corte) Propuestas recibidas: 93 postulaciones encaminadas a becas Propuestas que pasaron a requisitos: 69 postulaciones encaminadas a becas Propuestas que no cumplieron requisitos: 24 postulaciones encaminadas a becas Propuestas en evaluación: 69 postulaciones encaminadas a becas Banco Preliminar: 67 postulaciones encaminadas a becas Banco Definitivo: 67 postulaciones encaminadas a becas Se aprobó la publicación de los resultados del Banco Definitivo el 29 de noviembre de 2022 por parte del Comité de Gestión de Recursos con el Acta N° 61. Resultaron 67 candidatos elegibles y financiables por un valor de $1.841.784.000, de los cuales 51 candidatos pertenecen a la Unversidad de la Sabana y 16 candidatos pertenecen a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Se tiene en cuenta de la siguiente manera: Montos disponible por beneficiarios: $29.736.000 Beneficiarios - Universidad de la Sabana $26.600.000 Beneficiarios - Universidad Distrital Francisco José de Caldas Duración: Periodo ordinario de estudios: 24 meses. Desembolsos: Semestrales
932 | Convocatoria | Convocatoria estancias con propósito empresarial. Fortalecimiento de la relación entre el sector académico, actores del SNCTI y empresas colombianas | Vocaciones Científicas de CTeI | Vocaciones y Formación en CTeI | Estancias Posdoctorales Jóvenes investigadores e innovadores apoyados por Minciencias y aliados | 84 84 | 0 0 | 0% 0% | Cuarto trimestre 2022 | 2022-10-21 | Abierta | Los recursos de esta convocatoria provienen de la convocatoria "Estancias con propósito empresarial", que deja un saldo de $4.293.398.000 | 0 | Los recursos de esta convocatoria provienen de la convocatoria "Estancias con propósito empresarial", que deja un saldo de $4.293.398.000 | 0 | 0% | 0 | Dirección de Vocaciones y Formación de CTeI/ Dirección de Gestión de Recusrsos | Apertura: 21 de octubre de 2022 Cierre: 3 de febrero de 2023 Banco Preliminar: 21 de marzo de 2023 Banco Definitivo: 21 de abril de 2023 Estado: Abierta Se aprobó incorporar este mecanismo en el Plan Anual de Mecanismos de la versión 07 el 4 de octubre de 2022 por parte del Comité de Gestión de Recursos con el Acta N° 53. Se aprobaron los términos de referencia de esta convocatoria el 12 de octubre de 2022 por parte del Comité de Gestión de Recursos con el Acta N° 54.
914 | Convocatoria | Convocatoria para el apoyo a proyectos de I+D+i que contribuyan a resolver los desafíos establecidos en la misión “Colombia hacia un nuevo modelo productivo, sostenible y competitivo” – área estratégica energía | Innovación y Productividad | Apoyo a Programas y Proyectos I+D+i que promuevan beneficios Sociales y Económicos | Programas y proyectos de CTeI financiados - Misión Colombia productiva | 6 | 8 | 100% | Primer trimestre 2022 | 2022-03-14 | Cerrada | 17832000000 | 0 | 17832000000 | 17981485271 | 100.8% | 0 | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | Apertura: 14 de marzo de 2022. Cierre: 2 de mayo de 2022. Banco Preliminar: 23 de junio de 2022. Banco Definitivo: 15 de julio de 2022 Propuestas recibidas: 55 proyectos de I+D+i Propuestas que pasaron a requisitos: 35 proyectos de I+D+i Propuestas que no cumplieron requisitos: 20 proyectos de I+D+i Propuestas en evaluación: 35 proyectos de I+D+i Banco Preliminar: 24 proyectos de I+D+i Banco Definitivo: 8 proyectos de I+D+i por $17.981.485.271 Parte del seguimiento se destinó finalmente a proyectos (CDR derivado 17793-2022 $149.485.271) 8 legalizados y desembolsados
| Convocatoria | Convocatoria Tercerizada con TECNOVA: Convocatoria nacional tercerizada para fomentar la protección por patente de resultados de I+D+i que promuevan la potenciación económica del sector empresarial | Innovación y Productividad | Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual. | Solicitudes de patentes presentadas por residentes en Oficina Nacional | 550 | 358 | 65.09% | Primer trimestre 2022 | 2022-03-08 | Cerrada | 8000000000 | 47125000 | 8047125000 | 3580000000 | 44.49% | 1 | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación (DDTI) / Dirección de Gestión de Recursos (DGR) | Esta convocatoria estaba abierta desde octubre de 2021 donde este año 2022 se tuvo que abrir varias etapas con sus respectivos cohortes de apertura y cierre para alcanzar la meta. Sin embargo, no se recibió el número de propuestas y se desea lograr la meta programada en el convenio 417 de 2021 (550). Por tal motivo, se abrió una nueva convocatoria con vigencia 2022 Convocatoria nacional tercerizada para fomentar la protección por patente de resultados de I+D+i que promuevan la potenciación económica del sector empresarial 2022 para la alcanzar la meta (292). Detalles: -Propuestas recibidas: 544 postulaciones -Propuestas repetidas: 12 postulaciones -Propuestas que cumplieron requisitos: 464 postulaciones -Propuestas que no cumplieron requisitos: 80 postulaciones -Propuestas elegibles: 311 postulaciones elegibles -Propuestas no susceptibles de pantentabilidad: 68 invenciones -10 beneficiarios desistieron del proceso -701 radicadas ante la SIC El convenio se finalizó el 15 de octubre de 2022 y está en liquidación Se publicó una adenda el 20 de abril de 2022, donde se modificó ciertas condiciones de solicitud en el cronograma.
| Convocatoria | Convocatoria nacional tercerizada para fomentar la protección por patente de resultados de I+D+i que promuevan la potenciación económica del sector empresarial 2022 | Innovación y Productividad | Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual. | Solicitudes de patentes presentadas por residentes en Oficina Nacional | 292 | 294 | 100% | Segundo trimestre 2022 | 2022-05-24 | Cerrada | Ver nota en la "Descripción de otras fuentes" | 0 | 0 | 2940000000 | 66% | 0 | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación (DDTI) / Dirección de Gestión de Recursos (DGR) | Esta convocatoria abrió el 24 de mayo de 2022 con la vigencia 2022 para la alcanzar la meta (292). Tiene tres cohortes de cierre: Primer cohorte de cierre el 24 de junio de 2022, segundo cohorte de cierre el 22 de julio de 2022 y tercer cohorte el 5 de agosto de 2022. Así mismo, tiene tres cohortes de publicación banco de elegibles: Primer cohorte de banco elegibles el 7 de julio de 2022, segundo cohorte el 5 de agosto de 2022 y tercer cohorte el 12 de agosto de 2022 Los recursos de esta convocatoria por valor $3.556.532.945 será financiado con recursos no ejecutados del convenio 417-2021 y la convocatoria Tercerizada con TECNNOVA: Convocatoria nacional tercerizada para fomentar la protección por patente de resultados de I+D+i que promuevan la potenciación económica del sector empresarial. Detalles: -Propuestas recibidas: 445 postulaciones -Propuestas que pasaron a requisitos: 143 postulaciones -Propuestas que no cumplieron requisitos: 40 postulaciones -Propuestas en evaluación: 0 -Banco Elegibles: 295 postulaciones elegibles -Banco No Elegibles: 103 postulaciones no elegibles -294 invenciones radicadas ante la SIC El convenio se finalizó el 15 de octubre de 2022 y está en liquidación
| Convocatoria | Convocatoria nacional tercerizada para promover la explotación, comercialización y/o transferencia de las invenciones protegidas o en proceso de protección por patente – Sácale jugo a tu patente 4.0 | Innovación y Productividad | Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual. | Invenciones gestionadas hacia el alistamiento tecnológico y gestión comercial. | 70 | 75 | 100% | Segundo trimestre 2022 | 2022-05-25 | Contratación | 2000000000 | 569872868 | 2569872868 | 0 | 0% | 0 | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | Esta convocatoria abrió el 25 de mayo de 2022 y cerró el 30 de junio de 2022. Se espera conocer los resultados el 28 de julio de 2022. Detalles: Propuestas recibidas: 171 postulaciones (invenciones gestionadas hacia el aislamiento tecnológico y gestión comercial Propuestas repetidas: 6 postulaciones Propuestas que cumplieron requisitos: 161 postulaciones Propuestas que no cumplieron requisitos: 4 postulaciones Propuestas en evaluación: 161 postulaciones Banco Elegibles: 75 postulaciones seleccionadas. Banco Elegibles N° 2: 30 postulaciones seleccionadas. Hasta el momento se han ejecutado $847.555.776 Estado: Finalizó capacitación teórica / practica. Se seleccionaron las 30 tecnologías las cuales actualmente se encuentran en etapa de alistamiento y gestión comercial. Esta actividad se realizará hasta el agosto de 2023.
926 | Convocatoria | Convocatoria Senainnova para el fomento a la innovación y desarrollo tecnológico "por la reactivación del país" 2022 - Área Estratégica Bioeconomía | Innovación y Productividad | Impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico para la transformación social y productiva | (70) Empresas con capacidades en gestión de innovación (400) Organizaciones articuladas en los Pactos por la innovación (15) Proyectos de I+D+i financiados por Minciencias y aliados para la generación de Bioproductos | 70 400 15 | 110 262 62 | 100% 66% 100% | Segundo trimestre 2022 | 2022-05-05 | Contratación | 4000000000 | 26946000000 | 30946000000 | 30419941304 | 98.3% | 1 | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | Apertura: 5 de mayo de 2022. Cierre: 11 de julio de 2022. Banco Preliminar: 16 de agosto de 2022. Banco Definitivo: 26 de agosto de 2022 Propuestas recibidas: 262 propuestas para el fomento a la innovación y desarrollo tecnológico Propuestas que pasaron a requisitos: 213 propuestas para el fomento a la innovación y desarrollo tecnológico Propuestas que no cumplieron requisitos: 49 propuestas para el fomento a la innovación y desarrollo tecnológico Propuestas en evaluación: 213 propuestas para el fomento a la innovación y desarrollo tecnológico Banco Preliminar: 122 propuestas para el fomento a la innovación y desarrollo tecnológico Banco Definitivo: 110 propuestas para el fomento a la innovación y desarrollo tecnológico En proceso de contratación, 96 en legalización y 14 legalizados Del indicador asociado a las Organizaciones articuladas en los Pactos por la innovación se cubre con las estrategias de Colinnova - Pactos por a innovación Se aprobó una adenda el 3 de junio de 2022 con el Acta N° 32 y se publicó el 6 de junio de 2022 donde se modificó ciertas condiciones de solicitud en el cronograma Se aprobó la modificación a la resolución N° 0869 de 2022 del 26 de agosto de 2022 mediante el cual se publicó el Banco de Elegibles definitivo de esta convocatoria el 18 de octubre de 2022 por parte del Comité de Gestión de Recursos con el Acta N° 55 en donde la propuesta 93907 cambió de la posición 57 a la 117 pasando elegible-financiable a elegible dado que se ajustó el puntaje para el criterio puntos adicionales a los proyectos que vinculen por lo menos un joven investigador/innovador, mientras que la propuesta 93020 cambió de la posición 111 a la 110 pasando elegible a elegible-financiable. Por lo tanto, se publicó dicha modificación el 28 de octubre de 2022 en la página web del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
| Convocatoria | Convocatoria Tercerizada con CREAME: Convocatoria para apoyar la creación y fortalecimiento de Empresas de Base Tecnolgicas, incluidas las Spin Off | Innovación y Productividad | Acuerdos de transferencia de tecnología yo conocimiento | Acuerdos de transferencia de tecnología y/o conocimiento | 18 | 18 | 100% | Primer trimestre 2022 | 2022-03-04 | Contratación | 3289843715 | 296466000 | 3586309715 | 3586309715 | 100% | 0 | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | Esta convocatoria abrió el 4 de marzo de 2022 y cerró el 24 de abril de 2022. Se dieron a conocer los resultados el 30 de junio de 2022. Detalles: -Propuestas recibidas: 31 propuestas encaminadas hacia acuerdos de transferencia y/o conocimiento Propuestas duplicadas: 6 propuestas encaminadas hacia acuerdos de transferencia y/o conocimiento Propuestas que pasaron a requisitos: 22 propuestas encaminadas hacia acuerdos de transferencia y/o conocimiento Propuestas que no cumplieron requisitos: 9 propuestas encaminadas hacia acuerdos de transferencia y/o conocimiento Propuestas evaluadas: 22 propuestas encaminadas hacia acuerdos de transferencia y/o conocimiento Banco Definitivo: 18 propuestas elegibles propuestas encaminadas hacia acuerdos de transferencia y/o conocimiento Estado: Acompañamiento a 18 beneficiarios en el proceso de acopañamiento por etepas: Etapa 1: Modelo de negocio (100% de avance) Etapa 2: Validación comercial (100% de avance) Etapa 3: Mejora del Prototipo: (85% de avance) Plan de inversión para comité: (72% de avance) Acompañamiento legal: (98% de avance)
| Invitación | Invitación a presentar propuesta para la conformación de un listado de proyectos elegibles para la transferencia de dos tecnologías con fines de fabricación e implementación en los departamentos priorizados (Meta y Santander) | Innovación y Productividad | Acuerdos de transferencia de tecnología yo conocimiento | Acuerdos de transferencia de tecnología y/o conocimiento | 3 | 2 | 66.67% | Segundo trimestre 2022 | 2022-05-18 | Contratación | 0 | 4000000000 | 4000000000 | 4000000000 | 100% | 0 | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | Apertura: 18 de mayo de 2022. Cierre: 15 de julio de 2022. Resultados: 5 de agosto de 2022 Propuestas recibidas: 2 proyectos para la transferencia de tecnologías Propuestas que pasaron a requisitos: 2 Propuestas que no cumplieron requisitos: 0 Propuestas en evaluación: 2 Banco Definitivo: 2 En espera de resultados de lincenciamiento que debe enviar Ecopetrol a las entidades para dar continuidad al proceso de contratación
| Convocatoria | Pactos por la innovación - Selección de empresas beneficiarias de Pactos por la Innovación, beneficio colinnova | Innovación y Productividad | Fortalecimiento de capacidades para la innovación Empresarial | Organizaciones articuladas en pactos por la Innovación Empresas con capacidades en gestión de la innovación | 300 Organizaciones 135 Empresas | 0 0 | 0% 0% | Segundo trimestre 2022 | Abril y Mayo (según el departamento de la Cámara de Comercio) | Evaluación | 3000000000 | 0 | 3000000000 | 0 | 0% | 1 | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | Apertura: Abril de 2022. Cierre: Abril y mayo de 2022. Empresas inscritas: 266 y 88 desistieron. A la fecha se encuentran 266 organizaciones articuladas en Pactos por la Innovación y 178 empresas con capacidades en gestion de la innovación. Finalizando paneles de evaluación. Esta pendiente Chocó Se aprobó una adenda el 12 de octubre de 2022, mediante la cual se modificó el periodo de subsanación de las postulaciones y con ello, la postulación de los proyectos elegidos por departamento, de manera, que el 25 de octubre de 2022 se publicaron los resultados preliminares de los proyectos que son elegibles. Cabe aclarar que la invitación salió de cada una de las cámaras de comercio aliadas, por lo que cada una de ellas publicó la adenda. De acuerdo con la adenda publicada en los departamentos de Casanare y Santa Marta el día 26 de octubre de 2022 se realizó el panel y se programó la publicación para el viernes 28 de octubre de 2022. Adicionalmente, teniendo en cuenta que la invitación realizada en los departamentos de Cartagena y Manizales se declararon desiertas, el 19 de octubre de 2022 se dio apertura de nuevo a la invitación, la cual se espera el cierre el 4 de noviembre de 2022. Enlace de la adenda: https://www.camaradirecta.com/media/4cd5022675ac34691c1f531003151f42a5330693.pdf
913 | Convocatoria | Convocatoria para el registro de propuestas que accederán a beneficios tributarios por inversiones en ciencia, tecnología e innovación para el año 2022 | Innovación y Productividad | Beneficios Tributarios | $billones asignados. | $2.1 billones asignados. | 0 | 0% | Primer trimestre 2022 | 2022-04-19 | Cerrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | Apertura: 4 de marzo de 2022 (primer corte), 19 de abril de 2022 (segundo corte). Cierre: 18 de abril de 2022 (primer corte), 15 de julio de 2022 (segundo corte). Banco Definitivo: 3 de junio de 2022 (primer corte), 5 de diciembre de 2022 (segundo corte) Propuestas recibidas: 101 (primer corte), 529 (segundo corte) Propuestas que cumplieron requisitos: 99 (primer corte), 526 (segundo corte) Propuestas que no cumplieron requisitos: 2 (primer corte), 3 (segundo corte) Propuestas en evaluación: 99 (primer corte), 526 (segundo corte) Banco Definitivo: 99 (primer corte), 386 (segundo corte) Las convocatorias de beneficios tributarios no contemplan financiamiento directo y desembolsos
| Convocatoria | Convocatoria para el registro de solicitudes por vinculación de doctores a la industria (Ventanilla Abierta) | Innovación y Productividad | Beneficios Tributarios | $billones asignados. | NA | 0 | 0% | NA | 2021-04-23 | Abierta (Ventanilla abierta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | Las convocatorias de beneficios tributarios no contemplan financiamiento directo y desembolsos.
911 | Convocatoria | Convocatoria para el registro de solicitudes que accederán a los beneficios tributarios de Ingresos no constitutivos de renta 2021 | Innovación y Productividad | Beneficios Tributarios | $billones asignados. | NA | 0 | 0% | Primer trimestre 2022 | 2021-08-27 | Cerrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | Apertura: 27 de agosto de 2021. Cierre: 15 de marzo de 2022. Banco Definitivo: 1 de agosto de 2022 Propuestas recibidas: 501 Propuestas que cumplieron requisitos: 496 Propuestas que no cumplieron requisitos: 5 Propuestas en evaluación: 496 Banco Definitivo: 454 Las convocatorias de beneficios tributarios no contemplan financiamiento directo y desembolsos
| Convocatoria | Convocatoria para el registro de solicitudes que accederán a los beneficios tributarios de Ingresos no constitutivos de renta 2022 | Innovación y Productividad | Beneficios Tributarios | $billones asignados. | NA | 0 | 0% | Primer trimestre 2023 | No hay fecha | Formulación y Aprobación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | Las convocatorias de beneficios tributarios no contemplan financiamiento directo y desembolsos. Se espera abrir en el primer trimestre del año 2023
| Convocatoria | Convocatoria para el registro de propuestas que accederán a la exención del IVA (ventanilla abierta) | Innovación y Productividad | Beneficios Tributarios | $billones asignados. | NA | 0 | 0% | NA | 2019-07-02 | Abierta (Ventanilla abierta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | Las convocatorias de beneficios tributarios no contemplan financiamiento directo y desembolsos.
| Invitación | Invitación a presentar proyectos para la realización de un curso teórico práctico de formación en biotecnología, durante el año 2023 en Colombia, en alianza con el Centro Latinoamericano de Biotecnología - CABBIO | Programas y Proyectos de CTeI | Apoyo a programas y proyectos I+D+i que promuevan beneficios sociales y económicos | Programas y proyectos de CTeI financiados Alianzas o redes internacionales formalizadas o fortalecidas | 1 1 | 1 1 | 100% 100% | Cuarto trimestre | 2022-10-11 | Contratación | 23000000 | 50000000 | 73000000 | 72000000 | 98.63% | 0 | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | Abierta:11 de octubre de 2022 Cierre: 2 de noviembre de 2022 Resultados: 18 de noviembre de 2022 Propuestas recibidas: 8 proyectos de CTeI para la realización de un curso Propuestas que cumplieron requisitos: 4 proyectos Propuestas que no cumplieron requisitos: 4 proyectos Propuestas en evaluación: 4 proyectos Propuestas elegibles: 1 proyecto Estado: En proceso de solicitud de aprobación de la contratación Se aprobaron las condiciones de esta invitación el 4 de cotubre de 2022 por parte del Comité de Gestión de Recursos con el Acta N° 53 Así mismo, se aprobó incorporar este mecanismo en el Plan Anual de Mecanismos de la versión 07 el 4 de octubre de 2022 por parte del Comité de Gestión de Recursos con el Acta N° 53. Se aprobaron los resultados de esta invitación el 17 de noviembre de 2022 por parte del Comité de Gestión de Recursos con el Acta N° 59. El 22 de diciembre de 2022 con el Acta N° 67 se aprobó la suscripción de un contrato de financiamiento de recuperación contigente entre Fidruprevisora S.A., Fondo Francisco José de Caldas y la Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, para la realización de un curso teórico - práctico de formación en biotecnología por un valor de $96.070.778 y tiempo de ejecución de 12 meses
| Invitación | Invitación para generación de insumos técnicos a partir de información del sector agropecuario. | Programas y Proyectos de CTeI | Apoyo a programas y proyectos I+D+i que promuevan beneficios sociales y económicos | Programas y proyectos de CTeI financiados | 4 | 3 | 75% | cuarto trimestre 2021 | 2021-12-23 | Cerrada | 0 | 1545574608 | 1545574608 | 1140000000 | 73.76% | 0 | Dirección de Ciencia | Apertura: 23 de diciembre de 2021. Cierre: 31 de enero de 2022. Resultados: 23 de febrero de 2022 Propuestas recibidas: 11 programas y proyectos de CTeI Propuestas que cumplieron requisitos: 11 programas y proyectos de CTeI Propuestas en evaluación: 11 programas y proyectos de CTeI Propuestas elegibles: 3 elegibles y financiables (Monto a financiar $1.140.000.000) 3 legalizados y desembolsados
931 | Convocatoria | Fortalecimiento actores industria hidrocarburos | Programas y Proyectos de CTeI | Apoyo a programas y proyectos I+D+i que promuevan beneficios sociales y económicos | -Proyectos de I+D apoyados por Minciencias y Aliados -Jóvenes investigadores e innovadores apoyados por Minciencias y aliados | 10 proyectos 110 jóvenes investigadores | 14 26 | 100% 24% | Segundo trimestre 2022 | 2022-06-24 | Contratación | 0 | 25235714061 | 25235714061 | 14210020642 | 56.31% | 0 | Dirección de Ciencia | Apertura: 24 de junio de 2022. Cierre: 19 de agosto de 2022. Banco Preliminar: 14 de octubre de 2022. Banco Definitivo: 11 de noviembre de 2022 M1: Proyectos de I+D+i que conduzcan a la generación de nuevo conocimiento geocientífico en cuencas colombianas M2: Proyectos de I+D+i que propenden por el aprovechamiento sostenible del recursos hidrocarburífero con la vinculación de jóvenes investigadores e innovadores M3: Iniciativas de investigación para fortalecer las vocaciones científicas en el área de geociencias con la vinculación de jóvenes investigadores e innovadores -Propuestas recibidas: M1-35 proy., M2-22 proy., M3, mecanismo 1: 3 proy., M3, mecanismo 2: 3 proy., M3, mecanismo 3: 1 proy., -Propuestas que cumplieron requisitos: M1-32 proy., M2-20 proy., M3, mecanismo 1: 3 proy., M3, mecanismo 2: 2 proy., M3, mecanismo 3: 1 proy., -Propuestas que no cumplieron requisitos: M1-3 proy., M2-2 proy., M3, mecanismo 1: 0, M3, mecanismo 2: 1 proy., M3, mecanismo 3: 0, -Propuestas en evaluación: M1-32 proy., M2-20 proy., M3, mecanismo 1: 3 proy., M3, mecanismo 2: 2 proy., M3, mecanismo 3: 1 proy., -Banco Preliminar: M1-14 proy., M2-8 proy., M3, mecanismo 1: 2 proy., M3, mecanismo 2: 2 proy., M3, mecanismo 3: 1 proy., -Banco Definitivo: M1-14 proy., M2-7 proy., M3-4 proy (25 total) pero se financiarán M1-4 proy., M2-6 proy., M3-4 proy. (14 total) Estado: En proceso de contratación de los 14 proyectos seleccionados Se aprobó la publicación de Banco Definitivo de esta convocatoria el 8 de noviembre de 2022 por parte del Comité de Gestión de Recursos con el Acta N° 57. Los recursos estaban divididos en diferentes modalidades, y a su vez, en cada modalidad habían líneas de investigación con montos máximos de finacniación definidos. En algunos casos, no se presentaron propuestas a las líneas o no quedaron elegibles por baja puntuación. En otros casos, había un monto máximo. Se alcanzaban a financiar unas propuestas y quedaban recursos, pero no los suficientes para financiar una propuesta adicional. También se justifica que para la modaldiad 3, que se tenían 4.500.000.000, solamente se presentaron 7 propuestas y quedaron elegibles 4, por valor de $75.990.000, por lo cual, no se podían asignar $4.424.000.000
| Invitación | Invitación para generación de insumos técnicos a partir de información del sector agropecuario-Mujer Rural y Ganadería Sostenible | Programas y Proyectos de CTeI | Apoyo a programas y proyectos I+D+i que promuevan beneficios sociales y económicos | Programas y proyectos de CTeI financiados | 2 | 0 | 0% | Cuarto Trimestre 2022 | Por definir | Por definir | 0 | 1750000000 | 1750000000 | 0 | 0% | 0 | Dirección de Ciencia | Apertura:Pendiente Cierre: Pendiente Resultados: Pendiente Estado: Pendiente la firma de minuta del Otrosí por parte de la entidad Ministerio de Agricultura para la legalizacióon de la invitación. Se espera que esta invitación se dará el cubrimiento a la línea temática de la Invitación Invitación para generación de insumos técnicos a partir de información del sector agropecuario, que no se pudo financiar.
929 | Convocatoria | Convocatoria para el apoyo de proyectos en: medición de captura y secuestro de carbono y procesos de generación de hidrógeno de bajas emisiones | Programas y Proyectos de CTeI | Apoyo a programas y proyectos I+D+i que promuevan beneficios sociales y económicos | Proyectos de I+D apoyados por Minciencias y Aliados | 2 | 2 | 100% | Segundo trimestre 2022 | 2022-05-06 | Contratación | 0 | 3477600000 | 3477600000 | 3458794000 | 99.46% | 1 | Dirección de Ciencia | Apertura: 6 de mayo de 2022. Cierre: 22 de julio de 2022. Banco Preliminar: 5 de septiembre de 2022. Banco Definitivo: 27 de septiembre de 2022 T1: Captura, secuestro y almacenamiento de carbono en ecosistemas naturales estratégicos T2: Hidrógeno de bajas emisiones Propuestas recibidas: T1-13 proy, T2-13 proy. (radicados) Propuestas que cumplieron requisitos: T1- 9 proy, T2 - 11 proy Propuestas que no cumplieron requisitos: T1 - 4 proy, T2 - 2 proy Propuestas en evaluación: T1-9 proy, T2-11 proy Banco Preliminar: T1-4 proy, T2-3 proy Banco Definitivo: T1- 1 proy, T2-1 proy En legalización Se aprobó una adenda el 22 de junio de 2022 con el Acta N° 36 y se publicó el 30 de junio de 2022 donde se modificó los temas específicos, líneas temáticas y ciertas condiciones de solicitud en el cronograrma.
| Invitación | Invitación para apoyo a proyectos de I+D en Recobro Mejorado de Hidrocarburos | Programas y Proyectos de CTeI | Apoyo a programas y proyectos I+D+i que promuevan beneficios sociales y económicos | Proyectos de I+D apoyados por Minciencias y Aliados | 2 | 2 | 100% | Segundo trimestre 2022 | 2022-04-22 | Contratación | 0 | 10558618921 | 10558618921 | 10489842270 | 99.35% | 0 | Dirección de Ciencia | Apertura: 22 de abril de 2022. Cierre: 3 de junio de 2022. Resultados: 15 de julio de 2022 Modalidad 1: Desde TRL 3 hasta mínimo TRL 7 (Validación en entorno real) Modalidad 2: Desde TRL 3 hasta TRL superior al inicial (Validación en laboratorio) Propuestas recibidas: 3 registradas. Modalidad I: 2 proyectos de I+D. Modalidad II: 1 proyecto de I+D Propuestas que cumplieron requisitos: 3 proyectos de I+D Propuestas en evaluación: 3 proyectos de I+D Banco elegibles: 1 proyecto elegible modalidad I por valor de $7.931.300.000 - 1 proyecto elegible modalidad II por valor de $2.558.542.270 En elaboración de memorandos solicitud de contratación
| Invitación | Invitación a presentar propuestas para la ejecución de proyectos de I+D+i orientados al fortalecimiento del portafolio I+D+i de la ARC según prioridades y necesidades de la ARC-2022. | Programas y Proyectos de CTeI | Apoyo a programas y proyectos I+D+i que promuevan beneficios sociales y económicos | Programas y Proyectos de I+D apoyados por Minciencias y Aliados | 3 | 0 | 0% | Cuarto trimestre 2022 | 2022-11-25 | Abierta | 0 | 6909834229 | 6909834229 | 0 | 0% | 0 | Dirección de Ciencia | Apertura: 25 de noviembre de 2022 Cierre: 27 de enero de 2023 Resultados 17 de marzo de 2023 Estado: Abierta Se aprobaron los términos de referencia o las condiciones de esta invitación el 22 de noviembre de 2022 por parte del Comité de Gestión de Recursos con el Acta N° 60. Se aprobó por parte del Comité de Gestión de Recursos con el Acta N° 69 la suscripción de un nuevo Convenio Especial de Cooperación entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Fiduprevisora S.A. y la Armada Nacional con el objetivo de fomentar, gestionar y desarrollar e implementar en forma conjunta entre las entidades, planes, programas, proyectos, actividades de CTeI y formación de alto nivel que permitan impulsar y potenciar el desarrollo de las temáticas de interés para las partes por un valor de $2.785.000.000
918 | Convocatoria | Convocatoria fortalecimiento de capacidades regionales de investigación en salud pública | Programas y Proyectos de CTeI | Apoyo a programas y proyectos I+D+i que promuevan beneficios sociales y económicos | Programas y Proyectos de I+D apoyados por Minciencias y Aliados | 20 | 20 | 100% | Primer trimestre 2022 | 2022-03-31 | Contratación | 18000000000 | 0 | 18000000000 | 17666555682 | 98.15% | 0 | Dirección de Ciencia | Apertura: 31 de marzo de 2022. Cierre: 4 de mayo de 2022. Banco Preliminar: 28 de junio de 2022. Banco Definitivo: 14 de julio de 2022 Propuestas recibidas: 194 programas y proyectos de I+D Propuestas que pasaron a requisitos: 185 programas y proyectos de I+D Propuestas que no cumplieron requisitos: 9 programas y proyectos de I+D Propuestas en evaluación: 185 programas y proyectos de I+D Banco Preliminar: 99 proyectos de CTeI Banco Definitivo: 20 proyectos de CTeI elegibles En proceso de contratación de 20 proyectos de CTeI por $17.666.555.682 Se aprobó la suscripción de los contratos (4) proyectos del banco de elegibles de esta convocatoria con los recursos disponibles de la vigencia 2022 $3.372.762.149 el 29 de noviembre de 2022 por parte del Comité de Gestión de Recursos con el Acta N° 61
919 | Convocatoria | Convocatoria para el financiamiento de ecosistemas científicos orientados por misiones en alianza que fortalezcan las capacidades nacionales para la atención y manejo de la salud mental y convivencia social en Colombia. | Programas y Proyectos de CTeI | Programas y Proyectos de I+D apoyados por Minciencias y Aliados | Programas y Proyectos de I+D apoyados por Minciencias y Aliados | 4 (proyectos mínimo, 1 programa) | 4 Proyectos equivalentes a un programa | 100% | Primer trimestre 2022 | 2022-03-31 | Cerrada | 11250000000 | 0 | 11250000000 | 11238044040 | 99.89% | 0 | Dirección de Ciencia | Apertura: 31 de marzo de 2022. Cierre: 12 de mayo de 2022. Banco Preliminar: 28 de junio de 2022. Banco Definitivo: 14 de julio de 2022 Propuestas recibidas: 5 programas de CTeI Propuestas que pasaron a requisitos: 3 programas de CTeI Propuestas que no cumplieron requisitos: 2 programas de CTeI Propuestas en evaluación: 3 programas de CTeI Banco Preliminar: 2 programas de CTeI Banco Definitivo: 1 programa de CTeI (4 proyectos de CTeI) por $ 11.238.044.040 Legalizados y desembolsados
920 | Convocatoria | Convocatoria para el financiamiento de ecosistemas científicos orientados por misiones en alianzas que fortalezcan las capacidades nacionales en modelos de atención integral para la prevención, detección temprana, tratamiento y rehabilitación integral del control del cáncer en Colombia | Programas y Proyectos de CTeI | Apoyo a programas y proyectos I+D+i que promuevan beneficios sociales y económicos | Programas y Proyectos de I+D apoyados por Minciencias y Aliados | 4 (proyectos mínimo, 1 programa) | 2 programas equivalentes a 4 proyectos | 100% | Primer trimestre 2022 | 2022-03-31 | Cerrada | 11250000000 | 0 | 11250000000 | 9573808689 | 85.1% | 0 | Dirección de Ciencia | Apertura: 31 de marzo de 2022. Cierre: 12 de mayo de 2022. Banco Preliminar: 28 de junio de 2022. Banco Definitivo: 14 de julio de 2022 Propuestas recibidas: 17 programas de CTeI Propuestas que pasaron a requisitos: 13 programas de CTeI Propuestas que no cumplieron requisitos: 4 programas de CTeI Propuestas en evaluación: 13 programas de CTeI Banco Preliminar: 6 programas de CTeI (4 en la línea uno, 2 en la línea 2) Banco Definitivo:2 programas de CTeI (4 proyectos de CTeI) por $9.573.808.689 Legalizados y desembolsados
922 | Convocatoria | Convocatoria para financiar la publicación de artículos en revistas científicas incluidas en los índices bibliográficos citacionales WoS o Scopus al año 2022 | FortaIecimiento de Capacidades | Reconocimiento y cierre de brechas de capacidades en CTeI | Nuevos artículos científicos publicados por investigadores colombianos en revistas científicas especializadas | 1500 | 5 | 0.3333% | Segundo trimestre 2022 | 2022-04-08 | Contratación | 3973333000 | 0 | 3973333000 | 136800000 | 3.443% | 1 | Dirección de Ciencia | Apertura: 8 de abril de 2022. Cierre: 9 de mayo de 2022. Banco Preliminar: 10 de junio de 2022. Banco Definitivo: 24 de junio de 2022 Propuestas recibidas: 33 artículos Propuestas que cumplieron requisitos: 26 artículos Propuestas que no cumplieron requisitos: 7 artículos Propuestas en evaluación: 26 artículos Banco Preliminar: 4 propuestas elegibles Banco Definitivo: 5 propuestas elegibles y financiables por un valor de $136.800.000 4 se encuentran en equipo jurídico de la DGR y una en legalización Se aprobó una adenda el 27 de mayo de 2022 con el Acta N° 30 y publicó el 31 de mayo de 2022, donde se modificó ciertas condiciones de solicitud en el cronograma.
| Invitación | Invitación a presentar propuestas que promuevan e integren las capacidades nacionales de CTel para la generación de evidencia sobre la respuesta frente a la pandemia por covid-19 y la identificación de lecciones aprendidas | Programas y Proyectos de CTeI | Apoyo a programas y proyectos I+D+i que promuevan beneficios sociales y económicos | Programas y Proyectos de I+D apoyados por Minciencias y Aliados | 1 | 1 | 100% | Segundo trimestre 2022 | 2022-06-22 | Cerrada | 2500000000 | 0 | 2500000000 | 2499426050 | 99.98% | 0 | Dirección de Ciencia | Apertura: 22 de junio de 2022. Cierre: 15 de julio de 2022. Resultados: 5 de agosto de 2022 Propuestas recibidas: 1 proyecto de CTeI Propuestas que pasaron a requisitos: 1 propuesta de CTeI Propuestas que no cumplieron requisitos: 0 propuesta de CTeI Propuestas en evaluación: 1 propuesta de CTeI Banco Definitivo: 1 proyecto de CTeI Legalizado y desembolsado
927 | Convocatoria | Convocatoria para el apoyo a programas de I+D+i que contribuyan a resolver los desafios establecidos en la misión "Colombia hacia un nuevo modelo productivo, sostenible y competitivo" - Área estratégica ciencia de la vida y de la salud | Programas y Proyectos de CTeI | Apoyo a programas y proyectos I+D+i que promuevan beneficios sociales y económicos | Programas y Proyectos de I+D apoyados por Minciencias y Aliados | 3 proyectos (1 programa) | 3 proyectos equivalentes a un programa | 100% | Segundo trimestre 2022 | 2022-05-05 | Cerrada | 15000000000 | 0 | 15000000000 | 14988689557 | 99.92% | 0 | Dirección de Ciencia | Apertura: 5 de mayo de 2022. Cierre: 16 de junio de 2022. Banco Preliminar: 5 de agosto de 2022. Banco Definitivo: 25 de agosto de 2022 Propuestas recibidas: 3 programas de CTeI Propuestas que pasaron a requisitos: 2 programas de CTeI Propuestas que no cumplieron requisitos: 1 programa de CTeI Propuestas en evaluación: 2 programas de CTeI Banco Preliminar: 2 programas de CTeI Banco Definitivo: 1 programa de CTeI Legalizado y desembolsado
930 | Convocatoria | Convocatoria fortalecimiento de capacidades para la producción en Colombia de reactivos, insumos y metodologías, para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades de importancia en salud pública | Programas y Proyectos de CTeI | Apoyo a programas y proyectos I+D+i que promuevan beneficios sociales y económicos | Programas y Proyectos de I+D apoyados por Minciencias y Aliados | 5 proyectos | 5 | 100% | Segundo trimestre 2022 | 2022-05-12 | Cerrada | 5000000000 | 0 | 5000000000 | 4773737741 | 95.47% | 0 | Dirección de Ciencia | Apertura: 12 de mayo de 2022. Cierre: 15 de junio de 2022. Banco Preliminar: 29 de julio de 2022. Banco Definitivo: 18 de agosto de 2022 Propuestas recibidas: 26 proyectos de CTeI Propuestas que pasaron a requisitos: 19 proyectos de CTeI Propuestas que no cumplieron requisitos: 7 proyectos de CTeI Propuestas en evaluación: 19 proyectos de CTeI Banco Preliminar: 8 proyectos de la CTeI Banco Definitivo: 8 proyectos de la CTeI pero se financiaran 5 proyectos de CTeI por las condiciones y monto de la convocatoria Legalizados y desembolsados
| Invitación | Invitación para el fortalecimiento de las capacidades institucionales relacionadas con la gestión editorial, la visibilidad y el impacto de las revistas científicas colombianas indexadas en Publindex | FortaIecimiento de Capacidades | Reconocimiento y cierre de brechas de capacidades en CTeI | Revistas colombianas fortalecidas a través de las instituciones editoras | 100 | 0 | 0% | Cuarto trimesttre 2022 | 2022-10-20 | Evaluación | De la convocatoria 921 queda un saldo de $1.036.299.840 y de la convocatoria 922 queda un saldo de $3.660.533.000 ($4.696.832.840) | 0 | De la convocatoria 921 queda un saldo de $1.036.299.840 y de la convocatoria 922 queda un saldo de $3.660.533.000 ($4.696.832.840) | 0 | 0% | 0 | Dirección de Ciencia | Abierta: 20 de octubre de 2022 Cierre: 2 de diciembre de 2022 Resultados: 3 de febrero de 2023 Propuestas recibidas: 45 Revistas colombianas fortalecidas a través de las instituciones editoras Propuestas que pasaron a requisitos: 40 Revistas colombianas fortalecidas a través de las instituciones editoras Propuestas que no cumplieron requisitos: 5 Revistas colombianas fortalecidas a través de las instituciones editoras Propuestas en evaluación: 40 Revistas colombianas fortalecidas a través de las instituciones editoras Banco elegibles: Pendiente Estado: En proceso de evaluación Se aprobó incorporar este mecanismo en el Plan Anual de Mecanismos de la versión 07 el 4 de octubre de 2022 por parte del Comité de Gestión de Recursos con el Acta N° 53. Se aprobaron los términos de referencia o condiciones de esta invitación el 18 de octubre de 2022 por parte del Comité de Gestión de Recursos con el Acta N° 55.
| Invitación | Invitación para el diseño de un programa de financiamiento basal dirigido a los centros e institutos de investigación y desarrollo | Programas y Proyectos de CTeI | Apoyo a programas y proyectos I+D+i que promuevan beneficios sociales y económicos | Diagnóstico con la propuesta de programa de financiamiento basal | 1 | 0 | 0% | Cuarto trimestre 2022 | 2022-11-11 | Abierta | 500000000 | 0 | 500000000 | 0 | 0% | 0 | Dirección de Ciencia | Apertura: 11 de noviembre de 2022 Cierre: 13 de enero de 2023 Resultados: 8 de febrero de 2023 Notificación al proponente: 17 de febrero de 2023 Se aprobó incorporar este mecanismo en el Plan Anual de Mecanismos de la versión 07 el 4 de octubre de 2022 por parte del Comité de Gestión de Recursos con el Acta N° 53.
921 | Convocatoria | Convocatoria para el fortalecimiento de revistas científicas editadas por instituciones editoras colombianas en Publindex al año 2022 | FortaIecimiento de Capacidades | Apoyo a programas y proyectos I+D+i que promuevan beneficios sociales y económicos | Revistas colombianas fortalecidas | 40 | 11 | 27.5% | Segundo trimestre 2022 | 2022-04-08 | Contratación | 406000000 | 1369599480 | 1775599480 | 624229640 | 35.16% | 1 | Dirección de Ciencia | Apertura: 8 de abril de 2022. Cierre: 9 de mayo de 2022. Banco Preliminar: 10 de junio de 2022. Banco Definitivo: 24 de junio de 2022 Propuestas recibidas: 15 revistas colombianas fortalecidas Propuestas en evaluación: 15 revistas (cumplieron con los requisitos) Banco Preliminar: 11 propuestas elegibles Banco Definitivo: 11 propuestas elegibles y financiables por un valor de $624.299.640 9 en proceso de contratación y 2 en legalización Se aprobó una adenda el 27 de mayo de 2022 con el Acta N° 30 y publicó el 31 de mayo de 2022, donde se modificó ciertas condiciones de solicitud en el cronograma.
Note on N40: ====== ID#AAAAVijQV-w Diego Alexander Tibocha Guzman (2022-02-12 19:07:43) Cv 1 (fila 37 archivo original): convenio 745-2021: $13.473.350.421 Cv 2 (fila 39 archivo original): Convenios 257-2013,730-2016,785-2019,883-2019 $13.274.415.984 Cv 3 (fila 1 archivo original): Convenio 751-2021 $4.500.000.000

## Hoja1 (hidden)
ESTADO DE LA OFERTA O DEL MECANISMO AL X DE X DE 20XX
Formulación y Aprobación
Abierta
Evaluación
Publicación
Contratación