## SEGUIMIENTO P INVERSION (inic) (hidden)
|  |  |  | MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE INVERSIÓN | [8 empty] | CÓDIGO: G101PR01F16
VERSIÓN: 00
FECHA: 2016-07-11
CORTE AL XXX DEL MES XXXX DE XXXX
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ÁREA RESPONSABLE | CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | PROYECTO DE INVERSIÓN | ACTIVIDADES DEL GASTO | INDICADOR | META SUIFP | AVANCE DE META | RECURSOS FINANCIEROS |  |  | SEGUIMIENTO DE EJECUCION PLAN ANUAL DE INVERSIÓN CORTE AL MES XXXX
[8 empty] | APROPIACIÓN INICIAL | MODIFICACIONES | DISPONIBLE | COMPROMISO | % COMP | OBLIGACIÓN | % OBLIG
[7 empty] | Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Note on C6: Leonardo Briceno Moreno: Modificado
Note on F6: Leonardo Briceno Moreno: Modificado
Note on G6: Leonardo Briceno Moreno: Modificado
Note on H6: Leonardo Briceno Moreno: Modificado
Note on I6: Leonardo Briceno Moreno: Modificado

## PORTADA
Previa presentación al Comité de Dirección
MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE INVERSIÓN 2019
Corte al 31 de octubre de 2019

## SEGUIMIENTO P INVERSION
|  |  |  | MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE INVERSIÓN | [10 empty] | CÓDIGO: G101PR01F16
VERSIÓN: 02
FECHA: 2019-02-06
CORTE AL 31 DEL MES OCTUBRE DE 2019
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ÁREA RESPONSABLE | CÓDIGO PRESUPUESTAL | PROYECTO DE INVERSIÓN | INDICADOR DE PRODUCTO | META DE LA VIGENCIA SUIFP | AVANCE DE META EN LA VIGENCIA | ACTIVIDADES DEL GASTO | RECURSOS FINANCIEROS |  |  |  |  | EJECUCION PLAN ANUAL DE INVERSIÓN
[8 empty] | APROPIACIÓN VIGENTE |  | MODIFICACIONES EN TRÁMITE* |  | APROPIACIÓN VIGENTE* | COMPROMISO | % COMP | OBLIGACIÓN | % OBLIG
[8 empty] | APROPIACIÓN INICIAL | APROPIACIÓN CON VIGENCIAS FUTURAS | CRÉDITOS | CONTRACRÉDITOS
Mejorar la calidad y el impacto de la investigación y la transferencia de tecnología | Dirección de Fomento a la Investigación | 3902-1000-6 | Capacitación de recursos humanos para la investigación Nacional | Créditos educativos condonables para la realización de estudios de maestria en el exterior Otorgados | 1200 |  | Apoyar la financiaciación de es estudios de maestria en el exterior en áreas generales a través del programa "crédito-beca" con Colfuturo | 58807836000 | 0 | 0 | 0 | 58807836000 | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  |  | Posdoctores apoyados | 200 |  | Financiar estudios de posdoctorado | 19326800000 | 0 | 0 | 750000000 | 18576800000 | 18576800000 | 100% | 50000000 | 0.2692%
|  |  |  | Créditos educativos condonables para la realización de estudios de doctorado en el exterior Otorgados | 300 |  | Financiar estudios de doctorado en el exterior | 24625364000 | 0 | 750000000 | 0 | 25375364000 | 25375364000 | 100% | 0 | 0%
|  |  |  | Recursos girados al FFJC | N/A |  | Recursos comprometidos con vigencia futura (cohortes 2015 y 2016) | 0 | 72740095320 | 0 | 0 | 72740095320 | 72740095320 | 100% | 0 | 0%
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 102760000000 | 72740095320 | 750000000 | 750000000 | 175500095320 | 116692259320 | 66.49% | 50000000 | 0.02849%
|  | 3902-1000-5 | Mejoramiento del impacto de la Investigación científica en el sector salud | Programas y Proyectos Cofinanciados en líneas prioritarias en salud | 78 |  | Apoyar financiera y tecnicamente los programas y proyectos de investigación en salud | 50000000000 | 0 | 0 | 0 | 50000000000 | 341996508 | 0.684% | 0 | 0%
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 50000000000 | 0 | 0 | 0 | 50000000000 | 341996508 | 0.684% | 0 | 0%
|  | 3902-1000-7 | Fortalecimiento de las capacidadesde los actores del SNCTeI para la generación de conocimiento a nivel nacional | Investigadores reconocidos | 13000 |  | Verificación de criterios | 4070000000 | 0 | 30000000 | 0 | 4100000000 | 3100000000 | 0% | 3100000000 | 0%
[7 empty] | Seleccionar actores |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Bases de datos disponibles para consulta por actores del SNCTI | 2 |  | Adquirir herramientas para obtener datos de CTeI | 3030000000 | 0 | 0 | 30000000 | 3000000000 | 3000000000 | 0% | 3000000000 | 0%
[7 empty] | Realizar pagos de acceso a herramientas de CTeI |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Proyectos financiados para la investigación y generación de nuevo conocimiento | 92 |  | Evaluar propuestas | 50894000000 | 0 | 0 | 0 | 50894000000 | 48894000000 | 96.07% | 5720000000 | 11.24%
[7 empty] | Contratar financiables |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0%
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 57994000000 | 0 | 30000000 | 30000000 | 57994000000 | 54994000000 | 94.83% | 11820000000 | 20.38%
Generar vínculos entre los actores del SNCTI y actores internacionales estrategicos | Equipo de Internacionalización | 3901-1000-7 | Apoyo fortalecimiento de la transferencia internacional de conocimiento a los actores del SNCTI nivel nacional | Acuerdos de cooperación obtenidos | 2 |  | Participar en los escenarios de internacionalización de CTeI. | 504800000 | 0 | 0 | 0 | 504800000 | 504800000 | 100% | 504800000 | 100%
[7 empty] | Gestionar alianzas Internacionales que promuevan el fortalecimiento de la CTeI en Colombia. | 424570765 | 0 | 0 | 0 | 424570765 | 0 | 0% | 0 | 0%
[7 empty] | Gestionar actividades que involucren la CTeI de Colombia en el ámbito Internacional. | 1013629235 | 0 | 0 | 0 | 1013629235 | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 1943000000 | 0 | 0 | 0 | 1943000000 | 504800000 | 25.98% | 504800000 | 25.98%
Desarrollar sistema e institucionalidad habilitante para la CTeI Convertir a COLCIENCIAS en Ágil, Moderna y Transparente | Dirección Adminstrativa y Financiera | 3901-1000-6 | Administración sistema nacional de ciencia y tecnología nacional | Eventos realizados | 280 |  | Apoyar las actividades de movilidad, eventos y seguimiento de la Entidad | 800000000 | 0 | 0 | 0 | 800000000 | 780789599 | 97.6% | 698089510.64 | 87.26%
|  |  |  | Areas técnicas apoyadas a través de la contraración de personal requerido | 37 |  | Apoyar las áreas técnicas de la Entidad con el talento humano requerido | 8500000000 | 0 | 0 | 0 | 8500000000 | 7967389136 | 93.73% | 6173264773 | 72.63%
|  |  |  | Espacios en medios masivos de comunicación dedicados a temas de CTeI | 3500 |  | Gestionar espacios con medios de comunicación para la divulgación sobre información en medios de comunicación | 600000000 | 0 | 0 | 0 | 600000000 | 569572000 | 94.93% | 553729750 | 92.29%
|  |  |  | Estudios para planeación y formulación de políticas | 2 |  | Evaluar las iniciativas de política para afrontar los grandes retos nacionales | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000000 | 1000000000 | 100% | 1000000000 | 100%
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 10900000000 | 0 | 0 | 0 | 10900000000 | 10317750735 | 94.66% | 8425084033.64 | 77.29%
Convertir a COLCIENCIAS en Ágil, Moderna y Transparente | Oficina de Tecnologías de la Información y comunicaciones TIC | 3901-1000-5 | Apoyo al proceso de transformación digital para la gestión y prestación de servicios de ti en el sector CTI y a nivel nacional | Documentos de política | 2 |  | Implementar, Mantener y Madurar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información en la Entidad | 140000000 | 0 | 0 | 0 | 140000000 | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  |  | Indice de Gobierno en Línea (**) | 100% |  | Desarrollar o Adquirir, implementar y dar soporte a aplicaciones que apalanquen los procesos misionales y de apoyo a la gestión | 434000000 | 0 | 0 | 0 | 434000000 | 344696450 | 79.42% | 166993448 | 0%
[7 empty] | Realizar la gestión de los servicios tecnológicos de la Entidad | 518000000 | 0 | 0 | 0 | 518000000 | 181450287 | 35.03% | 39106373 | 0%
[7 empty] | Suministrar la infraestructura tecnológica que soporte los servicios tecnológicos y los sistemas de información de la Entidad | 3571000000 | 0 | 0 | 0 | 3571000000 | 2585871905 | 72.41% | 1355282302 | 0%
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 4663000000 | 0 | 0 | 0 | 4663000000 | 3112018642 | 66.74% | 1561382123 | 33.48%
Promover el desarrollo tecnológico y la innovación como motor de crecimiento empresarial y del emprendimiento | Dirección y Desarrollo Tecnológico e innovación | 3903-1000-4 | Apoyo a la sofisticación y diversificación de sectores productivos a través de la I+D+i Nacional | Empresas apoyadas procesos de innovación | 930 |  | Convocatoria a las consultoras que realizaran el entrenamiento | 4800000000 | 0 | 0 | 0 | 4800000000 | 4800000000 | 100% | 1250000000 | 0%
|  |  |  | Acuerdos de transferencia | 5 |  | Proyectos de fortalecimiento de Actores (CDT, CIP, OTRI, PCTI y Centros de Excelencia Biotecnología | 5500000000 | 0 | 0 | 0 | 5500000000 | 5500000000 | 100% | 5500000000 | 0%
|  |  |  | Empresas apoyadas en procesos de innovación | 12 |  | Apoyo a la creación de Spin Off | 1500000000 | 0 | 0 | 0 | 1500000000 | 1500000000 | 100% | 0 | 0%
|  |  |  | Bioproductos | 10 |  | Convocatoria a través de instrumento público para proyectos de I+D+I (Convocatoria Bioproductos Colombia Bio) | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000000 | 0 | 0% | 1000000000 | 0%
|  |  |  | Evaluación de proyectos postulados a Beneficios tributarios | 410 |  | Ventanilla abierta Beneficios tributarios | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 400000000 | 100% | 0 | 0%
|  |  |  | Invitación directa | 1 |  | Talleres para la formulación de proyectos en CTeI | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 400000000 | 100% | 0 | 0%
|  |  |  | Solicitudes de patentes | 500 |  | Convotaria a través de instrumento público- identificación de productos a proteger | 2800000000 | 0 | 0 | 0 | 2800000000 | 2800000000 | 100% | 0 | 0%
|  |  |  | Estudio de impacto | 1 |  | Evaluación de impacto programa de beneficios tributarios | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 100000000 | 100% | 0 | 0%
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 16500000000 | 0 | 0 | 0 | 16500000000 | 15500000000 | 93.94% | 7750000000 | 46.97%
Generar una cultura que valore y gestione el conocimiento y la innovación | Dirección de Mentalidad y Cultura | 3904-1000-4 | Desarrollo de vocaciones científicas y capacidades para la investigación en niños y jóvenes a nivel Nacional | Jóvenes y niños apoyados | 338 |  | Generar incentivos para que jóvenes con vocación científica accedan y aprovechen espacios de fortalecimiento de sus capacidades para la investigación e innovación (jóvenes investigadores) | 6000000000 | 0 | 0 | 0 | 6000000000 | 5000000000 | 83.33% | 5000000000 | 0%
|  |  |  | Documentos de política | N/A |  | Desarrollar estrategias de reconocimiento y articulación de actores del programa de fortalecimiento de las vocaciones científicas en Instituciones educativas (jóvenes investigadores) | 727454618 | 0 | 0 | 0 | 727454618 | 727454618 | 100% | 300000000 | 0%
|  |  |  | N/A | N/A |  | Diseñar e implementar estrategias de capacitación a maestros vinculados al programa de fomento a vocaciones científicas | 1050000000 | 0 | 0 | 0 | 1050000000 | 1050000000 | 100% | 0 | 0%
|  |  |  | Jóvenes y niños apoyados | 3500 |  | Brindar apoyo técnico y financiero para el desarrollo de actividades que generen y fortalezcan vocaciones científicas en niños y jóvenes del país | 3222545382 | 0 | 0 | 0 | 3222545382 | 3222545382 | 100% | 0 | 0%
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 11000000000 | 0 | 0 | 0 | 11000000000 | 10000000000 | 90.91% | 5300000000 | 48.18%
|  | 3904-1000-5 | Apoyo al fomento y desarrollo de la apropiación social de la CTeI ASCTI Nacional | Estrategias | 1 |  | Producir contenidos multiformatos con temáticas en Ciencia, Tecnología e Innovación | 1374000000 | 0 | 0 | 0 | 1374000000 | 374000000 | 27.22% | 0 | 0%
|  |  |  | Estrategias | 1 |  | Producir activaciones regionales de carácter inspirador con temáticas en CTeI | 465000000 | 0 | 0 | 0 | 465000000 | 465000000 | 100% | 0 | 0%
|  |  |  | Estrategias | 1 |  | Fortalecer la plataforma web y los canales digitales para la difusión de la CTeI | 223000000 | 0 | 0 | 0 | 223000000 | 223000000 | 100% | 0 | 0%
|  |  |  | Estrategias | 1 |  | Diseñar e implementar estrategias para el acceso a la información científica por parte de los actores del sistema | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 100000000 | 100% | 0 | 0%
|  |  |  | Estrategias | 1 |  | Desarrollar espacios de reflexión y diálogo sobre cultura y Apropiación Social de CTeI en Centros de Ciencia o estrategias similares | 688000000 | 0 | 0 | 0 | 688000000 | 688000000 | 100% | 350000000 | 0%
|  |  |  | Estrategias | 1 |  | Acompañar técnicamente el desarrollo de procesos de Apropiación Social de CTeI a partir del diálogo e intercambio de conocimientos | 650000000 | 0 | 0 | 0 | 650000000 | 650000000 | 100% | 650000000 | 0%
|  |  |  | Estrategias | 1 |  | Diseñar e implementar convocatorias para la solución de problemas y la promoción de procesos de Apropiación Social de CTeI a partir del el diálogo e intercambio de conocimiento | 1500000000 | 0 | 0 | 0 | 1500000000 | 1500000000 | 100% | 1500000000 | 0%
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 5000000000 | 0 | 0 | 0 | 5000000000 | 4000000000 | 80% | 2500000000 | 50%
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 260760000000 | 72740095320 | 780000000 | 780000000 | 333500095320 | 215462825205 | 64.61% | 37911266156.64 | 11.37%
[13 empty] | 215462825205.19 |  | 37911266156.74
[13 empty] | 0.19 |  | 0.10001
*** La aprobación de las solicitudes de modificación, actualización o ajuste a los proyectos de inversión están sujetos a las etapas y procedimientos definidos por la normatividad, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

## SEGUIMIENTO P INVERSION (hidden)
|  |  |  | MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE INVERSIÓN | [8 empty] | CÓDIGO: G101PR01F16
VERSIÓN: 00
FECHA: 2016-07-11
CORTE AL XXX DEL MES XXXX DE XXXX
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ÁREA RESPONSABLE | CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | PROYECTO DE INVERSIÓN | ACTIVIDADES DEL GASTO | INDICADOR | META SUIFP | AVANCE DE META | RECURSOS FINANCIEROS |  |  | SEGUIMIENTO DE EJECUCION PLAN ANUAL DE INVERSIÓN CORTE AL MES XXXX
[8 empty] | APROPIACIÓN INICIAL | MODIFICACIONES | DISPONIBLE | COMPROMISO | % COMP | OBLIGACIÓN | % OBLIG
[7 empty] | Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0