## Modelo 3
| PLAN GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | [9 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2 VERSIÓN: 00 FECHA: 2020-01-13
1. OBJETIVO ESTRATÉGICO | MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
2. PROGRAMA ESTRATÉGICO | Pacto por un Direccionamiento Estratégico que genere valor público |  |  |  |  | 3. INICIATIVA ESTRATÉGICA | Análisis y difusión de estadísticas nacionales de CTeI
4. OBJETIVO DEL PLAN | Establecer las actividades requeridas para avanzar en la implementación de la Política de Gestión de la Información Estadística en la Entidad |  |  |  |  | 5. ALCANCE DEL PLAN | Se priorizan los aspectos clave referidos para la calidad estadística de las Operaciones Estadísticas que se tienen en la Entidad
6. DEFINICIONES
Operación estadística | Conjunto de procesos y actividades que comprende la identificación de necesidades, diseño, construcción, recolección o acopio, procesamiento, análisis, difusión y evaluación, el cual conduce a la producción de información estadística sobre un tema de interés nacional y/o territorial. (Artículo 2.2.3.1.3. Definiciones, Decreto 2404 de 2019).
Registro administrativo | Conjunto de datos que contiene la información recogida y conservada por entidades y organizaciones en el cumplimiento de sus funciones o competencias misionales u objetos sociales. De igual forma, se consideran registros administrativos las bases de datos con identificadores únicos asociados a números de identificación personal, números de identificación tributaria u otros, los datos geográficos que permitan identificar o ubicar espacialmente los datos, así como los listados de unidades y transacciones administrados por los miembros del SEN. (Artículo 2.2.3.1.3. Definiciones, Decreto 2404 de 2019).
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
https://www.sen.gov.co/files/RegulacionEstadistica/NTC%20PE%201000-2020.pdf https://www.sen.gov.co/files/sen/lineamientos/Guia_Documento_Metodol%C3%B3gico.pdf https://www.sen.gov.co/files/sen/lineamientos/Gu%C3%ADa_Ficha_metodol%C3%B3gica.pdf https://www.sen.gov.co/files/sen/lineamientos/Gu%C3%ADa_Plan_General.pdf https://www.sen.gov.co/files/sen/lineamientos/Recomendaciones%20para%20la%20difusio%CC%81n%20y%20acceso.pdf https://www.sen.gov.co/normatividad/lineamientos-guias-manuales https://www.sen.gov.co/files/sen/normatividad/Lineamientos_Proceso_Estad%C3%ADstico_v2.pdf
8. METAS
Meta | No aplica
Indicador | No aplica
9. DESCRIPCIÓN DEL PLAN | [6 empty] | 10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD | TAREA A DESARROLLAR PARA EL PLAN | FECHA DE INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO | PRESUPUESTO PLANIFICADO | SEGUIMIENTO | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
Analizar antecedentes y definir Operación Estadística prioritaria | Revisar y compilar antecedentes | 2022-01-24 | 2022-02-11 | Gloria Pereira | No requiere | Trimestral | En GINA se encuentran los siguientes documentos base elaborados en la vigencia anterior: Documento Metodológico para Operación Estadística D101PR04MO3 Guía para la elaboración del documento metodológico de Operaciones Estadísticas En la unidad compartida en el Drive se encontró el Plan General, el Documento y la Ficha Metodológica. | 100% | 2022-03-20 | NA | https://gina.minciencias.gov.co/gina/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=962420211207&&mis=doc-E-8# Guía para la elaboración del documento metodológico de Operaciones Estadísticas https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0APb4O3KdNo0GUk9PVA
| Analizar OOEE de Minciencias suceptibles implementación de requisitos con la NTCPE:1000 2020 | 2022-01-24 | 2022-02-11 | Gloria Pereira | No requiere | Trimestral | Se analizan los avances y la documentación insumo y se concluye que de acuerdo con las capacidades y posibilidades del Minsiterio, la operación estadística a certificar es Grupos de Investigación e Investigadores Reconocidos. | 100% | 2022-03-20 | NA | https://gina.minciencias.gov.co/gina/pln/categorysve?soa=2&mdl=pln&_sveVrs=962420211207&&plnId=22099&id=226316&planId=22099&id=226316&categoryId=226316&plnId=22099&__searcher_pos=CategorySVESoa_srid:1#:~:text=Nombre-,10.%20Implementaci%C3%B3n%20de%20Requisitos%20de%20Calidad%20Estad%C3%ADstica%20en%20la%20operaci%C3%B3n%20de%20Grupos%20de%20Investigaci%C3%B3n%20e%20Investigadores%20Reconocidos,-Categor%C3%ADa%20Padre
| Definir OOEE clave | 2022-01-24 | 2022-02-11 | Gloria Pereira | No requiere | Trimestral | Se analizan los avances y la documentación insumo y se concluye que de acuerdo con las capacidades y posibilidades del Minsiterio, la operación estadística a certificar es Grupos de Investigación e Investigadores Reconocidos. | 100% | 2022-03-20 | NA | https://gina.minciencias.gov.co/gina/pln/categorysve?soa=2&mdl=pln&_sveVrs=962420211207&&plnId=22099&id=226316&planId=22099&id=226316&categoryId=226316&plnId=22099&__searcher_pos=CategorySVESoa_srid:1#:~:text=Nombre-,10.%20Implementaci%C3%B3n%20de%20Requisitos%20de%20Calidad%20Estad%C3%ADstica%20en%20la%20operaci%C3%B3n%20de%20Grupos%20de%20Investigaci%C3%B3n%20e%20Investigadores%20Reconocidos,-Categor%C3%ADa%20Padre
Autodiagnóstico con la norma NTCPE:1000 2020 de la OOEE identificada | Construir el instrumento de autodiagnóstico | 2022-02-11 | 2022-02-18 | Gloria Pereira | No requiere | Trimestral | Se construye con base en los requisitos de la NTCPE y con el acompañamiento del Equipo de Información de la OAPII el instrumento de autodiagnóstico. | 100% | 2022-03-30 | NA | Unidad compartida Drive: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14vckdjLeQazSIcfgRLQc7mtpP_ON3g7C/edit#gid=1251912589
| Definir el equipo líder y de apoyo | 2022-02-18 | 2022-02-25 | Gloria Pereira | No requiere | Trimestral | Se repara y presenta ante el Comité de Gestión y Desempeño el Equipo y ruta de implementación requerido para la implementación de los requisitos de calidad estadística. Esta solicitud es aprobada por el Comité en sesión del 5 de abril de 2022. | 100% | 2022-04-05 | NA | Unidad compartida Drive: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1WCjSqJ1PTRD1VA7YXkU0q4rOZsnTKrHH
| Distribunir numerales | 2022-02-18 | 2022-02-25 | Gloria Pereira | No requiere | Trimestral | Con base en el instrumento de autodiagnóstico, se distribuyen los numerales por proceso y por área responsable. | 100% | 2022-03-30 | NA | Unidad compartida Drive: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14vckdjLeQazSIcfgRLQc7mtpP_ON3g7C/edit#gid=1251912589
| Aplicar instrumento y analizar resultados | 2022-02-25 | 2022-03-11 | Gloria Pereira | No requiere | Trimestral | Bajo el liderazgo del Equipo Calidad y con el acompañamiento técnico del Equipo de Información de la OAPII, se aplica el instrumento de autodiagnóstico y se analizan los resultados, evaluando cada uno de los numerales de la Norma Técnica. El analisis arroja un 19,9% de cumplimiento frente a un máximo de 100% esperado y mínimo 80% para optar por la certificación. | 100% | 2022-04-30 | NA | Unidad compartida Drive: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14vckdjLeQazSIcfgRLQc7mtpP_ON3g7C/edit#gid=1251912589
Creación y consolidación del plan de trabajo para la OOEE elegida | Identificación de evidencias - Consolidación del listado de los documentos | 2022-06-21 | 2022-07-30 | Gloria Pereira | No requiere | Trimestral | Reporte I trimestre Aunque se avanza en la identificación de 63 documentos (entregables) para el cumplimiento de la Norma, no se cuenta aún con el Listado Maestro de Documentos no se han recibido por parte de Calidad los documentos insumo para revisión Reporte II trimestre Se desarrollan durante el II trimestre de 2022 ocho mesas de trabajo con la OTSI, la DGC y la OAPII para revisar la autoevaluación de los requisitos de la NTCPE y documentar el flujo de trabajo. Estas mesas de trabajo permitieron actualizar el plan de trabajo y elaborar el Listado de Documentos/entregables, con su respectiva identificación de procesos y áreas responsables. El documento fue enviado por correo electrónico para revisión por parte de los responsables y se programó una mesa de trabajo conjunta para el viernes 15 de julio, donde se concertarán los entregables por área responsable. Pendiente obtener la versión final del listado maestro de documentos, posterior a la mesa de trabajo. | 85% | 2022-07-11 | NA | Unidad compartida Drive: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1L44EbX2a-eX5egxC-0qJEFsEUpNZsOHs
| Elaborar plan de trabajo detallado de acuerdo con los resultados del autodiagnóstico | 2022-06-21 | 2022-07-08 | Gloria Pereira | No requiere | Trimestral | Reporte I trimestre Aunque se ha logrado avanzar en el autodiagnóstico y ya se cuenta con un plan de trabajo en borrador, hasta tanto no finalice la identificación del flujo de trabajo, no es posible culminar esta actividad, dado que se requiere validar los documentos soporte de cada fase de la OE. El flujo de trabajo lleva un avance del 70% y se espera culminar en el mes de junio. Reporte II trimestre Se desarrollan durante el II trimestre de 2022 ocho mesas de trabajo con la OTSI, la DGC y la OAPII para revisar la autoevaluación de los requisitos de la NTCPE y documentar el flujo de trabajo. Estas mesas de trabajo permitieron actualizar el plan de trabajo, con su respectiva identificación de procesos y áreas responsables. El documento fue enviado por correo electrónico para revisión por parte de los responsables y se programó una mesa de trabajo conjunta para el viernes 15 de julio, donde se concertarán los entregables por área responsable. | 100% | 2022-07-11 | NA | Unidad compartida Drive: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1L44EbX2a-eX5egxC-0qJEFsEUpNZsOHs
| Socializar el plan de trabajo y asignar responsables | 2022-06-21 | 2022-07-08 | Gloria Pereira | No requiere | Trimestral | Reporte II trimestre Se desarrollan durante el II trimestre de 2022 ocho mesas de trabajo con la OTSI, la DGC y la OAPII para revisar la autoevaluación de los requisitos de la NTCPE y documentar el flujo de trabajo. Estas mesas de trabajo permitieron actualizar el plan de trabajo, con su respectiva identificación de procesos y áreas responsables. El documento fue enviado por correo electrónico para revisión por parte de los responsables y se programó una mesa de trabajo conjunta para el viernes 15 de julio, donde se concertarán los entregables por área responsable. | 100% | 2022-07-11 | NA | Unidad compartida Drive: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1L44EbX2a-eX5egxC-0qJEFsEUpNZsOHs
| Gestionar la formación del equipo de trabajo en la NTCPE:1000 2020 | 2022-06-21 | 2022-12-30 | Gloria Pereira | No requiere | Trimestral | Reporte I trimestre Se solicitó directamente en la página del DANE acceso a los cursos de formación, pero dado que esta actividad depende del calendario de capacitaciones de esta entidad, se espera desarrollar los cursos durante toda la vigencia. Reporte II trimestre Se logra la inscripción del contratista Pedro Lagos al curso del DANE sobre gestión de la información estadística. Se solicitó a la Dirección de Talento Humano la inscripción en el PIC de una charla sobre calidad estadística. Pendiente gestionar cupos para el curso de auditores en la NTCPE 1000:2020 y compilar los soportes de las capacitaciones que recibieron los equipos de trabajo el año pasado. | 30% | En ejecución | NA | En ejecución
| Costear el plan de trabajo | 2022-04-18 | 2022-04-22 | Gloria Pereira | Pendiente costear | Trimestral | Se desarrollan en los meses de mayo y junio mesas de trabajo con la OCI, la OAPII y el área técnica para determinar las necesidades de recursos, quedando identificado el siguiente presupuesto: 1. Proceso de Evaluación DANE: $34,000,000 2. Auditoria Interna: $30,000,000 3. Apoyo profesional experto área técnica: $10,000,000 4. Apoyo profesional experto OAPII: $35,000,000 (aprox) | 100% | NA | NA | Correo electrónico y grabaciones de las mesas de trabajo en la unidad compartida Propuesta económica disponible en: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vN0Ivx1YsSt90XatvsmltDY-EsCEfVzA
Elaboración de documentos y soportes de la OOEE elegida | Plan general de la OOEE elegida | 2022-06-22 | 2022-06-30 | Ricardo Cadena | No requiere | Trimestral | Se requiere actualizar con ayuda de la OAPII, lo relacionado con los objetivos de la operación estadística. Pendiente citar mesa para acordar los nuevos objetivos y actualizar documento en GINA. Seguimiento: se ha acordado en las mesas de trabajo, revisar los objetivos de la operación estadística para actualizarlos en el documento metodológico, ficha y plan. | 80% | En ejecución | NA | En ejecución
| Documento metodológico de la OOEE elegida | 2022-06-22 | 2022-06-30 | Ricardo Cadena | No requiere | Trimestral | Se requiere actualizar con ayuda de la OAPII, lo relacionado con los objetivos de la operación estadística y completar los apartados faltantes, de acuerdo con recomendaciones de la OAPII. Seguimiento: se están actualizando los numerales según recomendaciones de la OAPII. | 80% | En ejecución | NA | En ejecución
| Ficha técnica de la OOEE elegida | 2022-06-22 | 2022-06-30 | Ricardo Cadena | No requiere | Trimestral | Se requiere actualizar con ayuda de la OAPII, lo relacionado con los objetivos de la operación estadística. Pendiente citar mesa para acordar los nuevos objetivos y actualizar documento en GINA. Seguimiento: se ha acordado en las mesas de trabajo, revisar los objetivos de la operación estadística para actualizarlos en el documento metodológico, ficha y plan. | 80% | En ejecución | NA | En ejecución
| Informes de evaluación por fases | 2022-06-30 | 2022-07-15 | Ricardo Cadena | No requiere | Trimestral | Iniciar la elaboración de informes de evaluación por fases. Seguimiento: se iniciará la evaluación por fases una vez se consoliden los formatos por parte de Calidad. | 10% | En ejecución | NA | En ejecución
| Informe de validación del Software | 2022-06-30 | 2022-07-15 | Juan Aldana y Mauricio Arias | No requiere | Trimestral | Iniciar la consolidación y/o elaboración de los informes de validación de los aplicativos usados para el desarrollo de la OE. Seguimiento: se han consolidado los documentos técnicos de la validación de aplicativos usados. En reuniones con la OTSI y la DGC se han revisado que los manuales y anexos técnicos estén actualizados. | 20% | En ejecución | NA | En ejecución
| Indicadores de la OOEE | 2022-06-24 | 2022-06-30 | Ricardo Cadena y Julieth Monsalve | No requiere | Trimestral | Se requiere revisar los indicadores planteados de la operación estadística, para que estén alineados a los lineamientos de la norma técnica estadística. Seguimiento: la OAPII hizo observaciones sobre los indicadores de la OOEE y en el metodológico que se está actualizando se aprobaron las observaciones hechas. | 90% | En ejecución | NA | En ejecución
| Matriz de riesgos de la OOEE | 2022-06-21 | 2022-08-30 | Gloria Pereira | No requiere | Trimestral | Sin avance a la fecha | 0%
| Consolidación y validación de soportes técnicos de la OOEE (datos agregados, bases de datos, diccionarios, anonimización de datos, calendario / esquema de difusión, entre otros) | 2022-06-21 | 2022-07-30 | Juan Aldana y Ricardo Cadena | No requiere | Trimestral | Seguimiento: se han subido los documentos y registros relacionados con las actividades del flujo de trabajo de la OOEE en todas sus fases. Se están consolidando documentos técnicos sobre la fase de procesamiento y migración. | 30% | En ejecución | NA | En ejecución
| Consolidación del listado maestro de documentos | 2022-06-21 | 2022-08-30 | Gloria Pereira | No requiere | Trimestral | Reporte II trimestre Se elabora el documento preliminar de Listado Maestro de Documentos /entregables, resultado de las mesas de trabajo y de la aplicación de la autoevaluación de la NTCPE 1000:2020. El documento es enviado para revisión y se programa mesa de trabajo para el viernes 15 de julio. Pendiente realizar la revisión y concertación de responsables. | 85% | En ejecución | NA | Unidad compartida Drive: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1L44EbX2a-eX5egxC-0qJEFsEUpNZsOHs
Revisión y aprobación de la documentación de la OOEE en GINA | Revisión de los documentos y ajustes | 2022-06-21 | 2022-07-30 | Gloria Pereira y Sandra López | No requiere | Trimestral | Sin avance a la fecha. No se han recibido documentos insumo para revisión por parte de los responsables. | 0%
| Aprobación de los documentos | 30/07/20220 | 2022-08-15 | Gloria Pereira y Sandra López | No requiere | Trimestral | Sin avance a la fecha. No se han recibido documentos insumo para revisión por parte de los responsables. | 0%
| Cargue en GINA | 2022-08-15 | 2022-08-22 | Gloria Pereira y Sandra López | No requiere | Trimestral | Sin avance a la fecha. No se han recibido documentos insumo para revisión por parte de los responsables. | 0%
| Socialización | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Gloria Pereira y Sandra López | No requiere | Trimestral | Sin avance a la fecha. No se han recibido documentos insumo para revisión por parte de los responsables. | 0%
Revisión de conformidad | Identificación y gestión del riesgo estadístico | 2022-07-18 | 2022-07-29 | Gloria Pereira | No requiere | Trimestral | Sin avance a la fecha. No se han recibido documentos insumo para revisión por parte de los responsables. | 0%
| Definición y medición de indicadores de calidad estadística | 2022-07-18 | 2022-07-29 | Gloria Pereira | No requiere | Trimestral | Reporte I trimestre Se identifican los indicadores de Calidad en mesa de trabajo desarrollada con la OAPII y el área técnica: 1. Riesgos materializados relacionados con la OE 2. Salidas no conformes (errores detectados en la OE) 3. Satisfacción 4. PQRSD relacionados con la OE 5. Número de consultas realizadas Reporte II trimestre Se revisa y se genera una nueva versión del procedimiento satisfacción de usuarios, en cuya revisión se identifica el Instrumento de evaluación de la satisfacción de la Ciencia en Cifras, documento que se empleará como insumo para evaluar la satisfacción de la información estadística. Se revisa también el conceptp de salidas no conformes, para incorporar en los documentos del proceso estadístico. Pendiente la creación de los indicadores en el SGC. | 50% | En ejecución | NA | En ejecución
| Programar y desarrollar la revisión al diseño | 2022-07-18 | 2022-07-29 | Ricardo Cadena | No requiere | Trimestral | La revisión al diseño fue aprobada por aquellos miembros del Comité Viceministerial que no se declararon impedidos para participar del proceso de Convocatoria 894 del 2021. Seguimiento: Se requiere convocar una reunión con los delegados del Comité Viceministerial para completar lo relacionado con la revisión del diseño de la OOEE. | 90% | En ejecución | NA | En ejecución
| Articular la auditoría de la OOEE con el programa de Auditorías Institucionales | 2022-07-18 | 2022-07-29 | Paola Rodríguez | Pendiente costear | Trimestral |  | 0%
Difusión información estadística | Crear y y gestonar la publicación del esquema de difusión de los indicadores que se publican a través del portal La Ciencia en Cifras | 2022-02-02 | 2022-02-25 | Julieth Monsalve | No requiere | Trimestral | Se creo y publicó en el portal La Ciencia en Cifras el plan de difusión para el año 2022 | 100% | 2022-05-13 | NA | https://minciencias.gov.co/sites/default/files/plan_de_difusion_para_publicar.pdf
| Revisar y actualizar fichas de principales indicadores de la Entidad | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Margarita Quintero | No requiere | Trimestral | Se creó el diseño de ficha para los indicadores, registros administrativos y operaciones estadísticas del Ministerio. Dado que no se ha terminado la documentación de la OE de grupos e investigadores no es posible realizar el diligenciamiento de los formatos. | 30% | En ejecución | NA | En ejecución
| Gestionar la publicación de las fichas de los principales indicadores en la página web del Ministerio | 2022-10-03 | 2022-10-14 | Julieth Monsalve | No requiere | Trimestral | Sin avance a la fecha dado que no se tienen las fichas finales para su publicación | 0%
| Revisar y actualizar encuesta a usuarios externos del portal La Ciencia en Cifras | 2022-02-02 | 2022-02-25 | Julieth Monsalve | No requiere | Trimestral | Se actualizó la encuesta incluyendo caracterización de los usuarios según lineamientos de la entidad | 100% | 2022-03-09 | NA | https://minciencias.gov.co/sala_de_prensa/cuentanos-tu-experiencia-con-la-ciencia-en-cifras
| Gestionar publicación de la encuesta a usuarios externos del portal La Ciencia en Cifras | 2022-02-28 | 2022-04-29 | Julieth Monsalve | No requiere | Trimestral | Se realizó la publicación de la encuesta el 14 de marzo y quedará activa hasta el 14 de mayo de 2022 | 100% | 2022-03-14 | NA | https://minciencias.gov.co/sala_de_prensa/cuentanos-tu-experiencia-con-la-ciencia-en-cifras
| Analizar resultados de la encuesta y preparar el informe interno para los grupos interesados | 2022-06-22 | 2022-06-28 | Margarita Quintero | No requiere | Trimestral | Se realizó el informe con los resultados de la encuesta realizada entre el mes de marzo y el mes de mayo, en la cuál se trabajó con un total de 31 respuestas válidas para el ejercicio. | 100% | 2022-06-28 | NA | https://drive.google.com/drive/folders/17Beb051XrYZNpqe6Njv9tayj7anCvxOK?usp=sharing
| Gestionar la preparación y publicación de infografía de resultados en el portal La Ciencia en Cifras | 2022-06-29 | 2022-07-12 | Margarita Quintero | No requiere | Trimestral | Se está realizando la preparación de la infografía con base en el análisis de los resultados, con el fin de solicitar su publicación. | 70% | En ejecución | NA | En ejecución
| Gestionar publicación de la encuesta a usuarios externos del portal La Ciencia en Cifras segunda aplicación 2022 | 2022-07-18 | 2022-07-28 | Julieth Monsalve | No requiere | Trimestral |  | 0%
| Analizar resultados de la encuesta y preparar el informe interno para los grupos interesados | 2022-10-03 | 2022-10-28 | Margarita Quintero | No requiere | Trimestral |  | 0%
| Gestionar la preparación y publicación de infografía de resultados en el portal La Ciencia en Cifras | 2022-10-17 | 2022-11-04 | Margarita Quintero | No requiere | Trimestral |  | 0%
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN | [7 empty] | 57.18%
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan: Análisis del avance obtenido, relacionando los resultados frente al cumplimiento de la meta, logros alcanzados, factores que aportaron a la obtención del resultado que se reporta y las posible acciones de mejora, riesgos o pendientes identificados en la gestión plan.