## Modelo 3
| PLAN GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | [9 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2 VERSIÓN: 00 FECHA: 2020-01-13
1. OBJETIVO ESTRATÉGICO | MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
2. PROGRAMA ESTRATÉGICO | Pacto por un Direccionamiento Estratégico que genere valor público |  |  |  |  | 3. INICIATIVA ESTRATÉGICA | Análisis y difusión de estadísticas nacionales de CTeI
4. OBJETIVO DEL PLAN | Establecer las actividades requeridas para avanzar en la implementación de la Política de Gestión de la Información Estadística en la Entidad |  |  |  |  | 5. ALCANCE DEL PLAN | Se priorizan los aspectos clave referidos para la calidad estadística de las Operaciones Estadísticas que se tienen en la Entidad
6. DEFINICIONES
Operación estadística | Conjunto de procesos y actividades que comprende la identificación de necesidades, diseño, construcción, recolección o acopio, procesamiento, análisis, difusión y evaluación, el cual conduce a la producción de información estadística sobre un tema de interés nacional y/o territorial. (Artículo 2.2.3.1.3. Definiciones, Decreto 2404 de 2019).
Registro administrativo | Conjunto de datos que contiene la información recogida y conservada por entidades y organizaciones en el cumplimiento de sus funciones o competencias misionales u objetos sociales. De igual forma, se consideran registros administrativos las bases de datos con identificadores únicos asociados a números de identificación personal, números de identificación tributaria u otros, los datos geográficos que permitan identificar o ubicar espacialmente los datos, así como los listados de unidades y transacciones administrados por los miembros del SEN. (Artículo 2.2.3.1.3. Definiciones, Decreto 2404 de 2019).
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
https://www.sen.gov.co/files/RegulacionEstadistica/NTC%20PE%201000-2020.pdf https://www.sen.gov.co/files/sen/lineamientos/Guia_Documento_Metodol%C3%B3gico.pdf https://www.sen.gov.co/files/sen/lineamientos/Gu%C3%ADa_Ficha_metodol%C3%B3gica.pdf https://www.sen.gov.co/files/sen/lineamientos/Gu%C3%ADa_Plan_General.pdf https://www.sen.gov.co/files/sen/lineamientos/Recomendaciones%20para%20la%20difusio%CC%81n%20y%20acceso.pdf https://www.sen.gov.co/normatividad/lineamientos-guias-manuales https://www.sen.gov.co/files/sen/normatividad/Lineamientos_Proceso_Estad%C3%ADstico_v2.pdf
8. METAS
Meta | No aplica
Indicador | No aplica
9. DESCRIPCIÓN DEL PLAN | [6 empty] | 10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD | TAREA A DESARROLLAR PARA EL PLAN | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO | PRESUPUESTO PLANIFICADO | SEGUIMIENTO | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
Analizar antecedentes y definir Operación Estadística prioritaria | Revisar y compilar antecedentes | 2022-01-24 | 2022-02-11 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral |  |  |  |  | Los soportes del cumplimento deben encontrarse asociados a una tarea de GINA Planes, por lo cual cada responsable debe asegurar que se incluyan en la correspondiente iniciativa, mediante el diligenciamiento de la Ficha técnica de programa estratégico D101PR01F06.
| Analizar OOEE de Minciencias suceptibles implementación de requisitos conla NTCPE:1000 2020 | 2022-01-24 | 2022-02-11 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral
| Definir OOEE clave | 2022-01-24 | 2022-02-11 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral
Autodiagnóstico con la norma NTCPE:1000 2020 de la OOEE identificada | Construir el instrumento de autodiagnóstico | 2022-02-11 | 2022-02-18 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral
| Definir el equipo líder y de apoyo | 2022-02-18 | 2022-02-25 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral
| Distribunir numerales | 2022-02-18 | 2022-02-25 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral
| Aplicar instrumento y analizar resultados | 2022-02-25 | 2022-03-11 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral
Creación y consolidación del plan de trabajo para la OOEE elegida | Identificación de evidencias - Consolidación del listado de los documentos | 2022-03-11 | 2022-03-18 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral
| Articulación listado documentos con GINA | 2022-03-21 | 2022-04-01 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral
| Elaborar plan de trabajo detallado de acuerdo con los resultados del autodiagnóstico | 2022-04-01 | 2022-04-15 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral
| Socializar el plan de trabajo y asignar responsables | 2022-04-18 | 2022-04-22 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral
| Gestionar la formación del equipo de trabajo en la NTCPE:1000 2020 | 2022-04-18 | 2022-04-22 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral
| Costear el plan de trabajo | 2022-04-18 | 2022-04-22 | Gloria Pereira y César Gómez | Pendiente costear | Trimestral
Elaboración de documentos y soportes de la OOEE elegida | Plan general de la OOEE elegida | 2022-04-25 | 2022-05-06 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral
| Documento metodológico de la OOEE elegida | 2022-05-09 | 2022-05-27 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral
| Ficha técnica de la OOEE elegida | 2022-05-30 | 2022-06-10 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral
| Informes de evaluación por fases | 2022-06-13 | 2022-06-30 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral
| Informe de validación del Software | 2022-06-03 | 2022-06-24 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral
| Indicadores de la OOEE | 2022-06-03 | 2022-06-24 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral
| Matriz de riesgos de la OOEE | 2022-06-03 | 2022-06-24 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral
| Consolidación y validación de soportes técnicos de la OOEE (datos agregados, bases de datos, diccionarios, anonimización de datos, calendario / esquema de difusión, entre otros) | 2022-04-05 | 2022-06-24 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral
| Consolidación del estado maestro de documentos | 2022-07-04 | 2022-07-15 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral
Revisión y aprobación de la documentación de la OOEE en GINA | Revisión de los documentos y ajustes | 2022-07-18 | 2022-07-29 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral
| Aprobación de los documentos | 2022-07-01 | 2022-08-04 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral
| Cargue en GINA | 2022-07-01 | 2022-08-04 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral
| Socialización | 2022-08-08 | 2022-08-12 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral
Revisión de conformidad | Identificación y gestión del riesgo estadístico | 2022-07-18 | 2022-07-29 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral
| Definición y medición de indicadores de calidad estadística | 2022-07-18 | 2022-07-29 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral
| Programar y desarrollar la revisión al diseño | 2022-07-18 | 2022-07-29 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral
| Articular la auditoría de la OOEE con el programa de Auditorías Institucionales | 2022-07-18 | 2022-07-29 | Gloria Pereira y César Gómez | Pendiente costear | Trimestral
Difusión información estadística | Crear y y gestonar la publicación del esquema de difusión de los indicadores que se publican a través del portal La Ciencia en Cifras | 2022-02-02 | 2022-02-25 | Julieth Monsalve | No requiere | Trimestral
| Revisar y actualizar fichas de principales indicadores de la Entidad | 02/05/20202 | 2022-06-30 | Margarita Quintero | No requiere | Trimestral
| Gestionar la publicación de las fichas de los principales indicadores en la página web del Ministerio | 2022-07-04 | 2022-07-15 | Julieth Monsalve | No requiere | Trimestral
| Revisar y actualizar encuesta a usuarios externos del portal La Ciencia en Cifras | 2022-02-02 | 2022-02-25 | Julieth Monsalve | No requiere | Trimestral
| Gestionar publicación de la encuesta a usuarios externos del portal La Ciencia en Cifras | 2022-02-28 | 2022-04-29 | Julieth Monsalve | No requiere | Trimestral
| Analizar resultados de la encuesta y preparar el informe interno para los grupos interesados | 2022-05-02 | 2022-05-27 | Margarita Quintero | No requiere | Trimestral
| Gestionar la preparación y publicación de infografía de resultados en el portal La Ciencia en Cifras | 2022-05-30 | 2022-06-17 | Margarita Quintero | No requiere | Trimestral
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan: Análisis del avance obtenido, relacionando los resultados frente al cumplimiento de la meta, logros alcanzados, factores que aportaron a la obtención del resultado que se reporta y las posible acciones de mejora, riesgos o pendientes identificados en la gestión plan.