## Índice
|  | MODELO PLANES INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | CÓDIGO: D101PR01MO2
VERSIÓN: 00
FECHA: 2020-01-13
Instrucciones de uso: Los modelos presentados permiten contar con una orientación para documentar los planes integrados al plan de acción requeridos por el art 1 del Decreto 612 de 2018. Elija el modelo que más se ajuste a la necesidad de las actividades a realizar, garantizando que se cumplen los requisitos normativos y metodológicos establecidos para cada plan. En todos los casos el responsable del plan debe garantizar que se cumpla lo definido en la Ley 1474 de 2011, artículo 74. el cual estable lo siguiente: Plan de acción de las entidades públicas: todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión" (subrayado fuera del texto). A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior". Así mismo, cada responsable debe estructurar el plan a cargo en concordancia a la normatividad, atributos de calidad, requisitos y metodologías definidos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, teniendo en cuenta que el proceso de planeación es un ejercicio permanente y se aborda en el marco del ciclo PHVA (Planear; Hacer, Verificar y Actuar), lo que hace necesario una visión sistémica de los temas, en el entendido que su ejecución es articulada y debe permitir alcanzar la misión y objetivos institucionales. La Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional solicita que la descripción de las actividades a realizar y su secuencia, se realice mencionando los lineamientos o requisitos a aplicar para ejecutar las acciones descritas, asegurando que en todos los casos las actividades cuenten con  Responsables  Fechas de cumplimiento (Fecha de inicio y de finalización)  Indicadores de gestión relacionados  Recursos requeridos (financieros, humanos, tecnológicos, logísticos)  Entregables o productos a evidenciar con la ejecución de las acciones
NRO | MODELOS PROPUESTOS |  | IR AL MODELO
Elija el modelo que más se ajuste a la necesidad de las actividades a realizar, garantizando que se cumplen los requisitos normativos y metodológicos establecidos para cada plan.
1 | Modelo 1. Tipo Excel
2 | Modelo 2. Tipo Excel
3 | Modelo 3. Tipo Excel
4 | Modelo 4. Tipo Word D101PR01MO3

## Modelo 1
|  | PLAN (NOMBRE DEL PLAN) VIGENCIA 20XX | [13 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2
VERSIÓN: 00
FECHA: 2020-01-13
Período de seguimiento: |  | Corresponde al trimestre en el cual se reporta el seguimiento.
PLAN DE ACCIÓN | [11 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A XX DE XXXX DE 20XX
OBJETIVOS ESTRATÉGICO | PROGRAMAS ESTRATÉGICOS | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | DERECHO FUNDAMENTAL QUE SE GARANTIZA | ACTIVIDAD A DESARROLLAR PARA EL PLAN | META (Resultado Esperado / Entregable / Producto ) | INDICADOR | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO | FECHA DE INICIO PLANIFICADA | FECHA DE FINALIZACIÓN PLANIFICADA | RECURSOS REQUERIDOS (Humanos, tecnológicos, logísticos) | PRESUPUESTO PLANIFICADO | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
Los soportes del cumplimento deben encontrarse asociados a una tarea de GINA Planes, por lo cual cada responsable debe asegurar que se incluyan en la correspondiente iniciativa, mediante el diligenciamiento de la Ficha técnica de programa estratégico D101PR01F06.

## Modelo 2
|  |  | MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- MINCIENCIAS PLAN DE ACCIÓN XXXX | [32 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2 VERSIÓN: 00 FECHA: 2020-01-13
OBJETIVO ESTRATÉGICO | [8 empty] | PROGRAMA ESTRATÉGICO | [23 empty] | INICIATIVA ESTRATÉGICA
OBJETIVO DEL PLAN | [8 empty] | ALCANCE
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  | N.º actividades ejecutadas en plan de trabajo | META DE CUMPLIMIENTO : XXXX | CONVENCIONES |  |  |  |  | MESES 20XX | [23 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A XX DE XXXX DE 20XX
|  | N.º actividades programadas en plan de trabajo *100 |  | PLANEADA (P) EJECUTADA (E )
FASE CICLO PHVA | PROGRAMA | ACTIVIDAD | DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO | PRESUPUESTO PLANIFICADO | RECURSOS REQUERIDOS |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
[6 empty] | H | F | T | 7 | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
PLANEAR | [35 empty] | Los soportes del cumplimento deben encontrarse asociados a una tarea de GINA Planes, por lo cual cada responsable debe asegurar que se incluyan en la correspondiente iniciativa, mediante el diligenciamiento de la Ficha técnica de programa estratégico D101PR01F06.
HACER
VERIFICAR
MEJORA CONTINUA
|  |  |  | TOTAL ACTIVIDADES POR MES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ACTIVIDADES PLANIFICADAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | ACTIVIDADES EJECUTADAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR MES
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL

## PINAR
| PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL DE ARCHIVO - PINAR - VIGENCIA 2022 | [9 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2 VERSIÓN: 00 FECHA: 2020-01-13
1. OBJETIVO ESTRATÉGICO | Modernización del Ministerio fortalecimiento institucional
2. PROGRAMA ESTRATÉGICO | Por una gestión administrativa y financiera moderna e innovadora |  |  |  |  | 3. INICIATIVA ESTRATÉGICA | 4. Gestión del Plan Institucional de Archivos –PINAR
4. OBJETIVO DEL PLAN | Desarrollar las actividades conforme a los resultados del autodiagnóstico en el marco de la implementación de la política de gestión documental de MIPG. |  |  |  |  | 5. ALCANCE DEL PLAN | Comprende las actividades priorizadas a desarrollar para la vigencia 2022
6. DEFINICIONES
Cuadro de Clasificación Documental | Esquema que refleja la jerarquización dada a la documentación producida por una institución y en el que se registran las secciones y subsecciones y las series y subseries documentales.
Instrumentos archivísticos | Herramientas que tienen una función especifica, que tienen por objeto normalizar y apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la gestión documental y la función archivística.
Plan de preservación Digital | Conjunto de principios, políticas, estrategias y acciones específicas destinados a asegurar la estabilidad física y tecnológica de los datos, la permanencia, el acceso y entendimiento de la información de los documentos electrónicos de archivo, protegiendo el contenido intelectual por el tiempo que se considere necesario
Programa de Gestión Documental | Conjunto de normas administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final.
Sistema de Gestión Electrónica de Documentos de Archivo SGDEA | Sistemas de información destinados a gestionar documentos electrónicos y mantener los flujos de trabajo en entornos digitales logrando reducir el consumo de papel y mejorando la eficiencia en la institución
Tablas de Retención Documental | Instrumento archivístico esencial que permite la racionalización de la producción documental y la institucionalización del ciclo vital de los documentos en los archivos gestión, central e histórico de las entidades
Tablas de Valoración Documental | Listado de asuntos o series y subseries documentales a los cuales se les determina un tiempo de permanencia en el archivo central, así como su disposición final, y se elaboran y aplican a los documentos ya producidos y que han pasado a su segunda o tercera etapa
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Ley 594 de 2000. Ley General de Archivos Decreto Reglamentario sector Cultura 1080 de 2015 Acuerdo 04 de 2019. Se reglamenta el procedimiento para la elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, implementación, publicación e inscripción en el Registro único de Series Documentales – RUSD Archivo General de la Nación. Mini manual No.4 Tablas de Retención Documental y transferencias documentales.2000 Archivo General de la Nación. Manual implementación de un Programa de Gestión Documental - PGD. 2014 Archivo General de la Nación. Guía para la elaboración e implementación de un sistema Integrado de Conservación. Marzo 2018 Archivo General de la Nación. Guía Para la implementación del Plan de Preservación Digital 2022 Modelo de integrado de Planeación y Gestión MIPG /Política de gestión documental / autodiagnóstico MIPG
8. METAS
Meta | 100% de cumplimiento en las actividades programadas para la vigencia
Indicador | Actividades programadas / actividades ejecutadas*100
9. DESCRIPCIÓN DEL PLAN | [6 empty] | 10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD | TAREA A DESARROLLAR PARA EL PLAN | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO | PRESUPUESTO PLANIFICADO | SEGUIMIENTO | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
Instrumentos Archivísticos | Actualización, Convalidación e Implementación de las Tablas de Retención Documental | 2022-01-15 | 2022-12-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder contratista y (2) profesionales contratistas | Trimestral | Durante el cuarto trimestre se dio continuidad a las actividades administrativas en el marco del proceso de convalidación de las Tablas de Retención Documental del Ministerio, para lo cual mediante oficio 20224110397431 del 18 de octubre de 2022. se radicó la version definitiva de las TRD. Mediante radicado No. 20222430481282 del 18 de noviembre de 2022, el Archivo General de la Nación, emitió el certificado de Convalidación de las TRD y el certificado de inscripción de Registro Unico de Series Documentales RUSD. | 100% | 2022-12-15 | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder contratista y (2) profesionales contratistas | GINA / Planes / Por una gestión administrativa y financiera moderna e innovadora - 2022/ Categoría 2. transformando la gestión documental / IV trimestre 2022
| Implementación Tablas de Valoración Documental | 2022-01-15 | 2022-12-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder contratista y (2) profesionales contratistas | Trimestral | Durante el cuarto periodo trimestre, se realizo la intervención del Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales Francisco José de Caldas, donde se desarrollaron actividades tecnico archivisticas de clasificacion, ordenacion y descrpción conforme a las recomendaciones dads por el Archivo General de la Nacion en la visita del 1 de agosto de 2022. Asi mismo se procedio a iniciar la descripcion conforme a la norma internacional ISAD (g) a nivel de expediente, como insumo para la transferencia documental secundaria. Por ultimo se estructuró el plan de transferencias documentales secundarias el cual se remitio al Archivo General de la Nación mediante oficio 20224110497581 del 21 de diciembre de 2022. | 100% | 2022-12-15 | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder contratista y dos (2) profesionales contratistas y tres (3) tecnicos. | GINA / Planes / Por una gestión administrativa y financiera moderna e innovadora - 2022/ Categoría 2. transformando la gestión documental / iV trimestre 2022
| Actualización del Programa de Gestión Documental y sus programas específicos | 2022-01-15 | 2022-12-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder contratista y (2) profesionales contratistas | Trimestral | Durante el cuarto trimestre se elaboraron dos (2) programas especificos del PGD, correspondientes a: i)Programa de auditoria y control, ii) Programa reprografia. Teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por el Archivo General de la Nación, en el marco del resultado del contrato 401 de 2021. Los programas específicos asi como el PGD se sometarn aprobación y su implementacion se iniciaran para en el 2023. | 100% | 2022-12-15 | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder contratista y (2) profesionales contratistas | GINA / Planes / Por una gestión administrativa y financiera moderna e innovadora - 2022/ Categoría 2. transformando la gestión documental / IV trimestre 2022
Preservación digital y documento electrónico | Implementación del Plan de preservación Digital | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder y (1) profesional contratista | Trimestral | Durante el cuarto trimestre, se elaboró el informe de avance del plan de preservación digital, en el cual se detallan las actividades que se han desarrollado en temas de preservación digital, conforme a las recomendaciones dadas por el Archivo General de la Nación, en el marco del resultado del contrato 401 de 2021. | 100% | 2022-12-15 | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder contratista y (1) profesional contratista | GINA / Planes / Por una gestión administrativa y financiera moderna e innovadora - 2022/ Categoría 2. transformando la gestión documental / IV trimestre 2022
| Elaboración del Modelo de requisitos | 2022-01-15 | 2022-03-31 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder contratista y (2) profesionales contratistas | Trimestral | Se elaboró el Modelo de requistos para la gestión de documentos electrónicos del Ministerio A204M06, incluido en el Sistema de Gestión de Calidad. En el cual se establecen los requisitos funcionales con los que debe contar con sistema que permita la gestión de documentos electrónicos. | 100% | 2022-03-30 | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder contratista y (1) profesional contratista | Información disponible en: Gina / Documentos
| Elaboración procedimientos de digitalización | 2022-04-01 | 2022-06-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder contratista y (2) profesionales contratistas | Trimestral | Se elaboró el procedimiento de digitalización A204PR05, orientado al desarrollo de actividades para la conversión de los sopotes fisicos a digitalizados, con fines de consulta y préstamo de información al interior del Ministerio y con fines archivísticos en el marco de la implementación de las TRD y TVD | 100% | 2022-06-16 | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder contratista y (1) profesional contratista | Información disponible en: Gina / Documentos
| Elaboración de guía de metadatos | 2022-07-01 | 2022-09-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder contratista y (2) profesionales contratistas | Trimestral | Se elaboró la guia del esquema de metadatos para la gestión de documentos electrónicos A204PR01G03 y el formato descrpción de metadatos A204PR01G03F01, incluido en el Sistema de Gestión de Calidad, en el cual se establece los lineamientos baicos para la conformación y el mantenimiento del esquema de metadatos para el Ministerio. | 100% | 2022-09-20 | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder contratista y (1) profesional contratista | GINA / Planes / Por una gestión administrativa y financiera moderna e innovadora - 2022/ Categoría 2. transformando la gestión documental / III trimestre 2022
Implementación Sistema de Gestión Electrónica de Documentos SGDEA Fase II | Informe de avance que da cuenta de las actividades desarrolladas en el componente documental conforme al mapa de ruta obtenido en la fase I | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder contratista y (2) profesionales contratistas | Trimestral | Durante el cuarto trimestre del 2022, se participo en las sesiones de entendimiento para el levantamiento de información y mesas tecnicas para la estructuracion de analisis y diseño de requierimientos en el marco de la ejecución del contrato 92694-2022 suscrito entre Anlytica Documental y el Ministerio para la adquisición e implementación del SGDEA. | 100% | 2022-12-15 | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder contratista y (1) profesional contratista | GINA / Planes / Por una gestión administrativa y financiera moderna e innovadora - 2022/ Categoría 3. Implementación de un Sistema de Gestión electrónica de documentos de Archivo SGDEA Fase II / IV trimestre
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN | [7 empty] | 100%
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan: El porcentaje total de avance corresponde al 100%. El cual evidencia que el cumplimiento de la totalidad de las actividades establecidas para la vigencia 2022.

## Modelo 4
| MODELO PLANES DE ACCIÓN INTEGRADO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | CÓDIGO: D101PR01MO2
VERSIÓN: 00
FECHA: 2020-01-13
El plan de acción puede ser construido como un documento Word, de acuerdo a la estructura propuesta. Cada responsable debe estructurar el plan a cargo en concordancia a la normatividad y metodologías propias de cada uno; el proceso de planeación es un ejercicio permanente y se aborda en el marco del ciclo PHVA (Planear; Hacer, Verificar y Actuar), lo que hace necesario una visión sistémica de los temas, en el entendido que su ejecución es articulada y debe permitir alcanzar la misión y objetivos institucionales.
MODELO PLAN (Haga clic en el documento para acceder al archivo en Word) | Descargar el GINA el formato D101PR01MO3 "Modelo Plan de Acción Integrado Word"