## PLAN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD INF
| PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | [8 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2 VERSIÓN: 00 FECHA: 2020-01-13
1. OBJETIVO ESTRATÉGICO | Fortalecer la institucionalidad del ministerio a través de la gestión del talento humano, la calidad y la innovación en la gestión pública
2. PROGRAMA ESTRATÉGICO | (PE9) Fortalecer la institucionalidad del ministerio mediante la implementación, sostenimiento, mejora de requisitos y buenas prácticas en materia de gestión, desempeño y transparencia para generar la confianza y legitimidad en la ciudadanía |  |  |  |  | 3. INICIATIVA ESTRATÉGICA | Mejorar la eficiencia administrativa a través de la innovación pública
4. OBJETIVO DEL PLAN | Gestionar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI, para garantizar la confiabilidad, disponibilidad e integridad de los activos de información de la Entidad, en cumplimiento del marco normativo vigente y la Política Nacional de Seguridad Digital (CONPES 3995 - 2020). |  |  |  |  | 5. ALCANCE DEL PLAN | El alcance del presente plan comprende la ejecución de acciones para el mantenimiento de los requisitos y componentes definidos en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y la Norma ISO/IEC 27001:2013.
6. DEFINICIONES
MSPI | Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información
SGSI | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
DRP | Plan de Recuperación de Desastres
BCP | Plan de Continuidad del Negocio
ColCERT | Grupo de respuesta a emergencias cibernéticas de Colombia
CONPES | Consejo Nacional de Política Económica y Social
CSIRT | Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ISO 27001:2013 Norma internacional emitida por la Organización Internacional de Normalización (ISO) sobre gestión de seguridad de la información. ISO 22301:2012 Norma internacional emitida por la Organización Internacional de Normalización (ISO) sobre gestión de continuidad del negocio Ley 1581:2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Decreto 1078 de 2015 Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Decreto 767 de 2022 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital y se subroga el Capítulo 1 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones'" Conpes 3995 Política Nacional de Seguridad Digital Resolución 500 de 2021, "Por la cual se establecen los lineamientos y estándares para la estrategia de seguridad digital y se adopta el modelo de seguridad y privacidad como habilitador de la Política de Gobierno Digital". Resolución 746 de 2022, "Por lo cual se fortalece el modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y se definen lineamientos adicionales a los establecidos en la Resolución No. 500 de 2021" Manual para la implementación de la Política de Gobierno Digital Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas
8. METAS
Meta | 100% (meta según plan de trabajo para 2024)
Indicador | Implementación de los planes integrados al plan de acción -Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - OTSI
9. DESCRIPCIÓN DEL PLAN | [6 empty] | 10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD | TAREA A DESARROLLAR PARA EL PLAN | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO | PRESUPUESTO PLANIFICADO | SEGUIMIENTO | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
Actualización del diagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI | Actualizar la herramienta creada por MinTIC, con el fin de identificar el nivel de madurez en la implementación del MSPI, permitiendo establecer el estado de la gestión y adopción de los controles por parte del Ministerio | 2024-01-09 | 2024-10-31 | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | 0 | Trimestral
Actualización del inventario de activos de TI | Actualizar el inventario de activos de información de TI | 2024-01-09 | 2024-11-30 | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | 0 | Trimestral
Gestión de incidentes de seguridad de la información | Gestionar los incidentes de seguridad de la información identificados y documentarlos | 2024-01-09 | 2024-12-31 | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | 0 | Trimestral
Revisión del manual políticas de seguridad y privacidad de la información | Realizar la actualización y seguimiento al manual de políticas de seguridad de la información. | 2024-01-09 | 2024-11-30 | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | 0 | Trimestral
Implementación de los controles del anexo A de la norma ISO 27001:2013 (114 controles) | Realizar seguimiento a los controles establecidos de acuerdo con la norma ISO 27001:2013 y transición a la norma ISO 27001:2022 | 2024-01-09 | 2024-12-31 | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | 0 | Trimestral
Revisión y actualización del plan de continuidad del negocio | Actualizar el plan de continuidad del Negocio, incluyendo los diferentes escenarios, estrategias y riesgos de contingencia de acuerdo con las situaciones presentadas | 2024-01-09 | 2024-12-31 | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | 84000000 | Trimestral
Análisis de vulnerabilidades de plataforma tecnológica | Realizar una evaluación del estado de la red, con respecto al nivel de seguridad informática, con el fin de medir las vulnerabilidades de la red y sistema de información, e implementar las acciones necesarias. Además, el seguimiento a la implementación de mejoras a los resultados obtenidos en la vigencia anterior | 2024-01-09 | 2024-12-31 | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | 150000000 | Trimestral
Sensibilización, toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información al personal de Minciencias | Realizar sensibilizaciones sobre seguridad de la información al personal de Minciencias, y apoyar en el desarrollo de pruebas de ingeniería social para evaluar el nivel de conciencia en seguridad de la información de los servidores públicos, contratistas del Ministerio | 2024-01-09 | 2024-12-31 | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | 0 | Trimestral
Gestión de auditorias internas y externas | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría al MSPI | 2024-01-09 | 2024-12-31 | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | 0 | Trimestral
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN | [7 empty] | 0%
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan: Análisis del avance obtenido, relacionando los resultados frente al cumplimiento de la meta, logros alcanzados, factores que aportaron a la obtención del resultado que se reporta y las posible acciones de mejora, riesgos o pendientes identificados en la gestión plan.

## Control de Cambios
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA
0 | Publicación para consulta ciudadana del primer borrador aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional. | 29 de diciembre de 2023
1 | Publicación en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública, después de surtirse la consulta ciudadana y con autorización del Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional. | 31 de enero de 2024