## Índice
|  | MODELO PLANES INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | CÓDIGO: D101PR01MO2
VERSIÓN: 00
FECHA: 2020-01-13
Instrucciones de uso: Los modelos presentados permiten contar con una orientación para documentar los planes integrados al plan de acción requeridos por el art 1 del Decreto 612 de 2018. Elija el modelo que más se ajuste a la necesidad de las actividades a realizar, garantizando que se cumplen los requisitos normativos y metodológicos establecidos para cada plan. En todos los casos el responsable del plan debe garantizar que se cumpla lo definido en la Ley 1474 de 2011, artículo 74. el cual estable lo siguiente: Plan de acción de las entidades públicas: todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión" (subrayado fuera del texto). A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior". Así mismo, cada responsable debe estructurar el plan a cargo en concordancia a la normatividad, atributos de calidad, requisitos y metodologías definidos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, teniendo en cuenta que el proceso de planeación es un ejercicio permanente y se aborda en el marco del ciclo PHVA (Planear; Hacer, Verificar y Actuar), lo que hace necesario una visión sistémica de los temas, en el entendido que su ejecución es articulada y debe permitir alcanzar la misión y objetivos institucionales. La Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional solicita que la descripción de las actividades a realizar y su secuencia, se realice mencionando los lineamientos o requisitos a aplicar para ejecutar las acciones descritas, asegurando que en todos los casos las actividades cuenten con  Responsables  Fechas de cumplimiento (Fecha de inicio y de finalización)  Indicadores de gestión relacionados  Recursos requeridos (financieros, humanos, tecnológicos, logísticos)  Entregables o productos a evidenciar con la ejecución de las acciones
NRO | MODELOS PROPUESTOS |  | IR AL MODELO
Elija el modelo que más se ajuste a la necesidad de las actividades a realizar, garantizando que se cumplen los requisitos normativos y metodológicos establecidos para cada plan.
1 | Modelo 1. Tipo Excel
2 | Modelo 2. Tipo Excel
3 | Modelo 3. Tipo Excel
4 | Modelo 4. Tipo Word D101PR01MO3

## Modelo 1 (hidden)
|  | PLAN (NOMBRE DEL PLAN) VIGENCIA 20XX | [13 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2
VERSIÓN: 00
FECHA: 2020-01-13
Período de seguimiento: |  | Corresponde al trimestre en el cual se reporta el seguimiento.
PLAN DE ACCIÓN | [11 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A XX DE XXXX DE 20XX
OBJETIVOS ESTRATÉGICO | PROGRAMAS ESTRATÉGICOS | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | DERECHO FUNDAMENTAL QUE SE GARANTIZA | ACTIVIDAD A DESARROLLAR PARA EL PLAN | META (Resultado Esperado / Entregable / Producto ) | INDICADOR | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO | FECHA DE INICIO PLANIFICADA | FECHA DE FINALIZACIÓN PLANIFICADA | RECURSOS REQUERIDOS (Humanos, tecnológicos, logísticos) | PRESUPUESTO PLANIFICADO | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
Los soportes del cumplimento deben encontrarse asociados a una tarea de GINA Planes, por lo cual cada responsable debe asegurar que se incluyan en la correspondiente iniciativa, mediante el diligenciamiento de la Ficha técnica de programa estratégico D101PR01F06.

## PLAN DE ACCIÓN IDENTIFICACION Y
|  |  | MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- MINCIENCIAS PLAN DE ACCIÓN IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS 2023 | [32 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2 VERSIÓN: 00 FECHA: 2020-01-13
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | Fortalecer la institucionalidad del ministerio a través de la gestión del talento humano, la calidad y la innovación en la gestión pública | [6 empty] | PROGRAMA ESTRATÉGICO | [6 empty] | (PE9) Fortalecer la institucionalidad del ministerio mediante la implementación, sostenimiento, mejora de requisitos y buenas prácticas en materia de gestión, desempeño y transparencia para generar la confianza y legitimidad en la ciudadanía | [16 empty] | INICIATIVA ESTRATÉGICA | Asegurar la legalidad y transparencia de la gestión administrativa
OBJETIVO DEL PLAN |  | Realizar seguimiento a los riesgos de seguridad y privacidad de la información que generan impacto del Ministerio | [6 empty] | ALCANCE | [6 empty] | Seguimiento a los riesgos R68,R69,R70 y R74
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  | N.º actividades ejecutadas en plan de trabajo | META DE CUMPLIMIENTO : 100% | CONVENCIONES |  |  |  |  | MESES 2023 | [23 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A 31 DE MARZO DE 2023
|  | N.º actividades programadas en plan de trabajo *100 |  | PLANEADA (P) EJECUTADA (E )
| PROGRAMA | ACTIVIDAD | DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO | PRESUPUESTO PLANIFICADO | RECURSOS REQUERIDOS |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
[6 empty] | H | F | T | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
| (PE9) Fortalecer la institucionalidad del ministerio mediante la implementación, sostenimiento, mejora de requisitos y buenas prácticas en materia de gestión, desempeño y transparencia para generar la confianza y legitimidad en la ciudadanía | R68-2023 Posibilidad de acceso indebido o mal intencionado a las plataformas tecnológicas del Ministerio, generando perdida o alteración de información, debido a las vulnerabilidades de las plataformas tecnológicas del Ministerio | Realizar seguimiento a la Declaración de Aplicabilidad para Seguridad de la Información (Código: D103DT03), a fin de evidenciar el tratamiento de los controles de acuerdo a la norma ISO:27001-2013 Anexo A | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | Se realizó seguimiento y actualizó la declaración de los 114 controles a 93 controles según la ISO 27002 versión 2022 en D103DT03 Declaración de aplicabilidad . Se planea para el siguiente trimestre enviar a Planeación e Innovación Institucional - Calidad, para la normalización del mismo y realizar seguimiento a los controles establecidos | 1% | 0 | * controles del anexo A de la norma ISO 27001:2013 D103DT03 * Listados de asistencia https://drive.google.com/drive/folders/1P4e8ASi_u6dEz-m716hJS32Xq2dkr8yP | bar: H to T; E; E to E
|  |  | Realizar seguimiento al plan de remediaciones a Vulnerabilidades (Código: D103M09F01) , a fin de reducir la posibilidad de vulnerabilidades de las plataformas tecnológicas del Ministerio | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | Se realiza análisis de vulnerabilidades a los componentes de plataforma tecnológica y aplicativos web que soporta el Sistema a través las pruebas de vulnerabilidades utilizando la solución de Tenable SC y Tenable IO. Con base a las vulnerabilidades detectadas, se construye el plan de remediaciones y posteriormente fue enviado a los responsables, con el fin de que sean remediadas en el menor tiempo posible. Adicionalmente se inicia con el proceso de renovación de licencias para el análisis de vulnerabilidades a los componentes de plataforma tecnológica y aplicativos web que soporta el Sistema utilizando la solución de Tenable SC y Tenable IO, con el propósito que se continue con la solución vigencia 2023 | 1% | 0 | Informe análisis a vulnerabilidades https://drive.google.com/drive/folders/1Mn7eINqIm-ZaY--FUkAICKvteJgODRqJ | bar: H to T; E to E; E to E
|  |  | Generar estrategias de Ingeniería Social | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | Se realizó mesas de trabajo con el grupo interno de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información y proveedor de correo electrónico, donde se planeó el como y se lanzará para el segundo trimestre realizar ejercicio de phishing | 1% | 0 | * Listas de asistencia * Ejercio de ingeniería social * Correo electrónico https://drive.google.com/drive/folders/1jfFIKq0kVQzoe1yuoB5a3BZjCR9rnz2o | bar: H to T; E; E; E to E
|  |  | Sensibilizaciones en seguridad de la Información | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | Se generó capacitación en como identificar en correo malicioso alineada al manual de políticas de seguridad de la información D103M01, permitiendo mejorar los conocimientos en ciberseguridad a toda la comunidad de Minciencias Se emitió boletín de comunicación en consejos para evitar suplantación de identidad y prevenir fraudes | 2% | 0 | *Piezas de comunicaciones *Correo electrónico *listas de asistencia * Boletín de seguridad https://drive.google.com/drive/folders/1lb9UOxuC-MqoQC7PYXnavavh5m14YLtG | bar: H to T; E; E to E
| (PE9) Fortalecer la institucionalidad del ministerio mediante la implementación, sostenimiento, mejora de requisitos y buenas prácticas en materia de gestión, desempeño y transparencia para generar la confianza y legitimidad en la ciudadanía | R69-2023 Posibilidad de indisponibilidad de la información, debido a interrupciones del servicio por cortes de electricidad, fallos de hardware, daño de los sistemas de climatización del datacenter y daño y/o descarga de las baterías del equipo UPS, daños provocados por mal funcionamiento de los equipos tecnológicos, ataques cibernéticos . etc. | Realizar seguimiento a la Declaración de Aplicabilidad para Seguridad de la Información (Código: D103DT03), a fin de evidenciar el tratamiento de los controles de acuerdo a la norma ISO:27001-2013 Anexo A | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | Se actualizó los lineamientos establecidos en el Manual de políticas de Seguridad, conforme a definiciones al respecto de la terminación de contratos, se planea para el siguiente trimestre actualizar el resto de políticas incluidas en el Manual de políticas de seguridad de la información D103M01 | 1% | 0 | * Listas de asistencias * proyecto de Manual de políticas de seguridad de la información https://drive.google.com/drive/folders/1QFZu-4MFYNEWZ9CEXwc7QF6qpn4ZAytP | bar: H to T; E; E; E to E
|  |  | Generar planes de contingencia a los Sistemas de Información | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | No aplica para el período reportado | 0% | 0 | No aplica para el periodo reportado | bar: H to T; E; E; E to E
|  |  | Diseñar e Implementar un plan de recuperación de desastres a fin de dar continuidad a los servicios informáticos del Ministerio en caso de presentarse una situación de contingencia mayor o catastrófica | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | Se definió el alcance del proyecto de implementar acciones para la continuidad de la seguridad de la información, de la infraestructura y servicios de tecnología de la información en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información | 1% | 0 | https://www.minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/peti | bar: H to T; E; E; E to E
|  |  | Generar lineamientos para el respaldo de la información, con el fin de proteger la información contra la perdida de datos | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | Se realizaron mesas de trabajo con el grupo interno de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información - Infraestructura Tecnológica, con el fin de documentar ineamientos para el respaldo de la información, se planea para el siguiente trimestre realizar revisión con los responsables y finalmente enviar a la Oficina de Planeación e Innovación Institucional - Calidad para normalizar en el sistema de Gestión de Calidad - SGC | 1% | 0 | * Proyecto de documento de respaldo de información * Lista de asistencia https://drive.google.com/drive/folders/1Rbv04Xm9ODXIXbguM8JfNajf7cHg9V2S | bar: H to T; E; E to E
| (PE9) Fortalecer la institucionalidad del ministerio mediante la implementación, sostenimiento, mejora de requisitos y buenas prácticas en materia de gestión, desempeño y transparencia para generar la confianza y legitimidad en la ciudadanía | R70-2023 Posibilidad de Daño o modificación en la Información del Ministerio, debido a interrupciones del servicio por cortes de electricidad, fallos de hardware, daño de los sistemas de climatización del datacenter y daño y/o descarga de las baterías del equipo UPS, daños provocados por mal funcionamiento de los equipos tecnológicos, ataques cibernéticos, etc. | Realizar seguimiento a la Declaración de Aplicabilidad para Seguridad de la Información (Código: D103DT03), a fin de evidenciar el tratamiento de los controles de acuerdo a la norma ISO:27001-2013 Anexo A | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | Se actualizaron los lineamientos establecidos en el Manual de políticas de Seguridad, conforme a definiciones al respecto de la terminación de contratos, se planea para el siguiente trimestre actualizar el resto de políticas incluidas en el Manual de políticas de seguridad de la información D103M01 | 1% | 0 | * Listas de asistencias * proyecto de Manual de políticas de seguridad de la información https://drive.google.com/drive/folders/1QFZu-4MFYNEWZ9CEXwc7QF6qpn4ZAytP | bar: H to T; E; E; E to E
|  |  | Generar lineamientos para el respaldo de la información , con el fin de proteger la información contra la perdida de datos | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | Se realizaron mesas de trabajo con el grupo interno de infraestructura tecnológica de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, con el fin de documentar ineamientos para el respaldo de la información, se planea para el siguiente trimestre realizar revisión con los responsables y finalmente enviar a la Oficina de Planeación e Innovación Institucional - Calidad para normalizar en el sistema de Gestión de Calidad - SGC | 0% | 0 | * Proyecto de documento de respaldo de información * Lista de asistencia https://drive.google.com/drive/folders/1Rbv04Xm9ODXIXbguM8JfNajf7cHg9V2S | bar: H to T; E; E; E to E
|  |  | Desarrollar una Matriz de responsabilidad cruzada | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | Se estableció una matriz de responsabilidad cruzada, permitiendo identificar roles y responsabilidades de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, se planea para el siguiente trimestre validar con los responsables | 1% | 0 | * Matriz de roles y responsabilidades TI https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pQwmRaYOEBnw0Oz_DdIdr6CvM_i7dE22 | bar: H to T; E to E; E to E
| (PE9) Fortalecer la institucionalidad del ministerio mediante la implementación, sostenimiento, mejora de requisitos y buenas prácticas en materia de gestión, desempeño y transparencia para generar la confianza y legitimidad en la ciudadanía | R74-2023 Posibilidad de daños o fallas en la infraestructura del datacenter del Ministerio por eventos relacionados con la infraestructura física como: derrumbes, incendios, inundaciones, entre otros, afectando la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información del Ministerio, debido a daños o fallas en la infraestructura tecnológica y física del datacenter | Realizar seguimiento a la Declaración de Aplicabilidad para Seguridad de la Información (Código: D103DT03), a fin de evidenciar el tratamiento de los controles de acuerdo a la norma ISO:27001-2013 Anexo A | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | Se realizó seguimiento y actualizó la declaración de los 114 controles a 93 controles según la ISO 27002 versión 2022 en D103DT03 Declaración de aplicabilidad . Se planea para el siguiente trimestre enviar a Planeación e Innovación Institucional - Calidad, para la normalización del mismo y realizar seguimiento a los controles establecidos | 0% | 0 | * controles del anexo A de la norma ISO 27001:2013 D103DT03 * Listados de asistencia https://drive.google.com/drive/folders/1P4e8ASi_u6dEz-m716hJS32Xq2dkr8yP | bar: H to T; E; E; E to E
|  |  | Implementar un plan de recuperación de desastres a fin de dar continuidad a los servicios informáticos del Ministerio en caso de presentarse una situación de contingencia mayor o catastrófica | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | Se definió el alcance del proyecto de implementar acciones para la continuidad de la seguridad de la información, de la infraestructura y servicios de tecnología de la información en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información | 0% | 0 | https://www.minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/peti | bar: H to T; E; E; E to E
|  |  | Generar lineamientos para el respaldo de la información , con el fin de proteger la información contra la perdida de datos | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [27 empty] | Se realizaron mesas de trabajo con el grupo interno de Infraestructura Tecnológica de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, con el fin de documentar ineamientos para el respaldo de la información, se planea para el siguiente trimestre realizar revisión con los responsables y finalmente enviar a la Oficina de Planeación e Innovación Institucional - Calidad para normalizar en el sistema de Gestión de Calidad - SGC | 0% | 0 | * Proyecto de documento de respaldo de información * Lista de asistencia https://drive.google.com/drive/folders/1Rbv04Xm9ODXIXbguM8JfNajf7cHg9V2S | bar: H to T; E; E; E to E
|  |  |  | TOTAL ACTIVIDADES POR MES |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0
|  |  |  | ACTIVIDADES PLANIFICADAS |  | P: 0; P: 2; P: 3; P: 14; P: 14; P: 14; P: 14; P: 14; P: 14; P: 14; P: 14; P: 14
|  |  |  | ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | P: 0; P: 2; P: 3; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0
|  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR MES |  | P: 10%; P: 10%; P: 30%; P: 30%; P: 30%; P: 30%; P: 30%; P: 30%; P: 30%; P: 30%; P: 30%
|  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL |  | P: 10%; P: 30%; P: 30%; P: 30%

## Modelo 3 (hidden)
| PLAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Escriba el nombre del Plan) | [9 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2 VERSIÓN: 00 FECHA: 2020-01-13
1. OBJETIVO ESTRATÉGICO
2. PROGRAMA ESTRATÉGICO | [5 empty] | 3. INICIATIVA ESTRATÉGICA
4. OBJETIVO DEL PLAN | [5 empty] | 5. ALCANCE DEL PLAN
6. DEFINICIONES
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
8. METAS
Meta | Registrar la meta del plan. En caso que el Plan cuente con meta en el Plan de Acción Institucional, esta meta debe ser referida en este espacio.
Indicador | Registra la fórmula del indicador con se evaluará el resultado del plan
9. DESCRIPCIÓN DEL PLAN | [6 empty] | 10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD | TAREA A DESARROLLAR PARA EL PLAN | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO | PRESUPUESTO PLANIFICADO | SEGUIMIENTO | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
[6 empty] | Frecuencia del seguimiento de la tarea |  |  |  |  | Los soportes del cumplimento deben encontrarse asociados a una tarea de GINA Planes, por lo cual cada responsable debe asegurar que se incluyan en la correspondiente iniciativa, mediante el diligenciamiento de la Ficha técnica de programa estratégico D101PR01F06.
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan: Análisis del avance obtenido, relacionando los resultados frente al cumplimiento de la meta, logros alcanzados, factores que aportaron a la obtención del resultado que se reporta y las posible acciones de mejora, riesgos o pendientes identificados en la gestión plan.

## Modelo 4 (hidden)
| MODELO PLANES DE ACCIÓN INTEGRADO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | CÓDIGO: D101PR01MO2
VERSIÓN: 00
FECHA: 2020-01-13
El plan de acción puede ser construido como un documento Word, de acuerdo a la estructura propuesta. Cada responsable debe estructurar el plan a cargo en concordancia a la normatividad y metodologías propias de cada uno; el proceso de planeación es un ejercicio permanente y se aborda en el marco del ciclo PHVA (Planear; Hacer, Verificar y Actuar), lo que hace necesario una visión sistémica de los temas, en el entendido que su ejecución es articulada y debe permitir alcanzar la misión y objetivos institucionales.
MODELO PLAN (Haga clic en el documento para acceder al archivo en Word) | Descargar el GINA el formato D101PR01MO3 "Modelo Plan de Acción Integrado Word"