## Portada
OFICINA DE CONTROL INTERNO
30 de abril de 2017
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2017

## Gestión del Riesgo
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017 COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN | [10 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2017, OFICINA DE CONTROL INTERNO
Objetivo estratégico institucional | Programa Estratégico | Subcomponente | Líder de subcomponente | Tareas por subcomponente |  | Responsable líder tarea | Recursos (Equipo de trabajo) | Fecha de inicio | Fecha final | Entregable o Meta/ Parámetro de seguimiento | Reporte de Avance OAP a 30 de abril de 2017 | % de avance | Observaciones OCI, A 30-04-2017 | Reporte de avance OAP a 30 de agosto de 2017 | % de avance | Observaciones OCI, A 31-08-2017 | Reporte de avance OAP a 30 de diciembre de 2017 | % de avance | Observaciones OCI, A 31-12-2017
Convertir a COLCIENCIAS en Ágil, Transparente y Moderna | Más fácil menos pasos | 1. Política de Administración del riesgo | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 1.1 | Revisar, actualizar la metodología de administración del riesgo de Colciencias asegurando su articulación con el análisis y evaluación del contexto estratégico de la Entidad, el énfasis en la gestión de los riesgos de corrupción y su articulación con el Plan Estratégico Institucional y la normatividad vigente expedida por la Secretaría de Trasparencia de la Presidencia de la Republica y Departamento Administrativo de la Función Pública. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2017-02-06 | 2017-03-31 | Metodología de administración del riesgo Colciencias, actualizada | Durante el primer trimestre de 2017 se realiza la actualización de la Metodología de administración del riesgo Colciencias G102PR06G01, la cual se encuentra publicada en GINA / Módulo Documentos. En la actualización se realizan las siguientes mejoras : * Se modifica basado en las nuevas directrices para la administración del riesgo emitidas por función pública, en la Guía para la administración del riesgo 2014 y Guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015, resaltando los pasos necesarios llevar a cabo el establecimiento del Contexto, Identificación y valoración del riesgo, formulación y desarrollo del plan manejo de riesgo, comunicación y consulta. De igual manera se mejora la definición de las responsabilidades de la OCI, OAP y líderes de proceso en la gestión efectiva del riesgo. * Se desglosa de manera detallada la manera de determinar tanto el impacto como la probabilidad con mayor objetividad. Así mismo, se desglosan aspectos a tener en cuenta para establecer la fortaleza de los controles existentes de forma cualitativa. * En coherencia con el plan de integración de los sistemas de gestión se incluyen y articulan los aspectos para la gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información, recomendadas por el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de Gobierno en Línea y por la norma ISO 27001:2013 * Se incluyen directrices que permitan al lector la navegación en el módulo riesgo de la herramienta GINA. Soporte: GINA / Módulo Documentos. Metodología de administración del riesgo Colciencias G102PR06G01 | 100% | Documento se visualizó al interior de la herramienta GINA y se identifica con el código No G102OR06G01, Actividad que se corroboro por parte de la OCI, en: http://awa/gina/doc/usrdoc?soa=12&mdl=doc&_sveVrs=78f774a966f3bf7efe06790e7a28f4dea4a584d8&docId=4585&__searcher_pos=s_document
|  |  |  | 1.2 | Socializar la metodología de administración del riesgo con líderes y responsables de proceso, así como la comunidad Colciencias en general con el fin de promover su apropiación y aplicación sistemática. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2017-03-01 | 2017-03-30 |  | Se realiza socialización de la nueva metodología mediante capacitación magistral a líderes y responsables de proceso el 28 de Abril de 2017 y a través de mesas de trabajo con los responsables de proceso. Soporte: Se anexa presentación y listas de asistencia a capacitaciones y mesas de trabajo | 100% | Mediante soportes y/o archivos adjuntos como evidencia al cumplimiento de la actividad; la OCI visualizo las actas de asistencia, en cuyo cuerpo se observa como tema central la socialización de: Metodología de administración del riesgo Colciencias y revisión de la matriz del Riesgo, actividad que se realizó los líderes de proceso de cada una de la áreas de la entidad.
|  | 2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2.1 | Crear y/o actualizar los riesgos de corrupción de la Entidad ejecutando las etapas de identificación, análisis, valoración y determinación del plan de manejo. En la etapa de identificación se tendrá en cuenta: * El contexto estratégico de la Entidad * Los resultados de las auditorias de seguimiento al riesgo generadas por parte de la Oficina de Control Interno * Los factores generadores de riesgos de corrupción * La realización de mesas de trabajo con líderes de proceso. ( En este sentido se deben tener encuentra los procesos Estratégicos, Misionales, de apoyo y de Evaluación) * La consulta a la ciudadanía y demás grupos de interés en materia de riesgos de corrupción | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados Oficina Asesora de Planeación | 2017-01-16 | 2017-01-31 | Mapa de riesgos de corrupción | En el mes de enero de 2017 se realiza la actualización de los riesgos de corrupción de la Entidad ejecutando las etapas de identificación, análisis, valoración y determinación del plan de manejo. En la etapa de identificación se tuvo en cuenta: * El contexto estratégico de la Entidad * Los resultados de las auditorias de seguimiento al riesgo generadas por parte de la Oficina de Control Interno * Los factores generadores de riesgos de corrupción * La realización de mesas de trabajo con líderes de proceso * La consulta a la ciudadanía y demás grupos de interés en materia de riesgos de corrupción Soporte: 1. Publicación mapa de riesgos de corrupción a 31 de enero de 2017: http://www.colciencias.gov.co/colciencias/planeacion_y_gestion/planeacion_gestion_anticorrupcion_list 2. Publicación resultados a consulta ciudadana a planes: http://colciencias.gov.co/planeacion-y-gestion/estrategia-transparencia-y-participacion-ciudadana | 100% | Los Riesgos de corrupción se publicaron de acuerdo a lo dispuesto en las metodologías "Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción y Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", en lo corrido del primer cuatrimestre de 2017, los Riesgos de corrupción se actualizaron cumpliendo con directrices establecidas por la OAP. Evidencia que la OCI visualizo en: http://awa/gina/rsk/searchers?soa=2&mdl=rsk&_sveVrs=78f774a966f3bf7efe06790e7a28f4dea4a584d8&mis=rsk2
|  |  |  | 2.2 | Socializar el mapa de riesgos de corrupción tanto a la comunidad interna como a la ciudadanía y demás grupos de interés, con el propósito de tomar recomendaciones para su ajuste y mejora. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones | 2017-01-23 | 2017-01-31 | Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgo publicado en página web y cargado en GINA | Se realiza la socialización de los riesgos de corrupción de la Entidad mediante su publicación en página web y correo institucional de socialización al 100% de los funcionarios: Soporte: 1. Publicación mapa de riesgos de corrupción a 31 de enero de 2017: http://www.colciencias.gov.co/colciencias/planeacion_y_gestion/planeacion_gestion_anticorrupcion_list 2. Correos internos de socialización al interior de la Entidad. | 100% | Seguimiento realizado por la OCI, al interior de la herramienta GINA en: http://awa/gina/rsk/searchers?soa=2&mdl=rsk&_sveVrs=78f774a966f3bf7efe06790e7a28f4dea4a584d8&mis=rsk2
|  |  |  | 2.3 | Ajustar el mapa de riesgos de corrupción basados en la observaciones generadas tanto de los servidores de Colciencias, como de ciudadanía y demás grupos de interés | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2017-01-23 | 2017-01-31 | Mapa de riesgos de corrupción | Con base en los resultados de la consulta ciudadana realizada en el mes de enero de 2017, se realiza el ajuste y mejora del mapa de riesgos de corrupción. Soporte: 1. Publicación resultados a consulta ciudadana a planes: http://colciencias.gov.co/planeacion-y-gestion/estrategia-transparencia-y-participacion-ciudadana 2. GINA / Módulo Riesgos | 100% | En lo corrido del primer cuatrimestre finalizado el 30-04-2017, los Riesgos de Corrupción se actualizaron cumpliendo con directrices establecidas por la OAP. Evidencia que la OCI visualizo en: http://awa/gina/rsk/searchers?soa=2&mdl=rsk&_sveVrs=78f774a966f3bf7efe06790e7a28f4dea4a584d8&mis=rsk2
|  |  |  | 2.4 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones | 2017-01-31 | 2017-01-31 | Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgo publicado en página web y cargado en GINA | El mapa de riesgos de corrupción fue publicado el 31 de enero de 2017 en la pagina web , en formato de acceso a la ciudadanía (excel), de conformidad con los lineamientos de la ley de Transparencia y acceso a la Información. Soporte: http://colciencias.gov.co/colciencias/planeacion_y_gestion/planeacion_gestion_anticorrupcion_list | 100% | La publicación se hizo conforme a normas establecidas. Ver en: http://www.colciencias.gov.co/colciencias/planeacion_y_gestion/planeacion_gestion_anticorrupcion_list
|  | 3. Consulta y Divulgación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 3.1 | Divulgación del mapa de riesgos de corrupción a la comunidad Colciencias, ciudadanía y demás grupos de interés de la Entidad, propiciando espacios de participación y comentarios al mismo, que permitan la mejora y enriquecimiento del mismo. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones | 2017-01-31 | 2017-12-30 | Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgo publicado en página web y cargado en GINA | Durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2017 se realiza divulgación del mapa de riesgos de corrupción a la comunidad Colciencias, ciudadanía y demás grupos de interés de la Entidad, propiciando espacios de participación y comentarios al mismo, que permitan la mejora y enriquecimiento del mismo, evidenciando un avance del 33% en las acciones de divulgación con corte a 30 de abril de 2017. Soporte: 1. Publicación mapa de riesgos de corrupción a 31 de enero de 2017: http://www.colciencias.gov.co/colciencias/planeacion_y_gestion/planeacion_gestion_anticorrupcion_list 2. Publicación resultados a consulta ciudadana a planes: http://colciencias.gov.co/planeacion-y-gestion/estrategia-transparencia-y-participacion-ciudadana 3. Listas de asistencia a capacitaciones y mesas de trabajo de socialización metodología y riesgos de corrupción vigencia 2017. | 33.33% | Divulgación que se comprobó al interior del siguiente enlace : http://www.colciencias.gov.co/colciencias/planeacion_y_gestion/planeacion_gestion_anticorrupcion_list. Y http://colciencias.gov.co/planeacion-y-gestion/estrategia-transparencia-y-participacion-ciudadana
|  |  |  | 3.2 | Revisar periódicamente las recomendaciones y aportes a los riesgos de corrupción realizados por la comunidad Colciencias, la ciudadanía y demás grupos de interés de la Entidad y si es del caso ajustar el mapa de riesgos haciendo públicos los cambios | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2017-01-31 | 2017-12-30 | Mapa de riesgos de corrupción | Con corte a primer cuatrimestre de 2017, se revisan las recomendaciones y aportes a los riesgos de corrupción realizados por la comunidad Colciencias, la ciudadanía y demás grupos de interés de la Entidad, realizando los ajustes en el mapa de riesgos, evidenciando un avance del 33% con corte a 30 de abril de 2017. Soporte: 1. GINA / Módulo Riesgos 2. Publicación resultados a consulta ciudadana a planes: http://colciencias.gov.co/planeacion-y-gestion/estrategia-transparencia-y-participacion-ciudadana | 33.33% | Se evidencio el cumplimiento de la actividad en: http://www.colciencias.gov.co/colciencias/planeacion_y_gestion/planeacion_gestion_anticorrupcion_list
|  |  |  | 3.3 | De conformidad con las necesidades de ajuste identificadas publicar el mapa de riesgos de corrupción ajustado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones | 2017-03-30 | 2017-12-30 | Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgo publicado en página web y cargado en GINA | Con corte a primer cuatrimestre de 2017, se realizan los ajustes en el mapa de riesgos de corrupción , de acuerdo con las recomendaciones y aportes realizados por la comunidad Colciencias, la ciudadanía y demás grupos de interés de la Entidad evidenciando un avance del 33% con corte a 30 de abril de 2017. La publicación de los ajuste se realizará el 30 de mayo de 2017, a fin de socializar el resultado de las mejoras implementadas a la ciudadanía y grupos de interés. Soporte: GINA / Módulo Riesgos | 33.33% | Los Riesgos de corrupción se publicaron de acuerdo a lo dispuesto en las metodologías "Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción y Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", en lo corrido del primer cuatrimestre de 2017, los Riesgos de corrupción se actualizaron cumpliendo con directrices establecidas por la OAP. Evidencia que la OCI visualizo en: http://awa/gina/rsk/searchers?soa=2&mdl=rsk&_sveVrs=78f774a966f3bf7efe06790e7a28f4dea4a584d8&mis=rsk2
|  | 4. Monitoreo y Revisión | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 4.1 | Implementar las acciones de control propuestas en el plan de manejo para gestionar los riesgos de corrupción | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | Oficina Asesora de Planeación | 2017-02-01 | 2017-12-30 | Reportes de avance en acciones para mitigar el riesgo de corrupción | Con corte al primer cuatrimestre se ha iniciado el reporte de las acciones de control propuestas en el plan de manejo para gestionar los riesgos de corrupción , por parte de los responsables de cada proceso, evidenciando un avance en el reporte del 25%. Como acción de mejora para la vigencia 2017, se fortalece la promoción en el reporte de avances directamente en el aplicativo GINA, a fin de facilitar el seguimiento a los soportes que dan cuenta de as acciones implementadas para gestionar los riesgos. Soporte: GINA / Módulo Riesgos | 25% | Seguimiento realizado por la OCI, al interior de la herramienta GINA en: http://awa/gina/rsk/searchers?soa=2&mdl=rsk&_sveVrs=78f774a966f3bf7efe06790e7a28f4dea4a584d8&mis=rsk2
|  |  |  | 4.2 | Realizar revisión periódica del mapa de riesgo de corrupción y realizar ajustes al mismo ante posibles cambios que se generen respecto a: la eficacia de los controles, cambios en el contexto externo e interno, riesgos emergentes. Esto incluye la revisión de las acciones de mejora implementadas. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados Oficina Asesora de Planeación | 2017-04-01 | 2017-12-30 | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2017 se realiza la revisión de los riesgos de corrupción de la entidad en el marco de las acciones de optimización del proceso de gestión de riesgos institucionales. De acuerdo a la revisión realizada se ajusta, actualiza y mejoran los riesgos de corrupción identificados, en las diferentes etapas de administración, teniendo en cuenta el contexto estratégico de la Entidad, la evaluación de eficacia de los controles de la vigencia 2016, los resultados de las auditorias de seguimiento al riesgo generadas por parte de la Oficina de Control Interno, los factores generadores de riesgos de corrupción, los resultados de la consulta a la ciudadanía y demás grupos de interés en materia de riesgos de corrupción La publicación de los ajuste se realizará el 30 de mayo de 2017, a fin de socializar el resultado de las mejoras implementadas a la ciudadanía y grupos de interés. Soporte: GINA / Módulo Riesgos | 33.33% | Seguimiento realizado por la OCI, al interior de la herramienta GINA en: http://awa/gina/rsk/searchers?soa=2&mdl=rsk&_sveVrs=78f774a966f3bf7efe06790e7a28f4dea4a584d8&mis=rsk2
|  | 5. Seguimiento | Jefe Oficina de Control Interno | 5.1 | Realizar seguimiento periódico al mapa de riesgo de corrupción y a las acciones implementadas para su mitigación, generando así recomendaciones a los líderes y responsables de proceso que permitan la actualización sistemática a los mismos, de conformidad con la normatividad vigente "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2" y, "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015" | Jefe Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | 2017-04-01 | 2017-12-30 | Matriz de seguimiento a riesgos de corrupción con los siguientes cortes: 30 de abril, 31 agosto, 31 de diciembre | Con corte a 30 de abril de 2017 la Oficina de Control Interno, realiza el seguimiento al mapa de riesgo de corrupción y a las acciones implementadas para su mitigación, generando recomendaciones a los líderes y responsables de proceso. Soporte: GINA / Módulo Riesgos | 33.33% | Seguimiento realizado por la OCI, al interior de la herramienta GINA en: http://awa/gina/rsk/searchers?soa=2&mdl=rsk&_sveVrs=78f774a966f3bf7efe06790e7a28f4dea4a584d8&mis=rsk2
CÓDIGO: G101PR01F17 VERSIÓN: 01 FECHA: 2016-12-23 |  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | CUMPLIMIENTO A 30 DE ABRIL DE 2017 | 65.97% |  | CUMPLIMIENTO A 30 DE AGOSTO DE 2017 |  |  | CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

## Antitrámites
Nombre de la entidad: |  |  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
[10 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  |  | Ciencia, Tecnología e innovación
[10 empty] | Año vigencia: |  | 2017
Departamento: |  |  | Bogotá D.C
Municipio: |  |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | [5 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | AVANCE A 30 DE ABRIL DE 2017 | % AVANCE | SEGUIMIENTO OCI, A 30-04-2017
Tipo | Número | Nombre |  | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio |  | Fecha final | Responsable
Único | 1210 | Indexación de revistas especializadas de ciencia, tecnología e innovación |  | Inscrito | Dentro de los requisitos solicitados en el trámite la Entidad requiere que el ciudadano envíe el o los fascículos en medio físico, junto con la carta de aceptación. Ambos documentos se envían en medio físico a Colciencias a nombre del Servicio de Indexación de Revistas Especializadas de CTeI | Eliminar el requisito de entrega del fascículo y la carta de aceptación, los cuales no serán exigidos al ciudadano ni en medio físico ni en medio magnético por parte de Colciencias. | Disminución de documentos exigidos al ciudadano para acceder al trámite. | Administrativa | Eliminación de documentos |  | 2017-01-02 |  | 2017-12-31 | Dirección de Fomento a la Investigación | Luego del desarrollo de varias mesas de trabajo y revisiones tanto por parte de la Dirección de Fomento a la Investigación como del Equipo Calidad, se publicó en GINA una nueva versión del procedimiento Indexación de revistas científicas colombianas especializadas-Publindex. Con base en lo anterior, en el próximo cuatrimestre se modificará el trámite inscrito en el SUIT, definiendo los pasos a seguir por parte del ciudadano, así como también los requisitos solicitados, eliminando la entrega del fascículo y la carta de aceptación, los cuales no serán exigidos ni en medio físico ni magnético por parte de Colciencias. Soporte: GINA / Modulo Documentos | 25% | Actividad programada para ser desarrollada en la vigencia 2017, su avance es acorde con el reporte realizado. Se verifico documento al interior de la herramienta GINA, el cual se encuentra publicado en: http://awa/gina/doc/usrdoc?soa=12&mdl=doc&_sveVrs=78f774a966f3bf7efe06790e7a28f4dea4a584d8&docId=564&__searcher_pos=s_documents:1#
Único | 1209 | Reconocimiento de centros de investigación o desarrollo tecnológico |  | Inscrito | El trámite inscrito actualmente está dirigido únicamente a Centros de investigación y Centros de Desarrollo Tecnológico | Ampliar la cobertura del trámite, incluyendo el reconocimiento de otros actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), adicionales a los Centros de investigación y Centros de Desarrollo Tecnológico | Posibilidad que otros actores del SNCTI, adicionales a los centros de investigación y desarrollo tecnológico, puedan acceder a incentivos o beneficios económicos derivados del desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación | Normativo | Ampliación de cobertura |  | 2017-01-02 |  | 2017-12-31 | Dirección de Fomento a la Investigación/Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación/Dirección de Mentalidad y Cultura | Durante este periodo de tiempo, se realizaron diferentes actividades asociadas como son: TDS con la Subdirección General para aclarar y definir criterios para el reconocimiento de actores. Mesas de trabajo entre las tres direcciones técnicas (Fomento a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, Mentalidad y Cultura) para definir plan de trabajo para la documentación de guías y actualización de procedimiento, parametrización de formularios en línea para la solicitud de reconocimiento, previo a la apertura de la ventanilla. Presentación en comités de Subdirección de línea de tiempo para el cumplimiento de la apertura de la ventanilla. Documentación de 3 guías de autoevaluación técnica y 3 guías de evaluación, acorde con el tipo de actor (centro de investigación, de desarrollo tecnológico, innovación y productividad, de ciencia), las cuales fueron publicadas en GINA y en la página web de Colciencias, sección Portafolio/Reconocimiento de actores. Finalmente, el Equipo Calidad ajustó el procedimiento existente para reconocimiento de centros, el cual pasa a denominarse Reconocimiento de Actores del SNCTI. Dicho documento fue remitido a las áreas técnicas y se encuentra en fase de revisión. Soporte: GINA / Modulo Documentos | 10% | Actividad programada para ser desarrollada en la vigencia 2017, su avance es acorde con el reporte realizado, sus control al grado de avance se hará al corte de 31-08-2017. Documento publicado en GINA, se puede ver en: http://awa/gina/doc/searchers?soa=1&mdl=doc&_sveVrs=78f774a966f3bf7efe06790e7a28f4dea4a584d8&mis=doc1 y http://www.colciencias.gov.co/portafolio/reconocimiento_de_actores
CÓDIGO: G101PR01F17 VERSIÓN: 01 FECHA: 2016-12-23 | [14 empty] | AVANCE 1 CUATRIMESTRE DE 2017 | 17.5%

## Rendicion Ctas y Participación
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017 COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | [10 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2017, OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  | SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2017, OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  | SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2017, OFICINA DE CONTROL INTERNO
Objetivo Estratégico Institucional | Programa Estratégico | Subcomponente | Líder de Subcomponente | Tareas por Subcomponente |  | Responsable líder tarea | Recursos (Equipo de trabajo) | Fecha de inicio | Fecha final | Entregable o Meta/ Parámetro de seguimiento | Reporte de Avance OAP a 30 de abril de 2017 | % de avance | Observaciones OCI, A 30-04-2017 | Reporte de avance OAP a 30 de agosto de 2017 | % de avance | Observaciones OCI, A 31-08-2017 | Reporte de avance OAP a 30 de diciembre de 2017 | % de avance | Observaciones OCI, A 31-12-2017
Colciencias Ágil, Transparente y Moderna | Cero Improvisación Comunicamos lo que hacemos Cultura y Comunicación de cara al ciudadano | 1. Diagnóstico e Identificación de Necesidades | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 1.1 | Diagnóstico: Realizar la evaluación de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la Entidad de la vigencia anterior, con el fin de obtener un diagnóstico sobre el avance de la Estrategia en la Entidad. El informe de evaluación debe contener: * Avances de los componentes de información, diálogo e incentivos * Lecciones aprendidas del proceso de evaluación de la rendición de cuentas y participación ciudadana en la Entidad * Recomendaciones de Mejora | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación Grupo Centro de Contacto Equipo Calidad Equipo de Comunicaciones | 2017-02-01 | 2017-02-28 | Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas vigencia anterior | Durante el mes de febrero de 2017 se realizar la evaluación de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la Entidad de la vigencia 2016, con el fin de obtener un diagnóstico sobre el avance de la Estrategia en la Entidad en los componentes de información, diálogo e incentivos El informe es publicado en la página web y socializado en el Comité de Desarrollo Administrativo del 24 de abril de 2017, a fin de facilitar que los responsables y líderes de proceso conozcan los resultados, las lecciones aprendidas y recomendaciones de mejora. Este resultado permite un cumplimiento del 100% en la tarea. Soporte: 1. Publicación Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas vigencia 2016. http://colciencias.gov.co/colciencias/planeacion_y_gestion/informegestion 2. Acta Comité de Desarrollo Administrativo del 24 de abril de 2017 | 100% | La evaluación de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas se realizó mediante el seguimiento a las actividades programadas para la vigencia 2016, dentro del componente de “Rendición de Cuentas” del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2016”, donde asignaron valores porcentuales a cada uno de los subcomponentes el detalle de los resultados se puede visualizar en: http://colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/planeacion/informe-estrategia-participacion-y_-rendicion-cuentas_2016.pdf ; adicionalmente el informe de evaluación contempla * Avances de los componentes de información, diálogo e incentivos * Lecciones aprendidas del proceso de evaluación de la rendición de cuentas y participación ciudadana en la Entidad y* Recomendaciones de Mejora. Publicación realizada. Grado de avance, acorde con lo reportado.
|  |  |  | 1.2 | Identificación de necesidades: Ampliar la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés identificando y actualizando: * Necesidades de Información * Temas de mayor Interés * Mecanismo de socialización y divulgación de la información a los cuales pueden acceder con mayor facilidad de acuerdo al grupo de interés caracterizado. * Necesidades de comprensión para la aplicación de la estrategia de lenguaje claro | Líder Grupo de Atención al Ciudadano | Grupo Centro de Contacto Equipo Calidad Equipo de Comunicaciones | 2017-03-01 | 2017-04-30 | Documento de caracterización de usuarios Colciencias | Durante el primer cuatrimestre de 2017 se mejora la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés identificando y actualizando: * Necesidades de Información * Temas de mayor Interés * Mecanismo de socialización y divulgación de la información a los cuales pueden acceder con mayor facilidad de acuerdo al grupo de interés caracterizado. * Necesidades de comprensión para la aplicación de la estrategia de lenguaje claro La presentación del documento se programa para el Comité de Desarrollo Administrativo del 9 de mayo de 2017, a fin de realizar la publicación final del documento el 30 de mayo de 2017 Con este resultado el avance de la tarea es del 70% Soporte: Caracterización de usuarios Colciencias a 30 de abril de 2017 | 70% | El documento se adjuntó como medio probatorio, el cual se encuentra en versión OO, del SGC, y de acuerdo a lo manifestado por la OAP, al interior del Comité de Desarrollo Administrativo del 09-05-2017, harán la presentación del documento respectivo. La OCI considera que el grado de avance reportado es coherente con los trabajos realizados.
|  |  |  | 1.3 | Planeación y mejora estrategia de Rendición de cuentas y participación ciudadana De acuerdo con los resultados de la evaluación de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la vigencia anterior y de la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés, realizar los ajustes y mejoras a que haya lugar en la estrategia | Líder Grupo de Atención al Ciudadano | Grupo Centro de Contacto Equipo Calidad Equipo de Comunicaciones | 2017-03-01 | 2017-04-30 | Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas , con ajuste y mejora a que haya lugar | Durante el primer cuatrimestre se realiza la actualización de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, la cual es presentada en el Comité de Desarrollo administrativo del 24 de enero de 2017, recibiendo recomendaciones de ajuste y mejora. Teniendo en cuenta la necesidad de incluir las lecciones aprendidas correspondientes a la evaluación de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la vigencia 2016, se realiza la incorporación de las recomendaciones en la formulación de la estrategia para la vigencia 2017. La publicación de la versión final resultante de la actualización se tiene planificada para la segunda semana del mes de mayo de 2017, con lo cual el avance en la actividad con corte a 30 de abril de 2017 es del 80% Soporte: 1. Acta Comité de Desarrollo administrativo del 24 de enero de 2017 2. Estrategia de participación Ciudadana 2017 http://colciencias.gov.co/planeacion-y-gestion/estrategia-transparencia-y-participacion-ciudadana | 80% | El Objetivo del Manual de la Estrategia de participación VOO, es: Definir y socializar los espacios físicos y virtuales de participación ciudadana que permiten involucrar a los actores del Sistema Nacional de Ciencias Tecnología e Innovación (SNCTI), la ciudadanía en general y demás grupos de interés a través de una comunicación en doble vía de la gestión misional y administración de Colciencias. Documento que se encuentra para aprobación al interior de la herramienta GINA. Documento que se recibió como medio probatorio de la actividad programada. El avance es coherente con lo presupuestado.
|  | 2. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2.1 | Rendición de Cuentas permanente: Socializar y Publicar de forma permanente información clara, relevante, veraz y oportuna relacionada con los resultados, avances y logros de la gestión así como información de interés para la ciudadanía y demás partes interesadas a través de: • Informes anuales y periódicos de gestión y resultados. • Boletín estadístico. • Información de interés para los diversos actores que hacen parte del Sistema Nacional de CTeI • Publicaciones de interés general para la ciudadanía. • Publicación de Datos Abiertos. • Publicación y actualización permanente de Información en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Direcciones Técnicas Oficina Asesora de Planeación Líder Equipo de Comunicaciones | 2017-02-01 | 2017-12-30 | Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas con seguimiento a: • Informes anuales y periódicos de gestión y resultados. • Boletín estadístico. • Información de interés para los diversos actores que hacen parte del Sistema Nacional de CTeI pagina web y en redes sociales • Publicaciones de interés general para la ciudadanía. • Publicación de Datos Abiertos. | Durante el primer cuatrimestre de 2017 se realiza la socialización y publicación de forma permanente información clara, relevante, veraz y oportuna relacionada con los resultados, avances y logros de la gestión 2016 y a I trimestre de 2017, así como información de interés para la ciudadanía y demás partes interesadas. Se adelantaron las acciones correspondientes a la difusión de los programas estratégicos de la entidad, asociados a la gestión de 5 campañas de comunicación las cuales fueron el resultado del análisis y conceptualización de los temas. Para el periodo reportado se cumple al 100% con los indicadores proyectados que son: emisión de 5 campañas que corresponde a un 21% de avance respecto a la meta anual y comunicación de 5 programas estratégicos los cuales representan el 20% de avance del indicador. Soporte: 1. Informes anuales y periódicos de gestión y resultados: http://www.colciencias.gov.co/colciencias/planeacion_y_gestion/seguimiento-gestion http://www.colciencias.gov.co/colciencias/planeacion_y_gestion/informegestion 2. Boletín estadístico: http://www.colciencias.gov.co/colciencias/planeacion_y_gestion/estadisticassectoriales Información de interés para los diversos actores que hacen parte del Sistema Nacional de CTeI : http://www.colciencias.gov.co/sala_de_prensa https://www.youtube.com/channel/UCnHLPpahfZdAMLON_EedlcA?feature=iv&src_vid=Fw2iY1MR1e8&annotation_id=annotation_2125321827 3. Publicaciones de interés general para la ciudadanía. http://www.colciencias.gov.co/informe-ciudadania 4. Publicación de Datos Abiertos: http://www.colciencias.gov.co/atencion/datosabiertos 5. Publicación y actualización permanente de Información en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. http://www.colciencias.gov.co/transparencia-accesoainformacionpublica 6. Reporte programa estratégico "Comunicamos los que hacemos" , iniciativa "Gestión de comunicación estratégica" y "Ecosistema digital - portal web" GINA/ Módulo Planes | 33.33% | Se hizo seguimiento y visualizo publicaciones que la entidad ha realizado a 30-04-2017, en el Link "Transparencia y acceso a la Información Pública", seguimiento que realizo la OCI, y se puede consultar en: http://www.colciencias.gov.co/transparencia-accesoainformacionpublica, Las publicaciones de cara al cumplimiento de la normatividad existente, se publican por parte de la entidad en forma permanente y en los plazos que las diferentes normas han establecido. Adicionalmente, los enlaces que indica la OAP, contienen los informes, boletines estadísticos, publicaciones de interés general para la ciudadanía, datos abiertos y publicaciones que dan cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y reportes programa estratégico
|  |  |  | 2.2 | Audiencia de Rendición de Cuentas: Realizar la audiencia de redición de cuentas asegurando la inclusión de la información mínima a socializar de acuerdo al protocolo establecido en la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Dirección General Jefe Oficina Asesora de Planeación | Direcciones Técnicas Oficina Asesora de Planeación Líder Equipo de Comunicaciones | 2017-02-01 | 2017-12-30 | Publicaciones realizadas: • Informes anuales y periódicos de gestión y resultados. • Boletín estadístico. • Información de interés para los diversos actores que hacen parte del Sistema Nacional de CTeI pagina web y en redes sociales • Publicaciones de interés general para la ciudadanía. • Publicación de Datos Abiertos. * Informe de rendición de cuentas 2016 en el marco de la audiencia * Informe de evaluación audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2016 | La audiencia de redición de cuentas se programa para el mes de junio de 2017. Con corte al 30 de abril de 2017, se tiene consolidada y publicada en la página web la información correspondiente a los resultados de la vigencia 2016 respecto a: * Informe de gestión 2016 * Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016 * Plan de Acción Institucional (PAI) 2016 * Plan de Inversión (PI) 2016 * Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2016 * Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)2016 * Mapa de Riesgos de Corrupción 2016 Así mismo se publica el resultado del seguimiento a I trimestre de 2017 respecto a: *Plan Estratégico Institucional (PEI) I Trimestre de 2017 * Plan de Acción Institucional (PAI) I Trimestre de 2017 * Plan de Inversión (PI) I Trimestre de 2017 * Plan Anual de Adquisiciones (PAA) I Trimestre de 2017 Soporte: 1. Resultados del seguimiento a los planes, programas y proyectos vigencia 2016 y avances a I Trim de 2017. http://www.colciencias.gov.co/colciencias/planeacion_y_gestion/seguimiento-gestion http://www.colciencias.gov.co/colciencias/planeacion_y_gestion/informegestion | 33.33% | Los reportes efectuados durante el primer trimestre de 2017 del Plan Estratégico Institucional, Acción Institucional, de Inversión y Plan Anual de adquisiciones , se puede visualizar en: http://www.colciencias.gov.co/transparencia-accesoainformacionpublica y http://www.colciencias.gov.co/colciencias/planeacion_y_gestion/seguimiento-gestion y http://www.colciencias.gov.co/colciencias/planeacion_y_gestion/informegestion, además las publicaciones de cara a la ciudadanía, cumplen con los postulados establecidos en la Ley No 1712 del 6 de marzo de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015. Verificación de avance es coherente con reporte realizado por la OAP.
|  | 3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 3.1 | Desarrollar y Fortalecer canales de Dialogo Desarrollar y fortalecer diversos espacios para dialogar con los diferentes públicos en temáticas de interés para los actores del SCNTI a través de los siguientes mecanismos: • Presencia de Colciencias en las regiones como estrategia de acompañamiento y apoyo en el proceso de articulación entre el Gobierno Nacional y las regiones en la política de CTeI • Promoción de espacios para recibir aportes al diseño de política, donde se convoca a la participación ciudadana en la construcción de documentos de política relacionados con la CTeI en el país. • Promoción del diálogo en las audiencias públicas de rendición de cuentas a través de diversas modalidades: presencial y virtual. • Encuentros presenciales de la Dirección con públicos determinados o grupos de interés, para visibilizar la gestión que adelanta y escuchar los aportes e inquietudes a la audiencia. • Promoción de espacios de discusión con la ciudadanía como las salas de chat o foros para convocatorias donde se da explicación y aclaración, sobre el desarrollo de las diferentes etapas y se escuchan aportes al proceso. • Promoción del diálogo y la participación ciudadana a través de la gestión de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias, de las cuales se retroalimentarán los aspectos más relevantes para la mejora institucional. • Promoción de espacios para recibir aportes al diseño de los Planes Programas y proyectos | Directora General Subdirector Directores Técnicos Jefe Oficina Asesora de Planeación | Equipo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 2017-01-02 | 2017-12-30 | Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas con seguimiento a: • Presencia de Colciencias en las regiones como estrategia de acompañamiento y apoyo en el proceso de articulación entre el Gobierno Nacional y las regiones en la política de CTeI • Promoción de espacios para recibir aportes al diseño de política, donde se convoca a la participación ciudadana en la construcción de documentos de política relacionados con la CTeI en el país. • Promoción del diálogo en las audiencias públicas de rendición de cuentas a través de diversas modalidades: presencial y virtual. • Encuentros presenciales de la Dirección con públicos determinados o grupos de interés, para visibilizar la gestión que adelanta y escuchar los aportes e inquietudes a la audiencia. •Promoción de espacios de discusión con la ciudadanía como las salas de chat o foros para convocatorias donde se da explicación y aclaración, sobre el desarrollo de las diferentes etapas y se escuchan aportes al proceso. • Promoción del diálogo y la participación ciudadana a través de la gestión de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias, de las cuales se retroalimentarán los aspectos más relevantes para la mejora institucional. • Promoción de espacios para recibir aportes al diseño de los Planes Programas y proyectos • Adopción de mejoras con base en el diálogo | Durante el primer cuatrimestre de 2017 se fortalecen diversos espacios para dialogar con los diferentes públicos en temáticas de interés para los actores del SCNTI a través de los diferentes mecanismos establecidos por la Entidad. Los resultados de las acciones de diálogo enfocadas a consulta ciudadana se consolidan y publican en el Informe de Resultados Consulta Ciudadana a Planes y Proyectos 2017, disponible en la página web de la entidad. Estos resultados fueron socializados en el Comité de Desarrollo Administrativo del 20 de febrero de 2017. Soporte: 1. Espacios de diálogo en página web: * Participa en la construcción de los Planes, Programas y Proyectos de Colciencias http://colciencias.gov.co/content/participa-en-la-construccion-los-planes-programas-y-proyectos-colciencias * Participa en Hangout sobre la Convocatoria Jóvenes Investigadores http://colciencias.gov.co/content/participa-en-hangout-sobre-la-convocatoria-jovenes-investigadores * Participa en la sesión de preguntas y respuestas sobre movilidad internacional http://colciencias.gov.co/content/participa-en-la-sesion-preguntas-y-respuestas-sobre-movilidad-internacional * Participa en el Hangout sobre Propuestas para Fuentes no Convencionales de energía http://colciencias.gov.co/content/participa-en-el-hangout-sobre-propuestas-para-fuentes-no-convencionales-energia * Participa en Ecosistema Científico y contribuye al mejoramiento de la IES colombianas http://colciencias.gov.co/sala_de_prensa/participa-en-ecosistema-cientifico-y-contribuye-al-mejoramiento-la-ies-colombianas * Participa en la ventanilla abierta para el Reconocimiento de actores http://colciencias.gov.co/sala_de_prensa/participa-en-la-ventanilla-abierta-para-el-reconocimiento-actores 2.Acta Comité de Desarrollo Administrativo del 20 de febrero de 2017. 3. Publicación informe de Resultados Consulta Ciudadana a Planes y Proyectos 2017: http://colciencias.gov.co/planeacion-y-gestion/estrategia-transparencia-y-participacion-ciudadana | 33.33% | Actividad programada para desarrollarse en la vigencia 2017, el reporte realizado es coherente y la evidencia se visualiza en los link que la OAP relacionando y que la OCI verifico, especialmente en forma general en: http://colciencias.gov.co/planeacion-y-gestion/estrategia-transparencia-y-participacion-ciudadana. En el acta No 04 del CDA, se visualiza en el Numeral 6, la presentación de los resultados a la consulta ciudadana Planes 2017 Seguimiento 2016
|  |  |  | 3.2 | Consolidación de aportes y sugerencias de la Ciudadanía Diseñar una estrategia para consolidar de manera sistemática los aportes de la ciudadanía y demás grupos de interés derivados de los espacios de diálogo, con el fin de enriquecer la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés y para adoptar mejoras institucionales | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Equipo Calidad Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones Grupo Servicio al Ciudadano | 2017-01-02 | 2017-12-30 | Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. | El diseño de la estrategia para consolidar de manera sistemática los aportes de la ciudadanía y demás grupos de interés derivados de los espacios de diálogo, se programa para el segundo cuatrimestre de 2017. | 0% | Actividad programada para desarrollarse en el segundo semestre de 2017;
| Cero Improvisación Talento humano competente, innovador y motivado Cultura y Comunicación de cara al ciudadano | 4. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Adriana Prieto Jefe Oficina Asesora de Planeación | 4.1 | Desarrollo de competencias para la participación ciudadana y la rendición de cuentas Capacitar a funcionarios y colaboradores en temas como: participación ciudadana, rendición de cuentas, control social, gobernabilidad y transparencia, con el fin de generar cultura de rendición de cuentas y socialización de logros, avances y resultados. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Equipo Calidad Grupo Talento Humano | 2017-03-01 | 2017-12-30 | Listados de asistencia y presentaciones Seguimiento Plan Institucional de Capacitación | Durante el primer cuatrimestre se consolida la estrategia de capacitación en temas de participación ciudadana, rendición de cuentas, control social, gobernabilidad y transparencia, asegurando su inclusión en el Plan Institucional de Capacitación con lo cual se obtiene un avance del 10% en la actividad. Los espacios programados inician su ejecución a partir del segundo cuatrimestre de 2017, por lo cual la tarea evidencia un avance del 10%. Soporte: Reporte programa estratégico "Cero Improvisación", iniciativa "Socializar, capacitar, apropiar" GINA/ Módulo Planes | 10% | Actividad que programaron para ser desarrollada durante la vigencia 2017, pero al cierres de abril 30 de 2017, han hechos reportes en el programa estratégico "Cero Improvisación”, socializar, capacitar apropiar, reporte que se puede ver en: http://awa/gina/pln/pln?soa=40&mdl=pln&_sveVrs=78f774a966f3bf7efe06790e7a28f4dea4a584d8&float=&plnId=9859&id=84257&__searcher_pos=tasks:0
|  |  |  | 4.2 | Desarrollo de competencias para la participación ciudadana y la rendición de cuentas Generación de espacios para la rendición de cuentas interna (rendición entre áreas), que permitan el desarrollo de competencias para el ejercicio | Equipo de Comunicaciones | Jefe Oficina Asesora de Planeación Áreas Misionales | 2017-03-01 | 2017-12-30 | Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas Infografías y videos publicados en web y redes sociales | Durante el mes febrero de 2017 se realiza la actualización de la resolución del Comité de Desarrollo Administrativo a fin de incluir el seguimiento periódico a los siguientes temas: Indicadores y metas de gobierno, Mapa de Riesgos de Corrupción, Transparencia y Acceso a la Información, Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Servicio al Ciudadano, Gestión del Talento Humano, Gestión Documental, Gestión Financiera, Gobierno en Línea. La resolución es actualizada el 3 de marzo de 2017. Durante el mes de abril de 2017 se socializa en el Comité de Desarrollo Administrativo el cronograma de temas estratégicos a tratar de conformidad con artículo segundo, función 11 Resolución Interna 132 de 2017, a fin de asegurar el desarrollo de competencias para la rendición de cuentas al interior de la Entidad. Soporte: * Resolución Interna 132 de 2017, disponible en página web * Acta Comité de Desarrollo Administrativo del 24 de abril de 2017 | 33.33% | Mediante la resolución No 132 de 2017, la entidad organizo y fijo funciones al comité de Desarrollo Administrativo, funciones que se establecen al interior del artículo segundo; se puede ver en el link http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/resolucion-0132-2017.pdf , funciones que están orientadas a hacer seguimiento periódico a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. El avance coherente con el reporte realizado.
|  |  |  | 4.3 | Incentivos para los servicios ofrecidos Consultar de manera virtual y presencial a los ciudadanos sobre su satisfacción acerca de los servicios ofrecidos por Colciencias. | Líder Grupo de Atención al Ciudadano | Grupo Centro de Contacto | 2017-01-01 | 2017-12-30 | Informe de percepción de la satisfacción del servicio | Esta actividad quedo programada para el segundo cuatrimestre de 2017 | 0% | Actividad sin avance a abril 30 de 2017, su programación se extiende en la vigencia 2017
|  |  |  | 4.4 | Incentivos para la participación ciudadana Realizar consulta a los ciudadanos sobre su satisfacción frente al proceso de participación ciudadana y rendición de cuentas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación Equipo Comunicaciones | 2017-03-01 | 2017-12-30 | Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas con resultados sobre la percepción del proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía | Esta actividad quedo programada para el segundo cuatrimestre de 2017 | 0% | Actividad sin avance a abril 30 de 2017, su programación se extiende en la vigencia 2018
|  |  |  | 4.5 | Cultura del buen servicio y participación ciudadana Crear una estrategia que promueva al interior de Colciencias una cultura del buen servicio, agradecimiento e invitación permanente a la comunidad y demás grupos de interés, de participar en los espacios de diálogo, socializando los resultados, cambios o mejoras institucionales logradas con su aporte. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Equipo Calidad Grupo Talento Humano | 2017-03-01 | 2017-12-30 | Listados de asistencia y presentaciones Seguimiento Plan Institucional de Capacitación Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Esta actividad quedo programada para el segundo cuatrimestre de 2017 | 0% | Actividad sin avance a abril 30 de 2017, su programación se extiende en la vigencia 2019
| Cero Improvisación | 5. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 5.1 | Ejecución y seguimiento: Realizar seguimiento permanente a la estrategia de la rendición de cuentas y participación ciudadana de la Entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación Equipo Comunicaciones | 2017-03-01 | 2017-12-30 | Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Durante el primer cuatrimestre de 2017, la oficina asesora de planeación realiza seguimiento a la estrategia de la rendición de cuentas y participación ciudadana de la Entidad de la vigencia 2016, realizando la publicación de los resultados en la página web de la entidad y socializando los mismos en el CDA del 24 de abril de 2017, a fin de facilitar la retroalimentación de las lecciones aprendidas y recomendaciones de mejora en este sentido. Así mismo realiza se asegura la publicación de los resultados del seguimiento a los planes, programas y proyectos vigencia 2016 y formulación de planes 2017, realizando consulta ciudadana sobre los resultados obtenidos. De igual forma se publican los avances en las herramientas de planeación con corte a I Trim de 2017. Soporte: 1. Publicación informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas vigencia 2016. http://colciencias.gov.co/colciencias/planeacion_y_gestion/informegestion 2. Resultados del seguimiento a los planes, programas y proyectos vigencia 2016 y avances a I Trim de 2017. http://www.colciencias.gov.co/colciencias/planeacion_y_gestion/seguimiento-gestion http://www.colciencias.gov.co/colciencias/planeacion_y_gestion/informegestion | 33.33% | Cumplimiento que se visualizo en : http://colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/planeacion/informe-estrategia-participacion-y_-rendicion-cuentas_2016.pdf ; http://www.colciencias.gov.co/colciencias/planeacion_y_gestion/seguimiento-gestion http://www.colciencias.gov.co/colciencias/planeacion_y_gestion/informegestion
|  |  |  | 5.2 | Evaluación y control: Realizar evaluación del ejercicio de rendición de cuentas y participación ciudadana de la Entidad incluyendo los componentes de información, diálogo e incentivos | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación Equipo Comunicaciones | 2017-03-01 | 2017-12-30 | Informes de seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas | Esta actividad quedo programada para el segundo cuatrimestre de 2017 | 0% | Actividad sin avance a abril 30 de 2017, su programación se extiende en la vigencia 2019
|  |  |  | 5.3 | Evaluación y Control: Generar acciones de mejora a partir de las lecciones aprendidas del proceso de evaluación de la rendición de cuentas y participación ciudadana en la Entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación Equipo Calidad Equipo Comunicaciones | 2017-03-01 | 2017-12-30 | Acciones de mejora para la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas a implementar en la siguiente vigencia | Durante el primer cuatrimestre se realiza la actualización de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas vigencia 2017, en la cual se incluyen las lecciones aprendidas y recomendaciones de mejora correspondientes a la evaluación de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la vigencia 2016. La publicación de la versión final resultante de la actualización se tiene planificada para la segunda semana del mes de mayo de 2017. Con este resultado se obtiene un avance del 33% en la actividad Soporte: 1. Estrategia de participación Ciudadana 2017 http://colciencias.gov.co/planeacion-y-gestion/estrategia-transparencia-y-participacion-ciudadana | 33.33% | http://colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/planeacion/informe-estrategia-participacion-y_-rendicion-cuentas_2016.pdf ; link que visualiza y permite corroborar el cumplimiento del avance reportado.
CÓDIGO: G101PR01F17 VERSIÓN: 01 FECHA: 2016-12-23 |  |  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | CUMPLIMIENTO A 30 DE ABRIL DE 2017 | 30.67% |  | CUMPLIMIENTO A 30 DE AGOSTO DE 2017 |  |  | CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

## Atención al ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017 COMPONENTE ATENCION AL CIUDADANO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE ATENCION AL CIUDADANO | [10 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2017, OFICINA DE CONTROL INTERNO
Objetivo estratégico institucional | Programa | Subcomponente | Líder de subcomponente | Tareas por subcomponente |  | Responsable líder tarea | Recursos (Equipo de trabajo) | Fecha de inicio | Fecha final | Entregable o Meta/ Parámetro de seguimiento | Reporte de Avance OAP a 30 de abril de 2017 | % de avance | Observaciones OCI, A 30-04-2017 | Reporte de avance OAP a 30 de agosto de 2017 | % de avance | Observaciones OCI, A 31-08-2017 | Reporte de avance OAP a 30 de diciembre de 2017 | % de avance | Observaciones OCI, A 31-12-2017
Colciencias Ágil, Transparente y Moderna | Cultura y comunicación de cara al ciudadano | 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Secretaría General | 1.1 | Fortalecimiento de normas y procedimientos internos que favorezcan el relacionamiento con el ciudadano | Líder Grupo de Atención al Ciudadano | Grupo de Atención al Ciudadano | 2017-03-31 | 2017-12-29 | Documentos del Sistema de Gestión de Calidad que parame trizan los mecanismos de Cultura y comunicación de cara al ciudadano | Esta actividad inicia en el mes de abril de 2017, obteniendo como avance la revisión y ajuste de los riesgos del proceso a fin de asegurar coherencia con las acciones de actualización y mejora de los documentos del proceso. El avance de la tarea con corte a 30 de abril de 2017 es del 10% Soporte: GINA / Módulo Riesgos | 10% | Los Riesgos los revisaron e hicieron los ajustes en el mes de abril de 2017; actividad que adelantaron con cada uno de los lideres des procesos de la entidad, revisión que se surte de recomendación hecha por la OCI al interior del informe de auditoría al Plan Manejo del Riesgo y la trazabilidad de los ajustes puede verse en: http://awa/gina/rsk/searchers?soa=2&mdl=rsk&_sveVrs=78f774a966f3bf7efe06790e7a28f4dea4a584d8&mis=rsk2
|  | 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Secretaría General | 2.1 | Puesta en marcha de la solución de automatización del servicio para el manejo de PQRDS | Líder Grupo de Atención al Ciudadano | Grupo de Atención al Ciudadano Oficina de Sistemas de Información Grupo Gestión Documental | 2017-01-01 | 2017-12-29 | Acta de aprobación cambios al sistema informático Listados de Asistencia a capacitaciones Informe de seguimiento al desarrollo de la implementación y acta de los ajustes solicitados Validación y puesta en marcha de los ajustes | Desde 2016 se vienen realizando reuniones con la Oficina TIC y gestión documental para generar los cambios en la herramienta de ORFEO que fue escogida para manejo de PQRDS ya que no se contaba con el presupuesto para compra de una nueva herramienta. Durante este periodo, se han evidenciado necesidades de ajustes que requieren de tiempo ya que se parte de la base que ORFEO es un sistema de gestión documental y el módulo de PQRDS es un nuevo desarrollo que implica cambios estructurales tanto de la plataforma como del procedimiento. Los ajustes y modificaciones se encuentran en desarrollo y se espera salir a producción en el segundo trimestre de 2017, con lo cual el avance en la tarea es del 33% Soporte: 1. Reporte programa estratégico "Cultura de servicio al ciudadano" , iniciativa "Puesta en marcha de la solución de automatización del servicio para el manejo de PQRDS" GINA/ Módulo Planes | 33.33% | El reporte efectuado porcentualmente es coherente con las actividad realizada, la cual se puede visualizar en: http://awa/gina/pln/searchers?soa=7&mdl=pln&_sveVrs=78f774a966f3bf7efe06790e7a28f4dea4a584d8&planState=6&mis=pln2048 , actividades que se encuentran soportadas en actas que se levantan en forma consecutiva. Actividad programada para ser desarrollada en la vigencia 2017.
|  |  |  | 2.2 | Implementar acciones de seguimiento a la calidad y respuesta oportuna a PQRDS | Líder Grupo de Atención al Ciudadano | Grupo de Atención al Ciudadano Oficina de Sistemas de Información | 2017-03-31 | 2017-12-29 | Reporte de casos por canal y tipo de solicitud Oportunidad en la respuesta | Se realiza seguimiento a la calidad y respuesta oportuna de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS) que llegaron a la entidad durante el trimestre I de 2017 a través de los diferentes canales que la entidad tiene establecidos para el uso por parte de los ciudadanos. En el seguimiento realizado se evidencia que el 93.4% del total de las solicitudes se tramitan entre 1-15 días siendo los términos de ley establecidos para el tipo de solicitudes que ingresan a la entidad. Se evidencia un incremento en el plazo 16-30 días donde se incluyeron 1.192 requerimientos que por fallas técnicas en los formulario de la web, se tramitaron extemporáneamente, de los tiempos establecidos al interior de la Entidad. Con corte a 30 de abril de 2017, no se registran requerimientos vencidos. Para el periodo no se evidenciaron reclamos y fue tramitada una queja la cual fue asignada al área responsable para ser analizada y respondida al interesado. Soporte: 1. Reporte programa estratégico "Cultura de servicio al ciudadano" , iniciativa "Implementación seguimiento PQRD" GINA/ Módulo Planes | 33.33% | Desde 2016 se vienen realizando reuniones con OTIC y gestión documental para generar los cambios en la herramienta de ORFEO que fue escogida para manejo de PQRDS. En informe dan cuenta de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS) que llegaron a la entidad durante el trimestre I de 2017 a través de los diferentes canales que la entidad tiene establecidos para el uso por parte de los ciudadanos y establecen que los tiempos de respuesta oscilan entre 1-15 días. La OAP aprueba la tarea en razón a que la evidencia da cuenta de las actividades desarrolladas y entregables adjuntos. La OCI verifico documentos y concluye que existe pertinencia al interior de la actividad a realizar conducente a mitigar el riesgo inicialmente establecido. su trazabilidad se puede consultar en: http://awa/gina/rsk/risk?soa=42&mdl=rsk&_sveVrs=78f774a966f3bf7efe06790e7a28f4dea4a584d8&currentManagement=5795&id=10751
|  |  |  | 2.3 | Establecer una estrategia de reconocimiento al mejor desempeño en respuesta a PQRDS | Líder Grupo de Atención al Ciudadano | Grupo de Atención al Ciudadano Oficina de Sistemas de Información | 2017-10-01 | 2017-12-29 | Documento evento de reconocimiento al mejor desempeño en respuesta a PQRDS | Esta actividad quedo programada para el tercer cuatrimestre de 2017 | 0% | Sin Comentarios, actividad programada para ser desarrollada en la vigencia 2017
|  | 3. Talento humano para la calidad del servicio | Secretaría General | 3.1 | Afianzar la cultura de servicio al ciudadano al interior de la Entidad | Líder Grupo de Atención al Ciudadano | Grupo de Atención al Ciudadano | 2017-03-31 | 2017-12-29 | Seguimiento al Plan Cultura de servicio al ciudadano al interior de la Entidad Listados de Asistencia y resultados del impacto de las mismas. | Basado en los planes del objetivo Cultura y comunicación de cara al ciudadano durante el primer cuatrimestre se documenta el plan y aprueba el plan de trabajo con actividades que le apuntan al desarrollo de una cultura de servicio al interior de la entidad, contando con acciones para todos los niveles de la organización que permitan un mayor conocimiento de los lineamientos del proceso de atención al ciudadano. 1. Reporte programa estratégico "Cultura de servicio al ciudadano" , iniciativa "Afianzar la cultura de servicio al ciudadano al interior de la Entidad " GINA/ Módulo Planes | 33.33% | Actividad que han cumplido en forma satisfactoria, la OCI visualizo el cumplimiento y se hizo a través del Link: http://awa/gina/plan/pln?soa=40&mdl=plan&_sveVrs=78f774a966f3bf7efe06790e7a28f4dea4a584d8&isMyDuities=1&plnId=10187&id=38374&taskId=38374&isMyDuities=1&taskResource=1&__searcher_pos=myTasksResource:0
|  | 4. Normativo y procedimental | Secretaría General | 4.1 | Medir semestralmente la satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece Colciencias. Publicar el análisis de resultados de la encuesta, generando recomendaciones a la Alta de Dirección. | Líder Grupo de Atención al Ciudadano | Grupo de Atención al Ciudadano Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2017-06-01 | 2017-12-29 | Porcentaje de satisfacción de los usuarios Formulario de Encuesta de satisfacción semestral Informe de resultados de encuesta de satisfacción | Esta actividad inicia en junio de 2017 | 0% | Sin comentarios, la OCI, hará seguimiento al corte del segundo cuatrimestre y recomienda se hagan avances para establecer grado de cumplimiento.
|  |  |  | 4.3 | Realizar informes trimestrales con relación a las PQRS que llegan a la Entidad identificando las causas más frecuentes de su ocurrencia. Publicar el análisis de resultados con acciones de mejora para la Entidad | Líder Grupo de Atención al Ciudadano | Grupo de Atención al Ciudadano Equipo Calidad | 2017-03-31 | 2017-12-29 | Informes trimestrales de PQRS Acciones de Mejoramiento | Se realiza el informe de seguimiento a las PQRDS que llegaron a la entidad durante el trimestre I de 2017 a través de los diferentes canales que la entidad tiene establecidos para el uso por parte de los ciudadanos. En el seguimiento realizado se evidencia que el mayor numero de solicitudes corresponden a requerimientos referidos a las convocatorias gestionadas por la entidad, seguido por temas relacionados con la Red Scienti. Los resultados de la evaluación muestran que de las 18.617 solicitudes atendidas en el primer trimestre de 2017, el 59% llegan mediante correo electrónico, el 23,64 % son solicitudes telefónicas, el 16% corresponde a correo certificado y el 0,87% a requerimientos presenciales, resultados que evidencia los esfuerzos de la entidad para garantizar la respuesta a solicitudes tramitadas por canales de fácil acceso para la ciudadanía Soporte: 1. Informes trimestral de PQRS http://www.colciencias.gov.co/informe-ciudadania | 33.33% | El reporte de PQRDS y resultados de la encuesta de satisfacción, esto le permiten analizar al ciudadano interesado, empleados y colaboradores, estadísticamente las diferentes solicitudes atendidas a través del centro de contacto de Colciencias y revisar la percepción de la ciudadanía sobre el servicio de la entidad. Serán actualizadas cada semestre del año en curso. El reporte efectuado es coherente con el avance a 30-04-2017. Se puede visualizar en : http://www.colciencias.gov.co/informe-ciudadania
|  | 5. Relacionamiento con el ciudadano | Secretaría General | 5.1 | Ampliar la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés identificando: * Necesidades de Información * Mecanismo de socialización y divulgación de la información de interés a los cuales pueden acceder con mayor facilidad * Temas de Interés * Necesidades de comprensión para la aplicación de la estrategia de lenguaje claro | Líder Grupo de Atención al Ciudadano | Grupo Centro de Contacto Equipo Calidad | 2017-03-01 | 2017-04-30 | Documento de caracterización de usuarios Colciencias | Durante el primer cuatrimestre de 2017 se mejora la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés identificando y actualizando: * Necesidades de Información * Temas de mayor Interés * Mecanismo de socialización y divulgación de la información a los cuales pueden acceder con mayor facilidad de acuerdo al grupo de interés caracterizado. * Necesidades de comprensión para la aplicación de la estrategia de lenguaje claro La presentación del documento se programa para el Comité de Desarrollo Administrativo del 9 de mayo de 2017, a fin de realizar la publicación final del documento el 30 de mayo de 2017 Con este resultado el avance de la tarea es del 70% Soporte: Caracterización de usuarios Colciencias a 30 de abril de 2017 | 70% | La evaluación al PAAC, con corte a 30-04-2017, se evaluó y analizo al interior del comité de Desarrollo Administrativo del día 09-05-2017, las acciones que al interior del comité se adoptaron son coherentes con el reporte, no obstante sus resultados de la evaluación a futuro se debe extender y reprogramar para que cubra la vigencia 2017
CÓDIGO: G101PR01F17 VERSIÓN: 01 FECHA: 2016-12-24 | [10 empty] | CUMPLIMIENTO A 30 DE ABRIL DE 2017 | 26.67% |  | CUMPLIMIENTO A 30 DE AGOSTO DE 2017 |  |  | CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

## Transparencia
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017 COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN | [10 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2017, OFICINA DE CONTROL INTERNO
Objetivo Estratégico institucional | Programa estratégico | Subcomponente | Líder de subcomponente | Tareas por subcomponente |  | Responsable líder tarea | Recursos (Equipo de trabajo) | Fecha de inicio | Fecha final | Entregable o Meta/ Parámetro de seguimiento | Reporte de Avance OAP a 30 de abril de 2017 | % de avance | Observaciones OCI, A 30-04-2017 | Reporte de Avance OAP a 30 de abril de 2017 | % de avance | Observaciones OCI, A 30-04-2017 | Reporte de Avance OAP a 30 de abril de 2017 | % de avance | Observaciones OCI, A 30-04-2017
Colciencias Ágil, Transparente y Moderna | Cero improvisación | 1. Lineamientos de Transparencia Activa | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 1.1 | Gestionar la publicación y actualización periódica de la información mínima obligatoria según lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, que incluya: • Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura institucional. • Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. • Publicación de información sobre contratación pública. • Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Secretaria General Dirección Administrativa y Financiera Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2017-01-31 | 2017-12-30 | Sitio web "Transparencia y Acceso a la Información Pública" actualizado sección contratación | Durante el primer cuatrimestre de 2017 se realiza la revisión y actualización del enlace de transparencia y acceso a la información, el cual es organizado para cumplir en un 100% por la estructura recomendada en la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1. Soporte: Transparencia y Acceso a la Información Pública http://www.colciencias.gov.co/transparencia-accesoainformacionpublica | 33.33% | Dando cumplimiento a los dispuesto en la Ley 1712 de 06 de marzo de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución No 3564 de 2015, la entidad actualiza y publica de cara a la ciudadanía e interesados, información que se puede visualizar en: http://www.colciencias.gov.co/transparencia-accesoainformacionpublica , la cual reviso la OCI, el reporte es coherente toda vez que la actividad fue programada para desarrollarse a lo largo de la vigencia 2017.
|  |  |  | 1.2 | Actualizar la información registrada en el sitio de "Transparencia y Acceso a la Información Pública" | Líder Equipo de Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación | 2017-01-31 | 2017-12-30 | Sitio web "Transparencia y Acceso a la Información Pública" actualizado | Durante el primer cuatrimestre de 2017 se realiza la revisión y actualización de la información publicada en el enlace de transparencia y acceso a la información. Se revisa la calidad de la información publicada asegurando que esta cumpla con criterios de claridad, relevancia, veracidad y oportunidad Soporte: Transparencia y Acceso a la Información Pública http://www.colciencias.gov.co/transparencia-accesoainformacionpublica | 33.33% | Dando cumplimiento a los dispuesto en la Ley 1712 de 06 de marzo de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución No 3564 de 2015, la entidad actualiza y publica de cara a la ciudadanía e interesados, información que se puede visualizar en: http://www.colciencias.gov.co/transparencia-accesoainformacionpublica , la cual reviso la OCI, el reporte es coherente toda vez que la actividad fue programada para desarrollarse a lo largo de la vigencia 2017.
|  |  |  | 1.3 | Registrar en el SUIT los nuevos trámites u OPAS de Colciencias | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Áreas Técnicas Colciencias Líderes de trámites u OPAS Colciencias | 2017-01-31 | 2017-12-30 | Número de trámites u OPAS registrados en SUIT / No. de trámites u OPAS identificados. | Durante el primer cuatrimestre de 2017 se revisó, actualizó y publicó en GINA una nueva versión del procedimiento Indexación de revistas científicas colombianas especializadas-Publindex. Así mismo se realiza la documentación de 3 guías de autoevaluación técnica y 3 guías de evaluación, acorde con el tipo de actor (centro de investigación, de desarrollo tecnológico, innovación y productividad, de ciencia), las cuales fueron publicadas en GINA y en la página web de Colciencias. Con base en lo anterior, en el próximo cuatrimestre se modificará el trámite inscrito en el SUIT, definiendo los pasos a seguir por parte del ciudadano, así como también los requisitos solicitados, eliminando la entrega del fascículo y la carta de aceptación, los cuales no serán exigidos ni en medio físico ni magnético por parte de Colciencias. Soporte: Soporte: GINA / Modulo Documentos | 33.33% | Documentos que se encuentran publicados, la OCI, verifico su publicación y constato que al interior de la herramienta GINA, los documentos enunciados por la OAP se encuentran publicados, y se establece que el reporte es coherente, toda vez que la actividad se programó para ser desarrollada a lo largo de la vigencia 2017. Los documentos se pueden ver al interior de GINA en: Soporte: GINA / Modulo Documentos
|  |  |  | 1.4 | Asegurar la publicación del Plan Anual de Adquisiciones y la contratación realizada por Colciencias en SECOP | Secretaría General | Oficina Asesora de Planeación | 2017-01-31 | 2017-12-30 | PAA actualizado y publicado | Durante el periodo, el Plan Anual de Adquisiciones ha sido revisado y actualizado en el marco del comité de desarrollo administrativo institucional. El plan vigente y su respectivo seguimiento se encuentran en el siguiente link: Soporte: http://www.colciencias.gov.co/colciencias/planeacion_y_gestion/planeacion_gestion_adquisicion_list | 33.33% | Plan de compras se encuentra publicado; su evaluación y seguimiento se hace a lo largo de la actual vigencia y el avance del 33% es coherente, el cual corresponde al primer cuatrimestre de 2017. Ver en: http://www.colciencias.gov.co/colciencias/planeacion_y_gestion/planeacion_gestion_adquisicion_list
|  |  |  | 1.5 | Actualizar los set de datos abiertos de Colciencias | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2017-01-31 | 2017-12-30 | Set de datos abiertos publicados | Durante el primer cuatrimestre de 2017 la Oficina TIC, realiza seguimiento y acompañamiento para la actualización y ampliación de los datos abiertos con asesoría técnica del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La información vigente sobre los datos abiertos publicados se puede consultar a través del siguiente enlace: Soporte: http://www.colciencias.gov.co/atencion/datosabiertos Desde la Oficina Asesora de Planeación se promueve la publicación de los planes en formato excel, a fin de promover el acceso a esta información como datos abiertos, disponibles en los siguientes enlaces: Soporte: http://www.colciencias.gov.co/colciencias/planeacion_y_gestion http://www.colciencias.gov.co/colciencias/planeacion_y_gestion/planeacion_gestion_adquisicion_list http://www.colciencias.gov.co/colciencias/planeacion_y_gestion/direccionamiento_estrategico | 33.33% | Verificación que la OCI realizo, comprobando su coherencia y porcentaje reportado, la actividad se programó para la vigencia 2017 y el reporte corresponde al primer cuatrimestres finalizado en 30-04-2017. Ver en : http://www.colciencias.gov.co/atencion/datosabiertos y http://www.colciencias.gov.co/colciencias/planeacion_y_gestion http://www.colciencias.gov.co/colciencias/planeacion_y_gestion/planeacion_gestion_adquisicion_list http://www.colciencias.gov.co/colciencias/planeacion_y_gestion/direccionamiento_estrategico
|  | 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | Secretaría General Dirección Administrativa y Financiera | 2.1 | Gestionar la respuesta a las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley | Líder Grupo de Atención al Ciudadano | Secretaria General Oficina Asesora de Planeación | 2017-01-01 | 2017-12-30 | Indicador de Oportunidad en la respuesta a requerimientos | Se realiza seguimiento a la calidad y respuesta oportuna de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS) que llegaron a la entidad durante el trimestre I de 2017 a través de los diferentes canales que la entidad tiene establecidos para el uso por parte de los ciudadanos. En el seguimiento realizado se evidencia que el 93.4% del total de las solicitudes se tramitan entre 1-15 días siendo los términos de ley establecidos para el tipo de solicitudes que ingresan a la entidad. Se evidencia un incremento en el plazo 16-30 días donde se incluyeron 1.192 requerimientos que por fallas técnicas en los formulario de la web, se tramitaron extemporáneamente, de los tiempos establecidos al interior de la Entidad. Con corte a 30 de abril de 2017, no se registran requerimientos vencidos. Soporte: 1. Reporte programa estratégico "Cultura de servicio al ciudadano" , iniciativa "Implementación seguimiento PQRD" GINA/ Módulo Planes | 33.33% | El reporte de PQRDS y resultados de la encuesta de satisfacción, esto le permiten analizar al ciudadano interesado, empleados y colaboradores, estadísticamente las diferentes solicitudes atendidas a través del centro de contacto de Colciencias y revisar la percepción de la ciudadanía sobre el servicio de la entidad. Serán actualizadas cada semestre del año en curso. El reporte efectuado es coherente con el avance a 30-04-2017. Se puede visualizar en : http://www.colciencias.gov.co/informe-ciudadania
|  |  |  | 2.2 | Evaluar la posibilidad de implementar respuesta a requerimiento preferiblemente en medio digital con el objetivo de aplicar el principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar costos adicionales a los de reproducción de la información aportando al cumplimiento de la política de cero papel. | Secretaría General | Líder Servicio al Ciudadano | 2017-02-01 | 31/06/2017 | Resultados del análisis de la propuesta de implementar respuesta a requerimiento preferiblemente en medio digital | Esta actividad quedo programada para el segundo cuatrimestre de 2017 | 0% | Sin comentarios, la OCI, hará seguimiento al corte del segundo cuatrimestre y recomienda se hagan avances para establecer grado de cumplimiento.
|  | 3. Instrumentos de Gestión de la Información | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 3.1 | Elaborar y mantener actualizados instrumentos que fomenten la gestión de la información en Colciencias: - Registro o inventario de activos de Información - Esquema de Publicación de información -Índice de información clasificada y reservada | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Grupo de Gestión Documental Líder Equipo de Comunicaciones Equipo Calidad Oficina Asesora de Planeación | 2017-01-31 | 2017-12-30 | Registro o inventario de activos de Información Esquema de Publicación de información -Índice de información clasificada y reservada. | Durante el primer cuatrimestre de 2017 se asegura la publicación actualizada del Esquema de Publicación de información Así mismo la Oficina TIC, realiza seguimiento y acompañamiento para la construcción del registro o inventario de activos de Información e Índice de información clasificada y reservada, documentos que se planifica publicar en el segundo cuatrimestre de 2017 Soporte: Transparencia y Acceso a la Información Pública http://www.colciencias.gov.co/transparencia-accesoainformacionpublic | 33.33% | Verificación que hizo la OCI, al Link http://www.colciencias.gov.co/transparencia-accesoainformacionpublica , dan cuenta del cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1712 de 06 de marzo de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución No 3564 de 2015 y estable coherencia al reporte realizado por la OAP.
|  | 4. Criterio diferencial de accesibilidad | Líder Equipo de Comunicaciones | 4.1 | Estructurar e implementar un nuevo portal institucional que facilite el acceso a personal en condición de discapacidad | Líder Equipo de Comunicaciones | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2017-02-22 | 2017-12-30 | Nuevo Portal institucional en funcionamiento | Esta actividad quedo programada para el segundo cuatrimestre de 2017 | 0% | Sin comentarios, la OCI, hará seguimiento al corte del segundo cuatrimestre y recomienda se hagan avances para establecer grado de cumplimiento.
|  |  | Líder Equipo de Comunicaciones | 4.2 | Verificar el cumplimiento de requisitos de accesibilidad a las instalaciones de la nueva sede de Colciencias con base en los lineamiento de la política de servicio al ciudadano, proponiendo acciones de mejoramiento según en caso. | Líder de Servicio al Ciudadano | DAF Equipo Calidad | 2017-03-01 | 2017-12-30 | Resultados evaluación de requisitos de accesibilidad a instalaciones | Esta actividad quedo programada para el segundo cuatrimestre de 2017 | 0% | Sin comentarios, la OCI, hará seguimiento al corte del segundo cuatrimestre y recomienda se hagan avances para establecer grado de cumplimiento.
|  | 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 5.1 | Ampliar el alcance del informe de PQRDS teniendo en cuenta la evaluación a: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Líder de Servicio al Ciudadano | Grupo de Contacto | 2017-03-01 | 2017-12-30 | Sitio web "Transparencia y Acceso a la Información Pública" actualizado | Esta actividad quedo programada para el segundo cuatrimestre de 2017 | 0% | Sin comentarios, la OCI, hará seguimiento al corte del segundo cuatrimestre y recomienda se hagan avances para establecer grado de cumplimiento.
CÓDIGO: G101PR01F17 VERSIÓN: 01 FECHA: 2016-12-23 | [10 empty] | CUMPLIMIENTO A 30 DE ABRIL DE 2017 | 21.21% |  | CUMPLIMIENTO A 30 DE AGOSTO DE 2017 |  |  | CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

## Control de Cambios
CONTROL DE CAMBIOS AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017
FECHA | CAMBIOS | ENTE APROBADOR | VERSIÓN
2017-05-09 | Ajuste PAAC 2017 en el siguiente aspecto: El componente de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana , subcomponente 2.2. Audiencia de rendición de Cuentas, tiene los siguientes soportes de cumplimiento: Publicaciones realizadas: • Informes anuales y periódicos de gestión y resultados. • Boletín estadístico. • Información de interés para los diversos actores que hacen parte del Sistema Nacional de CTeI pagina web y en redes sociales • Publicaciones de interés general para la ciudadanía. • Publicación de Datos Abiertos. Para esta acción se adiciona el entregable : Informe de rendición de cuentas en el marco de la audiencia e Informe de evaluación audiencia pública de rendición de cuentas. | Comité de Desarrollo Administrativo sesión del 09 de mayo de 2017 | 2
2017-01-30 | Se aprueba ajustes al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 en su componente anti trámites, el cual fue consultado con el DAFP y se realizaron ajustes que obedecen a detallar mejor el beneficio de la racionalización de cara al ciudadano y aclarar que los documentos que se pretenden eliminar no serán solicitados a los ciudadanos por medio físico ni magnético. Así mismo se informa ajuste del Mapa de riesgos de Corrupción de acuerdo a resultado consulta en donde se mejora la formulación del riesgo de convocatorias: * R4-2017 Posible favorecimiento indebido a terceros derivado de omisiones en el proceso Gestión de Convocatorias en aspectos como: planeación, apertura, cierre, evaluación y publicación de resultados. * R10-2017 Uso indebido de los bienes de la entidad para favorecimiento propio o a terceros. | Comité de Desarrollo Administrativo sesión del 30 de enero de 2017 | 1
2017-01-24 | Versión Inicial 00 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 | Comité de Desarrollo Administrativo sesión del 24 de enero de 2017 | 0