## Corrupción
|  |  | SEGUIMIENTO MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [12 empty] | COD. D102PR03F02 Versión 01 Fecha: 2022-05-03
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | PLAN DE ACCIÓN RELACIONADO |  | SEGUIMIENTO A 30-04-2022
[5 empty] | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL | [13 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO
N° | PROCESO | DESCRIPCIÓN DE RIESGO | PLAN DE ACCIÓN RELACIONADO | INDICADOR RELACIONADO | ¿Se viene ejecutando el plan de manejo e iniciativas asociadas al riesgo? |  |  |  | ¿Los indicadores asociados al riesgo cumplen meta? |  |  |  | ¿Se ejecutan controles de acuerdo con lo planificado? |  |  | ¿Se ha materializado el riesgo en el período observado?
[5 empty] | SI | NO | NO Reportado | JUSTIFIQUE | SI | NO | NO Reportado | JUSTIFIQUE | SI | NO | JUSTIFIQUE | SI | NO | JUSTIFIQUE
1 | Gestión del conocimiento M601 | R5-2022 Posibilidad de afectación reputacional por el reconocimiento de un actor del SNCTI que no cumpla los requisitos requeridos debido al la no adherencia a las las Guías para el reconocimiento de Actores del SNCTI | Programa estratégico: Reconocimiento de actores Iniciativa estratégica: Reconocimiento de actores | Gestión en el reconocimiento de Actores | X |  |  | En GINA se encuentra reportado el avance y el seguimiento del riesgo | X |  |  | En GINA se encuentra reportado el avance de los resultados de los indicadores asociados al riesgo, los cuales no evidencian incumplimiento para este período. | X |  | Los controles se vienen aplicando por parte de los responsables y no se han detectado casos no conformes asociados a los mismos |  | X | El área no reporta riesgo materializado ni se ha detectado en el seguimiento efectuado para este periodo. | A marzo 31 de 2022, se realizaron 62 evaluaciones de desempeño, correspondientes a los evaluadores que fueron contratados para procesos con las diferentes áreas de la entidad, durante el primer trimestre del año. Las evaluaciones permiten conocer el desempeño individual del evaluador contratado, y reflejan el impacto de su participación en cada uno de los procesos de evaluación en los que participa. Así mismo se sugiere una nueva contratación del evaluador. La oficina de Control Interno evidencio los soportes del reporte realizado, disponibles en GINA; su aprobación se hizo oportunamente por el líder del proceso. Sin comentarios
2 | Gestión para la Ejecución de Política de CTeI M801 | R4-2022 Posibilidad de afectar la reputación del Ministerio por otorgar a nombre propio o de terceros cualquier dádiva o beneficio derivado de omisiones en el proceso de Gestión para la ejecución de política para la CTeI | Programa estratégico: Plan de manejo del riesgo 2022 Ficha manejo del riesgo R4 - 2022 Acciones orientadas evitar errores omisiones o incumplimiento de los requisitos de calidad asociados a la ejecución de los mecanismos de operación (convocatorias, invitaciones, concursos) Nota: Este plan incluye las acciones del riesgo R4-2022; R33-2022 y R63-2022 | Cumplimiento de los requisitos asociados al diseño, ejecución e implementación de los mecanismos de operación incluidos en la programación de la oferta institucional | X |  |  | En GINA se encuentra reportado el avance del plan de manejo asociado al riesgo, el cual se viene ejecutando para este cuatrimestre de acuerdo con lo planificado. | X |  |  | En GINA se encuentra reportado el avance de los resultados de los indicadores asociados al riesgo, los cuales no evidencian incumplimiento para este período. | X |  | Los controles se vienen aplicando por parte de los responsables y no se han detectado casos de no conformidades, quejas, reclamos o trabajos no conformes asociados a los mismos. |  | X | El área no reporta riesgo materializado ni se ha detectado en el seguimiento efectuado para este periodo. | En el primer trimestre del año 2022 en aras de depurar los saldos y bajar el techo impuesto por hacienda respecto al Presupuesto General de la Nación de Minciencias - PGN de las vigencias anteriores, en donde el saldo a diciembre 31 de 2021 fue $103.495.054.950,37, se efectuaron los desembolsos de 99 contratos derivados por un valor de $21.609.559.160 y 660 pagos de evaluadores por un valor de $634.453.114, para un valor total de $22.244.012.274 recursos Minciencias - PGN de las vigencias anteriores desembolsados. Con esto se logra superar el porcentaje de cumplimiento establecido del indicador en el primer trimestre (18%), quedando en un 21,49% de cumplimiento.
3 | Direccionamiento Institucional | R59-2022 Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a la toma de decisiones unilaterales y no participativa para la obtención de un beneficio en favor de un tercero que no refleja el interés institucional y puede generar un detrimento patrimonial. | Programa Estratégico: Pacto por un Direccionamiento Estratégico que genere valor público Iniciativa estratégica: - Contribuir a un Minciencias más transparente Programa Estratégico: Por una gestión administrativa y financiera moderna e innovadora Iniciativa estratégica: - Contribuir a un Minciencias más transparente Programa Estratégico: Gobierno y Gestión de TIC para la CTeI Iniciativa estratégica: - Contribuir a un Minciencias más transparente Programa Estratégico: Comunicación Estratégica. Iniciativa estratégica: - Contribuir a un Minciencias más transparente Programa Estratégico: Cultura y comunicación de cara al ciudadano Iniciativa estratégica: - Contribuir a un Minciencias más transparente Programa Estratégico: Apoyo contractual y de direccionamiento y control administrativo eficiente Iniciativa estratégica: - Contribuir a un Minciencias más transparente Programa Estratégico: Apoyo Jurídico Eficiente Iniciativa estratégica: - Contribuir a un Minciencias más transparente -Gestión de transparencia, integridad y control a la existencia de conﬂictos de intereses Programa Estratégico: Gestión para un talento humano integro efectivo e innovador Iniciativa estratégica: - Contribuir a un Minciencias más transparente Programa Estratégico: Fortalecimiento del enfoque hacia la prevención y el autocontrol. Iniciativa estratégica: - Ejecución de auditorias, seguimientos y evaluaciones - Seguimiento y evaluación a la gestión del riesgo | Cumplimiento de los requisitos priorizados de transparencia en Minciencias - ATM | X |  |  | En GINA se encuentra reportado el avance del plan de manejo asociado al riesgo, el cual se viene ejecutando para este cuatrimestre de acuerdo con lo planificado. | X |  |  | En GINA se encuentra reportado el avance de los resultados de los indicadores asociados al riesgo, los cuales no evidencian incumplimiento para este período. | X |  | Los controles se vienen aplicando por parte de los responsables y no se han detectado casos de no conformidades, quejas, reclamos o trabajos no conformes asociados a los mismos. |  | X | El área no reporta riesgo materializado ni se ha detectado en el seguimiento efectuado para este periodo. | Los reportes de las actividades programadas a se han realizado oportunamente y estas se encuentran aprobadas por los lideres de proceso, toda vez que este Riesgo es transversal a todas las dependencias del Ministerio; los soportes se encuentran disponibles en GINA; la Oficina de Control Interno no evidencio incumplimiento de actividades programadas.
4 | Gestión Talento Humano A201 | R6-2022 Posibilidad de afectación reputacional por vincular personal sin cumplimiento de los requisitos del Empleo debido a agentes internos o externos que pueden incidir en el favorecimiento de nombramientos | PROGRAMA ESTRATÉGICO Gestión para un Talento Humano Íntegro, Efectivo e Innovador INCIATIVA ESTRATÉGICA Contribuir a un Minciencias más transparente Seguimiento Plan Anual de Vacantes | Porcentaje de la Gestión estratégica para un talento humano integro, efectivo e innovador. Porcentaje de cumplimiento de los requisitos de transparencia en Minciencias - Dirección de Talento Humano | X |  |  | En GINA se encuentra reportado el avance del plan de manejo asociado al riesgo, el cual se viene ejecutando para este cuatrimestre de acuerdo con lo planificado. | X |  |  | En GINA se encuentra reportado el avance de los resultados de los indicadores asociados al riesgo, los cuales no evidencian incumplimiento para este período. | X |  | Los controles se vienen aplicando por parte de los responsables y no se han detectado casos de no conformidades, quejas, reclamos o trabajos no conformes asociados a los mismos. |  | X | El área no reporta riesgo materializado ni se ha detectado en el seguimiento efectuado para este periodo. | El reporte realizado evidencia el cumplimiento de las actividades programadas. En cuanto al plan de vacantes, en el periodo a reportar se informó a la Comisión Nacional del Servicio Civil con corte a 28 de marzo de 2022 las vacantes de carrera administrativas que están pendientes por proveer. Así mismo, el Plan anual de vacantes fue publicado en la página web de la Entidad y el concurso de méritos inmerso en la convocatoria Nación 3 sigue en curso y se encuentra en la etapa de aplicación de pruebas, se está a la espera de la citación. Reportes evidenciados se encuentran disponibles GINA.
5 | Gestión Financiera A202 | R7-2022 Posibilidad de afectación económica en caso que algún perfil de la cadena presupuestal cambie un tercero o cambie el valor y se realice un pago no autorizado en beneficio propio o de terceros o se realicen sin el cumplimiento de requisitos | PLAN DE MANEJO DE RIESGOS Ficha manejo del riesgo R7-2022 Reporte de los perfiles activos en el SIIF Nación - SPGR y los pagos realizados en el periodo con el cumplimiento de requisitos | Oportunidad en el pago de compromisos del Ministerio Cumplimiento en la ejecución de obligaciones del Ministerio de acuerdo con el PAC programado | X |  |  | En GINA se encuentra reportado el avance del plan de manejo asociado al riesgo, el cual se viene ejecutando para estre cuatrimestre de acuerdo con lo planificado. | X |  |  | En GINA se encuentra reportado el avance de los resultados de los indicadores asociados al riesgo, los cuales no evidencian incumplimiento para este período. | X |  | Los controles se vienen aplicando por parte de los responsables y no se han detectado casos de no conformidades, quejas, reclamos o trabajos no conformes asociados a los mismos. |  | X | El área no reporta riesgo materializado ni se ha detectado en el seguimiento efectuado para este periodo. | El informe disponible en GINA y que hace parte del reporte realizado correspondiente al primer trimestre de 2022, las actividades realizadas para el cumplimiento de los requisitos exigidos en los pagos realizados a 31-03-2022, evidencian los perfiles que se tienen creados en el SIIF Nación y SPGR para el registro de las operaciones financieras del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación e incluye las actividades realizadas para dar cumplimiento a los requisitos exigidos en los pagos. Los controles documentados dan cuenta de las acciones que se realizan para mitigar el riesgo. La OCI encuentra coherentes reportes con actividades programadas.
6 | Gestión Financiera A202 | R8-2022 Posibilidad de afectación económica por registrar en la contabilidad las actas de liquidación, incapacidades o resoluciones de condonación y demás actos administrativos que generen una cuenta por cobrar de forma indebida debido a que no se recibe el insumo por parte de la dependencia o se omite su registro | PLAN DE MANEJO DE RIESGOS Ficha manejo del riesgo R8-2022 Registrar en la contabilidad las actas de liquidación, incapacidades o resoluciones de condonación y demás actos administrativos | Seguimiento y control actividades presupuestales, contables y de tesorería Ministerio |  | X |  | En GINA se encuentra reportado el avance del plan de manejo asociado al riesgo, el cual se viene ejecutando para este cuatrimestre de acuerdo con lo planificado. | X |  |  | En GINA se encuentra reportado el avance de los resultados de los indicadores asociados al riesgo, los cuales no evidencian incumplimiento para este período. | X |  | Los controles se vienen aplicando por parte de los responsables y no se han detectado casos de no conformidades, quejas, reclamos o trabajos no conformes asociados a los mismos. |  | X | El área no reporta riesgo materializado ni se ha detectado en el seguimiento efectuado para este periodo. | Las acciones reportadas en el periodo dan cuenta y tienen relación directa con la gestión del riesgo “Posibilidad de afectación económica por registrar en la contabilidad las actas de liquidación, incapacidades o resoluciones de condonación y demás actos administrativos que generen una cuenta por cobrar”; teniendo en cuenta que mediante las conciliaciones de cartera-contabilidad, conciliación de saldos de incapacidades y de saldos de créditos educativos condonables (contabilidad - talento humano), se reduce a la probabilidad de omitir los registros de un acta de liquidación (bilateral o unilateral), de solicitudes de reintegro, de incapacidades o de resoluciones de condonación y demás actos administrativos que generen una cuenta por cobrar en los estados financieros de la Entidad, actividad reportada mitiga el riesgo. Al Interior de GINA se evidencian reportes realizados y la OCI encuentra coherente los reportes y soportes vistos en GINA.
7 | Gestión Financiera A202 | R9-2022 Posibilidad de afectación económica por utilizar los recursos de las cuentas bancarias de la entidad y el efectivo de las cajas menores para beneficio propio o favorecimiento de terceros debido a la falta de lineamientos y controles para el manejo de los recursos | PLAN DE MANEJO DE RIESGOS Ficha manejo del riesgo R9-2022 Realizar el reporte de los arqueos periódicos a las cajas menores y presentar el informe de los puntos de control utilizados en el manejo de las cuentas bancarias | Seguimiento y control actividades presupuestales, contables y de tesorería Ministerio |  | X |  | En GINA se encuentra reportado el avance del plan de manejo asociado al riesgo, el cual se viene ejecutando para este cuatrimestre de acuerdo con lo planificado. | X |  |  | En GINA se encuentra reportado el avance de los resultados de los indicadores asociados al riesgo, los cuales no evidencian incumplimiento para este período. | X |  | Los controles se vienen aplicando por parte de los responsables y no se han detectado casos de no conformidades, quejas, reclamos o trabajos no conformes asociados a los mismos. |  | X | El área no reporta riesgo materializado ni se ha detectado en el seguimiento efectuado para este periodo. | Los documentos que soportan en reporte hecho a 31-03-2022, dan cuenta de los puntos de control que se tienen en el manejo de las cuentas bancaria de Tesorería y de la caja menor de viáticos y gastos de viaje Nación y Regalías; así como se evidencia en los informes de los arqueos realizados en los meses de febrero y marzo de 2022 a los recursos de la caja menor de Gastos Generales, razón que le permite a la OCI concluir que el riesgo se encuentra bajo control, evidencias disponibles en GINA.
8 | Gestión Administrativa A203 | R10-2022 Posibilidad de afectación económica por utilizar los bienes de la Entidad en beneficio propio o en favor de un tercero debido a manejos y/o controles inadecuados | PLAN DE MANEJO DE RIESGOS Ficha manejo del riesgo R10-2022 Control de los bienes de la Entidad para prevenir el beneficio propio o favorecer un tercero | Sobrantes o faltantes en el inventario del Ministerio Legalización del inventario del Ministerio | X |  |  | En GINA se encuentra reportado el avance del plan de manejo asociado al riesgo, el cual se viene ejecutando para este cuatrimestre de acuerdo con lo planificado. | X |  |  | En GINA se encuentra reportado el avance de los resultados de los indicadores asociados al riesgo, los cuales no evidencian incumplimiento para este período. | X |  | Los controles se vienen aplicando por parte de los responsables y no se han detectado casos de no conformidades, quejas, reclamos o trabajos no conformes asociados a los mismos. |  | X | El área no reporta riesgo materializado ni se ha detectado en el seguimiento efectuado para este periodo. | Los reportes de las actividades programadas se han realizado oportunamente y estas se encuentran aprobadas por la Dirección Administrativa y Financiera. Los documentos que soportar los reportes se encuentran disponibles en GINA
9 | Gestión Documental | R2-2022 Posibilidad de afectación reputacional por alterar o manipular los documentos de la entidad para el beneficio de terceros debido al inadecuado manejo y control de la información del Ministerio | PROGRAMA ESTRATÉGICO Por una gestión administrativa y financiera moderna e innovadora INICIATIVA ESTRATÉGICA Transformando la gestión documental | Oportunidad de respuesta en la solicitud de expedientes Ministerio Porcentaje de cumplimiento del Programa de Gestión Documental - Ministerio | X |  |  | En GINA se encuentra reportado el avance del plan de manejo asociado al riesgo, el cual se viene ejecutando para este cuatrimestre de acuerdo con lo planificado. | X |  |  | En GINA se encuentra reportado el avance de los resultados de los indicadores asociados al riesgo, los cuales no evidencian incumplimiento para este período. | X |  | Los controles se vienen aplicando por parte de los responsables y no se han detectado casos de no conformidades, quejas, reclamos o trabajos no conformes asociados a los mismos. |  | X | El área no reporta riesgo materializado ni se ha detectado en el seguimiento efectuado para este periodo. | Los documentos que soportan en reporte hecho a 31-03-2022, presenta un avance del 100%, teniendo en cuenta que se cumplieron con las actividades planeadas para el primer trimestre, lo anterior representado en el desarrollo de las siguientes actividades: informe de avance del proceso de implementación de las Tablas de Valoración Documental, Informe de acompañamientos y/o capacitación en temas de gestión documental, e informe de elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos. La OCI evidencio lo reportes realizados los cuales se encuentran debidamente documentados en GINA, sin comentarios.
10 | Gestión Jurídica A205 | R13-2022 Posibilidad de afectación económica derivado de procesos judiciales y/o conciliaciones en la que se evidencie beneficios propios a contratistas/funcionarios y/o a particulares por parte del delegado judicial del Ministerio. | PROGRAMA ESTRATÉGICO: Apoyo jurídico eficiente INICIATIVA ESTRATÉGICA Gestión de transparencia, integridad y control a la existencia de conﬂictos de intereses | Cumplimiento de requisitos priorizados de transparencia en Minciencias- Oficina Asesora Jurídica | X |  |  | En GINA se encuentra reportado el avance del plan de manejo asociado al riesgo, el cual se viene ejecutando para este cuatrimestre de acuerdo con lo planificado. | X |  |  | En GINA se encuentra reportado el avance de los resultados de los indicadores asociados al riesgo, los cuales no evidencian incumplimiento para este período. | X |  | Los controles se vienen aplicando por parte de los responsables y no se han detectado casos de no conformidades, quejas, reclamos o trabajos no conformes asociados a los mismos. |  | X | El área no reporta riesgo materializado ni se ha detectado en el seguimiento efectuado para este periodo. | Los documentos que soportan en reporte hecho a 31-03-2022, soportan actividades desarrolladas durante el primer trimestre de la vigencia; se adelantaron actividades relacionadas con la gestión de transparencia, integridad y control a la existencia de conflictos de intereses, se socializo la Ley 2195 de enero 2022, por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones. Ley cuyo objeto es el de adoptar disposiciones tendientes a prevenir los actos de corrupción y reforzar la articulación y coordinación de las entidades del Estado y a recuperar los daños ocasionados por dichos actos con el fin de asegurar y promover la cultura de la legalidad e integridad y recuperar la confianza ciudadana y el respeto por lo público y socialización de la Guía de supervisión e Interventoría de contratos y convenios. disponibles en GINA. Sin comentarios por parte de la OCI.
11 | Gestión Jurídica A205 | R14-2022 Posibilidad de afectación económica por acción u omisión del contratista/servidor público debido que genere la prescripción para iniciar el proceso de cobro coactivo. | PLAN DE MANEJO DE RIESGO: Ficha manejo del riesgo R14-2022 Prevenir que opere la prescripción en los procesos de cobro coactivo en el Ministerio | Porcentaje de cumplimiento de la acción coactiva del Ministerio | X |  |  | En GINA se encuentra reportado el avance del plan de manejo asociado al riesgo, el cual se viene ejecutando para este cuatrimestre de acuerdo con lo planificado. |  | X |  | En GINA se encuentra reportado el avance de los resultados de los indicadores asociados al riesgo, los cuales no evidencian incumplimiento para este período. |  | X | Los controles se vienen aplicando por parte de los responsables y no se han detectado casos de no conformidades, quejas, reclamos o trabajos no conformes asociados a los mismos. |  | X | El área no reporta riesgo materializado ni se ha detectado en el seguimiento efectuado para este periodo. | Los documentos que soportan en reporte hecho a 31-03-2022, se evidencia informe de actividades realizadas por la Oficina Asesora Jurídica, en el cual se resalta el retiro de dos procesos del cobro coactivo, dado que se efectuó el reintegro de los recursos; por lo tanto, a la fecha del reporte, queda un balance total de veintidós (22) contratos que equivalen a diez (10) procesos en gestión de cobro coactivo a cargo de la Oficina Jurídica y se detallan acciones a seguir en cada uno de los procesos. Aunado a lo anterior, no es necesario generar acción correctiva puesto que se ha venido avanzando y revisando la gestión de cobro en la medida que lo permiten las circunstancias y medidas declaradas por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria por causa de la enfermedad por coronavirus COVID-19. Evidencias disponibles en GINA. Sin comentarios por parte de la OCI.
12 | Gestión Contractual A206 | R12-2022 Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por autorizar pagos o emitir avales debido al incumplimiento de las obligaciones contractuales | PLAN DE MANEJO DE RIESGOS Ficha manejo del riesgo R12-2022 Seguimiento y reporte oportuno por parte de los supervisores de los contratos y convenios | Porcentaje de cumplimiento de requisitos priorizados de transparencia en Minciencias Secretaría General | X |  |  | En GINA se encuentra reportado el avance del plan de manejo asociado al riesgo, el cual se viene ejecutando para este cuatrimestre de acuerdo con lo planificado. | X |  |  | En GINA se encuentra reportado el avance de los resultados de los indicadores asociados al riesgo, los cuales no evidencian incumplimiento para este período. | X |  | Los controles se vienen aplicando por parte de los responsables y no se han detectado casos de no conformidades, quejas, reclamos o trabajos no conformes asociados a los mismos |  | X | El área no reporta riesgo materializado ni se ha detectado en el seguimiento efectuado para este periodo. | Los documentos que soportan en reporte hecho a 31-03-2022, se visualiza que los supervisores de contratos y convenios, han dado cumplimiento con obligaciones según reporte de cada dependencia del ministerio, así mismo se han adelantado campañas por parte de secretaria general, orientadas a socializar la Guía de Supervisión de contratos y convenios, evidencias disponibles en GINA.
13 | Gestión Contractual A206 | R11-2022 Posibilidad de afectación reputacional por orientar en beneficio propio o de un tercero la contratación de la Entidad | PROGRAMA ESTRATÉGICO: Apoyo contractual y de direccionamiento y control administrativo eficiente INICIATIVA ESTRATÉGICA: Fortalecer los procesos del cambio asociados a la contratación Contribuir a un Minciencias más transparente | (PV-22) Cumplimiento de los requisitos priorizados de transparencia en Minciencias - ATM - Apoyo contractual y de direccionamiento y control administrativo eficiente | X |  |  | En GINA se encuentra reportado el avance del plan de manejo asociado al riesgo, el cual se viene ejecutando para este cuatrimestre de acuerdo con lo planificado. | X |  |  | En GINA se encuentra reportado el avance de los resultados de los indicadores asociados al riesgo, los cuales no evidencian incumplimiento para este período. | X |  | Los controles se vienen aplicando por parte de los responsables y no se han detectado casos de no conformidades, quejas, reclamos o trabajos no conformes asociados a los mismos |  | X | El área no reporta riesgo materializado ni se ha detectado en el seguimiento efectuado para este periodo. | Los documentos que soportan en reporte hecho a 31-03-2022, evidencian actividades realizadas por la Secretaría General durante el primer trimestre de la vigencia, orientadas a fortalecer los procesos asociados a la contratación, así mismo mediante la iniciativa estratégica de Contribuir a un Minciencias más transparente, se diligenció el formato D101PR04F01 indicativo del Indicador Programático - Requisitos de Transparencia ITEP – ATM, dicho formato resalta el cumplimiento de requisito, así como la Dirección URL / repositorio institucional. Los reportes se encuentran detallados en GINA y fueron aprobados por el líder del proceso.
14 | Gestión Contractual A206 | R52-2022 Posibilidad de afectación económica por celebrar contratos o convenios ó iniciar su ejecución, sin cumplir con los requisitos legales | PROGRAMA ESTRATÉGICO: Apoyo contractual y de direccionamiento y control administrativo eficiente INICIATIVA ESTRATÉGICA: Fortalecer los procesos del cambio asociados a la contratación Contribuir a un Minciencias más transparente | (PV-22) Cumplimiento de los requisitos priorizados de transparencia en Minciencias - ATM - Apoyo contractual y de direccionamiento y control administrativo eficiente | X |  |  | En GINA se encuentra reportado el avance del plan de manejo asociado al riesgo, el cual se viene ejecutando para este cuatrimestre de acuerdo con lo planificado. | X |  |  | En GINA se encuentra reportado el avance de los resultados de los indicadores asociados al riesgo, los cuales no evidencian incumplimiento para este período. | X |  | Los controles se vienen aplicando por parte de los responsables y no se han detectado casos de no conformidades, quejas, reclamos o trabajos no conformes asociados a los mismos |  | X | El área no reporta riesgo materializado ni se ha detectado en el seguimiento efectuado para este periodo. | Los documentos que soportan en reporte hecho a 31-03-2022, evidencian actividades realizadas por la Secretaría General durante el primer trimestre de la vigencia, orientadas a fortalecer los procesos asociados a la contratación, así mismo mediante la iniciativa estratégica de Contribuir a un Minciencias más transparente, se diligenció el formato D101PR04F01 indicativo del Indicador Programático - Requisitos de Transparencia ITEP – ATM, dicho formato resalta el cumplimiento de requisito, así como la Dirección URL / repositorio institucional. Los reportes se encuentran detallados en GINA y fueron aprobados por el líder del proceso.
15 | Gestión de la asignación de CTeI del SGR M802 | R27-2022 Posibilidad de afectación reputacional por favorecer entidades a través de proyectos que no cumplan con los requisitos de viabilización requeridos para ser financiados con recursos de la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías -SGR | Programa Estratégico: Gestión de la Secretaria Técnica del OCAD de la CTeI del SGR Iniciativa estratégica: Puesta en marcha de las Convocatorias Públicas, Abiertas y Competitivas | (PP-22) Avance en el Plan Bienal de Convocatorias - Gestión de la Secretaria Técnica del OCAD de la CTeI del SGR | X |  |  | En GINA se encuentra reportado el avance del plan de manejo asociado al riesgo, el cual se viene ejecutando para este cuatrimestre de acuerdo con lo planificado. | X |  |  | En GINA se encuentra reportado el avance de los resultados de los indicadores asociados al riesgo, los cuales no evidencian incumplimiento para este período. | X |  | Los controles se vienen aplicando por parte de los responsables y no se han detectado casos de no conformidades, quejas, reclamos o trabajos no conformes asociados a los mismos |  | X | El área no reporta riesgo materializado ni se ha detectado en el seguimiento efectuado para este periodo. | Los documentos que soportan en reporte hecho a 31-03-2022, permiten visualizar La "MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE CONVOCATORIAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR" - M802PR01MO3, que incluye información de la puesta en marcha para las convocatorias del Plan Bienal 2021-2022, teniendo en cuenta los procesos de apertura, cierre, evaluación y listado de propuestas dé elegibles durante el trimestre 1 - 2022. La información reportada se encuentra disponible en Gina, la cual se encuentra debidamente soportada. La OCI no hace ningún comentario al respecto.
16 | Gestión de Comunicación D104 | R3-2022 Posibilidad de afectación reputacional por manipular la información de la Entidad de forma inapropiada revelando u ocultando datos que son relevantes hacia los grupos de valor y grupos de interés de la Entidad, con el fin de obtener un beneficio directo o indirecto a quien la manipuló | Programa Estratégico: Comunicación estratégica Iniciativa Estratégica: Comunicación Externa Comunicación Interna | Porcentaje de iniciativas y programas comunicados Cumplimiento de los requisitos de transparencia en Minciencias - Comunicaciones Cumplimiento de los requisitos de Gobierno Digital Minciencias - Comunicaciones | X |  |  | En GINA se encuentra reportado el avance del plan de manejo asociado al riesgo, el cual se viene ejecutando para este cuatrimestre de acuerdo con lo planificado. | X |  |  | En GINA se encuentra reportado el avance de los resultados de los indicadores asociados al riesgo, los cuales no evidencian incumplimiento para este período. | X |  | Los controles se vienen aplicando por parte de los responsables y no se han detectado casos de no conformidades, quejas, reclamos o trabajos no conformes asociados a los mismos |  | X | El área no reporta riesgo materializado ni se ha detectado en el seguimiento efectuado para este periodo. | Documentos que soportan el reporte hecho a 31-03-2022, visualizan aprobación de tareas, teniendo en cuenta todas las acciones realizadas por la OAC durante el primer trimestre de 2022, estrategia de comunicación externa que se basó en la publicación de comunicados, sobre las agendas en territorio del ministro, giras internacionales y anuncios de convocatorias. Durante los eventos en territorio, se realizaron atenciones a medios y también se programaron entrevistas con los principales medios regionales. En este trimestre, también se publicó una columna de opinión del ministro. Y Como eje transversal la comunicación interna del ministerio, orienta la difusión de políticas y la información generada al interior de la Institución para una clara identificación de los objetivos, las estrategias, los planes, los programas y los proyectos hacia los cuales se enfoca el accionar de la entidad. La PPT adjunta identifica las piezas realizadas para cumplir con el objetivo, las tareas diseñadas en las dos actividades diseñadas se han cumplió y sus reportes se hicieron oportunamente. Disponibles en GINA
17 | Gestión Documental A204 Trámites y Servicios E202 | R66-2022 Posibilidad de afectación reputacional y económica por indebida recepción de solicitudes de carácter general que ingresan a la entidad, a causa de la no identificación y validación de requisitos establecidos en la normatividad vigente y en la baja adherencia de los lineamientos definidos. | Programa Estratégico: Cultura y comunicación de cara al ciudadano Iniciativa Estratégica: Afianzar la cultura de servicio al ciudadano al interior de la entidad y la relación con los ciudadanos, haciendo un efectivo monitoreo y seguimiento a PQRDS. Programa Estratégico: Por una gestión administrativa y financiera moderna e innovadora Iniciativa Estratégica: Transformando la Gestión Documental | Cumplimiento a la respuesta de requerimientos a los ciudadanos del Ministerio Oportunidad en la respuesta de requerimientos del Ministerio Porcentaje de cumplimiento del Programa de Gestión Documental - Ministerio | X |  |  | En GINA se encuentra reportado el avance del plan de manejo asociado al riesgo, el cual se viene ejecutando para este cuatrimestre de acuerdo con lo planificado. | X |  |  | En GINA se encuentra reportado el avance de los resultados de los indicadores asociados al riesgo, los cuales no evidencian incumplimiento para este período. | X |  | Los controles se vienen aplicando por parte de los responsables y no se han detectado casos de no conformidades, quejas, reclamos o trabajos no conformes asociados a los mismos |  | X | El área no reporta riesgo materializado ni se ha detectado en el seguimiento efectuado para este periodo. | Con corte al primer trimestre de la vigencia 2022, se presenta un avance del 100%, de las actividades programadas a reportar a 31-03-2022, se resalta informe de avance del proceso de implementación de las Tablas de Valoración Documental, Informe de acompañamientos y/o capacitación en temas de gestión documental, e informe de elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos. Se dio cumplimiento a los entregables y se encuentra el análisis y la evidencia correspondiente a cada una de las actividades programadas documentos disponibles en GINA evidencian cumplimiento de actividad programada.
Entidad: MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Responsable: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
Seguimiento con corte a: 30-04-2022
Fecha de publicación: 12-05-2022