## Portada
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018
Corte al 30 de junio de 2018

## Seguimiento PAI 2do trimestre
|  | MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [11 empty] | CÓDIGO: G101PR01F06
VERSIÓN: 08
FECHA: 2017-11-01
Plan de Acción Institucional 2018
Período de seguimiento: Segundo trimestre de 2018
Objetivo estratégico | Programa estratégico | Área responsable | Meta anual del programa | Resultados trimestrales meta programatica | [7 empty] | Avance de meta del programa ** | % de cumplimiento de meta del programa 2018**** | Resumen de la gestión a 30 de junio de 2018
|  |  |  | Meta T1 | Resultado T1 | Meta T2 | Resultado T2 | Meta T3 | Resultado T3 | Meta T4 | Resultado T4
Mejorar la calidad y el impacto de la investigación y la transferencia de conocimiento y tecnología | Formación de capital humano para la CTeI a nivel de Doctorado y Maestría | Dirección de Fomento a la Investigación | 1.300 becas para la formación de maestría y doctorado nacional y exterior financiados por Colciencias y otras entidades | No aplica | No aplica | 1000 | 1365 | 1020 |  | 1300 |  | 1365 | 100% | Respecto a la Convocatoria de formación para estudios de maestría y doctorado en el exterior COLFUTURO, su apertura se dió el 9 de enero de 2018 y el cierre 28 de febrero. Durante el mes de junio se hizo oficial el otorgamiento de 1.365 créditos beca para estudios de maestría y doctorado, con lo cual se dio inicio al proceso de legalización de los mismos. De estas becas se otorgan 143 becas de doctorado y 1222 becas para maestrías, del total de becarios se beneficio a personas de grupos priorizados así: 17 beneficiarios de grupos afrodescendientes y 8 personas procedentes de comunidades indígenas. La Convocatoria para la conformación de un banco de candidatos elegibles para estudios en el exterior Colciencias - Fulbright, cuyo propósito es apoyar la formación de alto nivel de profesionales e investigadores colombianos que deseen realizar programas de doctorado en los Estados Unidos, en universidades que se encuentren en el Academic Ranking of World University – ARWU – Ranking General de Shanghái 2017, abrió el pasado 15 de febrero y tuvo cierre el 15 de mayo. A la convocatoria se presentaron 132 propuestas de candidatos, al corte del 30 de junio se continua con el proceso de evaluaciones para cuales de los condidatos continuarán en el proceso. Frente a la formación de capital humano de alto nivel para las regiones, se incluyeron en el plan de convocatorias 4 nuevos mecanismos de formación para las regiones: dos para el Departamento del Cauca, una del Departamento del Cesar y una del Departamento de La Guajira, estas convocatorias van a aportar a la meta estratégica de becas de forma que su aporte va a permitir llegar a la meta de becas para el cuatrienio. Adicionalmente para las convocatorias de vigencias anteriores de formación durante el mes de junio se publicaron los bancos preliminares y definitivos de los terceros cortes de las convocatorias de los departamentos de Guaviare, Putumayo, Tolima, Caquetá y Norte de Santander.
| Articulación de oferta y demanda para recurso humano de alto nivel | Dirección de Fomento a la Investigación | 200 estancias posdoctorales | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  | 200 |  | No aplica | No aplica | El 22 de marzo pasado se dio apertura a la convocatoria para el apoyo de estancias posdoctorales la cual tuvo cierre el 31 de mayo. De esta convocatoria se recibieron propuestas de 380 interesados de los cuales 298 cumplieron requisitos mínimos, el 29 de junio se publicó el banco preliminar de elegibles con estos 298 candidatos que continuan en el proceso. Para la iniciativa del portafolio para la conformación de becarios se hace la publicación del portal en donde se encuentra la información que se enmarca en la fase 1 de la convocatoria 811 - Programa de estancias postdoctorales para beneficiarios de formación Colciencias en entidades del SNCTeI.
| Incremento de la visibilidad e impacto de las publicaciones científicas colombianas | Dirección de Fomento a la Investigación | Incremento del 25% del valor del H5 para las revistas nacionales indexadas | No aplica | No aplica | 25% | 28% | 25% |  | 25% |  | 28% | 100% | En primer semestre de 2018, se elaboró el documento de análisis de los resultados de la Convocatoria 768 para Indexación de Revistas Científicas Colombianas Especializadas. En este se consignó los antecedentes de dicha Convocatoria y también se realizó una descripción detallada del procedimiento y la obtención de los resultados. Así mismo, se expuso un análisis de datos; las conclusiones y algunas recomendaciones para próximas convocatorias de indexación de revistas científicas nacionales. Al respecto de la medición de incremento del valor en el indice H5 se aclara la forma y la periodicidad del mismo considerando que la metodología de medición demanda un alto grado de ocupación del equipo de la dirección haciendo las consultas para consolidar la medición. Se determina el valor de meta en 28% de incremento.
| Consolidación de modelos cienciométricos para los actores del SNCTI | Dirección de Fomento a la Investigación | 13.400 artículos científicos publicados en revistas científicas especializadas por investigadores colombianos | 2780 | 1959 | 4400 | 4716 | 7700 |  | 13400 |  | 4716 | 100% | A 30 de junio de 2018, se registraron 4.716 artículos, valor que alcanza la meta establecida. El comportamiento puede asociarse a la tendencia de publicación en el primer semestre por parte por colombianos en revistas científicas de alto impactos incluidas en SCOPUS y Publindex. Es importante anotar que esta medición es un conteo de los artículos publicados en SCopus y el aumento o disminución de los mismos no obedece a una gestión directa de la entidad. El balance por áreas de conocimiento de los artículos registrados, es la siguiente: el 14,86% corresponde al área de Medicina, 9,42% de Ingeniería, 7,86% Agricultura y Ciencias Biológicas, 6,67% Ciencias Sociales, 6,31% Ciencias de la Computación, 5,60% Física y Astronomía, entre otras áreas. Vale resaltar que en la clasificación, Scopus utiliza 27 áreas temáticas, en las cuales las revistas al estar multicategorizadas genera que un mismo artículo puede estar contabilizado en más de un área temática. Por otra parte, durante el primer semestre inició la revisión del modelo de reconocimiento de grupos de investigación e investigadores, partiendo de la elaboración de un documento de análisis de la convocatoria 781 de 2017, en la cual se presenta información en una ventana de observación comprendida entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016, a partir de los datos registrados por las investigadores de los cuales 1.976.092 cumplieron con los criterios de existencia y calidad. En este período, se revisó y analizó información para simular distintos escenarios para próximos ajustes al Modelo de Grupos de Investigación e Investigadores en 2018, se elaboró un documento con las siguientes variables: 1.Resultados de la convocatoria 781 de 2017, 2.Análisis de comportamiento entre las convocatorias, 3.Simulaciones de escenarios para los ajustes al Modelo de reconocimiento y medición de grupos e investigadores. 4. Test de medias para comportamiento de la clasificación de grupos de investigación por Grandes Áreas del Conocimiento y Áreas. De los productos mencionados la mayor proporción se concentró en los asociados a la Apropiación Social del Conocimiento, seguido por los productos de Formación de Recurso Humano. En tercer lugar se ubican los productos de Nuevo Conocimiento correspondientes en su mayoría artículos de investigación. Teniendo en cuenta las condiciones para los investigadores, se realizó el proceso de validación de las condiciones de las personas registradas en el aplicativo CvLAC, que autorizaron el uso de la información y fueron avaladas por las instituciones. En el conteo básico de las hojas de vida de investigadores se presentaron un total de 73.147 currículos certificados y avalados por al menos una institución; de manera que con este número de registros llevó a cabo la categorización así: Investigador Senior 1.707; Asociado 3.595; Junior 7.595; Estudiante de Doctorado 5.860; Estudiante de Maestría o especialidad clínica 6.269; Estudiante de Pregrado 3.799; Joven Investigador 247; Integrante Vinculado con Doctorado 4.010; Integrante Vinculado con Maestría o Especialidad clínica 17.355; Integrante Vinculado con Especialización 3.562; Integrante Vinculado con Pregrado 9.596; Integrante Vinculado 9.184 y Sin Categoría 229. Frente a la Ventanilla Abierta para el reconocimiento de actores del SNCTI (Nueva Política) centros de investigación, en el primer semestre se han tramitado un total de 15 solicitudes a lo largo del año. De las solicitudes tramitadas se han reconocido 11 centros e investigación y 4 se encuentran en proceso de evaluación. Se adelantó la actualización de la guía para el reconocimiento y sus anexos, así como el formato de evaluación.
|  |  | 1 modelo cienciométricos actualizado al SNCTI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 |  | 1 |  | No aplica | No aplica
| Fomento al desarrollo de programas y proyectos de generación de conocimiento en CTeI | Dirección de Fomento a la Investigación | 284 proyectos de investigación apoyados | No aplica | No aplica | No aplica | 39 | 134 |  | 262 |  | 39 | 100% | El registro de apoyo a proyectos de investigación por cuenta de la Dirección de Fomento a la Investigación da cuenta de un total de 39 proyectos asociados a la segunda fase de convocatoria de "Ecosistema Científico", con esto se cumple lo previsto. El grueso de los resultados se reportaran en tercer y cuarto trimestre de 2018; no obstante se han adelantado los procesos de diferentes convocatorias así: a) Convocatoria regional para el fortalecimiento de capacidades I+D+i y su contribución al cierre de brechas tecnológicas en el departamento de Antioquia, Occidente: esta convocatoria busca Identificar proyectos que, en el corto plazo, permitan cerrar brechas tecnológicas, obteniendo productos innovadores y con alto valor agregado; así como promover la articulación de grupos de investigación que han realizado investigaciones recientes para que continúen sus procesos en alianza con otros actores, logrando mejorar la productividad y competitividad del rubro productivo. Se dio apertura el pasado 02 de marzo y cerró el pasado 02 de mayo. El banco preliminar de elegibles fue publicado al cierre del mes de junio y mostró resultados en donde un número considerable de proyectos no tiene el nivel esperado en la calidad de los mismos, este resultado preliminar de 18 proyectos de investigación. b) Convocatoria para fortalecimiento de las capacidades de investigación del departamento de Nariño a través de la financiación de proyectos en CTeI: esta convocatoria busca fortalecer e impulsar las capacidades científicas en la cual se sustenten la I+D y los procesos de transformación tecnológica en los focos Ambiente y Agropecuario Agroindustrial para el departamento de Nariño. El 30 de mayo se dio apertura a la convocatoria que permanecerá abierta hasta el próximo 15 de agosto. c) Convocatoria Regional para proyectos de I+D con el fin de fortalecer y aplicar conocimiento en la formación virtual en el Departamento De Antioquia, Occidente: el propósito de esta convocatoria es contribuir a la generación de conocimiento a través de la ejecución de proyectos de investigación con desarrollos tecnológicos funcionales, que atiendan problemáticas de formación virtual para la educación en Antioquia. La apertura se llevó a cabo el pasado 1 de marzo y se cerró el pasado 15 de mayo. Se publicó el pasado 29 de junio el banco preliminar de elegibles en el cual los resultados preliminares no permiten aún llegar a la meta con 21 proyectos de investigación que cumplen tanto en lo técnico como en los requisitos de documentación. d) II Convocatoria de Ecosistema Científico: busca contribuir al mejoramiento de la calidad de las Instituciones de Educación Superior colombianas participantes, a partir de la conformación de alianzas que impulsen el desarrollo regional y respondan a los retos del desarrollo social y productivo del país, mediante la financiación de programas de I+D+i en los focos estratégicos establecidos, con resultados perdurables y sostenibles en el tiempo. Durante el primer semestre de 2018, se sesionó el primer comité técnico interinstitucional en donde se revisó la preparación Misión Banco Mundial, Cronograma y metodología evaluación convocatoria 792; así como el estado de la firma los contratos derivados de las 4 alianzas financiables de la primera fase, producto de la convocatoria 778. Para esta segunda convocatoria se lograron un total de 39 proyectos de investigación apoyados en 4 de los focos de: alimentos, energía sostenible, bioeconomía y sociedad. En esta oportunidad se tuvo una inversión de $71.8 mil millones de pesos. e) Convocatoria para Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud 2018: su propósito es contribuir a la solución de los retos en salud del país mediante la financiación de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación de alto impacto, así como del fortalecimiento de las capacidades nacionales y regionales de CTeI en Salud a través del apoyo a la formación de doctores. La convocatoria abrió el pasado 12 de marzo y cerró el pasado 16 de mayo. Se han destinado $22.437.201.970 para la financiación de 45 proyectos de investigación. La convocatoria recibió 467 proyectos de los cuales 261 cumplen con requisitos mínimos. Los resultados preliminares se entregarán el próximo 18 de septiembre de 2018. f) Proyectos de CTeI y su contribución a los retos del país: su objetivo es fomentar la generación de conocimiento a través de proyectos de CTeI que afronten retos de país, que estimulen la formación de capital humano a nivel de doctorado y deriven en productos con potencial de transferencia de resultados a diferentes grupos de interés. En este período se elaboraron los términos de referencia y fueron presentados ante las instancias de decisión pertinentes. Se dió apertura a la convocatoria el pasado 16 de marzo y su cierre fue el pasado 23 de mayo. Los recursos para la financiación de proyectos son del orden de $26.500.000.000. Al cierre de la convocatoria se recibieron 550 propuestas y se publicará el banco definitivo el 05 de octubre. g) Convocatoria 791 Reino Unido: a través de este instrumento se financian proyectos de investigación aplicada e interdisciplinar, con un componente de intervención y de apropiación social con coinvestigadores de UK relacionados con temáticas de paz en el marco de la estrategia institucional con los Británicos formalizada a través del Fondo Newton. En el primer trimestre de la vigencia, se realizó la búsqueda de los pares evaluadores de las 35 propuestas que fueron inscritas y aprobadas por parte de Colciencias (Colombia) y Research Council UK y Newton Fund (Reino Unido). Los proyectos evaluados por expertos de ambos países y la decisión será tomada entre las dos partes a partir de las 10 propuestas que quedaron en el banco definitivo. h) Invitación a presentar propuesta para trabajar en alianza con las comunidades indígenas en temas relacionados en plantas medicinales: durante este período se elaboraron los términos para hacer la invitación, en alianza con comunidades indígenas. Se tuvo abierta la invitación hasta el día 05 de junio y se recibieron en total 5 propuestas de las cuales se seleccionaran dos propuestas de investigación. i) Invitación a presentar propuesta para desarrollar una herramienta de modelamiento y/o optimización para la introducción de gas natural a pequeña escala en distintos sectores de consumo final de energía en Colombia (Energía y Minería): su propósito es contribuir desde la investigación científica a la solución de problemáticas asociadas al uso adecuado y eficiente de los recursos energéticos del país, a través del desarrollo de una herramienta de modelamiento y/u optimización para la introducción de procesos de licuefacción de gas natural. La invitación fue publicada el pasado 05 de marzo y el cierre fue el 27 de abril de 2018, para esta invitación se recibieron 6 propuestas de las cuales solamente dos de estas superaron el puntaje mínimo para ser evaluadas en panel de evaluación. j) Invitación a presentar propuesta para el Fortalecimiento del Portafolio I+D+i en Seguridad y Defensa: en primer trimestre de 2018, se elaboraron las condiciones de la Invitación en conjunto con el equipo técnico de la Dirección de Ciencia y Tecnología de la Armada Nacional. Estas condiciones fueron aprobadas en el Comité Conjunto de Administración del Convenio 877 de 2017, las mismas fueron estructuradas en los términos de la invitación para dar apertura, evaluación y contratación en el segundo semestre del año. k) Segunda fase convocatoria para conformar las ternas del Consejo Nacional de Bioética: en el período se presentó una adenda, para ampliar cronograma, dado el número de propuestas presentadas. Su cierre fue el pasado 01 de junio del cual en el banco preliminar publicado será publicado a comienzos del 3er trimestre mostrando el estado de las 75 propuestas recibidas. Respecto a la información científica especializada, durante el primer semestre se dio trámite para el pago a Elsevier, este pago está en trámite y se inició en el momento en que se levanta la restricción a la ley de garantías, de igual forma se realizó el pago a 27 Instituciones de Educación Superior – IES de 51 IES para el acceso de contenidos digitales con mayor relevancia y pertinencia generadoras de valor en los procesos de investigación y producción científica del país.
Promover el desarrollo tecnológico y la innovación como motor de crecimiento empresarial y del emprendimiento | Alianzas para la Innovación | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | 880 empresas apoyadas en procesos de innovación por Colciencias | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 170 |  | 880 |  | No aplica | No aplica | En el marco del desarrollo de programa de Alianzas para la Innovación Fase IV, el comité técnico ejecutivo del convenio definió los requisitos mínimos que debían cumplir las empresas para poder participar en la implementación de Prototipos y/o Proyectos de Innovación. Es importante anotar que cada una de las cámaras de comercio participantes tenían autonomía de establecer sus propios requisitos mínimos, y que lo aprobado en el comité entre Colciencias y Confecámaras solo era una guía para cada una de las Alianzas. A la fecha el avance en cuanto a la invitación es el siguiente: Andino Amazónica: seleccionadas 25 empresas beneficiarias en el marco del segundo comité técnico ejecutivo de la Alianza. Eje Cafetero: 52 empresas beneficiarias. Llanos: 25 empresas beneficiarias. Pacífico: 47 empresas beneficiarias. Santanderes Boyacá: 40 empresas beneficiarias. Tolima, Huila y Cundinamarca: 49 empresas beneficiarias. Hay cinco proyectos adicionales que son financiados por la Cámara de Comercio de Neiva Caribe: No se han aprobado empresas beneficiarias, debido a deficiencias de estructuración, razón por la cual están siendo ajustadas. Bogotá: pendiente la firma del convenio de cooperación con la Cámara de Comercio de Bogotá. Para realizar esto se han adelantado reuniones entre Confecámaras y la Cámara con el fin de alinear conceptos y con esto lograr lo más pronto posible la firma del convenio. Frente a la formación de empresas de innovación a través de sesiones de mentailidad innovadora, a finales del segundo trimestre se reportó la realización de un evento de mentalidad innovadora mediante una degustación de innovación por parte de la Cámara de Comercio de Bogotá. Frente a la evaluación de la viabilidad para la realización de un proceso de formación virtual en innovación, en el primer semestre de 2018 se realizó una invitación a presentar propuesta dirigida a 4 entidades expertas en innovación para el desarrollo de esta actividad. No obstante, posterior a la evaluación de las propuestas, ninguna de las presentadas cumplió con los requisitos en su totalidad. Por esta razón se hace necesario redefinir la hoja de ruta que permitan la parametrización de los requisitos de la invitación.
| Sistemas de Innovación Empresarial | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | 261 empresas apoyadas en procesos de innovación por Colciencias | No aplica | No aplica | 80 | 80 | 117 |  | 261 |  | 80 | 100% | Con corte a 30 de junio de 2018, se apoyaron un total de 80 empresas en procesos de innovación, asociado principalmente a la implementación de la estrategia de Sistemas de Innovación en las regiones de Eje Cafetero, Bucaramanga y Cúcuta. Las actividades a partir de esta estrategia se orientaron en el desarrollo de talleres en las regiones antes mencionadas con el propósito de impulsar la innovación empresarial para la creación y/o consolidación de sistemas básicos de innovación. Con este avance, se logra cumplir al 100% la meta prevista para el período. En este período, se dió apertura las convocatorias para Boyacá y Cundinamarca tanto para la selección de entidades asesoras para prestar servicios de asesoría con el objetivo de impulsar la creación de Sistemas de Innovación, como la selección de empresas beneficiarias para el desarrollo de capacidades en la creación de sistema de innovación. Para las convocatorias de los dos departamentos se hizo necesario solicitar adendas en tiempo, para la evaluación de propuestas y la generación de resultados. Esta situación debido a un cambio de procedimiento por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que extendió el tiempo de desembolso de los recursos. Por lo que refiere a la Gestión Territorial de Sistemas de Innovación, en el período, se actualizó el Proyecto Oferta Colciencias de Innovación Empresarial, teniendo en cuenta las observaciones realizadas en diferentes sesiones del OCAD y mesas técnicas realizadas, en el marco del Sistema General de Regalías. Los cambios implicaron la inclusión de un numeral asociado al “Proceso de cofinanciación de prototipos (Módulo sistemas de Innovación)” en el cual se señaló el proceso para la estimación de presupuestos de inversión y aprobación de los mismos. De igual manera se modificó el capítulo asociado a los términos de referencia y la adhesión de un anexo relacionado con caracterización de proyectos financiados por Colciencias y los montos promedios desde el año 2007 a 2017.
| Apoyo en I+D+i en el Sector Productivo | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | 68 empresas apoyadas en procesos de innovación por Colciencias | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  | 68 |  | No aplica | No aplica | A 30 de junio de 2018, con respecto al apoyo de los proyectos de I+D+i se resalta las gestiones que a continuación se mencionan: a) Convocatoria de brechas tecnológicas: su objetivo es cofinanciar proyectos de cierre de brechas tecnológicas que partan de la identificación previa de demandas y ejercicios de prospectiva o roadmap, para las empresas en alianza con Centros de Desarrollo Tecnológico y Centros de Innovación y Productividad. En el período analizado, se dió apertura de la convocatoria (16 de mayo de 2018) con un monto para financiación de $4.714.778.513. De acuerdo al reporte emitido desde el sistema SIGP se registraron 6 solicitudes de proyectos a la convocatoria. Su cierre se efectuará el próximo 13 de agosto de 2018. b) Clúster Proteína Blanca Valle del Cauca: esta iniciativa apoya a proyectos enfocados en el cierre de brechas tecnológicas que partan de la identificación previa de demandas mediante un ejercicio de roadmap tecnológico, para el clúster de proteína blanca del Valle del Cauca. En el período analizado se inició el proceso de contratación entre la Camará de Comercio de Cali y Centro de Innovación "Reddi". Una vez superada esta etapa, se procederá a elaborar el plan de negocio y el análisis para la tecnología. c) Línea de Crédito Bancoldex: Esta iniciativa busca apoyar proyectos de desarrollo tecnológico e innovación a través de la oferta de una línea especial de crédito y un incentivo a la innovación en modalidad de recuperación contingente, para ser ejecutados por empresas legalmente constituidas en Colombia y que den como resultado, un prototipo funcional que tenga potencial de ingresar a nuevos mercados, contribuya a mejorar su productividad, a diversificar y sofisticar su oferta productiva. El pasado 17 de mayo se dió apertura a esta convocatoria y su financiación es del orden de $2.500.000.000. Al corte del informe, se dió cuenta de 14 formularios diligenciados en SIGP; sin embargo no hay registro oficial de los mismos en esta plataforma. El cierre se lleva´ra a cabo el próximo 13 agosto. d) Fortalecimiento TECNOPARQUES SENA: se definió el mecanismo a través de la cual se implementará esta estrategia. Se partió de la necesidad de contratar una firma que realice un diagnóstico y plan de acción para los Tecnoparques del SENA, con el fin de fortalecer sus capacidades en CTeI y revisar la posibilidad de convertirse en Centros de Innovación y Productividad. En este período también se construyó la versión preliminar de la invitación a presentar propuesta a partir de un diagnóstico inicial de TECNOPARQUES elaborado por el SENA. Dicho documento fue presentado ante el Comité Técnico del Convenio Colciencias -SENA, sobre el cual se generaron observaciones y recomendaciones. e) I+D BIO: Se avanzó en el seguimiento técnico y financiero de las iniciativas a cargo del programa nacional de Biotecnología referentes a Portafolio 100, Institutional Links y Programas Estratégicos. Acerca de la Ventanilla Abierta para el reconocimiento de actores del SNCTeI de la Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación, del 01 de enero al 30 de junio de 2018 fueron reconocidas 7 unidades de I+D+i: CIDEI, Centro de Productividad y Competitividad de Oriente, Corporación Centro de Desarrollo Tencológico del Gas, Corporación Centro de Investigación y Desarrollo de los Llanos CEINDETEC, Centro de Innovación y Tecnología ICP de Ecopetrol, Acerías de Colombia, Instituto de Ciencia y Tecnología Alimentaria INTAL.
| Programa TIC | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | 104 empresas apoyadas en procesos de innovación por Colciencias | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |  | 104 |  | 2 | 100% | A junio de 2018, se reportaron dos empresas en procesos de innovación como producto del seguimiento a la contratación de la convocatoria para cofinanciar proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación con TIC en sectores estrategicos (agroindustria, salud, turismo, energía & hidrocarburos, gobierno, justicia y defensa) orientados al mejoramiento de la productividad y competitividad del sector TIC. Con esto, se cumple el 100% de la meta establecidas para el período. Las empresas son de origen de los departamentos de Risaralda y Atlántico y los procesos de innovación que se fomentan,, dan cuenta de la generación de soluciones innovadoras. Frente a la ejecución y seguimiento de CEAS, durante el período analizado se encuentran trabajando en los artículos y programando las actividades para la sensibilización de las personas en CTeI. A 30 de junio los CEA suscribieron una prorroga y adición al CTO 546-2015 CEA en Big Data y el CTO 502 de 2015 CEA en IoT , las metas se verán reflejadas durante el segundo semestre del 2018. Con relación a la convocatoria para la formación de ciudadanos en ciencia de datos, esta cerró el pasado 02 de marzo. Los resultados del primer y segundo corte, dieron cuenta de 171 y 159 elegibles del banco definitivo y preliminar respectivo. El banco definitivo de la segundo corte, fue publicado el pasado 12 de abril de la vigencia. Desde este mes se inició con la formación de los beneficiarios. Los resultados reflejados en personas sesnbilizadas se darán en segundo semestre de los corrientes. Frente a la estrategia de "INCUBA TI", cuya apertura se dió en 2017 y los resultadon registraron 35 iniciativas, el avance a junio de 2018 muestra que los beneficiarios se encuentran en fase de entrenamiento con la finalidad de que los empresarios y emprendedores creen nuevas empresas en el sector TI. A finales de mayo de 2018, se realizó un segundo corte de la convocatoria, cuyos resultados dan cuenta de tres iniciativas se encuentran en etapa de negociación. Las mismas entrarían en fase de entrenamiento para el segundo semestre de la vigencia. Con referencia a la convocatoria de formación especializada y certificación en competencias para desarrollo de tecnologías de información en la ciudad de Bogotá D.C, se dió apertura el 20 de marzo y cierre el pasado 06 de abril. Su ejecución esta a cargo de FEDESOFT. Respecto a la convocatoria para Selección de emprendedores de Apps.co que desarrollen soluciones tecnológicas en la fase de Oferta y Demanda, esta fue publica y abierta a través de página web el pasado 31 de mayo. El cierre se llevó a cabo el 12 de junio, así com el proceso de selección en el transcuros de este mes. La notificación de los seleccionados se realizó al cierre de junio. En lo que respectoa al fortalecimiento Cluster TI mediante la transferencia de un sistema de gestión de I+D+i, La entidad ejecutora Intersoftware presentó la última versión de los términos de referencia de la convocatoria para las empresas TI los cuales fueron aprobados ,para luego dar apertura de la misma en el mes de mayo. Durante el proceso de selección de la convocatoria primer corte se presentaron 57 empresas participantes, de las cuales 53 resultados beneficiadas posterior al proceso de evaluación. Estas iniciaran en segundo semestre el proceso de transferencia de un sistema de gestión de I+D+i.
|  |  | 3.740 Personas sensibilizadas a través de estrategias enfocadas en el uso, apropiación y utilidad de la CTeI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 600 |  | 3140 |  | No aplica | No aplica
| Desarrollo de capacidades de transferencia tecnológica | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | 17 licenciamientos tecnológicos apoyados | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |  | 17 |  | 5 | 100% | A segundo semestre de 2018 se lograron constituir tres spin off, (empresas de base tenológica de origenuniversitario) y dos contratos de licenciamientos producto del apoyo a las Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI). Con estos resultados se logra el 100% de la meta establecida para el período. La gestión realizada en torno a lo antes expuesto, se describe brevemente a continuación: Contratos de licenciamiento: a) Contrato de licenciamiento tecnológico entre la universidad de la Salle y Productos Familia en la ciudad de Bogotá, en el sector de papel y cartón, con el acompañamiento de la OTRI de Connect Bogotá. Es importante aclarar que este contrato de licencia corresponde a una variación de una tecnología de residuos ya probada, pero ahora será en otra línea de producción (Protección femenina). b) Contrato de licenciamiento tecnológico entre un investigador independiente y la empresa Metalmecánica Muñoz en la ciudad de Bucaramanga, en el sector metalmecánico y con el acompañamiento de la OTRI EO. Sumado a lo anterior, parte del apoyo a Oficinas de Transferencia Regionales y Universitarias, ha consistido en la consolidación de la Red de Oficinas de Transferencia, denominada “JOINN - Red Nacional OTRI” con el fin de potencializar sus resultados y dar un mayor alcance nacional. Durante el primer semestre de 2018 con el acompañamiento del consultor Creative Lab proporcionado en el marco del proyecto de colaboración Colombo-Suizo COLIPRI se realizó el diseño de imagen de la red, el diseño del portafolio de servicios, se generó un servicio mínimo viable en red y se validó con algunos clientes actuales y potenciales. En estos momentos las oficinas de acuerdo a los resultados están trabajando en el refinamiento de este servicio y se realizará en el segundo semestre una convocatoria para el levantamiento de retos que aseguren cerrar brechas tecnológicas y ofrecer los resultados de las metas propuestas. Spin Off Se reportan 3 spin off cuya distribución geográfica, da cuenta de 2 constituidas en el departamento de Antioquia y 1 ubicada en Bogotá Disitrito Capital. Así mismo, en el marco de la convocatoria Spin Off - TIC se presentaron 42 propuestas, cumplieron requisitos 25 y quedaron seleccionadas elegibles 10. En este período TECNNOVA inició la legalización de los contratos con las 10 entidades seleccionadas para iniciar el proceso de acompañamiento y creación se las Spin Off. Una vez formalizado el proceso contractual, TECNNOVA ha venido realizando talleres sobre el proyecto de Ley Spin-off a las 12 Spin Off y sesiones cada una sobre Hoja de Ruta para la creación de Spinoff y temáticas relacionadas con emprendimientos digitales e industria TIC.
| Brigada de patentes y fondo de protección de patentes | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | 600 registros de patentes solicitadas por residentes en oficina nacional y PCT | 71 | 69 | 140 | 142 | 190 |  | 600 |  | 142 | 100% | En el período de enero a junio se reportaron desde la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) un total de 142 registros de patentes solicitadas por residentes en oficina nacional y PCT (69 en primer trimestre y 73 en segundo trimestre). la distribución porcentual por departamento es la siguiente: Bogotá 35%; Antioquia 17%;Valle del Cauca 9%; Santander y Risaralda 7% cada uno, Cauca, Atlántico, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar y Quindío cada uno con un 3%; Caldas, Huila, Nariño y Tolima con un 2%, la Guajira y Norte de Santander con 1%. Por lo anterior, se cumple en un 100% la meta establecida para el período. Vale señalar que el dato registrado es preliminar con corte a mayo dado los tiempos de entrega del informe emitido por la SIC. También se señala que los resultados del indicador, dan cuenta de esfuerzo conjunto entre Colciencias y la SIC y su comportamiento depende de la demanda de solicitudes por parte de los actores del SNCTeI. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que la SIC recibe información adicional sobre la cual Colciencias no tiene gestión directa, lo que dificulta estimaciones o proyecciones de metas. Por lo que refiere a la convocatoria para apoyar el alistamiento y la presentación de patentes por las vías nacional e internacional, en el período analizado se avanzó junto con la SIC en la construcción, aprobación y respectiva publicación de los términos de referencia de la convocatoria. Finalmente la apertura se dio el pasado el 30 de mayo. Los recursos disponibles son del orden de $891 millones de pesos. En lo que respecta al estudio de resultados e impacto de las solicitudes de patentes apoyadas por Colciencias, finalizando junio se culminó la estructuración de la documentación de invitación. Se tuvo en cuenta los aspectos mínimos que se esperan que contenga el resultado de este documento, lo que incluyó: resultados análisis econométrico y bibliométrico, resultados y conclusiones del estudio cualitativo y resultados y conclusiones del análisis costo- beneficio.
Generar una cultura que valore y gestione el conocimiento y la innovación | Centros de ciencia | Dirección de Mentalidad y Cultura para la CTeI | 30.000 personas sensibilizadas a través de estrategias enfocadas en el uso, apropiación y utilidad de la CTeI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  | 30000 |  | No aplica |  | A 30 de junio de 2018, frente a la convocatoria de Fortalecimiento en la producción de proyectos museológicos para la Apropiación Social de CTeI desarrollados por Centros de Ciencia, se adelantó la elaboración de los términos de referencia y anexos respectiva. Se dió apertura a esta convocatoria en el mes de abril y tuvo cierre el 14 de junio pasado en donde se recibieron 15 postulaciones de las cuales 7 cumplieron requisitos y 8 estan en proceso para subsanar requisitos, al respecto de las evaluaciones se entregará resultados preliminares el próximo 14 de agosto. Con relación a la gestión territorial de los Centros de Ciencia, en el primer semestre se acompañaron las jornadas de asistencia técnica regional y verificación programadas por la Secretaría Técnica del Fondo de CTeI del Sistema General de Regalías para la Región Centro Sur, Llanos, Centro Oriente y Caribe. También se adelantaron seguimientos a los proyectos a los que se le hace acompañamiento técnico del SGR en donde se realizaron seguimientos virtuales y asistenciales para el fortalecimiento de los proyectos, así mismo se dió la línea técnica para la formulación de proyectos para Centros de Ciencia. En lo que respecta a las Comunidades de Centros de Ciencia, en el período analizado se llevaron a cabo los lineamientos metodológicos para el segundo encuentro nacional de Centros de Ciencia, evento que busca socializar experiencias nacionales e internacionales enfocadas en museología para CTeI con enfoque social y participativo para así favorecer las prácticas museológicas y museográficas, con el objetivo de evidenciar a los Centros de Ciencia como agentes de cambio. Para el segundo trimestre se buscaron actores del orden nacional (Nortys Jaramillo, Museo entomológico Piedras Blancas) adicionalmente se trabaóo en la busqueda de un escenario adecuado para el evento que podría darse en Manizalez, Baranquilla o Bogotá. En cuanto al fortalecimiento de la relación entre Centros de Ciencia y el Sector Privado, se realizó un avance técnico con el fin de describir las necesidades sectoriales a la luz de beneficios tributarios para la realización de un convenio en II semestre 2018. En el segundo trimestre se estructuró una propuesta de una ruta de acción para el acercamiento en dos momentos: 1. Acercamiento entre los centros de ciencia y los diferentes actores de SNCTeI para fortalecer su relación con ellos y lograr articular productos que permitan el trabajo en conjunto entre los actores. 2. Acercamiento entre los Centros de Ciencia y las empresas privadas desde la promoción de la elaboración de exposiciones para la obtención de beneficios triburarios. Frente a la Convocatoria de reconocimiento de actores del SNCTI Centros de Ciencia, en primer trimestre de 2018 se recibieron 03 solicitudes de reconocimiento, de las cuales 1 se encuentra en estado de evaluación, la siguiente en radicación y la última se encuentra en proceso de diligenciamiento.
| Atrévete (A Ciencia Cierta - Ideas para el Cambio) | Dirección de Mentalidad y Cultura para la CTeI | 30.000 personas sensibilizadas a través de estrategias enfocadas en el uso, apropiación y utilidad de la CTeI | 1350 | 2714 | 2850 | 15358 | 28100 |  | 30000 |  | 15358 | 100% | En primer semestre de la vigencia, se reportaron 15.328 personas sensibilizadas a través de las iniciativas de Convocatoria de Ideas para el Cambio, Encuentro Nacional de Ideas para el cambio, y A Ciencia Cierta, alcanzando así el 100% de la meta establecida para el período. El dato logrado se dio en términos del desarrollo de la convocatoria de "Ideas para el Cambio" a través de la alta interacción de los usuarios con la plataforma www.ideasparaelcambio.gov.co, así como de las consultas ciudadanas permanentes en la plataforma del "Concurso A Ciencia Cierta" en su cuarta versión. Las diferentes convocatorias que se han realizado y los resultados de los procesos de Apropiación Social de la CTeI en la implementación de soluciones de ciencia y tecnología en diferentes zonas de nuestro país. Se realizó el Encuentro Nacional de Ideas para el Cambio el 14 y 15 de junio de 2018 en la ciudad de Bogotá, se contó con la participación de 105 personas de Comunidades, entidades implementadoras de las soluciones de ciencia y tecnología, padrinos tecnológicos, entidades aliadas y otras entidades. Al respecto de las entidades seleccionadas para soluciones de Ciencia y TIC para la PAZ se realizaron diez mesas de técnicas de trabajo con los proponentes seleccionados en la convocatoria y las comunidades participantes en la cuales se alinearon expectativas, alcances y ajustes de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia y documentación legal para iniciar los trámites de contratación. Con relación al Concurso "A Ciencia Cierta 4ta versión", en el período analizado. se participó del taller de intercambio de experiencias que se realiza en Boyacá con las tres comunidades y empresario beneficiarios de A Ciencia Cierta Bio de este departamento, evento al que asisten diferentes entidades públicas, universidades y grupos étnicos, para compartir e intercambiar conocimientos y buenas prácticas. Se aprovecha este espacio para hacer seguimiento al desarrollo de los procesos de apropiación social de CTeI en cada una de las experiencias. A partir del éxito de esta iniciativa, se postuló el concurso al Premio de Servicio Público de las Naciones Unidas, cuyo propósito es premiar los logros creativos y las contribuciones de las instituciones de servicio público que conducen a una administración pública más eficaz y sensible en los países de todo el mundo. Frente a proyectos especiales, en el trimestre se presentó y aprobó el proyecto entre comunidades indígenas del Cauca y una institución de educación superior, para el desarrollo de procesos de apropiación social de CTeI. El proyecto se formalizó a través de un convenio enmarcado en lo establecido en la Comisión Mixta de Mesa de Comunicaciones CRIC, la cual opera a propósito de la Minga 2017 y los acuerdos derivados de la misma el 4 de noviembre de 2017 entre el Gobierno Nacional y los Pueblos Indígenas, en la vereda Monterilla de Caldono, Cauca, Resguardo Las Mercedes, específicamente en los temas relacionados con el sector tecnologías de la información y las comunicaciones, se define entre el CRIC y el Instituto de Estudios y Relaciones Internacionales IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia, el proyecto denominado Observatorio de Medios CRIC-IEPRI, con el fin de estudiar y definir la manera adecuada de interrelacionarse desde la información que se genera desde las comunidades indígenas y los medios de comunicación, para que se facilite su adecuada interpretación y emisión de la misma hacia el resto de la sociedad colombiana. Frente a este proyecto se realiza el taller de concertación en Popayán en el que se afinan las fases del proyecto, definen responsabilidades de las partes que intervienen en el mismo, se ajusta el cronograma, definen las principales actividades a diseñar e implementar. En lo que refiere a la actualización de la Estrategia Nacional de Apropiación Social de CTeI, en el período se avanzó en el diseño del primer encuentro para la actualización de la Estrategia Nacional de Apropiación Social de CTeI para la zona centro que se realizará el próximo 12 de julio en las instalaciones de Colciencias. También en este período, se presentó el documento con la metodología para la construcción de los lineamientos de Innovación Social en CTeI con las fases, actores y cronograma del proceso recopilando los últimos 10 años de implementación de la estrategia para poder hacer la presentación de gestión este periodo. Acerca del redimensionamiento del CENDOC, en el primer trimestre de 2018 se construyó el plan de acción que sirvió de base para la construcción de los objetivos concertados. De igual manera se iniciaron mesas de trabajo con el Ministerio de Educación para conocer el estado actual del Sistema Nacional de Acceso Abierto SNAAC y se diseñó la primera propuesta SNAAC MEN -COLCIENCIAS. Sumado a esto, se definieron los primeros lineamientos de metadatos para la Red Nacional de Información Científica. Para el segundo trimestre se recopiló y analizó la información y que fue cruzada entre los sistemas SIGP y GrupLac para la Selección de una muestra de 62 proyectos de investigación que contienen un total de 855 productos para ser verificados frente al modelo de medición de grupos.
|  | Dirección de Mentalidad y Cultura para la CTeI | 100% de cumplimiento de los requisitos de transparencia en Colciencias | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |  | 100% |  | 1 | 100%
| Difusión - (todo es ciencia) | Dirección de Mentalidad y Cultura para la CTeI | 1.627.870 personas sensibilizadas a través de estrategias enfocadas en el uso, apropiación y utilidad de la CTeI | 204000 | 603251 | 817000 | 709468 | 1118000 |  | 1627870 |  | 709468 | 86.84% | Para el primer semestre de 2018, se reportan 709.468 personas sensibilizadas a través de estrategias enfocadas en el uso, apropiación y utilidad, por cuenta de las iniciativas de Contenidos Multiformato, Activaciones Regionales, Estrategia Digital TEC. Con esta cifra se el 87% de cumplimiento. En este contexto es necesario comentar que las 1.068.774 personas adicionales de rating en TV, se deben principalmente a la emisión de contenidos en tres canales de televisión pública diferentes, en el portal web de Todo Es Ciencia y en sus redes sociales, sumado a la presentación del documental "la tierra del agua" de la serie Colombia Bio en el Jardín Botánico. Se debe destacar el aporte e incremento significativo de Contenidos Multiformato a debido al estreno de la serie Robóticos en el canal aliado Canal Trece, sumado a las distintas proyecciones de la serie Colombia Bio en espacios culturales como la Feria Internacional del Libro y festivales de cine. También se emitió en los canales regionales Telepacífico y Telecafé las series Fórmulas de Cambio, Colombia Bio y Científico por un día. Con relación a las activaciones regionales, en el trimestre se desarrollaron dos Rutas de la Ciencia en Villa de Leyva (con la preparadora de fósiles Mary Luz Parra) y Sabaneta (con el innovador social Felipe Betancur), ambas con lleno total de los espacios en que fueron realizadas. Además, se dió inicio a la difusión de los tres capítulos audiovisuales producidos para cada una de las tres Rutas desarrolladas en el último trimestre de 2017, logrando más visitas en la página web de Todo es Ciencia y más reproducciones en todas las redes sociales. El impacto total, tanto presencial como en redes, de personas sensibilizadas con estas activaciones regionales. Para el segundo trimestre se logró impactar 8.844 personas de estas se destaca la sensibilización a 1.245 niños a lo largo de estas Rutas de la Ciencia que fueron: la desarrollada en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, lo cual posibilitó una proyección del evento que impactó a nuevos públicos. Las Rutas realizadas en Manizales y Sabaneta, fueron desarrolladas a través de alianzas estratégicas con Centros de Ciencia y las Secretarías de Educación regionales. Por último, las jornadas de Medellín y dos fechas en Cali, fueron posibles gracias al convenio con el SENA, llegando a las regionales de la institución y teniendo como público a los aprendices SENA. Con relación a la estrategia Digital TEC se lograron en el primer semestre 33.708 personas sensibilizadas a través de la cual se divulgan las acciones realizadas desde el programa Difusión (Todo es Ciencia) en redes sociales, durante este periodo y debido al cambio de algoritmo de Facebook, en el que se obliga a pagar cada vez más para que los contenidos lleguen a más gente, el tráfico web se redujo notablemente con 5.603 usuarios únicos y 9.779 visitas a la página. Entre el 1 de enero de y el 20 de junio del 2018, la página de Todo Es Ciencia ha recibido un total de 30.690 usuarios únicos. A corte de primer semestre, como consta en el informe entregado en marzo, se tuvieron 10.979 usuarios únicos en la página de Todo Es Ciencia (reportes de google analytics). Esto quiere decir que durante el segundo trimestre del año la estrategia digital de Todo Es Ciencia ha crecido 2,79 veces los usuarios que visitan la página web y ha superado la totalidad del tráfico para el año 2017 en 9.008 usuarios. Sin embargo, no se alcanzaron las metas propuesta para el segundo trimestre por las mismas razones que afectaron el tráfico en el primer trimestre. Sumado a lo anterior, la gestión de la estrategia incluyó la formalización de la alianza con la Universidad Pedagógica y la Universidad del Norte para el intercambio de contenidos y el fortalecimiento de la estrategia digital a través de la sinergia en redes sociales y se presentó el plan de trabajo para la sección de Opinión que contará con entregas periódicas de periodistas y columnistas sobre temas de CTeI.
| Ondas | Dirección de Mentalidad y Cultura para la CTeI | 193.000 niños y jóvenes apoyados en procesos de vocación científica | 3000 | 3000 | 20000 | 20000 | 103500 |  | 193000 |  | 20000 | 100% | En primer semestre de 2018, se registraron un total de 20.000 niños y jóvenes apoyados en procesos de vocación científica, logrando así el 100% de la meta configurada para este período. La cifra reportada hace parte de la gestión realizada desde la iniciativa de gestión territorial del Programa Ondas. Po r una parte en primer trimestre se registraron 3000 niños y jóvenes en el departamento del Cauca. La caracterización del acompañamiento en este departamento, da cuenta del apoyo a 595 niños indígenas, 139 instituciones, 128 grupos de investigación y 280 maestros. Los recursos hacen parte del SGR de la región. Para el segundo trimestre gracias a la gestión y convenios con diferentes universidades como la UNAB de Santander, la Universidad del Sur en Huila y la UPTC y entidades como la FES para el departamento de Bolivar, se lograron apoyar 17.000 nuevos niños ondas en estos departamentos, financiados con recursos de la Nación. También en este período se avanzó en el seguimiento y formulación de propuestas de implementación en mesas técnicas del programa con los departamentos de Vaupés, Choco, Caldas y Caquetá. Desde el componente de seguimiento a la formulación e implementación del Programa Ondas a través del Sistema General de Regalías, durante el primer trimestre Colciencias participó en las mesas técnicas zona Llanos, revisión del proyecto Tipo de Ondas presentado por el departamento de Arauca, y proyecto de vocación del departamento de Guaviare. Así mismo, se revisó y realizó asistencia técnica al Proyecto Tipo formulado por el Departamento de Nariño. Para el segundo trimestre se dio continuidad al proceso de implementación de la comunidad, con la planeación y ejecución del evento de lanzamiento de Héroes Ondas y el programa radial Buena Onda, con la participación de estudiantes, docentes y aliados del Programa Ondas igualmente se dio soporte a las necesidades técnicas de funcionalidades de la estrategia los Cracks de la ciencia que se aloja en www.heroesondas.gov.co/cracks de la ciencia, con el fin de definir la evaluación y seguimiento a la inscripción. Finalmente para el segundo trimestre se realizó el lanzamiento oficial de la comunidad Ondas, el mantenimiento y sostenibilidad de las plataformas de información como el SIO (Sistema de Información Ondas) y el soporte a la estrategia los cracks de la ciencia. Con relación a la estrategia de fortalecimiento Ondas, a 31 de marzo se elaboró el primer borrador de los Lineamientos de la Estrategia de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en el Programa Ondas. En el primer trimestre también, se elaboró el plan de trabajo y el cronograma para la para la ejecución de los Encuentros Regionales y nacional Ondas “Yo amo la ciencia” 2018. Además, se realizó el documento de la convocatoria para la inscripción de los grupos de investigación que participaran en los encuentros regionales. Sumado a lo anterior, el Programa Ondas participó con un (1) grupo de investigación juvenil, en el 4° Campamento Latinoamericano de Ciencias, celebrado en Arequita, ciudad de Minas, Departamento de Lavalleja, Uruguay, del 5 al 11 de marzo de 2018. Para el segundo trimestre se realizó la logística para la participación del Programa Ondas con los grupos de investigación Ondas 1. “GCA (Gestores de Conciencia Ambiental” y 2. “Pequeños investigadores del futuro” con motivo de la participación en la 9ª Expo-Ciencias Latinoamericana ESI AMLAT 2018, a realizarse en la ciudad de Antofagasta, Chile, del 02 al 06 del mes de Julio de 2018, en la Universidad Católica del Norte. De esta forma, se cierra el segundo trimestre con la participación del Programa Ondas en dos (2) Ferias internacionales de CTeI, como a continuación se describen: en el VII Encuentro Latinoamericano de Emprendimientos, Ciencia, Tecnología e Innovación – 2018, participó con el grupo de investigación Ondas Santa Marta; y en la Intel International Science and Engineering Fair 2018, participó con el grupo de investigación “EPF COLVEINTE”. Con respecto a los lineamientos pedagógicos y metodológicos, del programa, en el primer trimestre se llevó a cabo el ajuste y edición pedagógica de los lineamientos y las acciones correspondientes a la planeación de la estrategia de socialización y apropiación de los mismos. Como producto se obtuvo el “Documento metodológico con la estrategia de socialización y apropiación de lineamientos 2018, con plan de trabajo en regiones”. Para el segundo trimestre se desarrolló la implementación con aliados como FES, Corp Educativa Mnuto de Dios, Corp Académicos por Colombia, Universidad ECCI, Liceo Hermano Miguel de la Salle y el Colegio Empresarial de los Andes. Adicionalmente se redactaron los Términos de Referencia para la elaboración de un marco referencial, orientaciones metodológicas y contenidos digitales para el desarrollo de proyectos STEM en las Tecnoacademias del SENA y el Programa Ondas Frente a la implementación de la Comunidad Ondas, el primer trimestre se realizó el acompañamiento a las entidades territoriales en el uso de las plataformas (Comunidad y SIO), el desarrollo del proceso de contratación para el soporte, mantenimiento y sostenibilidad de las plataformas y el diseño de la estrategia de socialización y apropiación. En cuanto a Proyectos especiales, en el primer trimestre, se llevó a cabo el diseño de las estrategias de Nasa Globe y de movilización denominada "Cracks de la Ciencia". También se gestionó la consecución de aliados y las aprobaciones antes las instancias de decisión respectivas. Para el segundo trimestre se realizó la visita de asistencia técnica, acercamiento y difusión de la convocatoria con los líderes de calidad de las Secretarías de Educación de Caquetá, Florencia, Meta, Villavicencio, Santander, Bucaramanga, Caldas, Manizales, Valle del Cauca, Cali, Antioquia, Medellín. Al respecto de la estrategia de NASA Globe se desarrolló la estrategia de implementación, adicionalmente se revisó, aprobó y envió a las entidades coordinadoras Ondas y a los centros binacionales la convocatoria para la formación de entrenadores del proyecto Mosquito Habitat Mapper. También desde la iniciativa de gestión territorial en el período analizado see continuó con el acompañamiento técnico al equipo del departamento de Huila para la formulación de la propuesta de implementación de Ondas en 2018 y se elaboraron los términos de referencia para la suscripción del convenio con la Universidad Surcolombiana. Desde el componente de .Seguimiento a la formulación e implementación del Programa Ondas a través del Sistema General de Regalías, Colciencias participó en las mesas técnicas zona Llanos, revisión del proyecto Tipo de Ondas presentado por el departamento de Arauca, y proyecto de vocación del departamento de Guaviare. Así mismo, se revisó y realizzó asistencia técnica al Proyecto Tipo formulado por el Departamento de Nariño. Con relación a la estrategias de fortalecimiento Ondas, a 31 de marzo se elaboró el primer borrador de los Lineamientos de la Estrategia de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en el Programa Ondas. En este trimestre también, se elaboró el plan de trabajo y el cronograma para la para la ejecución de los Encuentros Regionales y nacional Ondas “Yo amo la ciencia” 2018. Además, se realizó el documento de la convocatoria para la inscripción de los grupos de investigación que participaran en los encuentros regionales. Sumado a lo anterior, el Programa Ondas participó con un (1) grupo de investigación juvenil, en el 4° Campamento Latinoamericano de Ciencias, celebrado en Arequita, ciudad de Minas, Departamento de Lavalleja, Uruguay, del 5 al 11 de marzo de 2018. Con respecto a los lineamientos pedagógicos y metodológicos, del programa, en el período se llevó a cabo el ajuste y edición pedagógica de los lineamientos y las acciones correspondientes a la planeación de la estrategia de socialización y apropiación de los mismos. Como producto se obtuvo el “Documento metodológico con la estrategia de socialización y apropiación de lineamientos 2018, con plan de trabajo en regiones”. Frente a la implementación de la Comunidad Ondas, el primer trimestre se realizó el acompañamiento a las entidades territoriales en el uso de las plataformas (Comunidad y SIO), el desarrollo del proceso de contratación para el soporte, mantenimiento y sostenibilidad de las plataformas y el diseño de la estrategia de socialización y apropiación. En cuanto a Proyectos especiales, en el período analizado, se llevó a cabo el diseño de las estrategias de Nasa Globe y de movilización denominada "Cracks de la Ciencia". También se gestionó la consecución de aliados y las aprobaciones antes las instancias de decisión respectivas.
| Jóvenes investigadores | Dirección de Mentalidad y Cultura para la CTeI | 5.753 niños y jóvenes apoyados en procesos de vocación científica | No aplica | No aplica | 75 | 254 | 80 |  | 5753 |  | 254 | 100% | Respecto al avance de niños y jóvenes apoyados en procesos de innovación, para el período analizado se registraron un total de 254 jóvenes investigadores e innovadores. Los resultados del período se lograron a través de la iniciativa de Comunidad de Jóvenes Investigadores e Innovadores y más específicamente a partir de la realización del Primer Encuentro Nacional de Jóvenes Investigadores, cuyo objetivo fue reunir a los beneficiarios de las distintas cohortes del programa. En el marco de este evento, se desarrolló una app de Jóvenes Investigadores para que los asistentes gestionaran la agenda del evento desde sus celulares y la interacción entre los miembros por medio de una trivia. El avance pdel período da cuenta del cumplimiento de lam eta en un 100% y los resultados sobrepasarin las expectivas de asistencia al mismo. Con relación a la Convocatoria Jóvenes Investigadores e Innovadores, al 31 de marzo de 2018 se elaboraron los términos de referencia y se aprobó el contenido por parte del Comité de Subdirección con observaciones. Se dio apertura el 10 de abril a la convocatoria y se dio el cierre el 15 de junio de acuerdo con la información suministrada por el grupo de registro se recibieron 1.721 propuestas, de las cuales finalizaron el proceso satisfactoriamente 1.605 propuestas, las 116 propuestas restantes no finalizaron el proceso de inscripción. Respecto a la Convocatoria en Alianza con el Sena, el pasado 23 de marzo se dio apertura al cuarto corte de a la misma, el cuarto corte de la convocatoria dio cierre el 01 de junio, se recibieron 372 propuestas y luego del proceso de subsanación de requisitos se concluye que 238 propuestas de jóvenes cumplieron los requisitos y pasan a evaluación. Alineado a lo anterior, para la Convocatoria de Jóvenes Investigadores e Innovadores en Medicina se prepararon los términos de referencia y ser presentaron para aprobación ante las instancias de decisión respectivas. La apertura de la convocatoria fue el 25 de abril y dio cierre el 12 de junio, en donde se recibieron 26 propuestas de las cuales 16 propuestas cumplieron requisitos luego del periodo de ajuste de requisitos. En lo que respecta al Sistema de Mapeo iniciativas de país, en el primer trimestre se definió la ruta metodológica a seguir para el mapeo de iniciativas de CTeI dirigidas a niños y jóvenes junto con la firma consultora "Sistemas Especializados de Información - SEI". Para el segundo trimestre se diseñó y ajustó la metodología para la recogida de información, así como el formulario Web para el mapeo. Se seleccionaron y priorizaron las instituciones que harán parte del directorio de instituciones para la prueba piloto y para el mapeo general, finalmente se diseñó la estrategia de comunicación que permitirá difundir el ejercicio a nivel nacional. Desde la estrategia de gestión territorial del programa jóvenes investigadores, en el período analizado se llevó a cabo la aprobación de la iniciativa de Nexo Global para el departamento de Caldas. Esta misma iniciativa fue presentada a la secretaría técnica por parte del Departamento de Huila. Así mismo, se socializó el proyecto Jóvenes Investigadores e Innovadores en la Mesa Técnica Regional realizada en Villavicencio por parte de la Gobernación de Vaupés. El Departamento de Huila radicó ante la Secretaría Técnica de Regalías el proyecto de Jóvenes Investigadores. Al corte del 30 de junio, este proyecto se encontraba en revisión para determinar si cumple con los requisitos mínimos para poder dar curso al trámite de aprobación ante el OCAD. Se aprobó el proyecto en el OCAD de Nexo Global para el departamento del Huila. El 13 de abril cerraron las convocatorias de Jóvenes Investigadores e Innovadores de los Departamentos de Norte de Santander y Guaviare, para lo cual se llevó a cabo una campaña de difusión a partir de redes sociales, promoción en la página web de Colciencias y una conferencia a través de Hang out el día 3 de abril para Norte de Santander y 4 de abril para Guaviare. Norte de Santander: postulaciones recibidas: 42, Guaviare: postulaciones: recibidas 2 (Dado que no se completaron todos los cupos para la convocatoria de Guaviare, se está a la espera de la decisión de la Gobernación frente al uso de los recursos no utilizados.) Para finalizar, en lo que atañe al Fortalecimiento I+D jóvenes alianza SENA, en primer trimestre de 2018, se llevó a cabo la construcción de la propuesta de formación en gestión de la innovación dirigida a instructores y aprendices del SENA.
Desarrollar un sistema e institucionalidad habilitante para la CTeI | Beneficios Tributarios para CTeI | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | 100% de asignación del cupo disponible para beneficios tributarios por inversión" | No aplica | No aplica | 20% | 20.92% | 20% |  | 100% |  | 20.92% | 100% | A junio de 2018, se asignó el 20,92% del cupo de inversión para el otorgamiento de beneficios tributarios a empresas que presentaran proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este porcentaje es equivalente a $ 133.915 millones cumpliendo con la proyección que se definió en el proceso de planeación donde se estableció una asignación de cupo del 20% con base en el comportamiento histórico. Para llegar al 100% del cupo, debe culminar el proceso de cierre de la vigencia 2018 que se realizará el 31 de julio de 2018 y en el proceso de evaluación de los proyectos plurianuales, con los que se espera asignar la totalidad del cupo. De igual manera se encuentra realizando una campaña de difusión en redes sociales para incrementar el número de postulaciones que entrarían al tercer corte. En línea con lo anterior, 39 empresas fueron apoyadas en procesos de innovación en el marco de la Convocatoria para el registro de proyectos que aspiran a obtener beneficios tributarios por inversión en CTeI (ventanilla abierta). Los resultados de las empresas apoyadas en el período dan cuenta de un avance del 78% frente a la meta establecida para el período. El nivel de cumplimiento se debe principalmente a que en los primeros cortes de la convocatoria 786 se presentaron un bajo número de solicitudes y los proyectos plurianuales se encuentran en evaluación. Se espera apoyar las 150 empresas con el tercer corte de la convocatoria junto con la aprobación de proyectos plurianuales. A junio de 2018, con la relación a la convocatoria para el registro de proyectos que aspiran a obtener beneficios tributarios por inversión en CTeI (ventanilla abierta), se llevaron al preconsejo un total de 8 proyectos evaluados en el primer corte de la convocatoria 786, de los cuales 6 proyectos tuvieron concepto positivo por un valor de $ 4.556 millones de pesos. No obstante, se tomó la decisión de aprobar 10 proyectos adicionales recibidos a finales de 2017 y cuyo aval se llevó a cabo en Comité de Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación en esta vigencia. Acerca de la convocatoria para el registro de propuestas que accederán a los beneficios tributarios de Ingresos No Constitutivos de Renta y Exención del IVA, durante el período analizado, se recibieron 30 proyectos de los cuales fueron aprobados 21. De manera similar a la convocatoria antes mencionada, se aprobaron en 2018 3 proyectos cuya recepción fue registrada en 2017. También para el período analizado se definió la estrategia de los términos de referencia para realizar el seguimiento a los proyectos que han accedido a Beneficios Tributarios.
|  | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | 150 empresas apoyadas empresas en procesos de innovación | No aplica | No aplica | 50 | 39 | 50 |  | 150 |  | 39 | 78%
| Pacto por la Innovación | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | 80 empresas apoyadas empresas en procesos de innovación | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  | 80 |  | No aplica | No aplica | Desde la Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación, se tiene previsto implementar las iniciativas de Pactos por la Innovación y Sostenibilidad de los mismos, para el tercer y cuatro trimestre de la vigencia 2018.
| Diseño y evaluación de políticas de CTeI | Subdirección General | 2 política CTeI aprobadas | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2 |  | 2 |  | No aplica | No aplica | Mediante Resolución 0628 del 26 de junio de 2018, Colciencias adoptó el Libro Verde 2030 como la Política Nacional de Ciencia e Innovación para el desarrollo sostenible. Su objetivo es orientar la ciencia e innovación para que contribuyan en la solución de los problemas sociales, ambientales y económicos del país, desde un enfoque transformativo, es decir, actuando como catalizadores de cambio a nivel sociotécnico. Dichos problemas se consideran expresados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por el Gobierno nacional como hoja de ruta para el desarrollo sostenible en el mediano y largo plazo. Para lograr este objetivo, la política establece cinco principios orientadores (direccionalidad, participación, aprendizaje y experimentación, interdisciplinariedad y anticipación de resultados y efectos). Además, plantea formas o métodos de trabajo para promover la transformación de los actuales sistemas sociotécnicos hacia unos más sostenibles y establece acciones en tres direcciones específicas: i) promover y apoyar la adopción del enfoque transformativo en el SNCTI y otros sistemas afines; ii) orientar la ciencia y la innovación nacional para el logro de los ODS; iii) promover y apoyar el despliegue del enfoque transformativo para el logro de los ODS a nivel territorial. En lo que respecta, a la formulación de la Política Nacional de Ciencia Abierta, a junio 30 de 2018 de la vigencia, se trabajó en tres frentes: 1) realización de talleres para definir lineamientos de política 2) elaboración de estudio de marco normativo que identifica los obstáculos y bondades de la jurisprudencia colombiana para la ciencia abierta y c) formulación documento de política que plantea definiciones, principios y objetivos. En este período también se aprobó el documento de lineamientos de parques tecnológicos y de innovación.
| Desarrollo de capacidades para diseño y evaluación de políticas en los actores del Sistema Nacional | Subdirección General | 2 acciones de fortalecimiento de capacidades desarrolladas | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2 |  | 2 |  | No aplica | No aplica | Desde la Unidad de Diseño y Evaluación de Política, se tiene previsto implementar las iniciativas de Generaración de capacidades entre actores del SNCTI para la formulación de políticas con enfoque transformador y Consorcio Política de Innovación para la Transformación - TIPC, para el tercer y cuatro trimestre de la vigencia 2018.
Desarrollar proyectos estratégicos y de impacto en CTeI a través de la articulación de recursos de la nación, los departamentos y otros actores | Capacidades para la formulación y estructuración de proyectos en CTeI | Gestión Territorial | 33 departamentos que han hecho uso de las herramientas de apoyo a la estructuración de proyectos ofrecidas | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |  | 33 |  | 33 | 100% | En el primer semestre de 2018, como estrategia para fortalecer las capacidades en formulación y estructuración de proyectos de CTeI y consolidar la Red de Estructuradores, en el marco del acuerdo de cooperación firmado entre Colciencias y el British Council se llevaron a cabo 6 talleres teórico-prácticos, que buscan brindar herramientas metodológicas y conceptuales a los asistentes, que les permita generar y mejorar las destrezas y conocimientos para una adecuada formulación y estructuración de proyectos de CTeI. Los talleres se realizaron en 6 regiones definidas para dar cobertura a los 33 departamentos que han hecho uso de las herramientas de apoyo en la estructuración de proyectos, logrando así el 100% de la meta establecida para el período. Los resultados de los talleres dan cuenta de un total de 1.475 personas inscritas, de las cuales el 25% correspondieron a participantes en la ciudad de Bogotá, el 14% del departamento de Antioquia y el 14% del departamento del Valle del Cauca. El porcentaje restante se distribuyó entre los 31 departamentos restantes.
| Fortalecer la viabilización y aprobación de proyectos formulados para ser financiados por el FCTeI | Gestión Territorial | 33 Planes y acuerdos acompañados | No aplica | No aplica | 8 | 10 | 8 |  | 33 |  | 10 | 100% | A 30 de j unio de 2018, se logró aprobar el 14,4% de los recursos del Fondo de CTeI del Sistema General de Regalías. La inversión para este período fue cercana a los $42.347 millones. No obstante, se evidencia un nivel de cumplimiento del 59% frente a la meta establecida para el trimestre. Esto de acuerdo a la dinámica de aprobación de proyectos de CTeI presentado por la regiones ante los Organos Colegiados de Administración y Decisón (OCAD). Así mismo, en este período se logró acompañar 9 planes y acuerdos departamentales de CTeI (PAED) en el marco de la realización del os CODECTI en las regiones correspondientes: Chocó, Caqueta, Cauca, Huila, Atlántico, Magdalena, Atlántico, Boyacá Se llevaron a cabo 7 jornadas de asistencia técnica regional para fortalecer la elaboración de proyectos formulados en 6 (2 jornadas en la región Centro Oriente) regiones del país, contando con la participación de 24 departamentos, revisando 81 proyectos y contando con la participación de aproximadamente 215 asistentes. También en este período se efectuaron 32 jornadas de asistencia departamentales, principalmente en las regiones Pacífico (11) , Centro Sur (15) y Centro Oriente (6).
|  | Gestión Territorial | 70% de recursos aprobados del FCTeI del SGR | 7% | 8.6% | 24.5% | 14.4% | 45.5% |  | 70% |  | 14.4% | 58.78%
Generar vínculos entre los actores del SNCTI y actores internacionales estratégicos | Participación en escenarios internacionales estratégicos con miras a promover el avance de la CTeI | Equipo de Internacionalización | 7 alianzas estratégicas internacionales en términos de recursos y capital político | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |  | 7 |  | 3 | 100% | Con corte a 30 de junio, se han logrado consolidar 03 alianzas estratégicas: OCDE, CYTED e ICGB. Con esto se logra la meta establecida para el período. Los avances en el marco del logro de estos ajustes, se precisa a continuación: 'Con el fin de hacer seguimiento a los compromisos de la Cumbre Iberoamericana, en primer trimestre de 2018, se realizó la Reunión de la Comisión para la Agenda Iberoamericana de Cooperación en Ciencia, Tecnología e Innovación en Ciudad de México, con la participación de Colombia, México, El Salvador, España, Guatemala y Panamá. En este evento, se revisó la hoja de ruta y de los resultados de la anterior Reunión de la Comisión para la Agenda Iberoamericana de cooperación en CTI (Ciudad de Guatemala, 7 marzo 2017). Avances y principales desafíos. En este segundo trimestre del año al respecto del programa CYTED y lo sucedido en la Cumbre Iberoamericana realizada en Varadero-Cuba en el año 2014, que planteo la necesidad de realizar modificaciones en los documentos base del Programa CYTED a la luz del Estatuto de las PIPAS de la Secretaria General Iberoamericana y por el cual se creó la Comisión Revisora conformada por 7 países. Colombia por ser el organizador de la Cumbre en año 2016, se estatuyó como líder de esta comisión y se definió como sede anfitriona para recibir a los países miembros de la última. El 12 y 13 de abril se reunieron los representantes de los países de Argentina, Cuba, Panamá, El Salvador, España y Uruguay, como miembros de la comisión y Brasil como país observador del proceso, para redactar los documentos soporte de los instrumentos del programa CYTED: el Estatuto Programa CYTED y el y el Reglamento Orgánico del Programa CYTED, basados en el Manual Operativo de la SEGIB. En este período también, se ratificó el compromiso adquirido por Colombia en el marco de la Reunión de Altos Oficiales del mes de octubre de 2017 en San Salvador, para la realización del taller "Intercambio de experiencias para el fortalecimiento de la innovación y las infraestructuras de investigación en el marco de CELAC - UE". En el segundo trimestre de esta iniciativa Colciencias participó en la primera reunión del grupo de trabajo de Infraestructuras de Investigación entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños - CELAC y la Unión Europea, en Bruselas, con el propósito de conocer las experiencias exitosas que se han llevado a cabo en varios países. Se documento información sobre las infraestructuras de investigación más fuertes del país, para poner en consideración de la Unión Europea para posibles visitas. Frente al desarrollo de compromisos en el marco de la OEA como presidente de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología (COMCYT), en el marco de los compromisos adquiridos en la V Reunión de Ministros y Altas Autoridades en Ciencia y Tecnología - REMCyT Colciencias ha realizado seguimiento a los Grupos de Trabajo como Presidente Pro-témpore de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología - COMCyT. Durante el segundo trimestre se realizó, en conjunto con la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral - SEDI, el seguimiento a los cuatro Grupos de Trabajo (Innovación, Educación y Recursos Humanos, Infraestructura Nacional de la Calidad, Desarrollo Tecnológico), durante la reunión de planeación de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología - COMCYT, en la que se realizó el Plan de Trabajo para los próximos 3 años, en los que Colciencias ejercerá como Presidencia de dicha Comisión. A partir del Plan de Trabajo se determinan las actividades para los grupos de la COMCyT y se les hará el seguimiento anual respectivo.
| Promoción de la circulación de conocimiento y prácticas innovadoras en un escenario global | Equipo de Internacionalización | 18 Proyectos de investigación de CTeI fortalecidos mediante el apoyo a la movilidad académica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  | 18 |  | No aplica | No aplica | En el marco de la relación bilateral con Francia y Alemania se desarrollan programas como ECOSNORD con Francia y otros con BMBF y DAAD con Alemania, para apoyar la movilidad de investigadores en el marco de proyectos de investigación. Adicionalmente, como parte de este proceso, se desarrollarán los Comités de ECOSNORD y de los Programas Regionales MATH-AmSud y STIC AmSud, en los cuales se seleccionan los proyectos cuyas movilidades se van a apoyar. En el primer trimestre de 2018, la convocatoria de Movilidad Internacional con Europa fue aprobada mediante el Comité de Subdirección y fue publicada el pasado 5 de marzo de acuerdo con el cronograma establecido. De igual forma, el Programa de ECOS-Nord publicó su convocatoria, por lo tanto actualmente los dos mecanismose encuentran abiertas para recibir las postulaciones tanto para Colombia, como para el capítulo de Francia.
| Gestión de recursos técnicos y financieros de cooperación internacional para CTeI | Equipo de Internacionalización | 2 alianzas estratégicas internacionales en términos de recursos y capital político | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  | 2 |  | No aplica | No aplica | En el primer trimestre de 2018 y como parte de la gestión de alianzas internacionales con recursos de contrapartida para apalancar recursos adicionales, se están impulsando dos alianzas para promover y fortalecer los programas de la entidad. La primera es un posible Memorando de Entendimiento con la Corporación Internacional del Código de Barras de la Vida (International Barcode of Life -iBOL- Corporation) con sede en Ontario, Canadá, con el objetivo de vincular a Colciencias, a través del Programa Colombia BIO, como nodo nacional de iBOL para participar en programas de investigación de iBOL y beneficiarse de las instalaciones que proporciona a los investigadores de códigos de barras de ADN la secuenciación y/o el soporte informático necesario para identificar especies de manera rápida y precisa. La segunda, es el diseño de una convocatoria para “conformar un banco de elegibles en el marco programa CYTED – IBEROEKA entre Colombia y España para el desarrollo de proyectos en tecnologías de la información altamente innovadores”, que será el resultado de la alianza entre Colciencias, MinTIC Colombia y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial de España -CDTI-. En el 2° trimestre se ha continuado la negociación con la Corporación Internacional del Código de Barras de la Vida (International Barcode of Life -iBOL- Corporation) con sede en Ontario, Canadá, para suscribir un Convenio de Cooperación con el fin de ampliar la base de referencia de los códigos de barra de ADN de la biodiversidad nacional, por medio de la participación de Colombia en la II fase de iBOL, manteniendo al Instituto Alexander von Humboldt como vocero del Nodo Nacional Colombia dentro de iBOL. Adicionalmente, se encuentran en proceso de suscripción alianzas con las contrapartes de Colciencias en Irán y Sudáfrica, así como con la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) y el Joint Research Centre (JRC) de la Unión Europea. Igualmente, en el marco del Acuerdo de Cooperación en el campo de la investigación científica, tecnológica y de innovación entre Colciencias y el Ministerio de Ciencia, Tecnología Innovación Productiva (MINCYT) de Argentina, se está diseñando una convocatoria o invitación conjunta para apoyar proyectos de investigación conjuntos. Adicionalmente, se logró suscribir una alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- con el cual se busca promover el fortalecimiento de experiencias comunitarias y/o ciudadanas en la conservación de ecosistemas a partir de la apropiación social de la CTI. Lo anterior, en el marco del programa A Ciencia Cierta, para la versión Conservación Comunitaria de Ecosistemas Estratégicos, la cual se desarrollará en alianza con el Programa de Pequeñas Donaciones GEF. Para este proceso, el GEF aportará US$450.000, con los cuales se financiarán 13 experiencias más de A Ciencia Cierta.
Convertir a COLCIENCIAS en Ágil, Transparente y Moderna - ATM | Cultura y comunicación de cara al ciudadano | Secretaría General | 85% de satisfacción de usuarios | No aplica | No aplica | 80% | 84% | 80% |  | 85% |  | 84% | 100% | Con relación a la medición de la satisfacción de los usuarios que hacen uso de los servicios que ofrece Colciencias, con corte a 30 de junio se aplicó la encuesta de satisfacción, cuya muestra dió cuenta del envío de 1.516 correos de invitación, de los cuales 353 fueron atendidos; es decir un 23% de usuarios respondieran esta convocatoria. Los resultados arrojaron un 84% de satisfacción del servicio, evidenciando un incremento de 8 puntos porcentuales respecto con la ultima medición del semestre 2 de 2017. Los encuestados respondieron que su mayor interés en cuanto a la calidad del servicio considera mas importante el cumplimiento en los tiempos de respuesta con un 77% seguido por conocimiento de los temas con un 76%. En este período se realizaron capacitaciones al equipo de centro de contacto referente a Régimen de protección de datos personales, proceso de gestión de PQRDS impartidas por el programa nacional de servicio al ciudadano (PNSC). Así mismo, el Departamento Administrativo de la Función Pública realizó un taller sobre accesos a la información y peticiones verbales. Al interior de la entidad se realizaron 2 capacitaciones con el propósito de desarrollar capacidades de servicio no solo en el equipo de centro de contacto sino de los demás colaboradores. Se llevó a cabo taller llamado “Un servicio fuera de serie” dictado por programa nacional de servicio al ciudadano y manejo de documentos (oficios y memorandos) a través de ORFEO dictado por gestión documental con apoyo de la Oficina TIC y Centro de Contacto. Con relación al monitoreo y seguimiento a PQRDS, a 30 de junio de la vigencia, se recibieron 44.518, de las cuales el 45% fueron recibidas a través de canal telefónico, 34% correo electrónico, 11 correo certificado, 8% página web y 0,5 a través del canal presencial. En este período se evidenció un aumento del as PQRDS del 22% frente las presentadas en el segundo semestre de 2017. El reporte detallada se encuentra publicado en el siguiente enlace: http://www.colciencias.gov.co/ciudadano. Los requisitos de transparencia por parte del programa dan cuenta de un cumplimiento del 100% de los requisitos asignados al Equipo de Atención al Ciudadano en el componente del índice de Transparencia de Entidades Públicas (ITEP), con un total de 37 requisitos cumplidos de 37 asignados, resultado que permite cumplir la meta para el perÍodo. Frente a los requisitos de Gobierno en Línea en segundo trimestre de 2018, se mantiene el cumplimiento del 100% de la meta establecida para la vigencia. Los resultados se han dado en términos del desarrollo de aspectos como: la evaluación de la satisfacción de los usuarios, habilitación de canales de atención PQRS a través de tecnologías móviles y la definición de una estructura para la atención al ciudadano en la Entidad.
|  |  | 100% de cumplimiento de los requisitos de transparencia en Colciencias | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100%
|  |  | 100% de cumplimiento de los requisitos de gobierno en línea en Colciencias | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100%
| Comunicamos lo que hacemos | Equipo de Comunicaciones | 100% de programas estratégicos priorizados comunicados | 20% | 20% | 50% | 50% | 75% |  | 100% |  | 50% | 100% | A 30 de junio de 2018, se han comunicado el 50% de los programas estratégicos priorizados para la vigencia. Con esto, se realizaron 18 acciones de divulgación las cuales abarcan 14 programas estratégicos de los 28 priorizados para el año, logrando así la meta proyectada para el período. Se destaca principalmente el lanzamiento de la plataforma "Ciencia en Cifras", gestión realizada en conjunto con la Oficina Asesora Planeación y el Equipo de Comunicaciones en el desarrollo de piezas gráficas, videos y sesiones en vivo para dar a conocer la plataforma al público objetivo. En cuanto a la gestión de comunicación interna, en el período se desarrollaron 5 campañas internas a seguir: "Usemos protección, actuemos con precaución", cuyo objetivo es la importancia de la seguridad informática, Campaña "Ponte mosca": su objetivo es dar a conocer los programas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Campaña "¡Toma partido por el planeta!": el objetivo de la campaña es incentivar una cultura medioambiental interna. Campaña "Ser Comunidad Colciencias es": con el objetivo de fortalecer la cultura organizacional y el sentido de pertenencia de los colaboradores, se realiza una campaña enfocada en destacar lo que es la Comunidad Colciencias y cuáles son sus características. b) Campaña PMO: el objetivo de esta campaña fue fortalecer la cultura de gestión de proyectos en la Entidad. Para este mismo período, se realizó seguimiento y se mantuvo el cumplimiento de los 7 requisitos del índice de ITEP a cargo del programa, logrando así el 100% de cumplimiento de la meta de los requisitos de transparencia. Esta gestión se enfoca en la generación de condiciones institucionales para divulgación de información que inlcuye: la creación de lineamientos internos para la divulgación de la información pública, el tratamiento especial a entrega de información especifica, así como la documentación de los criterios de publicación de la información, en el marco legal aplicable. En esta linea, frente al componente de modernidad a 30 de junio de 2018 se evidencia un cumplimiento del 89% de los requisitos asignados al Equipo de Comunicaciones en el componente de Gobierno en Línea, con un total de 7 requisitos cumplidos de 8 asignados. Se han venido realizando las acciones necesarias para el mantenimiento del indicador. En este sentido, se ha publicado la información básica y la establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información púbica, ley 1712 de 2014, en diversos formatos. Así mismo, se mantiene actualizada la información que se publica en las plataformas digitales. Para ecosistema digital en página se registraron un total de 1.403.423 de visitas, asociado principalmente a que el período se abrieron 14 convocatorias, se implementó la plataforma de la Ciencia en Cifras y el Libro Verde 2030, se desarrolló la campaña CTeI en evolución y se divulgaron a través de la web los casos de éxito de los beneficiarios. En cuanto a las redes sociales se tuvieron las siguientes interacciones facebook 87,533, Twitter 51,854, youtube se lograron 287,202 reproducciones mas que el trimestre pasado, además se han apoyado las publicaciones con recursos gráficos y audiovisuales lo que ha permitido aumentar la cifra de interacción y seguidores en las de redes sociales. Como conclusión a todas estas iniciativas se logró sensibilizar 999.017 entre redes sociales, página web Colciencias y Semana.com. La cifra está por debajo de lo planificado pero se debe tener en cuenta que el contrato de publicaciones en semana inició a finales de enero. Los eventos realizados durante el segundo trimestre del 2018 se cubrieron, estructuraron y coordinaron escenarios y/o eventos de las direcciones estratégicas de la Entidad, asimismo se desarrollaron planes de acción para especificar las tareas claves y responsabilidades del equipo con el fin de lograr una correcta ejecución y cubrimiento de los eventos programados, para cada se mantuvo comunicación con los aliados externos para garantizar la ejecución y cumplimiento de los propósitos de cada escenario. Para el segundo trimestre se planeó 1000 menciones positivas , de las cuales se realizaron 883, aunque faltó 1,1% para cumplir la meta trimestral, no afecta la meta final debido a que tiene un avance a la fecha de del 53%. Las actividades más importantes de relacionamiento con los medios fueron la creación de la edición especial de la revista Semana con la cual impactamos a 27.079 usuarios únicos, el Inside con la República y el taller de periodistas para el lanzamiento de la plataforma La Ciencia en Cifras.
|  |  | 2.208.400 personas sensibilizadas a través de estrategias enfocadas en el uso, apropiación y utilidad de la CTeI | No aplica | No aplica | 1104200 | 999017 | 1104200 |  | 2208400 |  | 999017 | 90.47%
|  |  | 100% de cumplimiento de los requisitos de transparencia en Colciencias | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100%
|  |  | 100% de cumplimiento de los requisitos de GEL en Colciencias | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% |  | 100% |  | 89% | 100%
| Talento humano competente, innovador y motivado | Secretaría General | 3 puntos de incremento en la calificación de cultura organizacional | 0.75 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2.25 |  | 3 |  | 1.5 | 100% | Para el proceso de sostenibilidad de transformación cultural y organizacional en la Entidad, se ajustaron los estudios previos, a través de reuniones con SEGEL, y con el comité de personal, posterior a la firma de estudios previos se llevó a comité de contratación donde se aprobó y se inició la publicación de la menor cuantía en el SECOP II, logrando así la meta propuesta correspondiente al 1,5%. Teniendo en cuenta las actividades contempladas para dar cumplimiento a la Iniciativa estratégica: “LA MOTIVACION NOS HACE MAS PRODUCTIVOS” se adjuntan los soportes de ejecución de las actividades contenidas en los siguientes programas: Plan de capacitación institucional Programa de bienestar e incentivos Plan de trabajo del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo Prueba Piloto teletrabajo Soportes del otorgamiento de los auxilios educativos y créditos educativos condonables Durante el segundo trimestre se realizaron capacitaciones de contratación Estatal, Inducción y Re-inducción, Gestión Documental, MGI y tercera Linea de Defensa, Equidad de Genero, Negociación Colectiva, PMO, buenas prácticas y lineamientos en seguridad y privacidad de la información , servicio al Ciudadano (un servicio fuera de serie) , Beneficios Tributarios y Orfeo. Se construyó el Código de Integridad - Colciencias - basados en los insumos recibidos durante la vigencia 2017 en lo que respecta a:La Dirección General del momento invito a la Comunidad Colciencias a participar en el diligenciamiento de una encuesta para identificar los valores organizacionales y sus conductas asociaciadas. Este documento se presenta a la actual Dirección General y Secretaria General - Talento Humano para su aprobación. Una vez aprobado se inicia el proceso de sensibilización y socialización del mismo. Durante el semestre se enviaron dos piezas de comunicación recordando el seguimiento a los objetivos concertados, esto se hizo a través del correo de la oficina de Talento Humano. Durante el periodo reportado se realizaron reuniones con la firma Software House donde se trataron temas sobre certificaciones de servidores de la entidad, actualizacion de los manuales de funciones en el sistema, cargue de nómina antiguas y modulos de Bienestar, Capacitación y Seguridad y Salud en el Trabajo y firma digital para certificaciones, a la fecha se ha logrado avanzar en las certificaciones de servidores de la entidad, proceso que aún está en ajuste. En cumplimiento a los requisitos de transparencia, Colciencias cuenta con 85 ítems los cuales se realizan a cabalidad y 1 item se cumple parcialmente, lo que lleva a una meta del 99 %. Con relación a la evaluación de desempeño del periodo 2017-2018 se presentó inconformidad de la evaluación de desempeño por dependencias de la Dirección de Fomento a la Investigación. Esto fue puesto en conocimiento de la Dirección y de la Comisión de Personal, quien remitió lo correspondiente a la Comisión Nacional del Servicio Civil. En cuanto al desempeño de los servidores, la evaluación correspondiente al primer semestre se realiza hasta el 31 de julio de 2018, a la fecha se cuenta con dos evaluaciones finales correspondientes a servidores que se han retirado de la Entidad y su calificación ha sido sobresaliente.
|  |  | 100% de cumplimiento de los requisitos de transparencia en Colciencias | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100%
| Cero improvisación | Oficina Asesora de Planeación | 100% de oportunidad en el cumplimiento de fechas programadas para la formulación, seguimiento y evaluación de los planes institucionales | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% | Para el segundo trimestre de 2018, se consolidó la matriz de hitos de la planeación en la cual se muestra la relación mensual de los productos que realiza la Oficina Asesora de Planeación, cuyo cumplimiento depende del trabajo articulado y apoyo de las diferentes dependencias de Colciencias. Este ejercicio permite consolidar el modelo de planeación integral garantizando que las metas estratégicas establecidas en el plan estratégico tienen asociados programas que garantizan su cumplimiento, con sus respectivas acciones, resultados esperados y presupuestos, identificando diversas fuentes, así como indicadores de monitoreo periódico y permanente que permitan generar alertas tempranas. Para el segundo trimestre de 2018, se observa un cumplimiento del 100% de hitos conforme lo programado (20 hitos programados para el período). Se cumple la tendencia esperada y en términos de lograr las actividades enmarcadas en el proceso de planeación institucional y del quehacer de la Oficina Asesora de Planeación de Colciencias. Vale destacar los siguientes hitos en el período a reportar: Seguimientos a primer trimestre de 2018 de los distintos de los instrumentos de planeación; Plan Estratégico, Plan de Acción, Plan de Convocatorias, Plan de Inversión, Plan Anual de Adquisiciones. Así mismo se realizó el seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Se destaca la evaluación del Plan Estratégico Institucional 2017 y Plan de Acción Institucional 2017, consignada en los informes de gestión y resultados de esta vigencia. También en este período, se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2017, evento al cual se convocó a diversos actores del SNCTeI y a la ciudadanía en general. La información presentada incluyó los mínimos exigidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas. La calificación de este evento fue favorable.- en cuanto a la estrategia de socializar, capacitar y apropiar a ejecutado 22 ejercicios de capacitación de los 34 planificados para la vigencia 2018, evidenciando un avance del 65% en la estrategia, con una cobertura del 90% y una participación de 82 asistentes en las diferentes actividades realizadas. Dentro de las estrategias que más cobertura han tenido, se encuentran las ejecutadas por el equipo de planeación estratégica, con el fin de promover el reporte oportuno y completo de las acciones y tareas asociadas a la ejecución del Plan de Acción en GINA. En cuanto al análisis de estadísticas se desarrollaron los tableros para Grupos de Investigación, Investigadores, Publindex, Proyectos de I+D+i financiados por Colciencias. Adicionalmente se crearon tableros para la encuesta “¿Qué camino cogemos?”, presupuesto de Colciencias, recaudo y ejecución Fondo Francisco José de Caldas y Beneficios Tributarios, se lanzó al publicó el portal “La Ciencia en Cifras". Normalización de bases de datos, Se incluyo la informacion de 2017 y durante el trimestre se trabajó en la unificacion de la BD las cuales se unificaron con la participación de las áreas responsables teniendo en cuenta la priorización según el plan estadístico nacional. Se enviaron el 15 de junio al DANE y Ministerio de Educación, los Formularios de oferta de Información Estadística - F1 de las operaciones estadísticas como Indexación de revistas científicas especializadas en ciencia tecnología e innovación Publindex y Beneficios tributarios en ciencia, tecnología e innovación. Así mismo, se enviaron las observaciones a la ficha de indicadores propuesta por Min Educación para emplearla como guía de las fichas de los indicadores que se relacionen en cada operación estadística. En el proceso de implementación de la PMO, se realizaron pruebas de diseño parte I – denominado “Mecanismo de Asignación de recursos”, parte II – “Proceso de Ejecución y Seguimiento de Proyectos” respectivamente donde se hicieron los ajustes requeridos, socialización del diseño y capacitación a las áreas técnicas a los Directores Científicos y Coordinadores Administrativos correspondientes a las cuatro entidades ejecutoras de la convocatoria 778-2017 de Ecosistema Científico (Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín; Universidad de Caldas, Universidad Industrial de Santander; Universidad Pontificia Bolivariana). Se realizaron reuniones con el Director y el Subdirector para mostrar los avances en la implementación del software Planview, señalando los aspectos relevantes, los retos y los aspectos críticos, el avance en la implementación de la herramienta Planview es del 52% al segundo trimestre. Se revisó y ajustó el documento de diseño de la solución parte 2, generando la versión final del documento aprobado por Exceltis y Colciencias los cuales originaron compromisos que se encuentran en el informe presentado por Exceltis el 26 de junio de 2018. Todos los soportes de las capacitaciones se encuentran disponibles en la carpeta institucional (Waira) O:\Planeacion\43. LISTAS DE ASISTENCIA\2018. Con corte a 30 de Junio de 2018, se evidencia el cumplimiento del 100% de los requisitos asignados a la Oficina Asesora de Planeación en el componente del índice de Transparencia de Entidades Públicas (ITEP), con un total de 147 requisitos cumplidos de 147 asignados. Se logró implementar dentro de la estrategia el Plan de Participación Ciudadana 2018 y la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2017, se logra cumplir el 100% en los requisitos de Gobierno en Línea a cargo, alcanzando una mejor ejecución que en el primer trimestre, esto se debe principalmente por la construcción del Plan de Participación Ciudadana 2018 y la puesta en operación del instrumento "La Ciencia en Cifras" (Herramienta Tableau), a través de la cual se cuenta con información estadística relevante y trazable que facilitan el consumo, análisis, uso y aprovechamiento de los componentes de información como: Presupuesto de la entidad (inversión y funcionamiento), Reconocimiento de Grupos e Investigadores del país, Producción científica, Revistas Científicas Nacionales Indexadas por Colciencias – Publindex, entre otros. Desde la Oficina de Control Interno, con el fin de contribuir a una Colciencias más Transparente, se han mantenido y actualizado los 8 requisitos asignados, manteniendo un cumplimiento del 100%. En cumplimiento del Plan de Auditorias de la Oficina de Control Interno, y conforme lo programado para el segundo trimestre de 2018, se tenia planeado generar (8) ocho informes de Auditoria , de los cuales se cumplio la meta. Dando cumplimiento a las normas establecidas por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, se cumplió con el Seguimiento y Evaluación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y del Seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción, con corte al 30 de abril de 2018, el cual fue publicado el día 16 de mayo de 2018, cumpliendo el plazo establecido. Secretaria General se carga documento con la política en aprobación por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE con el fin de establecer la Política de Prevención de Daño Antijurídico del Colciencias, así como determinar las causas generales del daño antijurídico que permitan determinar y adoptar mecanismos preventivos con el fin de evitar que las decisiones que conllevan a las actuaciones administrativas puedan generar hechos u omisiones que vayan en contra de la normatividad vigente y afecten los intereses de la Nación. Se emite primer borrador sobre la guía para la supervisión e interventoría de contratos / convenios, se logra el 99% de cumplimiento de los requisitos de transparencia en Colciencias.
|  |  | 100% de cumplimiento de los requisitos de transparencia en Colciencias - OAP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100%
|  |  | 100% de cumplimiento de los requisitos de gobierno en línea en Colciencias - OAP | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100%
|  | Oficina de Control Interno | 100% de cumplimiento de los requisitos de transparencia en Colciencias - Control Interno | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100%
|  | Secretaría General | 100% de cumplimiento de los requisitos de transparencia en Colciencias - SEGEL | 98% | 99% | 100% | 99% | 100% |  | 100% |  | 99% | 99%
| Más fácil, menos pasos | Oficina Asesora de Planeación | 65% nivel de madurez del Sistema de Gestión de Calidad | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  | 65% |  | No aplica | No aplica | Con corte a junio de 2018, el plan de fortalecimiento de competencias en requisitos del Sistema de Gestión de Calidad evidencia un cumplimiento del 70% con un total de 7 ejercicios de capacitación, acompañamiento y asesoría ejecutados, de un total de 10 ejercicio planificados para la vigencia. La cobertura promedio obtenida para los diferentes ejercicios adelantados es del 91% de asistencia, con un promedio de 31 participantes por actividad ejecutada, lo cual permite alcanzar el acompañamiento a los líderes de calidad de cada proceso. Como parte del ejercicio de articulación con otros referentes normativos, se ha garantizado la coherencia entre los documentos, indicadores y riesgos del sistema de gestión de calidad y los requisitos, lineamientos y atributos de calidad del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Optimización de procesos, en el mes de abril se realiza la alineación de los indicadores 2018 en el árbol de consulta por procesos y en el mapa de procesos de GINA, fecha a partir de la cual se inicia la gestión con los diferentes responsables para realizar el correspondiente reporte, con este avance se logra la meta del 100% en esta línea de optimización, aportando el 20% al indicador programático. Se hace concertación de tres acciones de racionalización sobre las cuales se evidencia un avance del 53% frente a un 50% de avance esperado para junio de 2018, con lo cual se cumple la meta esperada. Despues de recibir respuesta de la DIAN, en cuanto a tratamiento tributario para apoyos económicos en programas educativos y de acuerdo al Decreto 2250 de 2017 en su art 3 donde establece que "No constituyen renta ni ganancia ocasional, los apoyos económicos no reembolsables o condonados, entregados por el Estado o financiados con recursos públicos, para financiar programas educativos entregados a la persona natural", se realizan las precisiones normativas en el aplicativo SUIT, a fin de asegurar que los usuarios tengan claridad en este trámite. Se realiza la actualización y publicación del procedimiento unificado de Reconocimiento de Actores M304PR08, así como las guías de OTRIs, Incubadora de Empresa de base Tecnológica, Empresas Altamente Innovadoras, Unidades I+D+i y Centro de Investigación. El plan de optimización a Junio de 2018, evidencia un avance del 34%, frente al 50% esperado, resultado que no permite cumplir la meta estimada, especialmente por los retrasos presentados en la concertación de los productos a cargo de Gestión de Contratación: Optimización Manual de contratación y supervisión, reducción de formatos en Gestión Contractual, actualización de procedimientos de Gestión Contractual. Se publica el compendio de modelos de Ley 80 (A106PR16MO4), en la plataforma GINA, con el cual se inactivaron en total (23) modelos del proceso de Gestión Contractual. Este resultado permite pasar de (82) modelos a (59) modelos, con corte a II Trimestre de 2018. Así mismo se construye y publica el "Instructivo para el empalme y entrega de cargo A101PR04I01", con 5 modelos a través de los cuales el funcionario o contratista que se va a retirar del cargo o rol contratado puede realizar la entrega del puesto, teniendo en cuenta el modelo que se ajusta de acuerdo al cargo o rol desempeñado y asegurando el cumplimiento de la normatividad aplicable. Para el programa “más fácil menos pasos” se logra cumplir con el 100%, de la meta esperada, haciendo seguimiento permanente a la disponibilidad de los trámites de Colciencias en la página web de la Entidad, verificando que se cuente con la información requerida por el ciudadano y las especificaciones establecidas por la Función Pública. Se ha mantenido el monitoreo a la plataforma "No más filas", a fin de garantizar que efectivamente los trámites de Colciencias quedan disponibles en esta nueva plataforma. De los trámites inscritos en el SUIT, 7 son totalmente en línea y 1 es parcialmente. El principal logro para el programa mas fácil menos pasos, se obtiene con la identificación y priorización de la estrategia para la implementación de ventanillas únicas, requisitos que se logra con la planificación del "Portal de Innovación, herramienta de coordinación entre entidades públicas mediante la cual se unificará una sola oferta en innovación a nivel nacional." como uno de los proyectos priorizados por Colciencias ante el Comité Ejecutivo de CTeI , pues el portal responde a recomendaciones de la OCDE en términos de simplificación de trámites. La plataforma está concebida de tal manera que sirva como herramienta para hacer trazabilidad a los recursos nacionales invertidos en CTeI, y a mediano plazo es una plataforma que unificará la oferta y la demanda alrededor de la innovación, los socios estratégicos de la estrategia son el DNP, MinTIC, Colciencias y Presidencia.
|  |  | 100% cumplimiento en la reducción de tiempos, requisitos o documentos en procedimientos seleccionados | 25% | 0% | 50% | 34% | 75% |  | 100% |  | 34% | 68%
|  |  | 100% de avance en el plan de racionalización de trámites | No aplica | No aplica | 50% | 53% | 50% |  | 100% |  | 53% | 100%
|  |  | 100% de cumplimiento de los requisitos de transparencia en Colciencias | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100%
|  |  | 100% de cumplimiento de los requisitos de gobierno en línea en Colciencias | 78% | 78% | 89% | 89% | 89% |  | 98% |  | 89% | 100%
| Gestión documental | Dirección Administrativa y Financiera | 100% implementación del Programa de Gestión Documental | 84% | 84% | 90% | 90% | 96% |  | 100% |  | 90% | 100% | A junio 30 de 2018, se avanzó en un 90% en la implementación del programa de gestión documental, representado a través de la implementación del sistema integrado de conservación SIC de Colciencias y del avance en las tablas de valoración documental . En el marco del indicador de cumplimiento de los requisitos de transparencia, se tienen estipulados diez (10) requisitos, los cuales se encuentran todos en el ítem de cumplimiento al 100%. Se elaboró la guía para la conformación de expedientes de convocatorias, con el fin de unificar criterio para la organización de los archivos de gestión de la entidad. Con respecto a las tablas de retención realizó mesa técnica con el AGN para revisar y aprobar los ajustes sugeridos en la sesión del Pre-Comité. En esta mesa técnica se recomendaron algunos ajustes a los procedimientos de la selección y se revisaron en mesa técnica el 03 de mayo 2018 donde finalmente se obtuvo el aval para presentar las TRD al Comité del Archivo General de la Nación. Se realiza la presentación ante el comité evaluador de documentos, el 24 de mayo de 2018, en el cual se emite concepto técnico de convalidación de las TRD. Actualmente la entidad a la espera de la comunicación donde evidencia la decisión de culminaron las actividades programadas para la implementación de los siguientes programas pertenecientes al Plan de Conservación Documental: Programa de sensibilización y toma de conciencia, Programa de Inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas; Programa de saneamiento ambiental. Se realizó la actualización del registro de activos de información, según las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo General de la Nación. De igual manera se actualizo el formato de registros de información en GINA.
|  |  | 100% de cumplimiento de los requisitos de transparencia en Colciencias | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100%
| Colciencias sostenible para todos | Dirección Administrativa y Financiera | 100% de cumplimiento de los requisitos de transparencia en Colciencias | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% | Con corte a 30 de junio de 2018, se da cumplimiento con el 100% de los requisitos de la Dirección Financiera,asociado a la publicación en página web de manera oportuna y permanente la ejecución presupuestal mensual, de igual manera se encuentran publicadas las resoluciones de traslados presupuestales. En cuanto a la estrategía Colciencias mas moderna se destacan las siguiente acciones: reunión con equipo ambiental para conocer el mecanismo que permita disminuir el consumo de papel, reunión con la oficina TIC para conocer los avances de la resolución 0836 de 2017, sobre la política de uso eficiente del papel, se publica en GINA la matriz sobre aspectos e impactos ambientales, adicionalmente presentación de la campaña interna de gestión ambiental, la etapa de sensibilización se presentó a través de las siguientes piezas: banner intranet, wallpaper y gif. Esta campaña tendrá continuidad durante el segundo semestre del año, pues mes a mes se destacarán los aspectos relacionados con Gestión Ambiental (reciclaje, uso de los recursos naturales, uso eficiente del papel, entre otros). En el programa de buenas prácticas de conservación no se reporta avance en el segundo trimestre ya que este se planeó para el segundo semestre de 2018. Sin embargo, para el primer semestre se adelantaron las actividades como aprobación del cronograma para la subasta remitido por CISA, enajenación a título oneroso de bienes dados de baja mediante la Resolución 1509 de 2016, suscripción e incorporación de bienes muebles al contrato interadministrativo de comercialización N° CM-006-2016 / 313-2016 entre CISA y COLCIENIAS mediante Acta N° 1, en cuanto a los bienes dados en comodato, para la incorporación de los sobrantes al inventario de la Entidad se proyectaron las Fichas Técnicas del Comité de Inventarios y Baja de Bienes. El plan de depuración contable de la vigencia 2018 se estructuro en tres grandes actividades: cartera, bolsa de deducciones y propiedad, planta y equipo. Para el cierre del segundo trimestre se tenía proyectado un avance del 23% obteniendo al cierre del trimestre una ejecución del 43%, es decir, un 20% por encima de lo planeado, el mayor valor ejecutado obedece a que durante el segundo trimestre se realizo el ajuste de la política de propiedad planta y equipo y la formulación de la política de inventario acorde con el nuevo marco normativo NICSP, actividades que se tenían previstas para el tercer trimestre. En razón a que el mantenimiento de algunos bienes muebles de la Entidad, se deben realizar continuamente y que no dan espera para realizarse bajo un contrato, el Grupo de Apoyo Logístico ha venido adelantando gestiones para que se realicen mantenimientos preventivos a los diez (10) dispensadores de agua fría y caliente, mantenimiento del refrigerador vertical ubicado en la cafetería se anexan las actas de mantenimiento.
|  |  | 100% de cumplimiento de los requisitos de gobierno en línea en Colciencias | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100%
| El Fondo Francisco José de Caldas (FFJC), instrumento efectivo en la canalización de recursos | Dirección Administrativa y Financiera | 100% de optimización del proceso de contratación derivada del FFJC (integración MGI-ORFEO) | 25% | 5% | 45% | 45% | 80% |  | 100% |  | 45% | 100% | Para el período analizado, se avanzó en un 45% en el proceso de optimización de la contratación derivada. Con esto se logra en un 100% la meta programada en el período. Para el desarrollo de esta fase, se realizaron diferentes reuniones conjuntamente con la oficina de Gestión Documental, sistemas y SEGEL, en las cuales se revisaron una a una las actividades necesarias para la efectiva integración de los sistemas las cuales son: Cambios en el proceso Validación de las tablas de retención documental Alcance de la integración ORFEO-MGI Definición de parámetros y roles de ejecución Documentos obligatorios para el cargue de información Reunión de socialización con la comunidad Colciencias Cronograma de trabajo para la segunda fase de la integración
| Gestión e Infraestructura de TI | Oficina de Tecnología de Información | 100% de avance en el desarrollo del nuevo sistema integrado de información | 85% | 83% | 100% | 87% | 100% |  | 100% |  | 87% | 100% | A segundo trimestre de 2018, se evidenció un avance del 87% en el desarrollo del nuevo sistema integrado de información frente al 100% establecido como meta para el período. Este situación, debido a un atraso de 15 días en el cronograma general, para lo cual Tecnocom presentó un cronograma contemplando la realización de pruebas de aceptación, corrección y verificación de incidencias con nueva fecha de finalización el 30 de septiembre de 2018. En el momento se encuentra en trámite la prórroga del contrato 609-2014 y 306-2018 por tres meses para finalizar las actividades que aún se encuentran pendientes. Para mitigar el riesgo asociado a R22-2018 se está realizando seguimiento a los entregables semanalmente por parte de la interventoría y el equipo de Colciencias para el cumplimiento de los tiempos, así poder alertar a Colciencias en caso de identificarse aspectos que puedan llevar a incumplimientos en alcance, tiempo o costo. Las actividades realizadas en el segundo trimestre del año 2018 fueron las siguientes: Se realizó el refactoring del paquete 2, 3 y 4 (participación y parametrización de convocatoria) por parte del proveedor y se está avanzando con las pruebas internas unitarias por parte del proveedor. Se entregó documentación técnica ajustada, incluye la malla validadora, matriz de roles y casos de usos ajustados para la liberación de la línea base 7.6 Por parte de la interventoría se está realizando visita de inspección para verificación del cronograma y entregables quincenalmente. Se realizarán las pruebas modulares por parte de Tecnocom y se está dando inicio a las pruebas integrales. Se dio inicio a las pruebas de la ruta crítica integral por parte del equipo de pruebas de Colciencias Se han realizado numerosas reuniones con los equipos técnicos para mirar temas de arquitectura y alistamiento de los ambientes de Colciencias para su instalación. En cuanto a la dotación tecnológica se tiene el licenciamiento de hardware y software los cuales cumplen con la política de seguridad y normatividad de la entidad, avance en el plan de adquisiciones apoyando la gestión tecnológica en algunos servicios como: telefonía, video conferencia y registro de visitantes, afinamiento de las políticas y controles de seguridad, estabilizar las plataformas de los sistemas: ONDAS, ideas para el cambio y a ciencia cierta en los portales web, por último se inició el proceso de mantenimiento y bolsa de repuestos para garantizar la disponibilidad de los equipos de cómputo de la totalidad de usuarios de la Entidad. Para el cumplimiento de las soluciones de software se presentaron requerimientos en los aplicativos ORFEO,MGI. SCIENTI, SIGP,TABLEAU, los cuales fueron atendidos en los tiempos establecidos por las personas encargadas de cada uno de los aplicativos. Como acción para controlar la materialización del riesgo R12-2018, la oficina de TIC, bajo el lineamiento registrado en el procedimiento de “Gestión de Cambios de Soluciones Automatizadas”, las actividades de modernización, actualización y ajustes a la plataforma son registradas en la matriz de trazabilidad de solicitudes de cambios (G104PRF02), la cual tiene como propósito identificar las actividades asociadas a cada requerimiento, los periodos de cumplimiento y el presupuesto asignado. En el segundo trimestre de 2018, se actualiza o sincroniza la información publicada en la página Web de Colciencias, la Ciencia en Cifras para que corresponda con la información publicada en Datos Abiertos, sobre grupos e investigadores de 201+O663 a 2015. Adicional se incluye la información de investigadores y grupos correspondiente a la convocatoria del año 2017, se reporta formato de responsabilidades de gestión respecto al indicador ITEP de transparencia donde se contemplan actualización de 14 set de datos abiertos en el portal de Colciencias (http://www.colciencias.gov.co/ciudadano/datosabiertos). Se tiene como inventario para cargue la información de producción evaluada en las convocatorias de los años 203 a 2017, para un proceso de Cienciometría se tiene propuesta de carga de información de los esuqemas de InstituLAC, GrupLAC y CvLAC. En cuanto el cumplimiento de los requisitos de transparencia, en el segundo trimestre de 2018, se evidenció un cumplimiento del 100% de los requisitos asignados a la Oficina TIC en el componente del índice de Transparencia de Entidades Públicas (ITEP), con un total de 5 requisitos cumplidos de los 5 requisitos asignados, frente a una meta planificada del 100%. La gestión asociada dió cuenta de la divulgación en el portal de Colciencias los set de datos publicados en el portal de datos del estado colombiano en el último trimestre de 2017. En lo relacionado con el inventario de activos de información, el área de Gestión Documental avanzó en la actualización de los activos de información conforme a las Tablas de Retención Documental (TRD) que se encuentran en proceso de convalidación en el Archivo General de la Nación. Desde el cumplimiento de los requisitos de Gobierno en Línea, a 30 de junio de la vigencia se avanzó en un 90% los compromisos, logrando así un 100% de cumplimiento respecto a la meta establecida para el período. La gestión se enfocó en los siguientes aspectos: el modelo de seguridad y privacidad de la información y el desarrollo de la Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI. Respecto a la dotación tecnológica, se resalta la gestión e interés de la Oficina TIC en establecer las medidas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma tecnológica que soporta los sistemas de información de la Entidad, adquiriendo licenciamiento para la ayuda de las actividades diarias de todos los funcionarios. En temas de contratación la Oficina TIC para la dotación tecnológica, en el trimestre se cumplieron con las fechas establecidas y buscamos aportar de esta manera a la correcta ejecución del presupuesto de la actual vigencia. Por otro lado adquirió la herramientas necesarias para garantizar el avance de las políticas publicas en cuanto a tecnología y las cuales la Entidad debe cumplir. En lo que refiere al Modelo de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información, en el primer trimestre se ejecutaron 8 actividades de las 8 que se tenían previstas, como siguen: a) Realización del diagnóstico del MSPI, b) Revisión de la documentación, c) Actualización de la metodología de riesgos, c) Elaboración de informe de activos de información, d) Informe de tratamiento de riesgos, e) Elaboración de plan de entrenamiento y sensibilización de SGSI, f) Seguimiento de controles de seguridad física y g) Elaboración de declaración de aplicabilidad.
|  |  | 100% de cumplimiento de los requisitos de transparencia en Colciencias | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100%
|  |  | 100% de cumplimiento de los requisitos de gobierno en línea en Colciencias | 84% | 84% | 90% | 90% | 96% |  | 100% |  | 90% | 100%
Propiciar condiciones para conocer valorar conservar y aprovechar nuestra biodiversidad | Colombia BIO | Dirección General | 250.000 nuevos registros de especies en el Global Biodiversity Information Facility (GBIF) aportadas por Colombia | 4000 | 12870 | 124000 | 92180 | 129000 |  | 2500000 |  | 92180 | 74.34% | En el periodo comprendido entre el 1 de enero y 30 de junio de 2018, se indexaron al Sistema de Información sobre Biodiversidad (SiB Colombia), un total de 92.180 nuevos registros de especies en el GBIF de llos cuales 14.842 corresponden a resultados de las expediciones Bio y 64.468 hacen parte de los resultados de la iniciativa de fortalecimiento de Colecciones. Los registros producto de las expediciones, se asocian a la contribución en la incorporación de los datos por parte de entidades tales como la Fundación Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria "CIPAV", Fundación para la Investigación y Conservación Biológica Marina Ecomares, Fundación Tortugas del Mar, Corporación Paisajes Rurales, Universidad Nacional de Colombia, Fundación Colombia Azul, Aïgos SAS, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina - CORALINA, Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare - CORNARE, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO- CORPOGUAVIO, Asociación Colombiana de Piscicultura y Pesca - PISPESCA, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Anadarko Colombia Company. Con relación al fortalecimiento de colecciones, los registro en el primer semestre fueron menosres a los esperados, dada la dinámica de publicación de datos que está a cargo de diversas entidades a nivel nacional, las cuales manejan diferentes frecuencias de tiempo para la inclusión de datos en la plataforma. También para este período, se llevaron a cabo un total de 5 expediciones de las 8 comprometidas para el primer semestre de 2018, logrando el 63% de la meta establecida para el período. Las expediciones que se realizaron de manera exitosa corresponden en orden cronológico a: Apaporis, Boyacá, Chingaza, Sumapaz, y Parque Nacional los Nevados. Las restantes 3 expediciones que no lograron ejecutarse en en este período, corresponden a Ruta del Cacao, Anorí Antioquia y Bogota- Buenaventura.L as razones por la las cuales no se efecturaron incluyen: la necesidad de concertación con las comunidades, condiciones del clima y garantías frente a medidas de seguridad. Con relación al fortalecimiento de colecciones, en el período analizado se continuó con la ejecución del Convenio Especial de Cooperación que fue suscrito con el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional y en paralelo se realizó una socialización de resultados en la Ferian Internacional de Medio Ambiente FIMA 2018. En lo que refiere a la gestión regional, desde el Programa Bio se han realizado acciones para dinamizar la presentación de proyectos ya incluidos en los PAED departamentales. De igual manera, se han implementado gestiones con los departamentos de: Nariño, Valle del Cauca, Vichada, Caquetá, Chocó, Meta Y Bolivar. . Se ha participado en mesas de trabajo y se ha realizado retroalimentación técnica con miras a agilizar la formulación y presentación de los proyectos, sin embargo, la necesidad de actualizar requisitos por cambio de año, así como por las observaciones de la Secretaría Técnica, han retrazado en proceso de presentación. Frente a la Convocatoria I + D Boyacá, el pasado 23 de marzo se dió el cierre, posterior a la ampliación de plazo (adenda) realizada para garantizar el incremento de participación de proyectos de investigación. Se registraron 37 propuestas inscritas, de las cuales 12 resultaron financiables. Por su parte, la Convocatoria Innovación Boyacá, cerró finalizando marzo, desde la cual se registraron 13 propuestas inscritas. En este período se publicó el banco definitivo de elegibles, en el cual se establece que la convocatoria 795 quedó desierta, debido a que ninguna propuesta cumplió con los criterios de evaluación establecidos. En vista de que es convocatoria regional, desarrollada conjuntamente con el Departamento de Boyacá, y teniendo presente el cumplimiento de la meta definida por el proyecto aprobado por OCAD del FCTeI, se debe revisar esta situación y plantear alternativas para cumplir con la meta propuesta. Se encuentra en curso la segunda convocatoria de I+D Cundinamarca. La convocatoria en su primera versión tuvo cierre el 18 de mayo y apenas se lograron tener en el banco preliminar de elegibles 12 propuestas. Desde él área técnica se planteo en conjunto con el departamento tener una segunda convocatoria para el cumplimiento de la meta. Esta segunda convocatoria abrirá en el segundo semestre del año. Con relación a la convocatoria de innovación en el Departamento de Cundinamarca, se encuentra en curso la segunda fase. La convocatoria en su primera versión tuvo cierre el 18 de mayo y apenas se lograron tener en el banco preliminar de elegibles 5 propuestas lo que evidencia el incumplimiento de la meta. Desde él área técnica se planteo en conjunto con el departamento tener una segunda convocatoria para el cumplimiento de la meta. Esta segunda convocatoria abrirá en el segundo semestre del año
|  |  | 9 expediciones | 5 | 3 | 8 | 5 | 9 |  |  |  | 5 | 62.5%
|  |  | 56 proyectos de investigación apoyados | No aplica | No aplica | No aplica | 12 | 56 |  | 56 |  | 12 | 100%
* Los resultados de la meta estratégica son acumulados y reportados de acuerdo con la frecuencia de medición definida en la hoja de vida del indicador
** Los resultados de la meta del programa se reportan de acuerdo a los tiempos establecidos en la planeación estratégica
***No aplica. No se programa meta para el período por planeación de actividades.
**** Metodológicamente, se calcula de acuerdo a lo establecido en la Guía de Planeación y Seguimiento Estratégico G101PR01G01 (publicada en GINA) Numeral 8.3.