## Modelo 3
| PLAN GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | [9 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2 VERSIÓN: 00 FECHA: 2020-01-13
1. OBJETIVO ESTRATÉGICO | MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
2. PROGRAMA ESTRATÉGICO | Pacto por un Direccionamiento Estratégico que genere valor público |  |  |  |  | 3. INICIATIVA ESTRATÉGICA | Análisis y difusión de estadísticas nacionales de CTeI
4. OBJETIVO DEL PLAN | Establecer las actividades requeridas para avanzar en la implementación de la Política de Gestión de la Información Estadística en la Entidad |  |  |  |  | 5. ALCANCE DEL PLAN | Se priorizan los aspectos clave referidos para la calidad estadística de las Operaciones Estadísticas que se tienen en la Entidad
6. DEFINICIONES
Operación estadística | Conjunto de procesos y actividades que comprende la identificación de necesidades, diseño, construcción, recolección o acopio, procesamiento, análisis, difusión y evaluación, el cual conduce a la producción de información estadística sobre un tema de interés nacional y/o territorial. (Artículo 2.2.3.1.3. Definiciones, Decreto 2404 de 2019).
Registro administrativo | Conjunto de datos que contiene la información recogida y conservada por entidades y organizaciones en el cumplimiento de sus funciones o competencias misionales u objetos sociales. De igual forma, se consideran registros administrativos las bases de datos con identificadores únicos asociados a números de identificación personal, números de identificación tributaria u otros, los datos geográficos que permitan identificar o ubicar espacialmente los datos, así como los listados de unidades y transacciones administrados por los miembros del SEN. (Artículo 2.2.3.1.3. Definiciones, Decreto 2404 de 2019).
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
https://www.sen.gov.co/files/RegulacionEstadistica/NTC%20PE%201000-2020.pdf https://www.sen.gov.co/files/sen/lineamientos/Guia_Documento_Metodol%C3%B3gico.pdf https://www.sen.gov.co/files/sen/lineamientos/Gu%C3%ADa_Ficha_metodol%C3%B3gica.pdf https://www.sen.gov.co/files/sen/lineamientos/Gu%C3%ADa_Plan_General.pdf https://www.sen.gov.co/files/sen/lineamientos/Recomendaciones%20para%20la%20difusio%CC%81n%20y%20acceso.pdf https://www.sen.gov.co/normatividad/lineamientos-guias-manuales https://www.sen.gov.co/files/sen/normatividad/Lineamientos_Proceso_Estad%C3%ADstico_v2.pdf
8. METAS
Meta | No aplica
Indicador | No aplica
9. DESCRIPCIÓN DEL PLAN | [6 empty] | 10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD | TAREA A DESARROLLAR PARA EL PLAN | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO | PRESUPUESTO PLANIFICADO | SEGUIMIENTO | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
Analizar antecedentes y definir Operación Estadística prioritaria | Revisar y compilar antecedentes | 2022-01-24 | 2022-02-11 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral | En GINA se encuentran los siguientes documentos base elaborados en la vigencia anterior: Documento Metodológico para Operación Estadística D101PR04MO3 Guía para la elaboración del documento metodológico de Operaciones Estadísticas En la unidad compartida en el Drive se encontró el Plan General, el Documento y la Ficha Metodológica. | 100% | 2022-03-20 | NA | https://gina.minciencias.gov.co/gina/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=962420211207&&mis=doc-E-8# Guía para la elaboración del documento metodológico de Operaciones Estadísticas https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0APb4O3KdNo0GUk9PVA
| Analizar OOEE de Minciencias suceptibles implementación de requisitos conla NTCPE:1000 2020 | 2022-01-24 | 2022-02-11 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral | Se analizan los avances y la documentación insumo y se concluye que de acuerdo con las capacidades y posibilidades del Minsiterio, la operación estadística a certificar es Grupos de Investigación e Investigadores Reconocidos. | 100% | 2022-03-20 | NA | https://gina.minciencias.gov.co/gina/pln/categorysve?soa=2&mdl=pln&_sveVrs=962420211207&&plnId=22099&id=226316&planId=22099&id=226316&categoryId=226316&plnId=22099&__searcher_pos=CategorySVESoa_srid:1#:~:text=Nombre-,10.%20Implementaci%C3%B3n%20de%20Requisitos%20de%20Calidad%20Estad%C3%ADstica%20en%20la%20operaci%C3%B3n%20de%20Grupos%20de%20Investigaci%C3%B3n%20e%20Investigadores%20Reconocidos,-Categor%C3%ADa%20Padre
| Definir OOEE clave | 2022-01-24 | 2022-02-11 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral | Se analizan los avances y la documentación insumo y se concluye que de acuerdo con las capacidades y posibilidades del Minsiterio, la operación estadística a certificar es Grupos de Investigación e Investigadores Reconocidos. | 100% | 2022-03-20 | NA | https://gina.minciencias.gov.co/gina/pln/categorysve?soa=2&mdl=pln&_sveVrs=962420211207&&plnId=22099&id=226316&planId=22099&id=226316&categoryId=226316&plnId=22099&__searcher_pos=CategorySVESoa_srid:1#:~:text=Nombre-,10.%20Implementaci%C3%B3n%20de%20Requisitos%20de%20Calidad%20Estad%C3%ADstica%20en%20la%20operaci%C3%B3n%20de%20Grupos%20de%20Investigaci%C3%B3n%20e%20Investigadores%20Reconocidos,-Categor%C3%ADa%20Padre
Autodiagnóstico con la norma NTCPE:1000 2020 de la OOEE identificada | Construir el instrumento de autodiagnóstico | 2022-02-11 | 2022-02-18 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral | Se construye con base en los requisitos de la NTCPE y con el acompañamiento del Equipo de Información de la OAPII el instrumento de autodiagnóstico. | 100% | 2022-03-30 | NA | Unidad compartida Drive: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14vckdjLeQazSIcfgRLQc7mtpP_ON3g7C/edit#gid=1251912589
| Definir el equipo líder y de apoyo | 2022-02-18 | 2022-02-25 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral | Se repara y presenta ante el Comité de Gestión y Desempeño el Equipo y ruta de implementación requerido para la implementación de los requisitos de calidad estadística. Esta solicitud es aprobada por el Comité en sesión del 5 de abril de 2022. | 100% | 2022-04-05 | NA | Unidad compartida Drive: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1WCjSqJ1PTRD1VA7YXkU0q4rOZsnTKrHH
| Distribunir numerales | 2022-02-18 | 2022-02-25 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral | Con base en el instrumento de autodiagnóstico, se distribuyen los numerales por proceso y por área responsable. | 100% | 2022-03-30 | NA | Unidad compartida Drive: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14vckdjLeQazSIcfgRLQc7mtpP_ON3g7C/edit#gid=1251912589
| Aplicar instrumento y analizar resultados | 2022-02-25 | 2022-03-11 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral | Bajo el liderazgo del Equipo Calidad y con el acompañamiento técnico del Equipo de Información de la OAPII, se aplica el instrumento de autodiagnóstico y se analizan los resultados, evaluando cada uno de los numerales de la Norma Técnica. El analisis arroja un 19,9% de cumplimiento frente a un máximo de 100% esperado y mínimo 80% para optar por la certificación. | 100% | 2022-04-30 | NA | Unidad compartida Drive: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14vckdjLeQazSIcfgRLQc7mtpP_ON3g7C/edit#gid=1251912589
Creación y consolidación del plan de trabajo para la OOEE elegida | Identificación de evidencias - Consolidación del listado de los documentos | 2022-03-11 | 2022-03-18 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral | Aunque se avanza en la identificación de 63 documentos (entregables) para el cumplimiento de la Norma, no se cuenta aún con el Listado Maestro de Documentos no se han recibido por parte de Calidad los documentos insumo para revisión | 15% | En ejecución |  | No finalizado. Se solicita prorroga
| Articulación listado documentos con GINA | 2022-03-21 | 2022-04-01 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral | Se está avanzando en el proceso de articular los nuevos documentos con GINA, actvidad en desarrollo | 15% | En ejecución |  | No finalizado. Se solicita prorroga
| Elaborar plan de trabajo detallado de acuerdo con los resultados del autodiagnóstico | 2022-04-01 | 2022-04-15 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral | Aunque se ha logrado avanzar en el autodiagnóstico y ya se cuenta con un plan de trabajo en borrador, hasta tanto no finalice la identificación del flujo de trabajo, no es posible culminar esta actividad, dado que se requiere validar los documentos soporte de cada fase de la OE. El flujo de trabajo lleva un avance del 70% y se espera culminar en el mes de junio. | 80% | En ejecución |  | No finalizado. Se solicita prorroga
| Socializar el plan de trabajo y asignar responsables | 2022-04-18 | 2022-04-22 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral | No se ha culminado la construcción del plan de trabajo por lo tanto no es posible socializarlo con el equipo de trabajo | 0% | En ejecución |  | No finalizado. Se solicita prorroga
| Gestionar la formación del equipo de trabajo en la NTCPE:1000 2020 | 2022-04-18 | 2022-04-22 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral | Se solicitó directamente en la página del DANE acceso a los cursos de formación, pero dado que esta actividad depende del calendario de capacitaciones de esta entidad, se espera desarrollar los cursos durante toda la vigencia. | 5% |  |  | No finalizado. Se solicita prorroga
| Costear el plan de trabajo | 2022-04-18 | 2022-04-22 | Gloria Pereira y César Gómez | Pendiente costear | Trimestral | Se desarrollan en los meses de mayo y junio mesas de trabajo con la OCI, la OAPII y el área técnica para determinar las necesidades de recursos, quedando identificado el siguiente presupuesto: 1. Proceso de Evaluación DANE: $34,000,000 2. Auditoria Interna: $30,000,000 3. Apoyo profesional experto área técnica: $10,000,000 4. Apoyo profesional experto OAPII: $35,000,000 (aprox) | 100% | NA | NA | Correo electrónico y grabaciones de las mesas de trabajo en la unidad compartida Propuesta económica disponible en: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vN0Ivx1YsSt90XatvsmltDY-EsCEfVzA
Elaboración de documentos y soportes de la OOEE elegida | Plan general de la OOEE elegida | 2022-04-25 | 2022-05-06 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral | Se requiere actualizar con ayuda de la OAPII, lo relacionado con los objetivos de la operación estadística. Pendiente citar mesa para acordar los nuevos objetivos y actualizar documento en GINA. | 50% |  |  | No finalizado. Se solicita prorroga
| Documento metodológico de la OOEE elegida | 2022-05-09 | 2022-05-27 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral | Se requiere actualizar con ayuda de la OAPII, lo relacionado con los objetivos de la operación estadística y completar los apartados faltantes, de acuerdo con recomendaciones de la OAPII. | 50% |  |  | No finalizado. Se solicita prorroga
| Ficha técnica de la OOEE elegida | 2022-05-30 | 2022-06-10 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral | Se requiere actualizar con ayuda de la OAPII, lo relacionado con los objetivos de la operación estadística. Pendiente citar mesa para acordar los nuevos objetivos y actualizar documento en GINA. | 50% |  |  | No finalizado. Se solicita prorroga
| Informes de evaluación por fases | 2022-06-13 | 2022-06-30 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral | Iniciar la elaboración de informes de evaluación por fases. | 0%
| Informe de validación del Software | 2022-06-03 | 2022-06-24 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral | Iniciar la consolidación y/o elaboración de los informes de validación de los aplicativos usados para el desarrollo de la OE | 0%
| Indicadores de la OOEE | 2022-06-03 | 2022-06-24 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral | Se requiere revisar los indicadores planteados de la operación estadística, para que estén alineados a los lineamientos de la norma técnica estadística. | 50% |  |  | No finalizado. Se solicita prorroga
| Matriz de riesgos de la OOEE | 2022-06-03 | 2022-06-24 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral | Sin avance a la fecha | 0%
| Consolidación y validación de soportes técnicos de la OOEE (datos agregados, bases de datos, diccionarios, anonimización de datos, calendario / esquema de difusión, entre otros) | 2022-04-05 | 2022-06-24 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral | Sin avance a la fecha | 0%
| Consolidación del estado maestro de documentos | 2022-07-04 | 2022-07-15 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral | Sin avance a la fecha | 0%
Revisión y aprobación de la documentación de la OOEE en GINA | Revisión de los documentos y ajustes | 2022-07-18 | 2022-07-29 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral | Sin avance a la fecha. No se han recibido documentos insumo para revisión por parte de los responsables. | 0%
| Aprobación de los documentos | 2022-07-01 | 2022-08-04 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral | Sin avance a la fecha. No se han recibido documentos insumo para revisión por parte de los responsables. | 0%
| Cargue en GINA | 2022-07-01 | 2022-08-04 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral | Sin avance a la fecha. No se han recibido documentos insumo para revisión por parte de los responsables. | 0%
| Socialización | 2022-08-08 | 2022-08-12 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral | Sin avance a la fecha. No se han recibido documentos insumo para revisión por parte de los responsables. | 0%
Revisión de conformidad | Identificación y gestión del riesgo estadístico | 2022-07-18 | 2022-07-29 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral | Sin avance a la fecha. No se han recibido documentos insumo para revisión por parte de los responsables. | 0%
| Definición y medición de indicadores de calidad estadística | 2022-07-18 | 2022-07-29 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral | Se identifican los indicadores de Calidad en mesa de trabajo desarrollada con la OAPII y el área técnica: 1. Riesgos materializados relacionados con la OE 2. Salidas no conformes (errores detectados en la OE) 3. Satisfacción 4. PQRSD relacionados con la OE 5. Número de consultas realizadas | 10% | En ejecución |  | En ejecución
| Programar y desarrollar la revisión al diseño | 2022-07-18 | 2022-07-29 | Gloria Pereira y César Gómez | No requiere | Trimestral | La revisión al diseño fue aprobada por aquellos miembros del Comité Viceministerial que no se declararon impedidos para participar del proceso de Convocatoria 894 del 2021. | 90% | En ejecución |  | En ejecución
| Articular la auditoría de la OOEE con el programa de Auditorías Institucionales | 2022-07-18 | 2022-07-29 | Gloria Pereira y César Gómez | Pendiente costear | Trimestral |  | 0%
Difusión información estadística | Crear y y gestonar la publicación del esquema de difusión de los indicadores que se publican a través del portal La Ciencia en Cifras | 2022-02-02 | 2022-02-25 | Julieth Monsalve | No requiere | Trimestral | Se creo y publicó en el portal La Ciencia en Cifras el plan de difusión para el año 2022 | 100% | 2022-05-13 | NA | https://minciencias.gov.co/sites/default/files/plan_de_difusion_para_publicar.pdf
| Revisar y actualizar fichas de principales indicadores de la Entidad | 02/05/20202 | 2022-06-30 | Margarita Quintero | No requiere | Trimestral | Se creó el diseño de ficha para los indicadores, registros administrativos y operaciones estadísticas del Ministerio. Dado que no se ha terminado la documentación de la OE de grupos e investigadores no es posible realizar el diligenciamiento de los formatos. | 30% | En ejecución |  | Se solicita prórroga de la actividad.
| Gestionar la publicación de las fichas de los principales indicadores en la página web del Ministerio | 2022-07-04 | 2022-07-15 | Julieth Monsalve | No requiere | Trimestral | Sin avance a la fecha dado que no se tienen las fichas finales para su publicación | 0% |  |  | Se solicita prórroga de la actividad.
| Revisar y actualizar encuesta a usuarios externos del portal La Ciencia en Cifras | 2022-02-02 | 2022-02-25 | Julieth Monsalve | No requiere | Trimestral | Se actualizó la encuesta incluyendo caracterización de los usuarios según lineamientos de la entidad | 100% | 2022-03-09 | NA | https://minciencias.gov.co/sala_de_prensa/cuentanos-tu-experiencia-con-la-ciencia-en-cifras
| Gestionar publicación de la encuesta a usuarios externos del portal La Ciencia en Cifras | 2022-02-28 | 2022-04-29 | Julieth Monsalve | No requiere | Trimestral | Se realizó la publicación de la encuesta el 14 de marzo y quedará activa hasta el 14 de mayo de 2022 | 100% | 2022-03-14 | NA | https://minciencias.gov.co/sala_de_prensa/cuentanos-tu-experiencia-con-la-ciencia-en-cifras
| Analizar resultados de la encuesta y preparar el informe interno para los grupos interesados | 2022-05-02 | 2022-05-27 | Margarita Quintero | No requiere | Trimestral | Se recibieron los resultados de la encuesta en la cual se tienen 39 respuestas, se está realizando el procesamiento de la información | 50% | En ejecución |  | Actividad no finalizada a la fecha, se solicita prórroga para realizar el informe con el insumo disponible.
| Gestionar la preparación y publicación de infografía de resultados en el portal La Ciencia en Cifras | 2022-05-30 | 2022-06-17 | Margarita Quintero | No requiere | Trimestral | Se están procesando los resultados para generar las gráficas y cifras a publicar en la infografía | 10% | En ejecución |  | Actividad no realizada a la fecha. Una vez entregado el documento de informe de la encuesta se procederá a requerir al área de Comunicaciones su publicación en el portal.
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN | [7 empty] | 42.88%
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan: Análisis del avance obtenido, relacionando los resultados frente al cumplimiento de la meta, logros alcanzados, factores que aportaron a la obtención del resultado que se reporta y las posible acciones de mejora, riesgos o pendientes identificados en la gestión plan.